## MAURO
COORDENAÇÃO - MAURO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT218 - SISTEMA DE INVERSÃO DE CAÇAMBAS DE RECUPERADORA
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2024-01-31 | 11%
ETAPA DE CAMPO
Visita de Campo | 2024-01-12 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Verificação do Projeto Conceitual | 2024-01-19 | 100%
Documentação Conceitual | 2024-01-10 | 100%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MOBILIZAÇÃO E ATIVIDADES EM CAMPO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-26 | 0%
MARCO - CÁLCULOS E AVALIAÇÕES CONCEITUAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-29 | 0%
MARCO - PROJETOS CONCEITUAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-30 | 0%
MARCO - DOCUMENTAÇÕES CONCEITUAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-29 | 0%
PT136 - ANÁLISE COMPLEMENTAR - REFORÇO TQ1870CC
REFORÇO TQ1870CC
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise e Proposta de Modificação | 2024-01-15 | 100%
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-18 | 100%
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-19 | 100%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
PT226 - ANÁLISE ESTRUTURAL - PRÉDIO DA MISTURA (USINA - 4)
ETAPA INICIAL
Envio de Documentação | 2024-01-10 | 100%
Análise de Documentação | 2024-01-15 | 100%
Elaboração do Cronograma | 2024-01-08 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-08 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO
DISCIPLINA - ESTRUTURA METÁLICA
Modelagem CAD - Projeto | 2024-01-25 | 100%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - CRONOGRAMA E LD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-17 | 100%
VALE - CONTRATO 456
PT021 - Análise do Sistema de Esticamento TR-313K-86
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Cálculo Mecânico do Esticamento | 2024-01-08 | 100%
Modelagem CAD | 2024-01-09 | 100%
Modelagem FEM | 2024-01-10 | 100%
Análise FEM | 2024-01-11 | 100%
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-19 | 100%
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-19 | 100%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
PT022 - OIN's 062 e 063 -Análise da cobertura com estrutura de andaimes - TR-88
ETAPA INICIAL
Reunião de Kick-off com o cliente | 2024-01-18 | 100%
Elaboração do Cronograma | 2024-01-26 | 100%
PT023 - Análise estrutural do cavalete auto-alinhante do TR43
ETAPA INICIAL
Reunião de Kick-off com o cliente | 2024-01-18 | 100%
Entrega dos documentos | 2024-01-19 | 100%
Análise da documentação | 2024-01-29 | 100%
Elaboração do Cronograma | 2024-01-26 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD | 2024-01-16 | 100%
MOSAIC
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ
312-RM-301
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-23 | 100%
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-24 | 100%
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO
240-RM-001
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-19 | 100%
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-19 | 100%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-30 | 100%
ANÁLISE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL NO MOINHO 311MN401
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Relatório de Campo | 2024-01-12 | 100%
Análise e Proposta de Modificação | 2024-01-05 | 100%
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-18 | 100%
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-19 | 100%
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-31 | 100%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
MAN ENERGY
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA
FASE 2
ETAPA INICIAL
Aprovação do Projeto | 2024-01-08 | 100%
Análise da documentação | 2024-01-16 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Pesquisa sobre a norma API684 | 2024-01-23 | 100%
Adaptação do modelo FEM | 2024-01-18 | 100%
Cálculo das Condições de Contorno | 2024-01-24 | 100%
Aplicação das condições de contorno | 2024-01-25 | 100%
085 - 0219 - VALE - VIT
RECUPERADORA - RC - 3PP7A
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Memória de Cálculo Mecânico
Memória de Cálculo Mecânico | 2024-01-18 | 100%
Verificação Memória de Cálculo Mecânico | 2024-01-19 | 100%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%

## ROGÉRIO
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS
TR-325K-07
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-25 | 100%
MARCOS - PROJETOS
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-25 | 100%
TR-315K-09
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-25 | 100%
MARCOS - PROJETOS
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-25 | 100%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B1
PROJETO BÁSICO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO BÁSICO
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09 | 100%
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
TORRE B2
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09 | 100%
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B1
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-12 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-18 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29 | 100%
TORRE B2
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-09 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-12 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-18 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29 | 100%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B3
PROJETO BÁSICO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO BÁSICO
Atendimento a Comentários | 2024-01-26 | 100%
MARCO - Emissão Inicial (Rev_C) | 2024-01-30 | 100%
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
TORRE B4
PROJETO BÁSICO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO BÁSICO
Aprovação do Cliente | 2024-01-03 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 100%
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B3
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO DETALHADO
Aprovação do Cliente | 2024-01-03 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Aprovação do Cliente | 2024-01-02 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-22 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 100%
MARCO - PROJETO DETALHADO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Aprovação do Cliente | 2024-01-03 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-11 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
TORRE B4
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO DETALHADO
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15 | 100%
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2024-01-05 | 100%
Verificação da Planilha de Quantidades | 2024-01-08 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-16 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-05 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-08 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-16 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-22 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0%
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-10 | 100%
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-12 | 100%
MARCO - PROJETO DETALHADO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-23 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-23 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-23 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-23 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Aprovação do Cliente | 2024-01-02 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-11 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-11 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
COLUNA 2
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
COLUNA 4
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
COLUNA 2
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
CIVIL
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-12 | 100%
MARCO - PROJETO DETALHADO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Aprovação do Cliente | 2024-01-30 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-15 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-16 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-16 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
COLUNA 4
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 100%
ELÉTRICA
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-12 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-15 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-16 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 100%
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B5
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100%
TORRE B6
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100%
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B5
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-11 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
CIVIL
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22 | 100%
ELÉTRICA
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-11 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-11 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-18 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0%
TORRE B6
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15 | 100%
MARCO - PROJETO DETALHADO
Atendimento a Comentários | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2024-01-12 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-22 | 100%
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 100%
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
CIVIL
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-11 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-11 | 100%
ELÉTRICA
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-11 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-11 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-18 | 100%
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100%
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10 | 100%
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12 | 100%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12 | 100%
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09 | 100%
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10 | 100%
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-18 | 100%
PT195 - RECUPERAÇÃO/ TROCA DE AA's - TIG
ETAPA DE ESCRITÓRIO
RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA
MARCO - RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 100%
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE REAÇÃO
Entrega dos documentos | 2024-01-12 | 100%
Análise da documentação | 2024-01-18 | 100%
RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO DOS AA's
Entrega dos documentos | 2024-01-09 | 100%
Análise da documentação | 2024-01-18 | 100%
RELATÓRIO DA METODOLOGIA EXECUTIVA
Entrega dos documentos | 2024-01-09 | 100%
VALE - CONTRATO 663 - Cert. Eqpto. Sondagem
SONDAS
SONDA - SOND003
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2024-01-15 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18 | 0%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-15 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18 | 0%
SONDA - SOND007
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2024-01-15 | 100%
Resposta - Proposta de modificação (VALE) | 2024-01-24 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29 | 0%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-15 | 100%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18 | 0%
SONDA - SOND008
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2024-01-17 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22 | 0%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-17 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22 | 0%
USIMINAS
DECANTERS
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 1
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10 | 100%
FASE 2 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PT | 2024-02-07 | 0%
Reaplicação das Condições de Contorno para 1500RPM | 2024-01-15 | 0%
Análise dos Resultados | 2024-01-18 | 0%
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-23 | 0%
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-24 | 0%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-24 | 0%
ASTEC
ANÁLISE DINÂMICA E ESTÁTICA DO PRÉDIO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 100%
Atendimento a Comentários | 2024-01-11 | 100%
MARCO - Emissão Inicial (Rev_D) | 2024-01-11 | 100%
Aprovação do Cliente (Rev_0) | 2024-01-22 | 100%
KOMATSU (HOLD)
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PÓRTICO 20/40 toneladas
METÁLICA
Análise de Pinos e Parafusos | 2024-01-19 | 0%
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-22 | 0%
Aprovação do Cliente | 2024-01-25 | 0%
PÓRTICO 15 toneladas
METÁLICA
Análise das Juntas Soldadas | 2024-01-05 | 0%

## MARCOS
COORDENAÇÃO - MARCOS |  | 0
VALE - CONTRATO 580 - ACG |  | 0
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (ITABIRA) |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
PONTE METÁLICA |  | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 26
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-05 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18 | 0
PONTE DE CONCRETO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Atendimento a Comentários | 2024-01-08 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-08 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-15 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18 | 0
MURO DE CONTENÇÃO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Atendimento a Comentários | 2024-01-10 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-10 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-19 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-23 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-23 | 0
PT210 - ESPESSADORES |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
ESPESSADOR - ES143K-02 |  | 0
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Atendimento a Comentários | 2024-01-31 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-31 | 0
MODELO CAD |  | 0
MARCO - MODELO CAD |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MODELO FEM |  | 0
MARCO - MODELO FEM |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Atendimento a Comentários | 2024-01-29 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-29 | 0
PLANO DE MANUTENÇÃO |  | 0
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2024-01-31 | 0
Verificação Do Plano de Manutenção | 2024-01-31 | 0
MARCO - PLANO DE MANUTENÇÃO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-31 | 0
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-31 | 0
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-31 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-31 | 0
ESPESSADOR - ES143K-04 |  | 0
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
MODELO CAD |  | 0
MARCO - MODELO CAD |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MODELO FEM |  | 0
MARCO - MODELO FEM |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Atendimento a Comentários | 2024-01-31 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-31 | 0
ESPESSADOR - ES143K-05 |  | 0
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
MODELO CAD |  | 0
MARCO - MODELO CAD |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MODELO FEM |  | 0
MARCO - MODELO FEM |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 100
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-10 | 0
PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM |  | 0
ETAPA INICIAL |  | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-01-22 | 100
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
GALPÃO 2 |  | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-19 | 100
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-19 | 100
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100
PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
REQUISIÇÃO TÉCNICA |  | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-26 | 100
GALPÃO 3 |  | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-19 | 100
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-19 | 100
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100
Aprovação do Cliente | 2024-01-26 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
REQUISIÇÃO TÉCNICA |  | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-26 | 100
GALPÃO 4 |  | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-19 | 100
PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
REQUISIÇÃO TÉCNICA |  | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-26 | 100
GALPÃO 5 |  | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-23 | 100
PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
REQUISIÇÃO TÉCNICA |  | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-26 | 100
GALPÃO 6 |  | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
PROJETO DE REFORÇOS |  | 0
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-25 | 100
PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08 | 100
REQUISIÇÃO TÉCNICA |  | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-30 | 100
PT215 - ACG - ANÁLISE ACÚSTICA - SBM/TAM |  | 0
ETAPA INICIAL |  | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-01-05 | 100
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
IDENTIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RUÍDO |  | 0
Elaboração das Planilhas Internas das Fontes de Ruídos | 2024-01-08 | 100
MARCO - FOLHA DE DADOS |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
REVISÃO DO MAPEAMENTO COM A INCLUSÃO DAS NOVAS ÁREAS |  | 0
Cálculo dos Mapas de Ruídos (Nova Área) | 2024-01-08 | 100
Elaboração do Relatório Técnico | 2024-01-11 | 100
Verificação do Relatório Técnico | 2024-01-12 | 100
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100
Aprovação do Cliente | 2024-01-23 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26 | 0
MODELAGEM NUMÉRICA |  | 0
Avaliação dos Resultados sem Barreira | 2024-01-15 | 100
MARCO - MODELO |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100
Aprovação do Cliente | 2024-01-24 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29 | 0
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES ACÚSTICAS |  | 0
Analise dos Resultados | 2024-01-04 | 100
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-09 | 100
Elaboração dos Desenhos | 2024-01-15 | 100
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO E DESENHOS |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 100
Aprovação do Cliente | 2024-01-24 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29 | 0
PT196 - ACG - Metodologia para Caracterização de Solo |  | 0
ETAPA DE CAMPO |  | 0
Reconhecimento de Área | 2024-01-29 | 100
VALE - CONTRATO 456 |  | 0
PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
Modelagem CAD | 2024-01-08 | 80
Elaboração do Modelo CAD | 2024-01-11 | 0
Verificação do Modelo CAD | 2024-01-12 | 0
MARCO - MODELO CAD |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-30 | 0
PT019 - Projeto Detalhado Carro Sob Trilho |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
MARCO - MODELO CAD |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-02 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05 | 0
PT020 - Vídeo 4D Sistema Troca de Tambores |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
Geração do Vídeo | 2024-01-12 | 0
Verificação do Vídeo | 2024-01-16 | 0
MARCO - VÍDEO 4D |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-17 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-26 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31 | 0
CSN |  | 0
MONITORAMENTO POR EXTENSOMETRIA DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO |  | 0
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO |  | 0
Desenvolvimento dos Complementos de Ponte | 2024-01-17 | 0
Teste dos Complementos de Ponte | 2024-01-18 | 0
Montagem do Sistema de Aquisição de Dados | 2024-01-19 | 0
Teste do Sistema de Aquisição | 2024-01-23 | 0
Teste de Cominicação com a Internet/DashBoard | 2024-01-25 | 0
CEMIG |  | 0
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO |  | 0
ETAPA DE CAMPO |  | 0
Ensaio 2 - Aguardar definição |  | 0
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 2 |  | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-04 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | 0
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 2024-01-02 | 0
MARCO - Relatório Pós intervenção |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-02 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-01-11 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16 | 0

## ANA
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão)
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-01-11 | 0%
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO
3a VISITA
PACOTE 1
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 2024-01-10 | 100%
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 2024-01-16 | 0%
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 2024-01-10 | 100%
PACOTE 2
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2024-01-10 | 100%
PACOTE 3
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 2024-01-09 | 100%
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 2024-01-18 | 0%
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 2024-01-10 | 100%
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 2024-01-10 | 100%
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 2024-01-10 | 100%
ETAPA DE ENGENHARIA
ENTREGAS DE OUTUBRO 23
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1
Aprovação do Cliente | 2024-01-16 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 0%
ENTREGAS DE NOVEMBRO 23
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1
Aprovação do Cliente | 2024-01-16 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 0%
ENTREGAS DE DEZEMBRO 23
MARCO - 3a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2
Aprovação do Cliente | 2024-01-16 | 0%
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19 | 0%
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19 | 0%
ENTREGAS DE JANEIRO 24
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
514 - Housing (Proximo Torre A) | 2024-01-03 | 100%
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 2024-01-18 | 0%
PACOTE 2 - RELATÓRIOS
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 2024-01-10 | 100%
315 - ETEO - Casa De Quimica | 2024-01-09 | 100%
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 2024-01-03 | 100%
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 2024-01-09 | 100%
316 - ETEO - Escritorio | 2024-01-10 | 100%
317 - ETEO - Laboratorio 2 | 2024-01-09 | 100%
691 - ETEO - SE | 2024-01-03 | 100%
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 2024-01-19 | 100%
314 - ETEO - Almoxarifado | 2024-01-03 | 100%
624 - ETEO - Vestiario | 2024-01-09 | 100%
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 0%
Aprovação do Cliente | 2024-01-29 | 0%
ENTREGAS DE FEVEREIRO 24
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
280 - Housing C1 | 2024-01-24 | 0%
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2024-01-29 | 0%
PACOTE 2 - RELATÓRIOS
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2024-01-24 | 0%
642 - Portaria De Carapina | 2024-01-29 | 0%
PT-206 - TUNEL ARMCO (incluir aditivo Rev D)
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-01-23 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO
CAUÊ: TUNEL TNLCA001
Elaboração Do Relatório | 2024-01-16 | 100%
Verificação do Relatório | 2024-01-19 | 100%
MARCO - RELATÓRIO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-23 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-31 | 0%
CONCEIÇÃO: TUNEL TNLCO001
Elaboração Do Relatório | 2024-01-16 | 100%
Verificação do Relatório | 2024-01-19 | 100%
MARCO - RELATÓRIO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-23 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-31 | 0%
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise de Ligações | 2024-01-22 | 100%
PT220 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL HOSPITAL JUATUBA
ETAPA INICIAL
Reunião de Kick-off com o cliente | 2024-01-08 | 100%
Mobilização | 2024-01-05 | 100%
Elaboração do Cronograma | 2024-01-08 | 100%
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-01-23 | 100%
ETAPA DE CAMPO - 1a ETAPA
ESCANEAMENTO 3D e INSPEÇÃO SENSITIVA
Inspeção visual para levantamento das patologias | 2024-01-15 | 100%
Realização do escaneamento 3D | 2024-01-19 | 100%
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 1a ETAPA
RELATÓRIOS
Elaboração do Relatório referente as Patologia encontradas e seu tratamento | 2024-01-19 | 100%
Verificação do Relatório | 2024-01-19 | 100%
Tratamento da Núvem de Ponto | 2024-01-24 | 100%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Modelagem FEM - Informações de projeto e Escaneamento | 2024-01-31 | 60%
ETAPA DE CAMPO - 2a ETAPA
LEVANTAMENTO DIMENSIONAL/AS-BUILT
Disponibilização dos recursos construtora/Vibracon (VALE e Vibracon) | 2024-01-22 | 100%
Visita para levantamento cadastral arquitetônico e medições das espessuras das lajes (máximo de 30 furos) | 2024-01-26 | 100%
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - END
ENSAIO DE ESCLEROMETRIA
Leitura do esclarômetro na Escavação Externa 1 | 2024-01-29 | 100%
Leitura do esclarômetro na Escavação Externa 2 | 2024-01-31 | 0%
ENSAIO DE PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO E PH
Ensaios - Escavação Externa 1 | 2024-01-29 | 100%
Ensaios - Escavação Externa 2 | 2024-01-31 | 0%
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 2a ETAPA
RELATÓRIOS
Elaboração do Relatório - Levantamento Cadastral Arquitetônico | 2024-01-31 | 0%
Verificação do Relatório | 2024-01-31 | 0%
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETÔNICO/NUVEM DE PONTOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-31 | 0%
MARCO 2 - LEVANTAMENTO ESTRUTURAL
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-30 | 0%
MARCO 7 - CRONOGRAMA E LISTA DE DOCUMENTOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19 | 100%
Aprovação do Cliente | 2024-01-29 | 0%
GERDAU
ANÁLISE DE RECALQUE
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS
RETOMADORA P1/P3
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-01-16 | 0%
Modelagem da Estrutura | 2024-01-22 | 0%
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-01-25 | 0%
Análise dos resultados | 2024-01-31 | 0%
PÁTIO LESTE / OESTE
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-01-16 | 0%
Modelagem da Estrutura | 2024-01-22 | 0%
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-01-25 | 0%
Análise dos resultados | 2024-01-31 | 0%