## MAURO
COORDENAÇÃO - MAURO |  |  | d
VALE - CONTRATO 580 - ACG |  |  | d
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) |  |  | d
EMPILHADEIRA 2 |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 |  |  | d
ETAPA DE CAMPO |  |  | d
FASE 1 |  |  | d
MECÂNICA |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-09 | 0 | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-09 | 0 | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
FASE 2 |  |  | d
MECÂNICA |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-09 | 0 | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-09 | 20 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-23 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-23 | 0 | d
FASE 3 |  |  | d
GERAL |  |  | d
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS |  |  | d
Proposta de Reforço | 2024-02-16 | 0 | d
MARCO - PLANO DE TRADE OFF |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
PT218 - SISTEMA DE INVERSÃO DE CAÇAMBAS DE RECUPERADORA |  |  | d
ETAPA INICIAL |  |  | d
Mobilização | 2024-02-01 | 11 | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
Modelagem CAD - Alternativa 1 | 2024-02-02 | 90 | d
Modelagem CAD - Alternativa 2 | 2024-02-02 | 90 | d
Modelagem FEM | 2024-02-05 | 50 | d
Análise FEM | 2024-02-19 | 0 | d
Cálculo Mecânico | 2024-02-07 | 30 | d
Cálculo de Automação | 2024-02-19 | 0 | d
Elaboração da Memória de Cálculo (Mecânica) | 2024-02-22 | 0 | d
Verificação da Memória de Cálculo (Mecânica) | 2024-02-23 | 0 | d
MARCOS CONTRATUAIS |  |  | d
MARCO - MOBILIZAÇÃO E ATIVIDADES EM CAMPO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-01 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - CÁLCULOS E AVALIAÇÕES CONCEITUAIS |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - PROJETOS CONCEITUAIS |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - DOCUMENTAÇÕES CONCEITUAIS |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - CÁLCULOS E AVALIAÇÕES BÁSICOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-07 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - PROJETOS BÁSICOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-02 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-16 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-21 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-21 | 0 | d
MARCO - DOCUMENTAÇÕES BÁSICOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-02 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-16 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-21 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-21 | 0 | d
MARCO - CÁLCULOS E AVALIAÇÕES DETALHADOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-19 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-28 | 0 | d
MARCO - DOCUMENTAÇÕES DETALHADOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-23 | 0 | d
PT136 - ANÁLISE COMPLEMENTAR - REFORÇO TQ1870CC |  |  | d
REFORÇO TQ1870CC |  |  | d
MARCOS CONTRATUAIS |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
PT226 - ANÁLISE ESTRUTURAL - PRÉDIO DA MISTURA (USINA - 4) |  |  | d
ETAPA INICIAL |  |  | d
Mobilização | 2024-02-23 | 40 | d
ETAPA DE CAMPO |  |  | d
Inspeção Visual e AS - BUILT | 2024-02-28 | 0 | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
DISCIPLINA - ESTRUTURA METÁLICA |  |  | d
Modelagem FEM - Projeto | 2024-02-02 | 83 | d
Cálculos de Condições de Contorno | 2024-02-19 | 0 | d
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-02-22 | 0 | d
Desenvolvimento das Análises - Projeto | 2024-02-27 | 0 | d
MARCOS CONTRATUAIS |  |  | d
MARCO - CRONOGRAMA E LD |  |  | d
Atendimento a comentários (Rev_B) | 2024-02-20 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-23 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-23 | 0 | d
VALE - CONTRATO 456 |  |  | d
PT021 - ANÁLISE DO SISTEMA DE ESTICAMENTO TR-313K-86 |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-23 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-28 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-28 | 0 | d
PT022 - OIN'S 062 E 063 -ANÁLISE DA COBERTURA COM ESTRUTURA DE ANDAIMES - TR-88 |  |  | d
ETAPA INICIAL |  |  | d
Entrega dos documentos | 2024-02-07 | 0 | d
Análise da documentação | 2024-02-08 | 0 | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
Modelagem CAD | 2024-02-20 | 0 | d
Modelagem FEM | 2024-02-26 | 0 | d
Cálculo das Condições de Contorno | 2024-02-29 | 0 | d
PT023 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO CAVALETE AUTO-ALINHANTE DO TR43 |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
Modelagem FEM | 2024-02-19 | 13 | d
Cálculo das Condições de Contorno | 2024-02-21 | 0 | d
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-02-22 | 0 | d
Desenvolvimento das Análises | 2024-02-26 | 0 | d
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-02-28 | 0 | d
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-29 | 0 | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-29 | 0 | d
MOSAIC |  |  | d
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ
312-RM-301
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-06 | 0
311-RM-302
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-06 | 0
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI
EMPILHADEIRA - HO01SK
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-06 | 0
ANÁLISE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL NO MOINHO 311MN401
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-02-01 | 0
BLOQUEIO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM e Cálculo | 2024-02-09 | 29
Estudo de Fadiga | 2024-02-19 | 0
Cálculo Mecânico | 2024-02-09 | 10
Cálculo de Automação | 2024-02-22 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-02-27 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-28 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-28 | 0
MAN ENERGY
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA
FASE 2
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Desenvolvimento das Análises | 2024-02-07 | 60
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-02-09 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-15 | 0
Proposta de Reforços | 2024-02-29 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-29 | 0
085 - 0219 - VALE - VIT
RECUPERADORA - RC - 3PP7A
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelo CAD 3D
Modelagem CAD 3D | 2024-02-16 | 50
Verificação Modelagem CAD 3D | 2024-02-19 | 0
MARCO - MODELO CAD 3D
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-19 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO MECÂNICO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO
Atendimento a Comentários | 2024-02-16 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-16 | 0

## ROGÉRIO
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO |  |  | d
VALE - CONTRATO 580 - ACG |  |  | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV |  |  | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
TORRE B1 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
TORRE B2 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
TORRE B1 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 7 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
TORRE B2 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-05 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-05 | 0 | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-02 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-02 | 0 | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-02 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-02 | 0 | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
TORRE B3 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | d
MARCO - PROJETO BÁSICO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
TORRE B4 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
TORRE B3 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-05 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-05 | 0 | d
ELÉTRICA |  |  | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
TORRE B4 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
ELÉTRICA |  |  | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
COLUNA 2 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
COLUNA 4 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
COLUNA 2 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-05 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-05 | 0 | d
ELÉTRICA |  |  | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
COLUNA 4 |  |  | d
PROJETO DETALHADO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PROJETO DETALHADO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 77 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-09 | 0 | d
ELÉTRICA |  |  | d
MARCO - LISTA DE MATERIAIS |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO |  |  | d
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
TORRE B5 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
TORRE B6 |  |  | d
PROJETO BÁSICO |  |  | d
CIVIL |  |  | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B5
PROJETO DETALHADO
CIVIL
MARCO - PROJETO DETALHADO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 41
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
ELÉTRICA
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
TORRE B6
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-05 | 80
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-08 | 80
CIVIL
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 80
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 80
ELÉTRICA
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO DETALHADO
ELÉTRICA
MARCO - LISTA DE MATERIAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
PT195 - RECUPERAÇÃO/ TROCA DE AA's - TIG
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2024-02-09 | 20
ETAPA DE CAMPO
Visita de Campo | 2024-02-16 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA
MARCO - RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-02 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-02 | 0
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE REAÇÃO
Elaboração do Relatório de Cálculo de Reação | 2024-02-08 | 0
Verificação da Relatório de Cálculo de Reação | 2024-02-21 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CÁLCULO DE REAÇÃO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-21 | 0
RELATÓRIO DE METODOLOGIA E EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DOS AA's
Entrega dos documentos | 2024-02-20 | 0
Análise da documentação | 2024-02-27 | 0
RELATÓRIO DE REQUISITOS DOS INSPETORES
Entrega dos documentos | 2024-02-20 | 0
Análise da documentação | 2024-02-27 | 0
VALE - CONTRATO 663 - CERT. EQPTO. SONDAGEM
SONDAS
SONDA - SOND003
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
SONDA - SOND007
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Resposta - Proposta de modificação (VALE) | 2024-02-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-01 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-01 | 0
SONDA - SOND008
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0
USIMINAS
DECANTERS
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PT | 2024-03-01 | 0
Reaplicação das Condições de Contorno para 1500RPM | 2024-02-02 | 0
Análise dos Resultados | 2024-02-07 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-02-15 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-16 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-16 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-27 | 0
KOMATSU (HOLD)
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PÓRTICO 20/40 toneladas
METÁLICA
Análise de Pinos e Parafusos | 2024-02-01 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-02 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
PÓRTICO 15 toneladas
METÁLICA
Análise das Juntas Soldadas | 2024-02-01 | 0

## MARCOS
COORDENAÇÃO - MARCOS |  |  | d
VALE - CONTRATO 580 - ACG |  |  | d
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (ITABIRA) |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
PONTE METÁLICA |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B - TAC) | 2024-02-05 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0 | d
PONTE DE CONCRETO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-05 | 70 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) - TAC | 2024-02-05 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-15 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-20 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-20 | 0 | d
MURO DE CONTENÇÃO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-07 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) - TAC | 2024-02-07 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-23 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-23 | 0 | d
PT210 - ESPESSADORES |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
ESPESSADOR - ES143K-02 |  |  | d
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-08 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-08 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-22 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-27 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-27 | 0 | d
MODELO CAD |  |  | d
MARCO - MODELO CAD |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MODELO FEM |  |  | d
MARCO - MODELO FEM |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-07 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-07 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
PLANO DE MANUTENÇÃO |  |  | d
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2024-02-09 | 40 | d
Verificação Do Plano de Manutenção | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - PLANO DE MANUTENÇÃO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-02 | 0 | d
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-02 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0 | d
PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-02-06 | 0 | d
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-06 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-16 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-21 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-21 | 0 | d
ESPESSADOR - ES143K-04 |  |  | d
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-08 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-08 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-22 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-27 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-27 | 0 | d
MODELO CAD |  |  | d
MARCO - MODELO CAD |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MODELO FEM |  |  | d
MARCO - MODELO FEM |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-19 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-22 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-22 | 0 | d
PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-02-09 | 0 | d
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-02-08 | 0 | d
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-02-08 | 0 | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-08 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-20 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-23 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-23 | 0 | d
ESPESSADOR - ES143K-05 |  |  | d
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |  |  | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-05 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-05 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-08 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-16 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-16 | 0 | d
MODELO FEM |  |  | d
MARCO - MODELO FEM |  |  | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Atendimento a Comentários | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-19 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-22 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-22 | 0 | d
PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-02-21 | 0 | d
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-22 | 0 | d
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-22 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-29 | 0 | d
PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-02-15 | 0 | d
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-02-09 | 0 | d
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-09 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
GALPÃO 2 |  |  | d
DESENHO DE AS BUILT |  |  | d
MARCO - AS BUILT |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0 | d
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PROJETO DE REFORÇOS
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
REQUISIÇÃO TÉCNICA
Verificação da Requisição Técnica | 2024-02-01 | 100
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
GALPÃO 3
DESENHO DE AS BUILT
MARCO - AS BUILT
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PROJETO DE REFORÇOS
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
REQUISIÇÃO TÉCNICA
Verificação da Requisição Técnica | 2024-02-01 | 100
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
GALPÃO 4
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PROJETO DE REFORÇOS
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-02 | 100
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
REQUISIÇÃO TÉCNICA
Verificação da Requisição Técnica | 2024-02-02 | 100
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
GALPÃO 5
DESENHO DE AS BUILT
MARCO - AS BUILT
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PROJETO DE REFORÇOS
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-02 | 100
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
REQUISIÇÃO TÉCNICA
Verificação da Requisição Técnica | 2024-02-02 | 100
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
GALPÃO 6
DESENHO DE AS BUILT
MARCO - AS BUILT
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PROJETO DE REFORÇOS
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-02-02 | 100
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
REQUISIÇÃO TÉCNICA
Verificação da Requisição Técnica | 2024-02-02 | 100
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-19 | 0
PT215 - ACG - ANÁLISE ACÚSTICA - SBM/TAM
ETAPA DE ESCRITÓRIO
IDENTIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RUÍDO
MARCO - FOLHA DE DADOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-09 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-27 | 0
REVISÃO DO MAPEAMENTO COM A INCLUSÃO DAS NOVAS ÁREAS
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-07 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-07 | 0
MODELAGEM NUMÉRICA
MARCO - MODELO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-07 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-07 | 0
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES ACÚSTICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO E DESENHOS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-07 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-07 | 0
PT196 - ACG - METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE SOLO
ETAPA INICIAL
Reunião de Kick-off com o cliente | 2024-02-05 | 0
Elaboração do Cronograma | 2024-02-01 | 100
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-02-02 | 0
VALE - CONTRATO 456
PT015 - ANÁLISE DEM - TR 43
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-02-07 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-15 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-15 | 0
PT017 - DETALHAMENTO SISTEMA DE TROCA DE TAMBORES - TAC
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD | 2024-02-01 | 35
Elaboração do Modelo CAD | 2024-02-06 | 0
Verificação do Modelo CAD | 2024-02-07 | 0
MARCO - MODELO CAD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-08 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-28 | 0
PT020 - VÍDEO 4D SISTEMA TROCA DE TAMBORES - VIDE PT017
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Geração do Vídeo | 2024-02-01 | 0
Verificação do Vídeo | 2024-02-05 | 0
MARCO - VÍDEO 4D
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-06 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-20 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-23 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-23 | 0
CSN
MONITORAMENTO POR EXTENSOMETRIA DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento dos Complementos de Ponte | 2024-02-01 | 0
Teste dos Complementos de Ponte | 2024-02-02 | 0
Montagem do Sistema de Aquisição de Dados | 2024-02-05 | 0
Teste do Sistema de Aquisição | 2024-02-07 | 0
Teste de Cominicação com a Internet/DashBoard | 2024-02-09 | 0
CEMIG
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO
ETAPA DE CAMPO
ENSAIO 2 - AGUARDAR DEFINIÇÃO
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA - ENSAIO 2
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 2024-02-01 | 0
MARCO - RELATÓRIO PÓS INTERVENÇÃO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-01 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-02-15 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-20 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-20 | 0

## ANA
COORDENAÇÃO - ANA |  |  | d
VALE - CONTRATO 580 (ACG) |  |  | d
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PORTO DE TUBARÃO) |  |  | d
ETAPA INICIAL |  |  | d
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-02-01 | 0 | d
ETAPA DE ENGENHARIA |  |  | d
ENTREGAS DE OUTUBRO 23 |  |  | d
PACOTE 1 - RELATÓRIOS |  |  | d
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
ENTREGAS DE NOVEMBRO 23 |  |  | d
PACOTE 1 - RELATÓRIOS |  |  | d
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
ENTREGAS DE DEZEMBRO 23 |  |  | d
MARCO - 3a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2 |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
ENTREGAS DE JANEIRO 24 |  |  | d
PACOTE 1 - RELATÓRIOS |  |  | d
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 2024-02-01 | 0 | d
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2 |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-01 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-15 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-20 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-20 | 0 | d
ENTREGAS DE FEVEREIRO 24 |  |  | d
PACOTE 1 - RELATÓRIOS |  |  | d
280 - Housing C1 | 2024-02-01 | 0 | d
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2024-02-06 | 0 | d
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 2024-02-09 | 0 | d
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 2024-02-19 | 0 | d
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 2024-02-22 | 0 | d
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 2024-02-27 | 0 | d
PACOTE 2 - RELATÓRIOS |  |  | d
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2024-02-01 | 0 | d
642 - Portaria De Carapina | 2024-02-06 | 0 | d
PACOTE 3 - RELATÓRIOS |  |  | d
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 2024-02-09 | 0 | d
724 - Galpão Posto 8 | 2024-02-19 | 0 | d
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 2024-02-22 | 0 | d
156 - Prensa De Rolos | 2024-02-27 | 0 | d
ENTREGAS DE MARÇO 24 |  |  | d
PACOTE 1, 2 E 3 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO |  |  | d
74 - Casa De Bombas BV55 | 2024-02-29 | 0 | d
PT-206 - TUNEL ARMCO (INCLUIR ADITIVO REV D) |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
CAUÊ: TUNEL TNLCA001 |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
CONCEIÇÃO: TUNEL TNLCO001 |  |  | d
MARCO - RELATÓRIO |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01 |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  |  | d
Modelagem CAD 3D | 2024-02-02 | 90 | d
Modelagem FEM | 2024-02-06 | 70 | d
Aplicação de Condições de Contorno e Cálculo | 2024-02-09 | 50 | d
Análise de Resultados e Proposta de Reforços (Se necessário) | 2024-02-22 | 0 | d
Apresentações das Soluções (para a VALE) | 2024-02-23 | 0 | d
Detalhamento do CAD 2D | 2024-02-29 | 0 | d
Verificação do Detalhamento do CAD 2D | 2024-02-29 | 0 | d
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-02-26 | 0 | d
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - CAD 2D |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-29 | 0 | d
PT220 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL HOSPITAL JUATUBA |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 1A ETAPA |  |  | d
ETAPA DE CAMPO - 2A ETAPA |  |  | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 2A ETAPA | 2024-02-07 | 0 | d
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS | 2024-02-07 | 0 | d
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | d
Modelagem FEM - Informações de projeto e Escaneamento | 2024-02-01 | 50 | d
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2024-02-05 | 0 | d
Análise dos resultados | 2024-02-07 | 0 | d
Elaboração da memória de cálculo com indicação dos furos, escarificações e escavações para os Ensaios Não Destrutivos | 2024-02-15 | 0 | d
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-02-15 | 0 | d
ETAPA DE CAMPO - 2a ETAPA |  |  | d
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - END |  |  | d
ENSAIO DE ESCLEROMETRIA |  |  | d
Leitura do esclarômetro na Escavação Externa 2 | 2024-02-01 | 0 | d
Leitura do esclarômetro na Escavação Externa 3 | 2024-02-02 | 0 | d
Leitura do esclarômetro na Escavação Interna 1 | 2024-02-05 | 0 | d
Leitura do esclarômetro na Escavação Interna 2 | 2024-02-06 | 0 | d
Leitura nas Vigas | 2024-02-08 | 0 | d
Leitura nas Lajes | 2024-02-15 | 0 | d
Leitura nos Pilares | 2024-02-19 | 0 | d
ENSAIO DE PACOMETRIA |  |  | d
Leitura do pacômetro na Escavação Externa 1 | 2024-02-07 | 0 | d
Leitura do pacômetro na Escavação Externa 2 | 2024-02-08 | 0 | d
Leitura do pacômetro na Escavação Externa 3 | 2024-02-09 | 0 | d
Leitura do pacômetro na Escavação Interna 1 | 2024-02-15 | 0 | d
Leitura do pacômetro na Escavação Interna 2 | 2024-02-16 | 0 | d
Leitura nas Vigas | 2024-02-20 | 0 | d
Leitura nas Lajes | 2024-02-22 | 0 | d
Leitura nos Pilares | 2024-02-26 | 0 | d
ENSAIO DE PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO E PH |  |  | d
Ensaios - Escavação Externa 2 | 2024-02-01 | 0 | d
Ensaios - Escavação Externa 3 | 2024-02-02 | 0 | d
Ensaios - Escavação Interna 1 | 2024-02-05 | 0 | d
Ensaios - Escavação Interna 2 | 2024-02-06 | 0 | d
Ensaios - Vigas (escarificação) | 2024-02-08 | 0 | d
Ensaios - Lajes (escarificação) | 2024-02-15 | 0 | d
Ensaios - Pilares (escarificação) | 2024-02-19 | 0 | d
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 2a ETAPA |  |  | d
RELATÓRIOS |  |  | d
Elaboração do Relatório - Levantamento Cadastral Arquitetônico | 2024-02-01 | 0 | d
Verificação do Relatório | 2024-02-01 | 0 | d
Elaboração do Relatório com o resultado dos Ensaios de Esclerometria, Pacometria, Profundidade de Carbonatação e PH | 2024-02-23 | 0 | d
Verificação do Relatório | 2024-02-23 | 0 | d
Adequação do Modelo, caso necessário | 2024-02-29 | 0 | d
MARCOS CONTRATUAIS |  |  | d
MARCO 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETÔNICO/NUVEM DE PONTOS |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-01 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-15 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-20 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-20 | 0 | d
MARCO 2 - LEVANTAMENTO ESTRUTURAL |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO 3 - MODELAGEM E CÁLCULO |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-15 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-26 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-29 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-29 | 0 | d
MARCO 4 - AS-BUILT |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-07 | 0 | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-21 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-26 | 0 | d
MARCO 5 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - END |  |  | d
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-02-23 | 0 | d
MARCO 7 - CRONOGRAMA E LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | d
Aprovação do Cliente | 2024-02-01 | 0 | d
Certificação do documento - Vibracon | 2024-02-06 | 0 | d
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-02-06 | 0 | d
GERDAU |  |  | d
ANÁLISE DE RECALQUE |  |  | d
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS |  |  | d
RETOMADORA P1/P3 |  |  | d
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-02-01 | 0 | d
Modelagem da Estrutura | 2024-02-07 | 0 | d
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-02-15 | 0 | d
PÁTIO LESTE / OESTE |  |  | d
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-02-01 | 0 | d
Modelagem da Estrutura | 2024-02-07 | 0 | d
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-02-15 | 0 | d