## rogério
Nome da Tarefa | Término Planejado
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO | 2024-06-10
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 2024-06-10
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV | 2024-01-22
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO | 2024-01-09
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-09
TORRE B1 | 2024-01-09
PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
TORRE B2 | 2024-01-09
PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO | 2024-01-22
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-22
TORRE B1 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ELÉTRICA | 2024-01-22
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
TORRE B2 | 2024-01-19
PROJETO DETALHADO | 2024-01-19
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ELÉTRICA | 2024-01-19
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-08
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-09
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-19
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-16
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO | 2024-01-17
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-17
TORRE B3 | 2024-01-17
PROJETO BÁSICO | 2024-01-17
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-17
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2024-01-17
Atendimento a Comentários | 2024-01-05
MARCO - Emissão Inicial (Rev_C) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
TORRE B4 | 2024-01-09
PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO | 2024-01-22
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-22
TORRE B3 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-02
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ELÉTRICA | 2024-01-22
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
TORRE B4 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-18
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2024-01-05
Verificação da Planilha de Quantidades | 2024-01-08
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-05
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-08
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-22
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-08
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-10
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
ELÉTRICA | 2024-01-22
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO | 2024-01-09
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-09
COLUNA 2 | 2024-01-09
PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
COLUNA 4 | 2024-01-09
PROJETO BÁSICO | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO | 2024-01-22
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-22
COLUNA 2 | 2024-01-17
PROJETO DETALHADO | 2024-01-17
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
CIVIL | 2024-01-17
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-05
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ELÉTRICA | 2024-01-05
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-02
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
COLUNA 4 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ELÉTRICA | 2024-01-22
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO | 2024-01-22
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO | 2024-01-16
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-16
TORRE B5 | 2024-01-16
PROJETO BÁSICO | 2024-01-16
CIVIL | 2024-01-16
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
TORRE B6 | 2024-01-16
PROJETO BÁSICO | 2024-01-16
CIVIL | 2024-01-16
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO | 2024-01-22
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-22
TORRE B5 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-05
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
CIVIL | 2024-01-09
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
ELÉTRICA | 2024-01-22
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
TORRE B6 | 2024-01-22
PROJETO DETALHADO | 2024-01-22
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-17
Atendimento a Comentários | 2024-01-05
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
CIVIL | 2024-01-05
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
ELÉTRICA | 2024-01-22
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-09
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-10
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO | 2024-01-16
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-16
PROJETO BÁSICO | 2024-01-16
CIVIL | 2024-01-16
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO | 2024-01-19
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-19
PROJETO DETALHADO | 2024-01-19
ESTRUTURAS METÁLICAS | 2024-01-08
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-08
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-08
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-08
ELÉTRICA | 2024-01-19
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Materiais | 2024-01-08
Verificação da Lista de Materiais | 2024-01-09
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2024-01-19
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-16
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19
PT195 - RECUPERAÇÃO/ TROCA DE AA's - TIG | 2024-06-10
ETAPA INICIAL | 2024-01-09
Mobilização | 2024-01-09
ETAPA DE CAMPO | 2024-01-16
Visita de Campo | 2024-01-16
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-06-10
RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA | 2024-01-05
MARCO - RELATÓRIO DE REQUISITOS DA PROJETISTA | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-02
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE REAÇÃO | 2024-02-09
Elaboração do Relatório de Cálculo de Reação | 2024-01-18
Verificação da Relatório de Cálculo de Reação | 2024-01-26
MARCO - RELATÓRIO DE CÁLCULO DE REAÇÃO | 2024-02-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-26
RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO DOS AA's | 2024-03-12
Análise da documentação | 2024-01-18
VALE - CONTRATO 663 - Cert. Eqpto. Sondagem | 2024-01-04
SONDAS | 2024-01-04
SONDA - SOND003 | 2024-01-04
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-04
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-03
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-03
SONDA - SOND007 | 2024-01-04
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-04
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-03
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-03
SONDA - SOND008 | 2024-01-04
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-04
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-04
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-03
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-03
ASTEC | 2024-01-08
ANÁLISE DINÂMICA E ESTÁTICA DO PRÉDIO | 2024-01-08
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-08
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-03
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-08
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-08
KOMATSU | 2024-02-20
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS | 2024-02-20
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-20
PÓRTICO 20/40 toneladas | 2024-02-01
METÁLICA | 2024-02-01
Análise de Pinos e Parafusos | 2024-01-19
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-02-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-22
Aprovação do Cliente | 2024-01-25
PÓRTICO 15 toneladas | 2024-02-20
METÁLICA | 2024-02-20
Análise das Juntas Soldadas | 2024-01-05

## mauro
Nome da Tarefa | Término Planejado
COORDENAÇÃO - MAURO | 2024-03-18
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 2024-03-18
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 2024-01-15
Empilhadeira 2 | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 | 2024-01-31
ETAPA DE CAMPO | 2024-01-12
FASE 1 | 2024-01-12
MECÂNICA | 2024-01-12
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12
CIVIL | 2024-01-12
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-31
FASE 2 | 2024-01-31
MECÂNICA | 2024-01-12
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-12
CIVIL | 2024-01-31
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-31
Atendimento a Comentários | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-22
Aprovação do Cliente | 2024-01-29
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31
FASE 3 | 2024-01-15
GERAL | 2024-01-15
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 2024-01-15
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS | 2024-01-15
MARCO - PLANO DE TRADE OFF | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PT218 - SISTEMA DE INVERSÃO DE CAÇAMBAS DE RECUPERADORA | 2024-03-18
ETAPA INICIAL | 2024-01-12
Mobilização | 2024-01-12
ETAPA DE CAMPO | 2024-01-17
Visita de Campo | 2024-01-17
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-03-04
Modelagem CAD - Alternativa 1 | 2024-01-09
Modelagem CAD - Alternativa 2 | 2024-01-16
Verificação do Projeto Conceitual | 2024-01-03
Documentação Conceitual | 2024-01-04
Modelagem FEM | 2024-01-15
Análise FEM | 2024-01-24
Cálculo Mecânico | 2024-01-15
Cálculo de Automação | 2024-01-22
Elaboração da Memória de Cálculo (Mecânica) | 2024-01-25
Verificação da Memória de Cálculo (Mecânica) | 2024-01-26
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-03-18
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 2024-01-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-26
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31
MARCO - DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-02
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
MARCO - MODELO CAD 3D | 2024-01-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-03
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MARCO - DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-04
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (MECÂNICA) | 2024-02-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-26
PT136 - ANÁLISE COMPLEMENTAR - REFORÇO TQ1870CC | 2024-02-13
REFORÇO TQ1870CC | 2024-02-13
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-30
Análise e Proposta de Modificação | 2024-01-09
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-12
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-15
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-29
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-30
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-02-13
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-02-13
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-24
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2024-02-13
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-30
MOSAIC | 2024-01-19
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ | 2024-01-17
312-RM-301 | 2024-01-17
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-17
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-16
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-17
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-17
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | 2024-01-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-17
311-RM-302 | 2024-01-03
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-03
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | 2024-01-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-03
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO | 2024-01-03
240-RM-001 | 2024-01-03
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-03
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-03
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-03
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-03
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | 2024-01-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-03
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI | 2024-01-03
EMPILHADEIRA - HO01SK | 2024-01-03
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-03
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO | 2024-01-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-03
ANÁLISE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL NO MOINHO 311MN401 | 2024-01-19
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-19
Elaboração do Relatório de Campo | 2024-01-09
Análise e Proposta de Modificação | 2024-01-05
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-18
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-19
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-12
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-01-15
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15
CSN | 2024-01-11
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO | 2024-01-11
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-11
Elaboração dos Desenhos Básicos dos Reforços | 2024-01-10
Verificação dos Desenhos Básicos dos Reforços | 2024-01-11
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-11
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 2024-01-11
MARCO - Emissão Inicial | 2024-01-11
085 - 0219 - VALE - VIT | 2024-02-23
RECUPERADORA - RC - 3PP7A | 2024-02-23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-23
Modelo CAD 3D | 2024-01-24
Modelagem CAD 3D | 2024-01-23
Verificação Modelagem CAD 3D | 2024-01-24
MARCO - MODELO CAD 3D | 2024-01-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-24
Memória de Cálculo Mecânico | 2024-01-10
Memória de Cálculo Mecânico | 2024-01-09
Verificação Memória de Cálculo Mecânico | 2024-01-10
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO | 2024-01-10
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10

## marcos
Nome da Tarefa | Término Planejado
COORDENAÇÃO - MARCOS | 2024-02-12
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (ITABIRA)
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-10-10
PONTE METÁLICA | 2024-10-10
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 2024-10-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-18
Aprovação do Cliente | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
PONTE DE CONCRETO | 2024-01-10
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-18
Atendimento a Comentários | 2024-01-08
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
MURO DE CONTENÇÃO | 2024-02-19
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-23
Atendimento a Comentários | 2024-01-10
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-19
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-23
PT210 - ESPESSADORES | 2024-01-29
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-29
ESPESSADOR - ES143K-02 | 2024-01-16
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO CAD | 2024-01-15
MARCO - MODELO CAD | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO FEM | 2024-01-15
MARCO - MODELO FEM | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-16
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2024-01-04
Verificação Do Plano de Manutenção | 2024-01-04
MARCO - PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-04
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-15
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-08
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-03
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-15
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-03
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-16
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-01-05
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-01-04
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-04
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
ESPESSADOR - ES143K-04 | 2024-01-22
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO CAD | 2024-01-15
MARCO - MODELO CAD | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO FEM | 2024-01-15
MARCO - MODELO FEM | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-17
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2024-01-08
Verificação Do Plano de Manutenção | 2024-01-05
MARCO - PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-22
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-09
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-10
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-01-08
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-01-05
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
ESPESSADOR - ES143K-05 | 2024-01-29
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO CAD | 2024-01-15
MARCO - MODELO CAD | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MODELO FEM | 2024-01-15
MARCO - MODELO FEM | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-10
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-15
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-15
PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-18
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2024-01-09
Verificação Do Plano de Manutenção | 2024-01-08
MARCO - PLANO DE MANUTENÇÃO | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-29
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-16
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-17
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-29
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-24
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-29
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-18
Elaboração Da Planilha de Quantidades | 2024-01-09
Verificação Da Planilha de Quantidades | 2024-01-08
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-08
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM | 2024-02-01
ETAPA INICIAL | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-01-09
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-01
GALPÃO 2 | 2024-01-22
DESENHO DE AS BUILT | 2024-01-22
Elaboração do Desenho de As Built | 2024-01-09
Verificação do Desenho de As Built | 2024-01-10
MARCO - AS BUILT | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-22
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-09
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-10
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-09
Verificação da Requisição Técnica | 2024-01-10
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
GALPÃO 3 | 2024-01-24
DESENHO DE AS BUILT | 2024-01-24
Elaboração do Desenho de As Built | 2024-01-11
Verificação do Desenho de As Built | 2024-01-12
MARCO - AS BUILT | 2024-01-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-19
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-24
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-24
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-24
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-11
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-12
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-19
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-24
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-24
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-09
Verificação da Requisição Técnica | 2024-01-10
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
GALPÃO 4 | 2024-01-26
DESENHO DE AS BUILT | 2024-01-26
Elaboração do Desenho de As Built | 2024-01-15
Verificação do Desenho de As Built | 2024-01-16
MARCO - AS BUILT | 2024-01-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-16
Aprovação do Cliente | 2024-01-23
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-26
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-15
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-16
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-16
Aprovação do Cliente | 2024-01-23
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-09
Verificação da Requisição Técnica | 2024-01-10
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-17
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-22
GALPÃO 5 | 2024-01-30
DESENHO DE AS BUILT | 2024-01-30
Elaboração do Desenho de As Built | 2024-01-17
Verificação do Desenho de As Built | 2024-01-18
MARCO - AS BUILT | 2024-01-30
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-18
Aprovação do Cliente | 2024-01-25
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-30
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-30
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-17
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-18
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-01-30
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-18
Aprovação do Cliente | 2024-01-25
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-30
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-24
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-11
Verificação da Requisição Técnica | 2024-01-12
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-12
Aprovação do Cliente | 2024-01-19
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-24
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-24
GALPÃO 6 | 2024-02-01
DESENHO DE AS BUILT | 2024-02-01
Elaboração do Desenho de As Built | 2024-01-19
Verificação do Desenho de As Built | 2024-01-22
MARCO - AS BUILT | 2024-02-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-22
Aprovação do Cliente | 2024-01-29
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
PROJETO DE REFORÇOS | 2024-02-01
Elaboração Do Projeto de Reforços | 2024-01-19
Verificação Do Projeto de Reforços | 2024-01-22
MARCO - PROJETO DE REFORÇOS | 2024-02-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-22
Aprovação do Cliente | 2024-01-29
PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-12
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-17
REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-26
Elaboração da Requisição Técnica | 2024-01-15
Verificação da Requisição Técnica | 2024-01-16
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2024-01-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-16
Aprovação do Cliente | 2024-01-23
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-26
PT215 - ACG - ANÁLISE ACÚSTICA - SBM/TAM | 2024-02-02
ETAPA INICIAL | 2024-01-05
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-01-05
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-02
IDENTIFICAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RUÍDO | 2024-01-10
MARCO - FOLHA DE DADOS | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10
REVISÃO DO MAPEAMENTO COM A INCLUSÃO DAS NOVAS ÁREAS | 2024-01-16
Verificação do Relatório Técnico | 2024-01-02
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-02
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
MODELAGEM NUMÉRICA | 2024-01-10
MARCO - MODELO | 2024-01-10
Aprovação do Cliente | 2024-01-05
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-10
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES ACÚSTICAS | 2024-02-02
Avaliação do Material Ultilizado na Solução Acústica | 2024-01-02
Avaliação da Geometria da Solução Acústica | 2024-01-05
Analise dos Resultados | 2024-01-10
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-15
Elaboração dos Desenhos | 2024-01-19
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO E DESENHOS | 2024-02-02
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19
Aprovação do Cliente | 2024-01-30
VALE - CONTRATO 456 | 2024-02-07
PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores | 2024-02-02
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-02
Modelagem CAD | 2024-01-08
Elaboração do Modelo CAD | 2024-01-11
Verificação do Modelo CAD | 2024-01-12
MARCO - MODELO CAD | 2024-02-02
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-15
Aprovação do Cliente | 2024-01-30
PT019 - Projeto Detalhado Carro Sob Trilho | 2024-01-05
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-05
MARCO - MODELO CAD | 2024-01-05
Aprovação do Cliente | 2024-01-02
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-05
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-05
PT020 - Vídeo 4D Sistema Troca de Tambores | 2024-01-31
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-31
Geração do Vídeo | 2024-01-12
Verificação do Vídeo | 2024-01-16
MARCO - VÍDEO 4D | 2024-01-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-17
Aprovação do Cliente | 2024-01-26
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-31
PT021 - Análise do Sistema de Esticamento TR-313K-86 | 2024-02-07
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-07
Cálculo Mecânico do Esticamento | 2024-01-08
Modelagem CAD | 2024-01-11
Modelagem FEM | 2024-01-16
Análise FEM | 2024-01-19
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-23
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-24
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2024-02-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-24
CSN | 2024-01-25
MONITORAMENTO POR EXTENSOMETRIA DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO | 2024-01-25
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO | 2024-01-25
Desenvolvimento dos Complementos de Ponte | 2024-01-17
Teste dos Complementos de Ponte | 2024-01-18
Montagem do Sistema de Aquisição de Dados | 2024-01-19
Teste do Sistema de Aquisição | 2024-01-23
Teste de Cominicação com a Internet/DashBoard | 2024-01-25
CEMIG | 2024-01-16
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO | 2024-01-16
ETAPA DE CAMPO | 2024-01-09
Ensaio 2 - Aguardar definição | 2024-01-09
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 2 | 2024-01-09
Aprovação do Cliente | 2024-01-04
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-09
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-09
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-16
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 2024-01-02
MARCO - Relatório Pós intervenção | 2024-01-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-02
Aprovação do Cliente | 2024-01-11
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-16
MOSAIC - BLOQUEIO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO | 2024-02-01
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-01
Modelagem FEM e Cálculo | 2024-01-10
Estudo de Fadiga | 2024-01-15
Cálculo Mecânico | 2024-01-05
Cálculo de Automação | 2024-01-18
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-01-23
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-01-24
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-01-31
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-02-01
MARCO - Memória de Cálculo | 2024-01-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-24
CGA | 2024-02-12
MOSAIC | 2024-02-12
RC01 - MONITORAMENTO | 2024-02-12
Elaboração de Relatório | 2024-02-12
Elaboração de Relatório 1 | 2024-01-17
Elaboração de Relatório 2 | 2024-01-22
Elaboração de Relatório 3 | 2024-01-25
Elaboração de Relatório 4 | 2024-01-30
Emissão de Relatório | 2024-02-08
Emissão de Relatório 1 | 2024-01-15
Emissão de Relatório 2 | 2024-01-18
Emissão de Relatório 3 | 2024-01-23
Emissão de Relatório 4 | 2024-01-26
Emissão de Relatório 5 | 2024-01-31

## ana
Nome da Tarefa | Término Planejado
COORDENAÇÃO - ANA | 2024-12-03
VALE - CONTRATO 580 (ACG) | 2024-12-03
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão) | 2024-04-03
ETAPA INICIAL | 2024-01-11
Elaboração da Lista de Documentos | 2024-01-11
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO | 2024-01-26
3a VISITA | 2024-01-26
PACOTE 1 | 2024-01-15
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 2024-01-09
280 - Housing C1 | 2024-01-10
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2024-01-11
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 2024-01-12
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 2024-01-15
PACOTE 2 | 2024-01-17
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2024-01-16
642 - Portaria De Carapina | 2024-01-17
PACOTE 3 | 2024-01-26
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 2024-01-18
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 2024-01-19
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 2024-01-22
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 2024-01-23
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 2024-01-24
704 - Galpão - 1 - Equip.Móveis (Lonado Fundos) | 2024-01-25
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 2024-01-26
ETAPA DE ENGENHARIA | 2024-04-03
ENTREGAS DE OUTUBRO 23 | 2024-01-19
PACOTE 1 - RELATÓRIOS | 2024-01-19
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 2024-01-19
Aprovação do Cliente | 2024-01-16
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19
ENTREGAS DE NOVEMBRO 23 | 2024-01-19
PACOTE 1 - RELATÓRIOS | 2024-01-19
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 2024-01-19
Aprovação do Cliente | 2024-01-16
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19
ENTREGAS DE DEZEMBRO 23 | 2024-01-19
MARCO - 3a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2 | 2024-01-19
Aprovação do Cliente | 2024-01-16
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-19
ENTREGAS DE JANEIRO 24 | 2024-02-02
PACOTE 1 - RELATÓRIOS | 2024-01-19
514 - Housing (Proximo Torre A) | 2024-01-03
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 2024-01-09
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 2024-01-15
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 2024-01-19
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 2024-01-03
280 - Housing C1 | 2024-01-09
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2024-01-15
PACOTE 2 - RELATÓRIOS | 2024-01-19
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 2024-01-19
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 2024-01-03
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 2024-01-09
273 - Vestiário - Oficina De Locomotivas | 2024-01-15
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 2024-01-19
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2024-01-03
642 - Portaria De Carapina | 2024-01-09
314 - ETEO - Almoxarifado | 2024-01-15
624 - ETEO - Vestiario | 2024-01-19
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 E 2 | 2024-02-02
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-19
Aprovação do Cliente | 2024-01-30
ENTREGAS DE FEVEREIRO 24 | 2024-03-05
PACOTE 2 - RELATÓRIOS | 2024-02-12
315 - ETEO - Casa De Quimica | 2024-01-25
316 - ETEO - Escritorio | 2024-01-31
PACOTE 3 - RELATÓRIOS | 2024-02-20
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 2024-01-25
156 - Prensa De Rolos | 2024-01-31
723 - Hub Ed. Beira Mar | 2024-01-25
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 2024-01-31
377 - Armazem De Insumos | 2024-01-25
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 2024-01-31
PT-206 - TUNEL ARMCO | 2024-12-03
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-18
CAUÊ: TUNEL TNLCA001 | 2024-01-18
Verificação do Relatório | 2024-01-04
MARCO - RELATÓRIO | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-04
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
CONCEIÇÃO: TUNEL TNLCO001 | 2024-01-18
Verificação do Relatório | 2024-01-04
MARCO - RELATÓRIO | 2024-01-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-04
Aprovação do Cliente | 2024-01-15
Certificação do documento - Vibracon | 2024-01-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-01-18
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01 | 2024-03-05
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-03-05
Modelagem CAD 3D | 2024-01-04
Modelagem FEM | 2024-01-04
Aplicação de Condições de Contorno e Cálculo | 2024-01-25
PT220 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL HOSPITAL JUATUBA | 2024-06-04
ETAPA INICIAL | 2024-02-12
Reunião inicial para Mobilização | 2024-01-09
Envio da instrução prévia - VALE | 2024-01-11
Elaboração do Cronograma | 2024-01-09
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-01-24
ETAPA DE ESCRITÓRIO - 2a ETAPA | 2024-06-04
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-06-04
MARCO 7 - CRONOGRAMA E LISTA DE DOCUMENTOS | 2024-02-06
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-01-24
GERDAU | 2024-04-18
ANÁLISE DE RECALQUE | 2024-04-18
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS | 2024-01-26
RETOMADORA P1/P3 | 2024-01-26
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-01-05
Modelagem da Estrutura | 2024-01-11
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-01-16
Análise dos resultados | 2024-01-22
Elaboração do Relatório Técnico | 2024-01-26
PÁTIO LESTE / OESTE | 2024-01-26
Entrega das informações solicitadas (MC e Furo de Sondagem) | 2024-01-05
Modelagem da Estrutura | 2024-01-11
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2024-01-16
Análise dos resultados | 2024-01-22
Elaboração do Relatório Técnico | 2024-01-26
MARCOS CONTRATUAIS | 2024-01-31
RETOMADORA P1/P3 | 2024-01-31
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 2024-01-31
MARCO - Primeira Emissão | 2024-01-26
Aprovação do Cliente | 2024-01-31
PÁTIO LESTE / OESTE | 2024-01-31
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 2024-01-31
MARCO - Primeira Emissão | 2024-01-26
Aprovação do Cliente | 2024-01-31