## recurso - marco (hidden)
| EDT | Nome da Tarefa | número pasta | Marcos | Marcos - Realizados C/ Aprovação do Cliente | % C/ aprovação | Marcos - Realizados S/ Aprovação do Cliente | % S/ aprovação | Data Final Real | Data Final Planejado | Entregas p/ mês 9 | valor
MASTERPLAN - PROJETOS EM ANDAMENTO
COORDENAÇÃO - MAURO
|  | VALE - CONTRATO 580 - ACG | [12 empty] | MAURO | 7 | 13.21%
1.1 | 1.1.1.1 | PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 5 | 2 |  | 0% | 2 | 100% | 2023-05-23 | 2023-09-04 | Memória de cálculo e Projeto de reforços (Desenho 2D 70%) | 16977.24 | A - 70% |  | ROGÉRIO | 8 | 15.09% | 40 | vale
1.1 | 1.1.1.2 | PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 | 12 | 22 | 1 | 4.545% | 6 | 27.27% | 2023-10-06 | 2024-01-08 |  |  |  |  | ADRIANO | 14 | 26.42% | 51
|  | MOSAIC | [12 empty] | MARCOS | 12 | 22.64% | 78.43% | vale
1.1 | 1.1.2.2 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 312-RM-301 |  | 3 |  | 0% | 1 | 33.33% | 2023-11-30 | 2023-12-21 | Entrega de relatório | 18200 | A - 70% |  | ANA | 10 | 18.87%
1.1 | 1.1.2.2 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 311-RM-301 |  | 3 |  | 0% | 1 | 33.33% | 2023-11-30 | 2023-12-21 | Entrega de relatório | 18200 | A - 70% |  | CGA | 2 | 3.774%
1.1 | 1.1.2.1 | MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-001 |  | 3 |  | 0% | 1 | 33.33% | 2023-11-13 | 2023-12-13 | Entrega de relatório | 18200 | A - 70% |  | TOTAL | 53 | 96.23%
1.1 | 1.1.2.3 | MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI - RETOMADOR HO01RT |  | 3 |  | 0% |  | 0% | 2023-12-06 | 2023-12-22 | Entrega de relatório | 18200 | A - 70%
|  | MAN ENERGY - Hold | [5 empty] | #DIV/0!
| 1.1.3.1 | ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA | [5 empty] | #DIV/0!
FAM
| 1.1.5.1 | DEM CHUTES |  | 4 | 2 | 50% |  | 0% | 2023-05-19 | 2023-08-31
CSN-CSI
1.1 | 1.1.5.1 | PRÉDIO DE PENEIRAMENTO - CASA DE PEDRA |  | 3 | 1 | 33.33% |  | 0% | 2023-09-29 | 2023-09-28 | Relatório de Campo |  |  |  | ATUALIZADO 11/09/23
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
1.2 | 1.2.1.1 | PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS |  | 38 | 22 | 57.89% |  | 0% | 2023-05-01 | 2023-11-21 | entrega de 3 Trs em A e alguns desenhos |  | A - 70%
|  | PT091 - CIRCUITO PELLET FEED - TC3019 (TIMBOPEBA) |  | 15 | 15 | 100% |  | 0% | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 100%
1.2 | 1.2.1.3 | PT129 - Substituição do Britador Primário IB01-BR01 | 24 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 2023-07-06 | 2023-09-21 | modelo/scaner | 10747.21 | A - 70%
1.2 | 1.2.1.4 | PT131 - Substituição do Britador Primário IB02-BR03 | 24 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 6.667% | 2023-07-06 | 2023-09-26 | 2 mc e 2 projetos detalhados (medir tudo em 0) |  | 70%
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV
1.2 | 1.2.1.5.1 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 |  | 42 | 3 | 7.143% | 7 | 16.67% | 2023-09-01 | 2023-11-06
1.2 | 1.2.1.5.3 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 |  | 42 |  | 0% | 9 | 21.43% | 2023-09-01 | 2023-11-06
1.2 | 1.2.1.5.5 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO |  | 42 | 3 | 7.143% | 8 | 19.05% | 2023-09-01 | 2023-11-06
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO
1.2 | 1.2.1.6.1 | PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 |  | 42 |  | 0% | 12 | 28.57% | 2023-09-01 | 2023-11-10
1.2 | 1.2.1.6.3 | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER |  | 21 |  | 0% | 6 | 28.57% | 2023-08-17 | 2023-11-10
USIMINAS
|  | FILTRO PRENSA |  | 2 | 2 | 100% |  | 0% | 2023-07-21 | 2023-09-11
COORDENAÇÃO - ADRIANO
1.3 | 1.3 | ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE) |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 2023-08-07 | 2023-09-22 | Relatório (mc) |  | 100%
1.3 | 1.3 | VOTORANTIM - PRUFTECHINIK |  | 2 |  | 0% |  | 0% | 2023-08-24 | 2023-10-24 | Relatório de coleta
1.4 | 1.4 | CEMIG - HOLD |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Qui 24/08/23 | Ter 24/10/23
| 1.5 | INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO - HOLD |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | 1.3 | 085 - 0219 - VALE - VIT |  | 3 |  | 0% |  | 0% | 07/07/2023 | 2023-11-16 | Mc
1.3 | 1.3 | KOMATSU |  | 4 | 2 | 50% |  | 0% | 04/09/2023 | 2023-11-16
1.3 | 1.3 | MOSAIC |  | X |  | X |  | X | X | X
VALE - CONTRATO 580 - ACG
1.3 | 1.3.4.1 | PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria) | 24 | X |  | X |  | X | 2023-05-08 | 2023-09-19
1.3 | 1.3.4.2 | PT149 PROJETO PARTICULADOS TPD (PORTO TUBARÃO) | 6 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.333% | 2023-06-19 | 2023-09-21 | desenho e relatório | 11755.129
|  | VBC |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1.3.5.1 | ANÁLISE MODAL SENSOR VBC - 026 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | 1.3.4.3 | PT199 - ACG - Carga piso prédio 2032 |  | X |  | X |  | X | X | X
VALE - CONTRATO 456
|  | PT008 - Análise estrutural da torre de apoio lança RP-313K-09 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | 1.3.6.2 | PT009 |  | X |  | X |  | X | X | X
| 1.3.6.3 | PT011 - TR-313K-88_89 - Análise Estrutural SKIDs |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | 1.3.6.4 | PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP |  | 1 | 1 | 100% |  | 0% | 2024-07-16 | 2023-09-28
|  | PT013 - ANÁLISE ESTRUTURAL - VIGA REFORÇADA - CT - 313K - 215 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | 1.3.6.6 | PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 |  | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2023-09-14 | 2023-09-19
1.3 | 1.3.6.7 | PT015 - Análise DEM - TR 43 |  | X |  | X |  | X | X | X
1.3 | 1.3.6.7 | PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores |  | X |  | X |  | X | X | X
1.3 | 1.3.6.7 | PT016 - Acelerometria CT - TR 43 |  | X |  | X |  | X | X | X
|  | KOMATSU - HOLD | [5 empty] | #DIV/0!
| 1.3.7.1 | 001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS | [5 empty] | #DIV/0!
COORDENAÇÃO - MARCOS
VALE - CONTRATO 580 - ACG
1.4 | 1.4.1.2.2 | PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO |  | 4 | 1 | 25% |  | 0% | 2023-07-03 | 2023-09-18
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - (Carajás Ferrosos)
|  | PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO E CAUÊ (CONCEIÇÃO) | [5 empty] | #DIV/0!
1.4 |  | PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CAUÊ |  | 4 |  | 0% | 1 | 25%
1.4 | 1.4.1.2.1 | PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Serra Leste | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-06-15 | 2023-09-21 |  | 100%
1.4 | 1.4.1.2.2 | PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Manganês | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-06-15 | 2023-09-21 |  | 100%
1.4 | 1.4.1.2.3 | PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Açai, Cupuaçu, Graviola, N5 | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-06-15 | 2023-09-21 |  | 100%
1.4 | 1.4.1.2.4 | PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Igarapé Bahia | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-06-15 | 2023-09-21 |  | 100%
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - EFC
1.4 | 1.4.1.1.3 | PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - SÃO LUIS | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-08-04 | 2023-09-21 | Relatórios técnicos | 6731.57 | 70% | 9616.51
| 1.4.1.1.4 | PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - Alto Alegre do Pindaré |  | 1 |  | 0% |  | 0% | Sex 04/08/23 | 2023-09-21
|  | VALE - CONTRATO 456 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2023-09-21
| 1.4.2.1 | PT001 - COLETA EXTENSOMÉTRICA CT-215 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2023-09-21
|  | TÉRNIUM |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2023-09-21
1.4 | 1.4.3.1 | PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - Alto Alegre do Pindaré | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 100% | 2023-08-04 | 2023-09-21
1.4 | 1.4.1.2.4 | PT208 - PROJETOS RIO TANQUE | 7 | 9 |  | 0% |  | 0% | 2023-11-10 | 2023-10-24 | Relatório de campo em A e as built
LARGO VANÁDIO MARACÁS
1.4 | 1.4.4.1 | INTEGRIDADE ESTRUTURAL - EVAPORAÇÃO E PRÉ EVAPORAÇÃO |  | 16 |  | 0% |  | 0% | 2023-12-13 | 2023-10-20
1.4 | 1.4.4.1 | ANALISE DE FALHA VENTILADOR |  | 2 |  | 0% |  | 0% | 2023-09-08 | 2023-09-21 | relatório da falha
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
1.5 | 1.5.1.1 | PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu) |  | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2023-09-13 | 2023-09-21 | enviar em 0
1.5 | 1.5.1.2 | PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA) | 22 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 2023-09-27 | 2023-09-21 | enviar em 0
1.5 | 1.5.1.4 | PT160 - EDIFICAÇÕES PORTO DE TUBARÃO | 6 | 20 |  | 0% |  | 0% | 2024-05-14 | 2024-05-13
1.5 | 1.5.1.3 | PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 | 25 | 18 | 3 | 16.67% |  | 0% | 2023-10-11 | 2023-10-19 | relatório de campo e layout arquitetonico | 23236.66
1.5 | 1.5.1.6 | PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA |  | 17 | 2 | 11.76% |  | 0% | 2023-11-22 | 2023-12-15
1.5 | 1.5.1.5 | PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75 |  | 6 |  | 0% |  | 0% | 2023-08-14 | 2023-10-18 | nuvem de pontos e relatório de inspeção | 19653.59 | A - 70% | 14519,28 e 5134,31
VALE - CONTRAT0 721 (RUÍDOS)
ÁNALISE E REDUÇÃO DE RUÍDOS
1.5 | 1.5.1.9 | MINA DE FÁBRICA |  | X |  | X |  | X | Ter 25/07/23 | 2023-09-21
| 1.5.1.10 | OFICINA INDUSTRIAL - FÁBRICA |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1.5.1.11 | OF. MAN. MEC E OF. PAM (PAM - LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5 | 1.5.1.12 | MINA DE VIGA |  | X |  | X |  | X | Sex 26/01/24 | Sex 31/05/24
| 1.5.1.13 | FILTRAGEM |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1.5.1.14 | FLOTAÇÃO |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1.5.1.15 | BRITAGEM PRIMÁRIA |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.16 | ESPESSADOR |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.17 | CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.18 | MOAGEM |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.19 | ALTO CAMPO |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.20 | BRITAGEM TERCIÁRIA |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.21 | OFICINA INDUSTRIAL |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
| 1.5.1.22 | MÉDIO CAMPO |  |  |  | 4.545% |  | #DIV/0!
1.5 | 1.5.1.23 | MINA DE MUTUCA |  | X |  | X |  | X | Qua 02/08/23 | Qua 13/09/23
| 1.5.2.1.3.1 | OFICINA INDUSTRIAL | [5 empty] | #DIV/0!
|  | VALE - CONTRATO 456 | [5 empty] | #DIV/0!
| 1.5.3.1 | PT002 - ANÁLISE DA FUNDAÇÃO CT-313K-215 | [5 empty] | #DIV/0!
GERDAU
1.5 | 1.5.4.1 | ANÁLISE DE RECALQUE |  | 5 | 3 | 60% |  | 0% | Ter 08/08/23 | Qui 18/04/24
CGA
CSN
1.6 | 1.6.1.1 | CSN - MOINHO HOROMILL 4400 - MONITORAMENTO |  | 7 | 2 | 28.57% |  | 0% | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23
MOSAIC
1.6 | 1.6.2.1 | RC01 - MONITORAMENTO |  | 7 |  | 0% |  | 0% | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24
161901.399

## mauro - ok (hidden)
| inicio | fim | DURAÇÃO |  |  | 44601 | 45271
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 2022-02-09 | 2023-09-26 | 594 | 44601 | 45195 | 44965 | 45271
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 | 2023-02-08 | 2024-01-08 | 334 | 44965 | 45299 | 45154 | 45260
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-001 | 2023-08-16 | 2023-12-21 | 127 | 45154 | 45281 | 45154 | 45260
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 312-RM-301 | 2023-08-16 | 2023-12-21 | 127 | 45154 | 45281 | 45154 | 45260
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 311-RM-301 | 2023-08-16 | 2023-12-13 | 119 | 45154 | 45273 | 45154 | 45275
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI - RETOMADOR HO01RT | 2023-08-16 | 2023-12-22 | 128 | 45154 | 45282 | 45036 | 45169
PRÉDIO DE PENEIRAMENTO - CASA DE PEDRA | 2023-04-20 | 2023-09-28 | 161 | 45036 | 45197

## rogério (hidden)
| inicio | fim | DURAÇÃO
PT072-ANCORAGEMDESÃOLUIS | 2023-04-04 | 2023-11-21 | 231 | 45020 | 45251
PT091-CIRCUITOPELLETFEED-TC3019(TIMBOPEBA) | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 184 | 44986 | 45170
PT129-SubstituiçãodoBritadorPrimárioIB01-BR01 | 2023-03-09 | 2023-09-14 | 189 | 44994 | 45183
PT131-SubstituiçãodoBritadorPrimárioIB02-BR03 | 2023-03-09 | 2023-09-26 | 201 | 44994 | 45195
PT177-PLATAFORMADEACESSO-FORQUILHA1 | 2023-05-24 | 2023-11-06 | 166 | 45070 | 45230
PT177-PLATAFORMADEACESSO-FORQUILHA2 | 2023-05-24 | 2023-11-06 | 166 | 45070 | 45230
PT177-PLATAFORMADEACESSO-GRUPO | 2023-05-24 | 2023-11-06 | 166 | 45070 | 45230
PT178-PLATAFORMADEACESSO-FORQUILHA3 | 2023-05-24 | 2023-11-10 | 170 | 45070 | 45233
PT178-ESTRUTURAMETÁLICAEFUNDAÇÃO-PLATAFORMASDEACESSOLIFTLINESPIDER | 2023-05-24 | 2023-11-10 | 170 | 45070 | 45201
FILTROPRENSA | 2023-06-12 | 2023-09-11 | 91 | 45089 | 45180

## adriano (hidden)
| inicio | fim | DURAÇÃO
ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE) | 2023-06-21 | 2023-09-15 | 86
VOTORANTIM - PRUFTECHINIK | 2023-07-06 | 2023-09-15 | 71 | 45098 | 45184
085 - 0219 - VALE - VIT | 2023-03-13 | 2023-11-16 | 248 | 45113 | 45184
KOMATSU | 2023-05-08 | 2023-09-14 | 129 | 44998 | 45246
PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria) | 44960 | 2023-09-04 | 213 | 45054 | 45183
PT149 PROJETO PARTICULADOS TPD (PORTO TUBARÃO) | 2023-02-23 | 2023-09-01 | 190 | 44960 | 45173
PT199 - ACG - Carga piso prédio 2032 | x | x | 0 | 44980 | 45170
PT009 | x | x | 0 | x | x
PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP | 2023-04-17 | 2023-09-18 | 154 | x | x
PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 | 2023-06-14 | 2023-08-28 | 75 | 45033 | 45187
PT015 - Análise DEM - TR 43 | x | x | 0 | 45091 | 45166
PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores | x | x | 0
PT016 - Acelerometria CT - TR 43 | x | x | 0

## marcos - ok (hidden)
| inicio | fim | DURAÇÃO
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO | 2023-01-04 | 2023-09-11 | 250 | 44930 | 45175
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Serra Leste | 2023-02-07 | 2023-09-21 | 226 | 44964 | 45177
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Manganês | 2023-02-07 | 2023-09-21 | 226 | 44964 | 45177
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Açai, Cupuaçu, Graviola, N5 | 2023-02-07 | 2023-09-21 | 226 | 44964 | 45177
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Igarapé Bahia | 2023-02-07 | 2023-09-21 | 226 | 44964 | 45177
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - SÃO LUIS | 2023-07-25 | 2023-09-21 | 58 | 45132 | 45175
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - Alto Alegre do Pindaré | 2023-07-27 | 2023-09-21 | 56 | 45134 | 45176
PT208 - PROJETOS RIO TANQUE | 2023-08-14 | 2023-10-24 | 71 | 45152 | 45229
INTEGRIDADE ESTRUTURAL - EVAPORAÇÃO E PRÉ EVAPORAÇÃO | 2023-05-02 | 2023-10-20 | 171 | 45048 | 45219
ANALISE DE FALHA VENTILADOR | 2023-07-18 | 2023-09-18 | 62 | 45125 | 45181

## ana - ok (hidden)
| inicio | fim | DURAÇÃO
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu) | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 151
PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA) | 2022-10-11 | 2023-09-15 | 339
PT160 - EDIFICAÇÕES PORTO DE TUBARÃO | 2023-04-19 | 2024-05-13 | 390 | 45033 | 45184
PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 | 2023-05-15 | 2023-10-19 | 157 | 44845 | 45180
PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA | 2023-05-08 | 2023-12-15 | 221 | 45035 | 45425
PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75 | 2023-07-10 | 2023-10-18 | 100 | 45061 | 45210
|  |  |  | 45117 | 45209
|  |  |  | 45022 | 45400

## recurso - marco
| EDT | Nome da Tarefa | número pasta | PORCENTAGEM CONCLUIDA | Marcos | Sem Aprovação | % s/ aprovação | Falta Finalizar | % n/ finalizados | Certificados | % de concluidos | Falta Entregar | Data Final Planejado
|  | MASTERPLAN - PROJETOS EM ANDAMENTO | MASTERPLAN - PROJETOS EM ANDAMENTO | [10 empty] | MAURO | 15 | 30.61%
|  | COORDENAÇÃO - MAURO | COORDENAÇÃO - MAURO | [10 empty] | ROGÉRIO | 11 | 22.45%
|  | VALE - CONTRATO 580 - ACG | VALE - CONTRATO 580 - ACG | [10 empty] | MARCOS | 18 | 36.73%
1.1 | 1.1.1.1 | PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 78% |  | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 2024-01-29 | ANA | 5 | 10.2%
1.1 | 1.1.1.2 | PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 - F4 | PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS2 | 75% | 7 | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 2 | 2024-02-07
1.1 | 1.1.1.4 | PT218 - SISTEMA DE INVERSÃO DE CAÇAMBAS DE RECUPERADORA |  | 26% | 7 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7 | 2024-03-18 | TOTAL EM ANDAMENTO | 49 | 100%
1.1 | 1.1.1.3 | PT136 - ANÁLISE COMPLEMENTAR - REFORÇO TQ1870CC |  | 49% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-02-23 | TOTAL EM ANDAMENTO JANEIRO | 49
1.1 | 1.1.1.4 | PT226 - ANÁLISE ESTRUTURAL - PRÉDIO DA MISTURA (USINA - 4) |  | 10% | 7 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7 | 2024-04-24 | TOTAL EM ANDAMENTO FEVEREIRO | 33
|  | MOSAIC | MOSAIC | [10 empty] | TOTAL EM ANDAMENTO MARÇO | 14
1.1 | 1.1.2.2 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 312-RM-301 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 312-RM-302 | 98% | 3 |  | 0% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 2024-01-22
1.1 | 1.1.2.2 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 311-RM-301 | MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ - 311-RM-302 | 98% | 3 |  | 0% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 2024-01-22
1.1 | 1.1.2.1 | MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-001 | MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-002 | 90% | 3 |  | 0% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 2024-01-22
1.1 | 1.1.2.3 | MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI - RETOMADOR HO01RT | MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI - RETOMADOR HO01RT | 99% | 3 |  | 0% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 2024-01-22
1.1 | 1.1.2.4 | ANÁLISE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL NO MOINHO 311MN401 |  | 81% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-01-29
MAN ENERGY
1.1 | 1.1.2.3 | ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA - FASE 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | X
085 - 0219 - VALE - VIT
1.1 | 1.1.2.3 | RECUPERADORA - RC - 3PP7A |  | 37% | 4 | [7 empty] | 2024-02-28
VALE - CONTRATO 456
1.1 | 1.1.2.3 | PT021 - Análise do Sistema de Esticamento TR-313K-86 |  | 49% | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-02-05
1.1 | 1.1.2.3 | PT022 - OIN's 062 e 063 -Análise da cobertura com estrutura de andaimes - TR-88 |  | 3% | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-03-06
1.1 | 1.1.2.3 | PT023 - Análise estrutural do cavalete auto-alinhante do TR43 |  | 4% | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-02-22
|  | COORDENAÇÃO - ROGÉRIO | COORDENAÇÃO - ROGÉRIO
|  | VALE - CONTRATO 580 - ACG | VALE - CONTRATO 580 - ACG
1.2 | 1.2.5.1 | PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS | PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS | 99% | 60 |  | 0% | 2 | 3.333% | 58 | 96.67% | 0 | 2024-01-19
1.2 | 1.2.5.2 | PT195 - PONTE TIG |  | 12% | 6 |  | 0% | 1 | 16.67% |  | 0% | 5 | 2024-06-19
|  | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV
1.2 | 1.2.5.3 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 | 90% | 98 | 9 | 9.184% | 47 | 47.96% | 42 | 42.86% | 9 | 2024-02-23
1.2 | 1.2.5.4 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 | 90% | 85 | 10 | 11.76% | 14 | 16.47% | 61 | 71.76% | 10 | 2024-02-23
1.2 | 1.2.5.5 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO | 90% | 77 | 10 | 12.99% | 13 | 16.88% | 54 | 70.13% | 10 | 2024-02-23
|  | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO
1.2 | 1.2.5.7 | PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 | PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 4 | 90% | 95 | 32 | 33.68% | 13 | 13.68% | 50 | 52.63% | 32 | 2024-01-24
1.2 | 1.2.5.8 | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER | 90% | 41 | 6 | 14.63% | 0 | 0% | 35 | 85.37% | 6 | 2024-01-24
USIMINAS
1.2 | 1.2.5.10 | DECANTERS - FASE 2 |  | 69% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-02-07
VALE - CONTRATO 663 - Cert. Eqpto. Sondagem
1.2 | 1.2.5.10 | SONDAGEM |  | 33% | 6 | 6 | 100% |  | 0% |  | 0% | 6 | 2024-01-22
ASTEC
1.2 | 1.2.5.10 | ANÁLISE DINÂMICA E ESTÁTICA DO PRÉDIO |  | 77% | 1 | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-01-25
KOMATSU - HOLD
1.2 | 1.2.5.13 | 001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS |  | 49% | 4 |  | 0% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 2024-02-20
|  | COORDENAÇÃO - MARCOS | COORDENAÇÃO - ADRIANO
|  | VALE - CONTRATO 580 - ACG | 24
1.4 | 1.4.1.2.4 | PT208 - PROJETO RIO TANQUE (Itabira) |  | 82% | 9 | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 2 | 2024-01-23
1.4 | 1.4.1.2.6 | PT210 - ESPESSADORES |  | 34% | 21 | 12 | 57.14% |  | 0% |  | 0% | 21 | 2024-01-29
1.4 | 1.4.1.2.5 | PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM |  | 27% | 30 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30 | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.9 | PT215 - ACG - ANÁLISE ACÚSTICA - SBM/TAM |  | 66% | 4 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4 | 2024-01-29
1.4 | 1.4.1.2.10 | PT196 - ACG - Metodologia para Caracterização de Solo | [10 empty] | X
CSN
1.4 | 1.4.1.2.5 | ANÁLISE DE FALHA DA LINHA 2 DE TRANSPORTE DE CIMENTO |  | 37% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.5 | MONITORAMENTO POR EXTENSOMETRIA DA LINHA 2 DE TRANSPORTE DE CIMENTO |  | 28% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-01-25
MOSAIC
1.4 | 1.4.1.2.5 | MOSAIC - BLOQUEIO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO |  | 61% | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2 | 2024-02-01
|  | VALE - CONTRATO 456 | VALE - CONTRATO 457
1.4 | 1.4.1.2.5 | PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores | PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores | 35% | 3 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3 | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.5 | PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP |  | 61% | 2 |  | 0% | 2 | 100% |  | 0% |  | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.5 | PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 |  | 28% | 2 |  | 0% | 2 | 100% |  | 0% |  | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.5 | PT015 - Análise DEM - TR 43 | PT015 - Análise DEM - TR 44 | 84% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-02-01
1.4 | 1.4.1.2.7 | PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores | PT016 - Acelerometria CT - TR 44 | 43% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-02-02
1.4 | 1.4.1.2.9 | PT019 - Projeto Detalhado Carro Sob Trilho |  | 67% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-01-05
1.4 | 1.4.1.2.10 | PT020 - Vídeo 4D Sistema Troca de Tambores |  | 20% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2024-01-31
|  | PT024 - Análise do Tambor TR 80 |  | 0% | X | [7 empty] | X
CGA
CEMIG
1.4 | 1.4.1.2.5 | INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO |  | 89% | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 2024-02-01
LARGO
1.4 | 1.4.1.2.5 | INTEGRIDADE ESTRUTURAL - PLANTA QUÍMICA |  | 0% | X | [7 empty] | X
1.4 | 1.4.1.2.5 | INTEGRIDADE ESTRUTURAL - MOAGEM |  | 0% | X | [7 empty] | X
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
1.5 | 1.5.1.2.8 | PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão) |  | 58% | 20 | 5 | 25% | 5 | 25% | 5 | 25% | 10 | 2024-04-03
1.5 | 1.5.1.2.11 | PT-206 - TUNEL ARMICO |  | 70% | 2 |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 2024-11-14
1.5 | 1.5.1.2.11 | PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01 | PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS02 | 34% | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2 | 2024-03-05
HOSPITAL
1.5 | 1.5.1.2.12 | HOSPITAL JUATUBA |  | 9% | 7 | [7 empty] | 2024-03-14
GERDAU
1.5 | 1.5.1.2.12 | ANÁLISE DE RECALQUE |  | 79% | 5 |  | 0% |  | 0% | 2 | 40% |  | 2024-04-18

## Mplan 15-09-23 (hidden)
Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Início Planejado | Término Planejado | Início real | Término real | Predecessoras | Custo da linha de base
MASTERPLAN - PROJETOS EM ANDAMENTO | 51% | 941 dias? | Qua 09/02/22 | Ter 08/08/23 | Ter 04/08/20 | Sex 31/05/24 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
COORDENAÇÃO - MAURO | 50% | 838 dias? | Qua 09/02/22 | Sex 12/05/23 | Ter 04/08/20 | Seg 08/01/24 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 48% | 467 dias | Qua 09/02/22 | Ter 22/11/22 | Qua 09/02/22 | Seg 08/01/24 | Qua 09/02/22 | ND |  | 0
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 83% | 408 dias | Qua 09/02/22 | Ter 23/05/23 | Qua 09/02/22 | Qua 04/10/23 | Qua 09/02/22 | ND |  | 0
Recuperadora | 100% | 102 dias | Qua 09/02/22 | Sex 27/05/22 | Qua 09/02/22 | Qua 06/07/22 | Qua 09/02/22 | Qua 06/07/22 |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 3 dias | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22 |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 8 dias | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | 6 | 0
Modelagem FEM | 100% | 8 dias | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | 7 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 16 dias | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22 | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22 | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22 | 8 | 0
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | 9 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | 10 | 0
Estudo dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22 | 11 | 0
Detalhamento dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | 12 | 0
MARCO - Entrega Inicial da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | 13 | 0
MARCO - Entrega Inicial do Projeto Detalhado dos Reforços | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | 14 | 0
Comentários VALE | 100% | 46 dias | Qui 21/04/22 | Seg 02/05/22 | Qui 21/04/22 | Seg 27/06/22 | Qui 21/04/22 | Seg 27/06/22 | 15 | 0
Revisão - Atendimento á comentários | 100% | 7 dias | Ter 03/05/22 | Qua 11/05/22 | Ter 28/06/22 | Qua 06/07/22 | Ter 28/06/22 | Qua 06/07/22 | 16 | 0
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Certificada | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Sex 27/05/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 |  | 0
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Certificado | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Sex 27/05/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | 18 | 0
Empilhadeira 1 | 100% | 138 dias | Seg 27/06/22 | Qui 03/11/22 | Seg 27/06/22 | Sex 20/01/23 | Seg 27/06/22 | Sex 20/01/23 |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 3 dias | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22 |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 35 dias | Qui 30/06/22 | Qua 27/07/22 | Qua 29/06/22 | Qua 17/08/22 | Qua 29/06/22 | Qua 17/08/22 | 21 | 0
Modelagem FEM | 100% | 14 dias | Qui 28/07/22 | Qui 18/08/22 | Qua 29/06/22 | Seg 18/07/22 | Qua 29/06/22 | Seg 18/07/22 | 22 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 6 dias | Sex 19/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 18/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 18/08/22 | Qui 25/08/22 | 23 | 0
Análise dos resultados | 100% | 5 dias | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | 24 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 8 dias | Sex 02/09/22 | Sex 09/09/22 | Sex 02/09/22 | Qua 14/09/22 | Sex 02/09/22 | Qua 14/09/22 | 25 | 0
Estudo dos Reforços | 100% | 6 dias | Seg 12/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 05/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 05/09/22 | Ter 13/09/22 | 26 | 0
Detalhamento dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22 | 27 | 0
MARCO - Entrega Inicial da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 28 | 0
MARCO - Entrega Inicial do Projeto Detalhado dos Reforços | 100% | 1 dia | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 29TI+14 dias | 0
Comentários VALE | 100% | 30 dias | Ter 27/09/22 | Qua 05/10/22 | Ter 20/09/22 | Ter 01/11/22 | Ter 20/09/22 | Ter 01/11/22 | 30 | 0
Revisão - Atendimento á comentários | 100% | 37 dias | Qui 06/10/22 | Seg 17/10/22 | Qui 03/11/22 | Qua 04/01/23 | Qui 03/11/22 | Qua 04/01/23 | 31 | 0
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Revisada | 100% | 1 dia | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | 32 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Revisado | 100% | 1 dia | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | 33 | 0
Aprovação do Relatório pela VALE | 100% | 7 dias | Ter 18/10/22 | Qua 26/10/22 | Qui 05/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 05/01/23 | Sex 13/01/23 | 34 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Qui 27/10/22 | Qui 03/11/22 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23 | 35 | 0
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Certificada | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 36 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Certificado | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 37 | 0
Empilhadeira 2 | 60% | 144 dias | Seg 27/02/23 | Ter 23/05/23 | Qui 09/03/23 | Qua 04/10/23 | Qui 09/03/23 | ND |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 4 dias | Seg 27/02/23 | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 14/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 14/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 56 dias | Qui 02/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 14/03/23 | Sex 02/06/23 | Ter 14/03/23 | Sex 02/06/23 | 40 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 5 dias | Qui 06/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | 41 | 0
Análise dos resultados | 100% | 10 dias | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 13/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 26/06/23 | 42 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 30/06/23 | Qui 27/07/23 | Sex 30/06/23 | Qui 27/07/23 | 43 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 3% | 33 dias | Sex 28/04/23 | Seg 15/05/23 | Seg 31/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 44 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 29 dias | Ter 02/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 01/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 01/08/23 | ND | 46 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 11/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 47 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 48 | 0
Estudo dos Reforços | 38% | 60 dias | Seg 24/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Ter 27/06/23 | ND | 43 | 0
Detalhamento dos Reforços | 0% | 24 dias | Qua 03/05/23 | Ter 09/05/23 | Qui 21/09/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 50 | 0
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS | 0% | 10 dias | Ter 09/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 51 | 16977.24
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 10/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 53 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 54 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 55 | 7275.96
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 | 34% | 223 dias | Qua 08/02/23 | Sex 06/10/23 | Qua 08/02/23 | Seg 08/01/24 | Qua 08/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 69 dias | Qua 08/02/23 | Seg 27/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 19/05/23 | Qua 08/02/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 09/02/23 | Qui 09/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | 59 | 0
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | 60TI+5 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | 61II | 0
Mobilização | 100% | 62 dias | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Sex 17/02/23 | Sex 19/05/23 | Sex 17/02/23 | Sex 19/05/23 | 62 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 09/02/23 | Qui 09/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | 60II | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | 64 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | 65TI+5 dias | 0
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 66;98 | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | 66II | 0
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 69;98 | 0
ETAPA DE CAMPO | 34% | 86 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
FASE 1 | 34% | 86 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
MECÂNICA | 43% | 86 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
As-Built e Inspeção Visual | 100% | 9 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | 63 | 0
Escaneamento 3D | 100% | 2 dias | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | 75II | 0
Instalação de extensômetros | 100% | 5 dias | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | 75II | 0
Coleta de Dados | 100% | 5 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | 77 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 4 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | 78 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA | 0% | 66 dias | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 79 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 44 dias | Ter 11/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 18/07/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 81 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 20/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 82 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 83 | 0
Levantamento de Dados no SAP para realização do LCC | 100% | 10 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | 75II | 0
CIVIL | 20% | 86 dias | Qui 23/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
As-Built e Inspeção Visual | 100% | 10 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | 75II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL | 2% | 66 dias | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 87 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 43 dias | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 89 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 90 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 91 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 28% | 217 dias | Seg 13/02/23 | Sex 06/10/23 | Qui 16/02/23 | Seg 08/01/24 | Qui 16/02/23 | ND |  | 0
FASE 2 | 67% | 217 dias | Seg 13/02/23 | Sex 11/08/23 | Qui 16/02/23 | Seg 08/01/24 | Qui 16/02/23 | ND |  | 0
MECÂNICA | 90% | 149 dias | Seg 13/02/23 | Sex 28/07/23 | Qui 16/02/23 | Qui 21/09/23 | Qui 16/02/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 34 dias | Seg 13/02/23 | Seg 27/03/23 | Qui 16/02/23 | Qua 05/04/23 | Qui 16/02/23 | Qua 05/04/23 | 65 | 0
MARCO - MODELO CAD 3D | 100% | 52 dias | Seg 27/03/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 30/06/23 | Seg 17/04/23 | Sex 30/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 96 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 43 dias | Ter 28/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/04/23 | Ter 20/06/23 | 98 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 8 dias | Qui 06/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | 99 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | 100 | 0
Cálculo Analítico | 100% | 19 dias | Ter 28/03/23 | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 19/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 19/05/23 | 96 | 0
Modelagem FEM | 100% | 44 dias | Qua 12/04/23 | Qui 18/05/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
Análise dos Resultados | 100% | 29 dias | Sex 19/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 24/04/23 | Sex 02/06/23 | Seg 24/04/23 | Sex 02/06/23 | 103 | 0
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 |  | 0
Calibração do Modelo | 100% | 30 dias | Sex 02/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 05/06/23 | Qui 20/07/23 | 78;104 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 03/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 106 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 44 dias | Sex 14/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 107 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 21 dias | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 21/08/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 109 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 110 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 111 | 0
CIVIL | 0% | 81 dias | Qui 06/04/23 | Sex 11/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
Avaliação da PNR-000047 | 0% | 10 dias | Qui 06/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 87 | 0
Modelagem | 0% | 30 dias | Ter 02/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 114 | 0
Aplicação das condições de contorno e cargas da estrutura | 0% | 8 dias | Qua 14/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 01/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 115 | 0
Validação das estruturas | 0% | 15 dias | Seg 26/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 14/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 116 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 06/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 117 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | Ter 19/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 19/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 118 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Qua 20/12/23 | Qui 04/01/24 | ND | ND | 120 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 05/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 121 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 122 | 0
FASE 3 | 14% | 159 dias | Qui 06/04/23 | Qui 24/08/23 | Qua 03/05/23 | Ter 19/12/23 | Qua 03/05/23 | ND |  | 0
GERAL | 14% | 159 dias | Qui 06/04/23 | Qui 24/08/23 | Qua 03/05/23 | Ter 19/12/23 | Qua 03/05/23 | ND |  | 0
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 36% | 100 dias | Qua 03/05/23 | Qui 29/06/23 | Qua 03/05/23 | Sex 22/09/23 | Qua 03/05/23 | ND |  | 0
Levantamento de dados da vida do ativo | 100% | 15 dias | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 03/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 03/05/23 | Seg 26/06/23 | 85 | 0
Cálculo da vida econômica do ativo | 100% | 8 dias | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 03/05/23 | Qui 06/07/23 | Qua 03/05/23 | Qui 06/07/23 | 127 | 0
Elaboração do relatório do custo do ciclo de vida do ativo | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | 128 | 0
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 2% | 67 dias | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | Ter 20/06/23 | Sex 22/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 129 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 39 dias | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 131 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 132 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 133 | 0
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE | 48% | 100 dias | Qua 24/05/23 | Ter 01/08/23 | Sex 05/05/23 | Qua 27/09/23 | Sex 05/05/23 | ND |  | 0
Tratamento de dados de parada e tempo de reparo | 100% | 19 dias | Qui 29/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 05/05/23 | Seg 14/08/23 | Sex 05/05/23 | Seg 14/08/23 | 131 | 0
Modelagem | 100% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 136 | 0
Simulação | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 137 | 0
Elaboração da memória de cálculo | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 138 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 26 dias | Qua 23/08/23 | Qua 06/09/23 | Dom 20/08/23 | Qua 27/09/23 | Dom 20/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 139 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 21 dias | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 21/08/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 141 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 142 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 143 | 0
TEMPO DE PARADA / INTERFERÊNCIA DE CADA SERVIÇO | 0% | 42 dias | Qui 06/04/23 | Qua 07/06/23 | Qui 14/09/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND |  | 0
Estimativa de tempo para recondicionamento total do VVS1 | 0% | 8 dias | Qui 24/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 139 | 0
Estimativa de tempo para substituição dos conjuntos do VVS1 | 0% | 8 dias | Ter 05/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 146 | 0
Estimativa de tempo de manutenções anuais | 0% | 8 dias | Seg 18/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 06/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 147 | 0
Elaboração da RT | 0% | 8 dias | Qui 28/09/23 | Seg 09/10/23 | Qui 19/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 148 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA (RT) | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 149 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 151 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Sex 10/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 152 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 153 | 0
DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO | 0% | 26 dias | Qui 06/04/23 | Ter 16/05/23 | Ter 31/10/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
Diagnóstico da taxomomia existente | 0% | 8 dias | Ter 10/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 151 | 0
Elaboração do relatório de diagnóstico | 0% | 8 dias | Seg 23/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 13/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 156 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 157 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 159 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 160 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 161 | 0
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS | 0% | 67 dias | Qua 19/07/23 | Qui 24/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/12/23 | Qua 13/09/23 | ND |  | 0
Elaboração dos conceitos - Mecânica - Projetos | 2% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | 109;139 | 0
Elaboração dos conceitos - Estrutura Metálica | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 164II | 0
Elaboração dos conceitos - Civil Infra | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 06/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 117;139 | 0
Elaboração dos conceitos - Civil Concreto | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 06/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 117;139 | 0
Elaboração dos conceitos - Arquitetura | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 164II | 0
Elaboração dos conceitos - Elétrica | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 164II | 0
Elaboração dos conceitos - Automação | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 164II | 0
Apresentação dos Conceitos | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 170TI+5 dias | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - MECÂNICA - PROJETOS | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 173 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 174 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 175 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 178 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 179 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 180 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - CIVIL INFRA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 183 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 184 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 185 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - CIVIL - CONCRETO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 193 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 194 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 195 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ARQUITETURA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 198 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 199 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 200 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 198 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 199 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 200 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - AUTOMAÇÃO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 171 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 203 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 204 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 205 | 0
FASE 4 | 0% | 40 dias | Qui 10/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 0% | 40 dias | Qui 10/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Mecânica - Projetos | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 171 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Estrutura Metálica | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Civil Infra | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Civil Concreto | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
Elaboração do Projeto Detalhados - Arquitetura | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Elétrica | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
Elaboração do Projeto Detalhado - Automação | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209II | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - MECÂNICA - PROJETOS | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 209 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 217 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 218 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 219 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - CIVIL INFRA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 211 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 222 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 223 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 224 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - CIVIL - CONCRETO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 212 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 227 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 228 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 229 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - ARQUITETURA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 213 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 232 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 233 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 234 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 214 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 237 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 238 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 239 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO - AUTOMAÇÃO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 215 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 242 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 243 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 244 | 0
MOSAIC | 28% | 93,5 dias | Seg 19/09/22 | Qua 11/01/23 | Qua 16/08/23 | Seg 08/01/24 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ | 38% | 85 dias | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | Seg 18/12/23 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
312-RM-301 | 41% | 85 dias | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | Seg 18/12/23 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 26 dias | Qua 16/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 |  | 0
Reunião de Kick off | 100% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Mobilização | 100% | 25 dias | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | 250 | 0
Análise de Documentação | 100% | 2 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | 250 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 8 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 23/08/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Coleta Extensomêtrica e Aceleromêtrica | 100% | 8 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 23/08/23 | Sex 01/09/23 | 252 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 11% | 72 dias | Sex 25/08/23 | Qui 30/11/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/12/23 | Seg 04/09/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 60% | 13 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 04/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | 254 | 0
Revisão FEM | 0% | 23 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 22/09/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 256 | 0
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 257 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Qua 25/10/23 | Qua 08/11/23 | Seg 13/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 258 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 259 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 260 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 261 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 62 dias | Qui 24/08/23 | Qui 30/11/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 278 | 26000
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 260 | 0
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 262 | 0
311-RM-301 | 36% | 82 dias | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | Qua 13/12/23 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 26 dias | Qua 16/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 |  | 0
Reunião de Kick off | 100% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Mobilização | 100% | 25 dias | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | 272 | 0
Análise de Documentação | 100% | 2 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | 272 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 7 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 |  | 0
Coleta Extensomêtrica e Aceleromêtrica | 100% | 7 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | 274 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 63 dias | Sex 25/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 4 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Qua 13/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 276 | 0
Revisão FEM | 0% | 23 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 19/09/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 278 | 0
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 279 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Qua 25/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 280 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 281 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | Sex 24/11/23 | Ter 12/12/23 | ND | ND | 282 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND | 283 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 59 dias | Qui 24/08/23 | Qui 30/11/23 | Seg 18/09/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 278 | 26000
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 282 | 0
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND | 284 | 0
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO | 15% | 74 dias | Seg 28/08/23 | Seg 13/11/23 | Seg 28/08/23 | Qua 13/12/23 | Seg 28/08/23 | ND |  | 0
240-RM-001 | 15% | 74 dias | Seg 28/08/23 | Seg 13/11/23 | Seg 28/08/23 | Qua 13/12/23 | Seg 28/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 |  | 0
Mobilização (Visita Técnica) | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 6 dias | Ter 29/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 |  | 0
As-Built e Inspeção Visual | 100% | 6 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | 295 | 0
Coleta | 100% | 4 dias | Ter 29/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 30/08/23 | Seg 04/09/23 | 297II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 62 dias | Sex 01/09/23 | Seg 13/11/23 | Qui 14/09/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 298 | 0
Revisão FEM | 0% | 21 dias | Sex 01/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 300 | 0
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 301 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Ter 10/10/23 | Ter 24/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 302 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 303 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | Qua 25/10/23 | Seg 13/11/23 | Sex 24/11/23 | Ter 12/12/23 | ND | ND | 304 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND | 305 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 57 dias | Sex 01/09/23 | Seg 13/11/23 | Qua 20/09/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 300 | 26000
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 304 | 0
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND | 306 | 0
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI | 16% | 92,5 dias | Sex 11/08/23 | Qua 06/12/23 | Qui 17/08/23 | Seg 08/01/24 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
EMPILHADEIRA - HO01SK | 16% | 92,5 dias | Sex 11/08/23 | Qua 06/12/23 | Qui 17/08/23 | Seg 08/01/24 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 70% | 22 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
Mobilização | 70% | 22 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 10 dias | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
Coleta | 0% | 9 dias | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 317 | 0
As-Built e Inspeção Visual | 0% | 2 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 317 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 61,5 dias | Ter 19/09/23 | Ter 05/12/23 | Seg 02/10/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 319 | 0
Revisão FEM | 0% | 18,5 dias | Ter 19/09/23 | Seg 16/10/23 | Qui 05/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 322 | 0
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | Seg 16/10/23 | Ter 31/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 323 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Ter 31/10/23 | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 324 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 16/11/23 | Ter 05/12/23 | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 325 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | Qui 16/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 326 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 3 dias | Qui 16/11/23 | Ter 05/12/23 | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 327 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 58,5 dias | Qua 20/09/23 | Qua 06/12/23 | Qua 04/10/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 322 | 26000
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 326 | 0
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Ter 05/12/23 | Qua 06/12/23 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 05/12/23 | Qua 06/12/23 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 328 | 0
MAN ENERGY - Hold | 98% | 603 dias? | Ter 01/11/22 | Qui 15/12/22 | Ter 04/08/20 | Sex 20/01/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA | 98% | 603 dias? | Ter 01/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 04/08/20 | Sex 20/01/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
FASE 1 | 100% | 50 dias | Ter 01/11/22 | Seg 28/11/22 | Ter 01/11/22 | Sex 20/01/23 | Ter 01/11/22 | Sex 20/01/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 15 dias | Ter 01/11/22 | Qui 10/11/22 | Ter 01/11/22 | Qua 23/11/22 | Ter 01/11/22 | Qua 23/11/22 |  | 0
Aprovação do Projeto | 100% | 1 dia | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22 | 340 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | 341II | 0
Análise da documentação | 100% | 2 dias | Sex 04/11/22 | Seg 07/11/22 | Ter 22/11/22 | Qua 23/11/22 | Ter 22/11/22 | Qua 23/11/22 | 342 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 38 dias | Qua 16/11/22 | Qui 15/12/22 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 |  | 0
MODELAGEM E CÁLCULO | 100% | 38 dias | Qua 16/11/22 | Qui 15/12/22 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 12 dias | Qua 16/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 06/12/22 | Seg 21/11/22 | Ter 06/12/22 | 343 | 0
Cálculo Mecânico | 100% | 6 dias | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 14/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 21/12/22 | 346 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 19/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 19/12/22 | Ter 20/12/22 | 347 | 0
Proposta de Modificação | 0% | 3 dias | Seg 28/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 19/12/22 | Qua 21/12/22 | ND | ND | 348II
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Seg 19/12/22 | Sex 23/12/22 | Seg 19/12/22 | Sex 23/12/22 | 348II | 0
MARCO - Memória de Cálculo | 100% | 15 dias | Qui 01/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 20/01/23 | Sex 23/12/22 | Sex 20/01/23 |  | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22 | 350 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Ter 03/01/23 | Qua 11/01/23 | Ter 03/01/23 | Qua 11/01/23 | 352 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 7 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | 353 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 354 | 0
RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Ter 13/12/22 | Qua 14/12/22 | Ter 13/12/22 | Qua 14/12/22 |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22 | 361TI+2 dias | 0
MARCO - Relatório de Campo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 |  | 0
MARCO - Emissão da Relatório de Campo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | 357 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 |  | 0
Coleta Vibracional | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 |  | 0
FASE 2 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
SMS PW | 100% | 82 dias | Qua 19/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
OS_004_0423_ESTUDO TERMO ESTRUTURAL | 100% | 82 dias | Qua 19/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 7 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 |  | 0
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 |  | 0
Recebimento dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 |  | 0
ETAPA ESCRITÓRIO | 100% | 75 dias | Qui 20/04/23 | Sex 30/06/23 | Ter 02/05/23 | Qua 16/08/23 | Ter 02/05/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
ANÁLISE MECÂNICA | 100% | 53 dias | Ter 02/05/23 | Sex 30/06/23 | Ter 02/05/23 | Sex 14/07/23 | Ter 02/05/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
MODELO QUADRANGULAR MATERIAL ORIGINAL | 100% | 14 dias | Ter 02/05/23 | Qua 24/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Análise da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 367 | 0
Geração Modelo FEM - Molde Quadrangular | 100% | 3 dias | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | 372 | 0
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Quadrangular | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | 373 | 0
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Quadrangular | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | 374 | 0
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 09/05/23 | 375 | 0
Avaliação dos resultados e justificativas para aparecimento das trincas | 100% | 4 dias | Seg 15/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23 | 376II | 0
Relatório preliminar - Modelo Quadrangular | 100% | 7 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | 377TI-1 dia | 0
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 378 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 379 | 0
MODELO DUPLO MATERIAL ORIGINAL | 100% | 52 dias | Qua 03/05/23 | Sex 30/06/23 | Qua 03/05/23 | Sex 14/07/23 | Qua 03/05/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
Adequação Modelo CAD - Modelo Duplo | 100% | 12 dias | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 18/05/23 | 373II | 0
Geração Modelo FEM - Molde Duplo | 100% | 4 dias | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | 383 | 0
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Quadrangular | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | 384 | 0
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Sex 12/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | 385 | 0
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | 386 | 0
Avaliação dos resultados e investigação se ocorrerá trincas | 100% | 4 dias | Qui 18/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 06/06/23 | 387 | 0
Relatório preliminar - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | 388 | 0
Adequação de nova geometria - modelo cad - Molde Duplo | 100% | 6 dias | Seg 29/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | 389 | 0
Geração Modelo FEM nova geometria - Molde Duplo | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | 390 | 0
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Duplo | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 391 | 0
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | 392 | 0
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Duplo | 100% | 4 dias | Sex 16/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/07/23 | 393 | 0
Avaliação dos resultados e fechamento do modelo otimizado - Modelo Duplo | 100% | 4 dias | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | 394 | 0
Relatório final - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | 395 | 0
MARCO - RELATÓRIO FINAL | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 396 | 0
ANÁLISE METALURGICA | 100% | 23 dias | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
ANÁLISE DE FALHA DO MOLDE EXISTENTE | 100% | 23 dias | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Análise Metalográfica comparativa | 100% | 15 dias | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | 368 | 0
Ensaios Mecânicos | 100% | 5 dias | Seg 08/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | 401 | 0
Análise das Fraturas - MEV | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | 402II+1 dia | 0
Análise das Inclusões - MEV | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | 403II | 0
Elaboração do Relatório de Análise de Falha | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | 404II | 0
Verificação do Relatório | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 405TT | 0
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FALHA | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 406 | 0
Elaboração do Relatório de Materiais para Molde e Seleção de novo Material | 100% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | 404TT+5 dias | 0
MARCO - RELATÓRIO DE MATERIAIS | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 406 | 0
FAM | 68% | 121 dias | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 13/10/23 | Qui 20/04/23 | ND |  | 0
DEM CHUTES | 68% | 121 dias | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 13/10/23 | Qui 20/04/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 2 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 |  | 0
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
Recebimento dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | 415 | 0
ETAPA ESCRITÓRIO | 67% | 119 dias | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/04/23 | Sex 13/10/23 | Ter 25/04/23 | ND |  | 0
Análise da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | 416 | 0
TR-9110VG-01-02 | 100% | 38 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | 418 | 0
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | 420 | 0
Simulação das Soluções | 100% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | 421 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 100% | 26 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | 422 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 423 | 0
TR-9110VG-02-03 | 100% | 38 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | 418 | 0
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | 427 | 0
Simulação das Soluções | 100% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | 428 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 100% | 26 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | 429 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 430 | 0
TR-9160VG-05 (cancelado) | 54% | 89 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Qui 31/08/23 | Qua 26/04/23 | ND |  | 0
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | 418 | 0
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | 434 | 0
Simulação das Soluções | 30% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | 435 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 436 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 437 | 0
TR-9160VG-01-02 (cancelado) | 54% | 89 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Qui 31/08/23 | Qua 26/04/23 | ND |  | 0
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | 418 | 0
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | 441 | 0
Simulação das Soluções | 30% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | 442 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 443 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 444 | 0
TR-9120V-01 | 8% | 17 dias | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 05/09/23 | ND |  | 0
Modelagem DEM | 100% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 |  | 0
Análise de resultados | 0% | 3 dias | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 448 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 449 | 0
Verificação da Memória de Calculo | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 450 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 450 | 0
TR-9160VG-02 | 0% | 20 dias | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem DEM | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND |  | 0
Desenvolvimento da Análise | 0% | 8 dias | Seg 18/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 455 | 0
Análise de resultados | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 456 | 0
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 457 | 0
Verificação da Memória de Calculo | 0% | 3 dias | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 458 | 0
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 459 | 0
CSI - CSN | 60% | 21 dias | Qua 30/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 30/08/23 | Qui 28/09/23 | Qua 30/08/23 | ND |  | 0
PRÉDIO DE PENEIRAMENTO - CASA DE PEDRA | 60% | 21 dias | Qua 30/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 30/08/23 | Qui 28/09/23 | Qua 30/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 |  | 0
Reunião de Kick off | 100% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 2 dias | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 465 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 |  | 0
Coleta Extensomêtrica e Aceleromêtrica | 100% | 2 dias | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | 467 | 0
Inspeção Visual | 100% | 2 dias | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | 469II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 46% | 19 dias | Seg 04/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 01/09/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 50% | 4 dias | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | 470 | 0
Revisão FEM | 100% | 2 dias | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | 467 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 4 dias | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 11/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 11/09/23 | 473 | 0
Análise e Proposta de Modificação | 50% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | 474 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 475 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 476 | 0
Elaboração dos Desenhos Esquemáticos | 0% | 3 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 477 | 0
Verificação dos Desenhos Esquemáticos | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 478 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 10 dias | Ter 05/09/23 | Sex 29/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 472 | 0
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 477 | 0
MARCO - Desenhos Esquemáticos | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 479 | 0
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO | 53% | 828 dias? | Seg 04/04/22 | Qui 13/04/23 | Ter 04/08/20 | Sex 15/12/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 52% | 420 dias | Seg 04/04/22 | Qui 13/04/23 | Seg 04/04/22 | Sex 15/12/23 | Seg 04/04/22 | ND |  | 0
PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS | 80% | 420 dias | Seg 04/04/22 | Seg 01/05/23 | Seg 04/04/22 | Sex 15/12/23 | Seg 04/04/22 | ND |  | 0
GERAL | 100% | 5 dias | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 5 dias | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 |  | 0
TR-313K-07 | 100% | 67 dias | Seg 11/04/22 | Seg 30/05/22 | Seg 11/04/22 | Seg 18/07/22 | Seg 11/04/22 | Seg 18/07/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Seg 11/04/22 | Qua 13/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22 | 491 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 14/04/22 | Qui 14/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22 | 493 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Seg 18/04/22 | Ter 19/04/22 | Qui 14/04/22 | Seg 18/04/22 | Qui 14/04/22 | Seg 18/04/22 | 494 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 27/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22 | 495 | 0
Detalhamento | 100% | 5 dias | Qui 28/04/22 | Qua 04/05/22 | Qua 27/04/22 | Ter 03/05/22 | Qua 27/04/22 | Ter 03/05/22 | 496 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22 | 497 | 0
Aprovação VALE | 100% | 0 dias | Ter 17/05/22 | Qua 25/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 |  | 0
Certificação dos documentos | 100% | 32 dias | Qui 26/05/22 | Seg 30/05/22 | Qua 01/06/22 | Sex 15/07/22 | Qua 01/06/22 | Sex 15/07/22 |  | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 30/05/22 | Seg 30/05/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | 500 | 0
TR-313K-12 | 100% | 51 dias | Ter 17/05/22 | Seg 04/07/22 | Qua 04/05/22 | Qui 14/07/22 | Qua 04/05/22 | Qui 14/07/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 17/05/22 | Sex 20/05/22 | Qua 04/05/22 | Seg 09/05/22 | Qua 04/05/22 | Seg 09/05/22 | 904II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22 | 503 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 24/05/22 | Ter 24/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22 | 504 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 25/05/22 | Qui 26/05/22 | Qua 18/05/22 | Qui 19/05/22 | Qua 18/05/22 | Qui 19/05/22 | 505 | 0
Detalhamento | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Seg 06/06/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22 | 506 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/06/22 | Ter 07/06/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22 | 507 | 0
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Ter 21/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | 508 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 37 dias | Qui 30/06/22 | Seg 04/07/22 | Ter 24/05/22 | Qui 14/07/22 | Ter 24/05/22 | Qui 14/07/22 | 509 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Seg 04/07/22 | Seg 04/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | 510 | 0
TR-314K-14 | 100% | 25 dias | Sex 17/06/22 | Seg 22/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 17/06/22 | Qui 23/06/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | 527 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 23/06/22 | Qui 23/06/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | 513 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 24/06/22 | Seg 04/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | 514 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 05/07/22 | Seg 11/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | 515 | 0
Detalhamento | 100% | 3 dias | Ter 12/07/22 | Seg 18/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 18/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 18/07/22 | 516 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | 517 | 0
Aprovação VALE | 100% | 4 dias | Seg 08/08/22 | Qua 17/08/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | 518 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 11 dias | Qui 18/08/22 | Seg 22/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | 519 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/08/22 | Seg 22/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | 520 | 0
TR-313K-13 | 100% | 25 dias | Ter 17/05/22 | Qua 20/07/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 17/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | 904II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | 523 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 24/05/22 | Qua 01/06/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | 524 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 02/06/22 | Qua 08/06/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | 525 | 0
Detalhamento | 100% | 0 dias | Qui 09/06/22 | Qua 15/06/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | 526 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | 527 | 0
Aprovação VALE | 100% | 4 dias | Qui 07/07/22 | Sex 15/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | 528 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 11 dias | Seg 18/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | 529 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | 530 | 0
TR-311K-06 | 100% | 16 dias | Ter 07/06/22 | Qua 10/08/22 | Ter 09/08/22 | Qua 31/08/22 | Ter 09/08/22 | Qua 31/08/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 07/06/22 | Seg 13/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 |  | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 13/06/22 | Seg 13/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | 533 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 14/06/22 | Qui 23/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | 534 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 24/06/22 | Qui 30/06/22 | Qua 10/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 10/08/22 | Qua 17/08/22 | 535 | 0
Detalhamento | 100% | 2 dias | Sex 01/07/22 | Qui 07/07/22 | Qui 11/08/22 | Sex 12/08/22 | Qui 11/08/22 | Sex 12/08/22 | 536 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 07/07/22 | Qui 07/07/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22 | 537 | 0
Aprovação VALE | 100% | 7 dias | Qui 28/07/22 | Sex 05/08/22 | Qui 18/08/22 | Sex 26/08/22 | Qui 18/08/22 | Sex 26/08/22 | 538 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Seg 08/08/22 | Qua 10/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | 539 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 10/08/22 | Qua 10/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22 | 540 | 0
TR-311K-08 | 100% | 35 dias | Sex 08/07/22 | Ter 13/09/22 | Seg 22/08/22 | Seg 10/10/22 | Seg 22/08/22 | Seg 10/10/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Sex 08/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 22/08/22 | Ter 23/08/22 | Seg 22/08/22 | Ter 23/08/22 | 537 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | 543 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 15/07/22 | Seg 25/07/22 | Qua 24/08/22 | Sex 26/08/22 | Qua 24/08/22 | Sex 26/08/22 | 544 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 14 dias | Ter 26/07/22 | Seg 01/08/22 | Seg 29/08/22 | Sex 16/09/22 | Seg 29/08/22 | Sex 16/09/22 | 545 | 0
Detalhamento | 100% | 5 dias | Ter 02/08/22 | Seg 08/08/22 | Qui 01/09/22 | Qui 08/09/22 | Qui 01/09/22 | Qui 08/09/22 | 546 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 547 | 0
Aprovação VALE | 100% | 9 dias | Ter 30/08/22 | Qui 08/09/22 | Ter 20/09/22 | Sex 30/09/22 | Ter 20/09/22 | Sex 30/09/22 | 548 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 09/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | 549 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 13/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | 550 | 0
TR-314K-15 | 100% | 32 dias | Qui 13/10/22 | Ter 20/12/22 | Qui 25/08/22 | Seg 10/10/22 | Qui 25/08/22 | Seg 10/10/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qua 19/10/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22 |  | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | 553 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 20/10/22 | Sex 28/10/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | 554 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Seg 31/10/22 | Seg 07/11/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | 555 | 0
Detalhamento | 100% | 1 dia | Ter 08/11/22 | Seg 14/11/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22 | 556 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 14/11/22 | Seg 14/11/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 557 | 0
Aprovação VALE | 100% | 3 dias | Ter 06/12/22 | Qui 15/12/22 | Ter 20/09/22 | Qui 22/09/22 | Ter 20/09/22 | Qui 22/09/22 | 558 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 16/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | 559 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | 560 | 0
TR-313K-21 | 100% | 31 dias | Ter 04/10/22 | Seg 21/11/22 | Qua 21/09/22 | Sex 04/11/22 | Qua 21/09/22 | Sex 04/11/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 04/10/22 | Seg 10/10/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | 560 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | 563 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 3 dias | Ter 11/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 22/09/22 | Seg 26/09/22 | Qui 22/09/22 | Seg 26/09/22 | 564 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 26/09/22 | Qui 29/09/22 | Seg 26/09/22 | Qui 29/09/22 | 565 | 0
Detalhamento | 100% | 11 dias | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 30/09/22 | Seg 17/10/22 | Sex 30/09/22 | Seg 17/10/22 | 566 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | 567 | 0
Aprovação VALE | 100% | 8 dias | Seg 07/11/22 | Qua 16/11/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | 568 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Qui 17/11/22 | Seg 21/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | 569 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | 570 | 0
TR-313K-17 | 100% | 24 dias | Seg 21/08/23 | Ter 03/10/23 | Sex 30/09/22 | Sex 04/11/22 | Sex 30/09/22 | Sex 04/11/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 30/09/22 | Seg 03/10/22 | Sex 30/09/22 | Seg 03/10/22 | 563II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | 573 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | 574 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 10/10/22 | Ter 11/10/22 | Seg 10/10/22 | Ter 11/10/22 | 575 | 0
Detalhamento | 100% | 3 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 11/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 11/10/22 | Sex 14/10/22 | 576 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | 577 | 0
Aprovação VALE | 100% | 8 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | 578 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | 579 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | 580 | 0
TR-314K-19 | 100% | 27 dias | Sex 07/04/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 07/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 |  | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | 583 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | 584 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 11 dias | Ter 25/04/23 | Seg 01/05/23 | Ter 25/10/22 | Qua 09/11/22 | Ter 25/10/22 | Qua 09/11/22 | 585 | 0
Detalhamento | 100% | 2 dias | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 09/11/22 | Qui 10/11/22 | Qua 09/11/22 | Qui 10/11/22 | 586 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | 587 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | 588 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | 589 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | 590 | 0
TR-313K-08 | 100% | 27 dias | Seg 14/11/22 | Sex 06/01/23 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 |  | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | 593 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Ter 22/11/22 | Qua 30/11/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | 594 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 6 dias | Qui 01/12/22 | Qua 07/12/22 | Qui 10/11/22 | Sex 18/11/22 | Qui 10/11/22 | Sex 18/11/22 | 595 | 0
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 09/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | 596 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | 596;597 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | 598 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | 599 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | 600 | 0
TR-313K-16 | 100% | 39 dias | Seg 21/08/23 | Ter 03/10/23 | Qua 23/11/22 | Qua 25/01/23 | Qua 23/11/22 | Qua 25/01/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 06/12/22 | Sex 09/12/22 | Ter 06/12/22 | Sex 09/12/22 | 596 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22 | 603 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22 | 604 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 8 dias | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 23/11/22 | Sex 02/12/22 | Qua 23/11/22 | Sex 02/12/22 | 605 | 0
Detalhamento | 100% | 13 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 19/12/22 | Qui 12/01/23 | Seg 19/12/22 | Qui 12/01/23 | 606 | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | 607 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | 608 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | 609 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | 610 | 0
TR-315K-17 | 100% | 77 dias | Seg 23/05/22 | Qua 05/07/23 | Sex 25/11/22 | Qui 23/03/23 | Sex 25/11/22 | Qui 23/03/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Ter 23/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 16/01/23 | Qua 18/01/23 | Seg 16/01/23 | Qua 18/01/23 | 603II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23 | 613 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23 | 614 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 08/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | 615 | 0
Detalhamento | 100% | 36 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/12/22 | Qua 15/02/23 | Ter 20/12/22 | Qua 15/02/23 | 616 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 20/01/23 | Qua 25/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 25/01/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 617 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | 619 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | 620 | 0
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | 621 | 0
MARCO - PROJETOS | 100% | 24 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | 617 | 0
Aprovação VALE | 100% | 22 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | 624 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 625 | 0
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 626 | 0
TR-313K-10 | 100% | 30 dias | Seg 14/11/22 | Sex 06/01/23 | Qui 09/02/23 | Qui 23/03/23 | Qui 09/02/23 | Qui 23/03/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Qui 09/02/23 | Seg 13/02/23 | Qui 09/02/23 | Seg 13/02/23 | 824II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | 629 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 22/11/22 | Qua 30/11/22 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | 630 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qua 07/12/22 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | 631 | 0
Detalhamento | 100% | 5 dias | Sex 09/12/22 | Qui 15/12/22 | Seg 27/02/23 | Seg 06/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 06/03/23 | 632 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 24 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | 617 | 0
Aprovação VALE | 100% | 22 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | 635 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 636 | 0
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 637 | 0
MARCO - PROJETOS | 100% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 617 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | 640 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 641 | 0
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 642 | 0
TR-315K- 05 | 100% | 85 dias | Ter 27/09/22 | Sex 11/11/22 | Ter 14/02/23 | Seg 19/06/23 | Ter 14/02/23 | Seg 19/06/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 27/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | 617 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | 645 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 19 dias | Ter 04/10/22 | Qui 13/10/22 | Qua 01/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 01/03/23 | Seg 27/03/23 | 646 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | 647 | 0
Detalhamento | 100% | 11 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 06/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 06/03/23 | Seg 20/03/23 | 648 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 5 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 648 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | 651 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 2 dias | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | 652 | 0
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | 653 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 62 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 20/03/23 | Seg 19/06/23 | Seg 20/03/23 | Seg 19/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 649 | 0
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | 656 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 10 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | 657 | 0
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_B) | 100% | 0 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 658 | 0
Aprovação VALE | 100% | 14 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23 | 659 | 0
Certificação dos documentos | 100% | 35 dias | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 28/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 28/04/23 | Seg 19/06/23 | 660 | 0
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 661 | 0
TR-325K-06 | 100% | 36 dias | Seg 09/01/23 | Ter 21/02/23 | Ter 21/03/23 | Sex 12/05/23 | Ter 21/03/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Seg 09/01/23 | Sex 13/01/23 | Ter 21/03/23 | Sex 24/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 24/03/23 | 633 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | 664 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 16/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | 665 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 25/01/23 | Ter 31/01/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 |  | 0
Detalhamento | 100% | 1 dia | Qua 01/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | 667 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 15 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 667 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | 670 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 9 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Qui 11/05/23 | Sex 28/04/23 | Qui 11/05/23 | 671 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | 672 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 15 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 668 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | 675 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 10 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Sex 12/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 12/05/23 | 676 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | 677 | 0
TR-313K-14 | 100% | 22 dias | Seg 09/01/23 | Ter 21/02/23 | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 7 dias | Seg 09/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | 664II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 680 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Seg 16/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 681 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 25/01/23 | Ter 31/01/23 | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
Detalhamento | 100% | 9 dias | Qua 01/02/23 | Ter 07/02/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 13 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 683 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | 686 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | 687 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | 688 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 13 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 684 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | 691 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | 692 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | 693 | 0
TR-325K-16 | 100% | 72 dias | Qua 22/02/23 | Qui 06/04/23 | Sex 03/03/23 | Sex 16/06/23 | Sex 03/03/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 21/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 21/04/23 | Ter 25/04/23 | 684 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | 696 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | 697 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 39 dias | Sex 10/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 28/04/23 | Sex 03/03/23 | Sex 28/04/23 | 698 | 0
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | 699 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/05/23 | Sex 16/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | 699 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23 | 702 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 703 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 704 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 19 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 14/06/23 | Qui 18/05/23 | Qua 14/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | 700 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | 707 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 708 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 709 | 0
TR-313K-01 | 100% | 36 dias | Qua 22/02/23 | Qui 06/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 14/06/23 | Seg 24/04/23 | Qua 14/06/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 11 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | 696II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | 712 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | 713 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 10/03/23 | Qui 16/03/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | 714 | 0
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | 715 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 18 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 715 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | 718 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 719 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 720 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 18 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 716 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | 723 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 724 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 725 | 0
TR-315K-18 | 100% | 60 dias | Sex 07/04/23 | Seg 22/05/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 07/04/23 | Qui 13/04/23 | Dom 23/04/23 | Qua 26/04/23 | Dom 23/04/23 | Qua 26/04/23 | 716 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 728 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | 729 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 11 dias | Ter 25/04/23 | Seg 01/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | 730 | 0
Detalhamento | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | 731 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | 734 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 735 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 736 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 21 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 732 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 19 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23 | 739 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 740 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 741 | 0
TR-313K-02 | 100% | 60 dias | Seg 23/05/22 | Qua 05/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 34 dias | Ter 23/05/23 | Seg 29/05/23 | Dom 23/04/23 | Seg 12/06/23 | Dom 23/04/23 | Seg 12/06/23 | 728II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 |  | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 745 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 08/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | 746 | 0
Detalhamento | 100% | 4 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | 747 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 747 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | 750 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 751 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 752 | 0
MARCOS - PROJETOS | 100% | 21 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 748 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | 755 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 756 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 757 | 0
TR-314K-01 | 96% | 63 dias | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Ter 12/09/23 | Qua 14/06/23 | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | 748 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 760 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 761 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 | 762 | 0
Detalhamento | 100% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 763 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 96% | 36 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 763 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | 766 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 767 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 768 | 0
MARCOS - PROJETOS | 96% | 37 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 764 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | 771 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 772 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 773 | 0
TR-325K-08 | 97% | 65 dias | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Seg 12/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 12/06/23 | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 760II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 776 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 777 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | 778 | 0
Detalhamento | 100% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23 | 779 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 96% | 37 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 779 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | 782 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 783 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 784 | 0
MARCOS - PROJETOS | 96% | 37 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 780 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | 787 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 788 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 789 | 0
TR-311K-03 | 25% | 48 dias | Qua 04/10/23 | Qui 16/11/23 | Ter 25/07/23 | Seg 02/10/23 | Ter 25/07/23 | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 780 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 792 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 7 dias | Qua 11/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | 793 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 794 | 0
Detalhamento | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qui 02/11/23 | Sex 15/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 795 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 02/11/23 | Qui 16/11/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/11/23 | Qui 02/11/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 795 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 798 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 799 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 800 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qui 02/11/23 | Qui 16/11/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/11/23 | Qui 02/11/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 796 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 803 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 804 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 805 | 0
TR-325K-07 | 57% | 41 dias | Sex 17/11/23 | Seg 01/01/24 | Ter 25/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 25/07/23 | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 792II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 808 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 5 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | 809 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 810 | 0
Detalhamento | 100% | 12 dias | Ter 12/12/23 | Seg 18/12/23 | Seg 21/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 21/08/23 | Ter 05/09/23 | 811 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Ter 12/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 811 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 814 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 815 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 816 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Ter 12/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 812 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 819 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 820 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 821 | 0
TR-311K-04 | 44% | 139 dias | Ter 27/09/22 | Sex 11/11/22 | Ter 21/03/23 | Seg 09/10/23 | Ter 21/03/23 | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 100% | 9 dias | Ter 27/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 21/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 31/03/23 | 649 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | 824 | 0
Aprovação do Conceitual | 100% | 7 dias | Ter 04/10/22 | Qui 13/10/22 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | 825 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 14/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 826 | 0
Detalhamento | 0% | 3 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Ter 12/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 827 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 827 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 830 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 831 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 832 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 828 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 835 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 836 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 837 | 0
TR-315K-09 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Sex 17/11/23 | Seg 01/01/24 | Qui 28/09/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 828 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 840 | 0
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 841 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 842 | 0
Detalhamento | 0% | 5 dias | Ter 12/12/23 | Seg 18/12/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 843 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Ter 24/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 843 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 846 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 847 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 848 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 844 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 851 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 852 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 853 | 0
TR-315K-07 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 02/01/24 | Qua 14/02/24 | Qui 28/09/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 840II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 856 | 0
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 09/01/24 | Qua 17/01/24 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 857 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 18/01/24 | Qua 24/01/24 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 858 | 0
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 25/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 859 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Ter 24/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 859 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 862 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 863 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 864 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 860 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 867 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 868 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 869 | 0
TR-325K-09 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 02/01/24 | Qua 14/02/24 | Qua 01/11/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 860 | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 872 | 0
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 09/01/24 | Qua 17/01/24 | Sex 10/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 873 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 18/01/24 | Qua 24/01/24 | Qua 22/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 874 | 0
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 25/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 875 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Ter 28/11/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 875 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 29/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 878 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 879 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 880 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Ter 05/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 876 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 06/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 883 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 884 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 885 | 0
TR-315K-08 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Qui 15/02/24 | Sex 29/03/24 | Qua 01/11/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Qui 15/02/24 | Qua 21/02/24 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 872II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 888 | 0
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Qui 22/02/24 | Sex 01/03/24 | Sex 10/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 889 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | Qua 22/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 890 | 0
Detalhamento | 0% | 5 dias | Seg 11/03/24 | Sex 15/03/24 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 891 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Sex 15/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 28/11/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/03/24 | Sex 15/03/24 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 891 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/03/24 | Ter 26/03/24 | Qua 29/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 894 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 895 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 29/03/24 | Sex 29/03/24 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 896 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Sex 15/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 05/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/03/24 | Sex 15/03/24 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 892 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/03/24 | Ter 26/03/24 | Qua 06/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 899 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 900 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 29/03/24 | Sex 29/03/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 901 | 0
TR-314K-18 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 17/05/22 | Qua 20/07/22 | Qua 01/11/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 17/05/22 | Ter 17/05/22 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 872II | 0
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 904 | 0
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 24/05/22 | Qua 01/06/22 | Sex 10/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 905 | 0
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 02/06/22 | Qui 02/06/22 | Qua 22/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 906 | 0
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 09/06/22 | Ter 14/06/22 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 907 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Ter 28/11/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 907 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 07/07/22 | Dom 17/07/22 | Qua 29/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 910 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 18/07/22 | Ter 19/07/22 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 911 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 912 | 0
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Ter 05/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 908 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 07/07/22 | Dom 17/07/22 | Qua 06/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 915 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 18/07/22 | Ter 19/07/22 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 916 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 917 | 0
PT091 - CIRCUITO PELLET FEED - TC3019 (TIMBOPEBA) | 100% | 128 dias | Sex 17/03/23 | Sex 01/09/23 | Qua 01/03/23 | Sex 01/09/23 | Qua 01/03/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 33 dias | Sex 17/03/23 | Seg 17/04/23 | Qua 01/03/23 | Seg 17/04/23 | Qua 01/03/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | 921 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 922 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 923II | 0
Mobilização | 100% | 3 dias | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 05/04/23 | Seg 10/04/23 | Qua 05/04/23 | Seg 10/04/23 | 924 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 922 | 0
Análise da documentação | 100% | 0 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 926 | 0
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23 | 922TI+5 dias | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | 927TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 940II;962II;973II;984II;995II;1006II;1017II;1028II;943II | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 929II | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 940II;962II;973II;984II;995II;1006II;1017II;1028II;943II | 0
ETAPA DE CAMPO - FASE 1 | 100% | 83 dias | Seg 17/04/23 | Qui 22/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
TC-4530 | 100% | 83 dias | Seg 17/04/23 | Qui 01/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 |  | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1041 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-4530 | 100% | 78 dias | Qui 18/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 938 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 40 dias | Sex 19/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 10/07/23 | Seg 15/05/23 | Seg 10/07/23 | 940 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 957 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 943 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 941 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 945 | 0
TC-4531 | 0% | 13,99 dias | Qua 19/04/23 | Qui 01/06/23 | Qui 11/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 0% | 3 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND | 937 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 0% | 0,99 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND | 938II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-4531 | 0% | 10,99 dias | Qui 18/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0,99 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 16/05/23 | Ter 16/05/23 | ND | ND | 949 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND | 951 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 25/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND | 952 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND | 953 | 0
TC-3018 | 100% | 83 dias | Seg 24/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 948 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 938 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3018 | 100% | 78 dias | Seg 22/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 957 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | 959 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 957 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 962 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 963;944 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 964 | 0
TC-3019 | 100% | 83 dias | Qua 26/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 956 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 957II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3019 | 100% | 78 dias | Seg 22/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 968 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | 970 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | 971 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 972 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 973 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 974 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 975 | 0
TC-3034 | 100% | 83 dias | Sex 28/04/23 | Qua 07/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 967 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 957 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3034 | 100% | 78 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 979 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 |  | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 979 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 984 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 985 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 986 | 0
AL-3030 | 100% | 83 dias | Qua 03/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 978 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 979II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3030 | 100% | 78 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 990 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 |  | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | 993 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 994 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 995 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 996 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 997 | 0
AL-3031 | 100% | 83 dias | Qui 04/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 989 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 979 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3031 | 100% | 78 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1001 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | 1003 | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | 1004 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 1005 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 1006 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1007 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1008 | 0
AL-3032 | 100% | 83 dias | Sex 05/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 1000 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1001II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3032 | 100% | 78 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1012 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | 1014 | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 1012 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 1017 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1018 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1019 | 0
AL-3033 | 100% | 83 dias | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 1011 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1001 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3033 | 100% | 78 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1023 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | 1025 | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 1023 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | 1028 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1029 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1030 | 0
CT-4529 | 100% | 83 dias | Ter 09/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 1022 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1023II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CT-01 | 100% | 78 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 23 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | 1034 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 23 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1036 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1037 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1038 | 0
CT-3018 | 100% | 49 dias | Sex 12/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 08/05/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 1033 | 0
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1034 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CT-02 | 100% | 44 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 23 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | 1042 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 21 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 14/07/23 | Ter 16/05/23 | Sex 14/07/23 | 1044 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1045 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1046 | 0
AS-BUILT | 100% | 3 dias | ND | ND | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 |  | 0
Levantamento Dimensional | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO - FASE 2 | 100% | 77 dias | Qua 17/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
TC-4530 | 100% | 77 dias | Qua 17/05/23 | Qua 14/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | 1049 | 0
Aplicação das condições contorno | 100% | 2 dias | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | 1052 | 0
Validação do calculo estrutural | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | 1053 | 0
Indicação de reforço | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | 1054 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | 1055 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1056 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-4530 | 100% | 77 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1057 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1059 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1060 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1061 | 0
TC-4531 | 0% | 20 dias | Qua 17/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 31/05/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 1052II | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND | 1064 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND | 1065 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | ND | ND | 1066 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | ND | ND | 1067 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND | 1068 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-4531 | 0% | 10 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND | 1069 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 1071 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 1072 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 1073 | 0
TC-3018 | 100% | 77 dias | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | 1056 | 0
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1076 | 0
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1077 | 0
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1078 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1079 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1080 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3018 | 100% | 77 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1081 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1083 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1084 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1085 | 0
TC-3019 | 100% | 77 dias | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1076II | 0
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1088 | 0
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1089 | 0
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1090 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1091 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1092 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3019 | 100% | 77 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1093 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1095 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1096 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1097 | 0
TC-3034 | 0% | 20 dias | Ter 13/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 27/06/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 1092 | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND | 1100 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 1101 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 1102 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 1103 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 1104 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3034 | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 1105 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 1107 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 1108 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 1109 | 0
AL-3030 | 0% | 20 dias | Ter 13/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 27/06/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 1100II | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND | 1112 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 1113 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 1114 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 1115 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 1116 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3030 | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 1117 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 1119 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 1120 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 1121 | 0
AL-3031 | 0% | 20 dias | Seg 26/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 1116 | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 1124 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 1125 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | ND | ND | 1126 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1127 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 1128 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3031 | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 1129 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 10/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 1131 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 1132 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 1133 | 0
AL-3032 | 0% | 20 dias | Seg 26/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 1124II | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 1136 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 1137 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | ND | ND | 1138 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1139 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 1140 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3032 | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 1141 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 10/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 1143 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 1144 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 1145 | 0
AL-3033 | 0% | 20 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem FEM | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 1140 | 0
Aplicação das condições contorno | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 1148 | 0
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 1149 | 0
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 1150 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 1151 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 1152 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3033 | 0% | 10 dias | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 1153 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND | 1155 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND | 1156 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND | 1157 | 0
CT-4529 | 100% | 77 dias | Qui 20/07/23 | Sex 18/08/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23 | 1152 | 0
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1160 | 0
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1161 | 0
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1162 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1163 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1164 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO CT-01 | 100% | 77 dias | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1165 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1167 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1168 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1169 | 0
CT-3018 | 100% | 77 dias | Qui 03/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | 1164 | 0
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1172 | 0
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1173 | 0
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1174 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1175 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1176 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO CT-02 | 100% | 77 dias | Sex 18/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Sex 01/09/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | 1177 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | 1179 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1180 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 1181 | 0
PT129 - Substituição do Britador Primário IB01-BR01 | 91% | 135 dias | Seg 13/03/23 | Qui 06/07/23 | Qui 09/03/23 | Qui 21/09/23 | Qui 09/03/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 78 dias | Seg 13/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 03/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | 1185 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 1186 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 1187II | 0
Mobilização | 100% | 59 dias | Qua 05/04/23 | Ter 09/05/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | 1188 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 1186 | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 1190 | 0
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1186TI+5 dias | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | 1191TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1212II | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 |  | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1195II | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 68 dias | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 11/08/23 | Seg 08/05/23 | Sex 11/08/23 |  | 0
GERAL | 100% | 68 dias | Qua 10/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 11/08/23 | Seg 08/05/23 | Sex 11/08/23 |  | 0
Escaneamento | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | 1189 | 0
Elaboração do Modelo CAD 3D | 100% | 7 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | 1201 | 0
MARCO - MODELO 3D | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 11/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1202 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | 1204 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 1205 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 1206 | 0
Levantamento Dimensional e inspeção visual | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | 1201II | 0
Elaboração do relatório de inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1201 | 0
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1209 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 100% | 44 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1210 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 31 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | 1212 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1213 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1214 | 0
Elaboração do Projeto de As-Built | 100% | 18 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qua 07/06/23 |  | 0
Verificação do Projeto de As-Built | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | 1216 | 0
MARCO - PROJETO AS-BUILT | 100% | 27 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | 1217 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 14 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23 | 1219 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1220 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1221 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 86% | 88 dias | Qua 17/05/23 | Qui 06/07/23 | Qui 18/05/23 | Qui 21/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
MECÂNICA | 47% | 39 dias | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 4 dias | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | 1201 | 0
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | 1225 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 1226 | 0
Analise de resultados | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 1227 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 6 dias | Qua 31/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23 | 1228 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 1229TT | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 23 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1230 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 19 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 15/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 15/08/23 | ND | 1232 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 1233 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 1234 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 14 dias | Qua 31/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 30/08/23 | 1228 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | 1236TT | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 15 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 30/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 30/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | 1237 | 10747.21
Aprovação do Cliente | 0% | 12 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 31/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 31/08/23 | ND | 1239 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1240 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1241 | 4605.95
ESTRUTURA METÁLICA | 100% | 41 dias | Sex 19/05/23 | Sex 23/06/23 | Qui 18/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 18/05/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 12 dias | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 25/05/23 | Seg 12/06/23 | 1244 | 0
Analise de resultados | 100% | 2 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 1245 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1246 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1247 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1248 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1250 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1251 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1252 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND | 1246 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND | 1254 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND | 1255 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND | 1257 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1258 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1259 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | ND | ND | 1254 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND | 1261 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 09/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND | 1262 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 12/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1264 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 1265 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 1266 | 0
CIVIL | 100% | 25 dias | Seg 29/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
Modelagem | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1246 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 1269 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1270 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1271 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1272 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 22 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1273 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1275 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1276 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1277 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | ND | ND | 1272 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND | 1279 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 27/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND | 1280 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 28/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1282 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 1283 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 1284 | 0
ELÉTRICA | 100% | 25 dias | Qua 17/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
Análise comparativa dos britadores | 100% | 2 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 1201 | 0
Definição do projeto (adequação ou novo) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1287 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1288 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1289 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1290 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1292 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1293 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1294 | 0
Elaboração do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 1289 | 0
Verificação do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1296 | 0
MARCO - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | 100% | 22 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1297 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1299 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1300 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1301 | 0
Adaptação /elaboração do projeto | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1296 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1303 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 100% | 21 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1304 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1306 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1307 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1308 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1303 | 0
Verificação da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1310 | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 21 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1311 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1313 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1314 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1315 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | ND | ND | 1310 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND | 1317 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 1318 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1320 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND | 1321 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND | 1322 | 0
AUTOMAÇÃO | 100% | 24 dias | Qua 24/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
Elaborar da topologia da automação | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND | 1288 | 0
Verificação da Topologia | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 1325 | 0
MARCO - TOPOLOGIA | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 1326 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 1328 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 09/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 1329 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 1330 | 0
Elaboração do Diagrama lógico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND | 1325 | 0
Verificação do Diagrama Lógico | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 1332 | 0
MARCO - DIAGRAMA LÓGICO | 0% | 10 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 1333 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 1335 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 1336 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 1337 | 0
Elaboração do Esquema elétrico da automação | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1332 | 0
Verificação do Esquema Elétrico da automação | 100% | 2 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | 1339 | 0
MARCO - ESQUEMA ELÉTRICO DA AUTOMAÇÃO | 100% | 22 dias | Ter 06/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 14/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | 1340 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1342 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1343 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1344 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 1339 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1346 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 1347 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 1349 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1350 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1351 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1346 | 0
Verificação da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 1353 | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 21 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1354 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 1356 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | 1357 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1358 | 0
PT131 - Substituição do Britador Primário IB02-BR03 | 90% | 135 dias | Seg 13/03/23 | Qui 06/07/23 | Qui 09/03/23 | Qui 21/09/23 | Qui 09/03/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 78 dias | Seg 13/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 03/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | 1362 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 1363 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 1364II | 0
Mobilização | 100% | 59 dias | Qua 05/04/23 | Ter 09/05/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | 1365 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 1363 | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 1367 | 0
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1363TI+5 dias | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | 1368TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1388II | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 1372II | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 70 dias | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 14/08/23 | Seg 08/05/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
GERAL | 100% | 70 dias | Qua 10/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 14/08/23 | Seg 08/05/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
Escaneamento | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | 1366 | 0
Elaboração do Modelo CAD 3D | 100% | 7 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23 | 1377 | 0
MARCO - MODELO 3D | 100% | 21 dias | Ter 23/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1378 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | 1380 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | 1381 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1382 | 0
Levantamento Dimensional e inspeção visual | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 |  | 0
Elaboração do relatório de inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1384 | 0
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1385 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 100% | 45 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 15/05/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | 1386 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 31 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | 1388 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1389 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1390 | 0
Elaboração do Projeto de As-Built | 100% | 5 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 31/05/23 | 1384TI+10 dias | 0
Verificação do Projeto de As-Built | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | 1392 | 0
MARCO - PROJETO AS-BUILT | 100% | 23 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 1393 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | 1395 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 13 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23 | 1396 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1397 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 83% | 71 dias | Qua 17/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 21/09/23 | Seg 12/06/23 | ND |  | 0
PROJETO DO CHUTE DE ALIMENTAÇÃO | 44% | 42 dias | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | 1385 | 0
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 1401 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | 1402 | 0
Analise de resultados | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 1403 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1404 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1405 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 26 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1406 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1408 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1409 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1410 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 6 dias | Qua 31/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 07/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 14/08/23 | 1404 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1412 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 26 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1413 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1415 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1416 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1417 | 0
PROJETO DO SKID DO BRITADOR | 43% | 37 dias | Sex 19/05/23 | Sex 23/06/23 | Seg 31/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 2 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | 1401II | 0
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 1420 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | 1421 | 0
Analise de resultados | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 1422 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 1423 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 08/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 11/08/23 | 1424 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 27 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 11/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 11/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 1425 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1427 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1428 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1429 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 5 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 |  | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1431 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 26 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1432 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1434 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1435 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1436 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND | 1431 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND | 1438 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 09/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND | 1439 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 12/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 1441 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND | 1442 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND | 1443 | 0
CIVIL | 100% | 33 dias | Seg 29/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 03/07/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
Modelagem | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | 1423 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1446 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1447 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 1448 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 18/07/23 | Qua 02/08/23 | 1449 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 10 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 1450 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | 1452 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | 1453 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 1454 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 1449 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 1456 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 1457 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND | 1459 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 1460 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 1461 | 0
ELÉTRICA | 100% | 45 dias | Qua 17/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 12/06/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
Análise comparativa dos britadores | 100% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1377 | 0
Definição do projeto (adequação ou novo) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 1464 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 8 dias | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | 1465 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 9 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | 1466 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 22 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1467 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | 1469 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | 1470 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1471 | 0
Elaboração do Diagrama de Interligação | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | 1466 | 0
Verificação do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1473 | 0
MARCO - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | 100% | 22 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1474 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | 1476 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1477 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1478 | 0
Adaptação /elaboração do projeto | 100% | 4 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | 1473 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1480 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 100% | 22 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1481 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 6 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | 1483 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1484 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1485 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 4 dias | Seg 05/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | 1480 | 0
Verificação da Folha de Dados | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1487 | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 22 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1488 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | 1490 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1491 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1492 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 1487 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND | 1494 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND | 1495 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 1497 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 1498 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 1499 | 0
AUTOMAÇÃO | 100% | 38 dias | Qua 24/05/23 | Qui 29/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 22/06/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
Elaborar da topologia da automação | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 1465 | 0
Verificação da Topologia | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 1502 | 0
MARCO - TOPOLOGIA | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 1503 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 1505 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 09/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 1506 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 1507 | 0
Elaboração do Diagrama lógico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 1502 | 0
Verificação do Diagrama Lógico | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1509 | 0
MARCO - DIAGRAMA LÓGICO | 0% | 10 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 1510 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 1512 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 1513 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 1514 | 0
Elaboração do Esquema elétrico da automação | 100% | 8 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | 1509 | 0
Verificação do Esquema Elétrico da automação | 100% | 9 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | 1516 | 0
MARCO - ESQUEMA ELÉTRICO DA AUTOMAÇÃO | 100% | 22 dias | Ter 06/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1517 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | 1519 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | 1520 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1521 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 1516 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 1523 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 1524 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND | 1526 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 1527 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 1528 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 8 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | 1523 | 0
Verificação da Folha de Dados | 100% | 9 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | 1530 | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 22 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 14/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 1531 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | 1533 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | 1534 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 1535 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV | 19% | 137 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Dom 10/12/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO | 37% | 102 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qua 18/10/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 41 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 1540 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 1541 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 1542 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1558TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | 1543 | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1545II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 34% | 82 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Qua 18/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
TORRE B1 | 31% | 81 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Ter 17/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 31% | 81 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 17/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 43% | 74 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 1542 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 20 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | 1553 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | 1554 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1555 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 31% | 54 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1556 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | 1558 | 0
Atendimento a Comentários | 0% | 8 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1559 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1560 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1561 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1562 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1563 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 1564 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 1565 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 1566 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | 1568 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 1569 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 1570 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 1565TT+1 dia | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 1572 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 26 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1573 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND | 1575 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1576 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1577 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 07/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1572 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1579 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 4% | 26 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1580 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND | 1582 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1583 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1584 | 0
CIVIL | 10% | 60 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 17/10/23 | Sex 21/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | 1554 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1587 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1588 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 3% | 36 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 1589 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 27 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 09/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1591 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1592 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1593 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1588 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 1595 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 1596 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1598 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1599 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1600 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 12 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1595II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1602 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1603 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1605 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1606 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1607 | 0
TORRE B2 | 37% | 82 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Qua 18/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 37% | 82 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 22/06/23 | Qua 18/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 40% | 64 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 1681 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 20 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | 1612 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 18 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 20/07/23 | 1613 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1614 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2% | 44 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1615 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 40 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 21/07/23 | ND | 1617 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1618 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1619 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 |  | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 | 1621 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 13 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 1622 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | 1624 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 1625 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 1626 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 1621 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 1628 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 26 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND | 1631 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1632 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1633 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1628 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1635 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 26 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1636 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | ND | 1638 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1639 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1640 | 0
CIVIL | 29% | 61 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 21/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | 1613 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | 1643 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 28/07/23 | Ter 15/08/23 | Sex 28/07/23 | Ter 15/08/23 | 1644TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 26 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 1645 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1647 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1648 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1649 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1644 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1651 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1652 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1654 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1655 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1656 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1651 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1658 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1659 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1661 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1662 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1663 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO | 8% | 119 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Seg 13/11/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 93% | 76 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 11/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 1667 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 1668 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 1669 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 1684TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND | 1670 | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 1672II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 4% | 77 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
TORRE B1 | 6% | 65 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 27/10/23 | Qua 26/07/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 6% | 65 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 27/10/23 | Qua 26/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 11% | 65 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 27/10/23 | Qua 26/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 |  | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 6 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | 1680 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 1681 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 1682 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1684 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1685 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1686 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1680 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1688 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1689 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1691 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1692 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1693 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1688 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1695 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1696 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1698 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1699 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1700 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1695 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 1702 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 10/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 1703 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1705 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 19/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 1706 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 1707 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 10/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1702 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1709 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 13/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1710 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 1712 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1713 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1714 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1709 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1716 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1717 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 1719 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 1720 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 1721 | 0
CIVIL | 2% | 31 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1680 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 1724 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 1725 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 13/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 1726 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 1728 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1729 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1730 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 1724 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1732 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1733 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1735 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1736 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1737 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 1732 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 1739 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 1740 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 1742 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1743 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1744 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1739 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 1746 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 1747 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1749 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1750 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1751 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1746 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 1753 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 1754 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1756 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1757 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1758 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1753 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1760 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1761 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1763 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1764 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1765 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1760 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1767 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1768 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 1770 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1771 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1772 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1688 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1775 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1776 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1778 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1779 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1780 | 0
TORRE B2 | 3% | 77 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 3% | 77 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 24/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 4% | 77 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 24/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 24/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 |  | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 6 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1785 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1786 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1787 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1789 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1790 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1791 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1785 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1793 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1794 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1796 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1797 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1798 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1793 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1800 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 1801 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1803 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 1804 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 1805 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1800 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1807 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 1808 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 1810 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 1811 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 1812 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 1807 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 1814 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 1815 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 1817 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 1818 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 1819 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 1814 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 30/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 1821 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 1822 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 1824 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 1825 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 1826 | 0
CIVIL | 2% | 46 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Ter 07/11/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 1785 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 1829 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 1830 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 1831 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1833 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1834 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1835 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 1829 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1837 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1838 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1840 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1841 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1842 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 25/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1837 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1844 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1845 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1847 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1848 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1849 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1844 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1851 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1852 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1854 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1855 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1856 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 1851 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1858 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 1859 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 1861 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1862 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1863 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 1858 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1865 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1866 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 1868 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 1869 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 1870 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 19/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 1865 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1872 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 25/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 1873 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 1875 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 1876 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 1877 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1793 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1880 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1881 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 1883 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1884 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1885 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO | 17% | 103 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qui 19/10/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 40 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 1889 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 1890 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 1891 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1907TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 17 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23 | 1892 | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1894II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 11% | 83 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
TORRE B3 | 13% | 83 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 13% | 83 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 16% | 69 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 28/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 1891 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 |  | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 8 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 27/07/23 |  | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | 1904 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 6% | 34 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 03/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 1905 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 30/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1907 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1908 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1909 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 1904 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 1911 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 3% | 39 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1912 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 35 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 28/07/23 | ND | 1914 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1915 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1916 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | 1911II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 1918 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 3% | 35 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 02/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 1919 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 31 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 03/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 03/08/23 | ND | 1921 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1922 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1923 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 4% | 25 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Sex 15/09/23 | Qui 10/08/23 | ND | 1918 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1925 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1926 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 1928 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1929 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 1930 | 0
CIVIL | 8% | 54 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 19/10/23 | Qua 02/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | 1903 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | 1933 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 1934 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 29 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 09/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 09/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 1935 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 26 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 10/08/23 | ND | 1937 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1938 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1939 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 15 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 15/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1934 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1941 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1942 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1944 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1945 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1946 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 15 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 15/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 1941II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1948 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1949 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 1951 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1952 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 1953 | 0
TORRE B4 | 9% | 78 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Qua 18/10/23 | Qua 28/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 9% | 78 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 18/10/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 9% | 71 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Sex 06/10/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | 2027 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23 | 1958 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 1959 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1960 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 43 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 1961 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 40 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 21/07/23 | ND | 1963 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1964 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1965 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 |  | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 1967 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 39 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1968 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 36 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 27/07/23 | ND | 1970 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1971 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1972 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1967 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | 1974 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 34 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 03/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 1975 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 1977 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1978 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 1979 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 11 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND |  | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1981 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 1982 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 1984 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1985 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 1986 | 0
CIVIL | 9% | 60 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 18/10/23 | Seg 24/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 |  | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23 | 1989 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1990TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 18 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 1991 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 15 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 28/07/23 | ND | 1993 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND | 1994 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND | 1995 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 1990 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1997 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 1998 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2000 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2001 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2002 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 1997 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2004 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2005 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2007 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2008 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2009 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO | 8% | 120 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 14/11/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 81% | 84 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 21/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2013 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2014 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2015 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2030TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2030TT | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2018II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 5% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 14/11/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
TORRE B3 | 4% | 40 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 28/08/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 4% | 40 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 28/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 3% | 40 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 28/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 20% | 15 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 28/08/23 | ND | 1905 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2026 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2027 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2028 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2030 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2031 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2032 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 8 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2026 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2034 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2035 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2037 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2038 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2039 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2034 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2041 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2042 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2044 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2045 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2046 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2041 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2048 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2049 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2051 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2052 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2053 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2048 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2055 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2056 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2058 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2059 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2060 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 09/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2055 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2062 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 11/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2063 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2065 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2066 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2067 | 0
CIVIL | 5% | 31 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 2026 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | 2070 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2071 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 15/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2072 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2074 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2075 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2076 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2070 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2078 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2079 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2081 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2082 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2083 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2078 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2085 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2086 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2088 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2089 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2090 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2085 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2092 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2093 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2095 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2096 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2097 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2092 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2099 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2100 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2102 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2103 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2104 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2099 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2106 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2107 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2109 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2110 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2111 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2106 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2113 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2114 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2116 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2117 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2118 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2034 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2121 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2122 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2124 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2125 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2126 | 0
TORRE B4 | 7% | 72 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 14/11/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 7% | 72 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 14/11/23 | Ter 01/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 11% | 71 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 13/11/23 | Ter 01/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 01/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 04/08/23 | 1961 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | 2131 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 6 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23 | 2132 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 23 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Sáb 19/08/23 | Qui 21/09/23 | Sáb 19/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23 | 2133 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 20 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 21/08/23 | ND | 2135 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2136 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2137 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2131 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2139 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2140 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2142 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2143 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2144 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2139 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2146 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2147 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2149 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2150 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2151 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2146 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2153 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2154 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2156 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2157 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2158 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2153 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2160 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2161 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 2163 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 2164 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 2165 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2160 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 30/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 2167 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 2168 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 2170 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 2171 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 2172 | 0
CIVIL | 2% | 51 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Ter 14/11/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 2131 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2175 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2176 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2177 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2179 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2180 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2181 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2175 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2183 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2184 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2186 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2187 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2188 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2183 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2190 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2191 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2193 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2194 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2195 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2190 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2197 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2198 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2200 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 2201 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 2202 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2197 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2204 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 20/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2205 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2207 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2208 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2209 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 20/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 2204 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2211 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 26/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2212 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 2214 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 2215 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 2216 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 26/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 2211 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2218 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 01/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2219 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 03/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 2221 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 10/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 2222 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 2223 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2139 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2226 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2227 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2229 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2230 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2231 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO | 44% | 92 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 03/10/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 93% | 36 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 13/07/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2235 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2236 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2237 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 2253TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND | 2253TT | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 2240II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 42% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
COLUNA 2 | 39% | 71 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 02/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 39% | 71 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 02/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 62% | 70 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 29/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 2237 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 14 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 23/06/23 | Qua 12/07/23 | 2248 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3,4 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23 | 2249 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 2250TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 50% | 55 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 29/09/23 | Qui 13/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 2251 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23 | 2253 | 0
Atendimento a Comentários | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2254 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2255 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2256;2315 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2257 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2258 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 2259 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 2260 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 16 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2261 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | 2263 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2264 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2265 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 2260II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 2267 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 36 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 2268 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 30/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2270 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2271 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2272 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 4 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23 | 2267 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | 2274 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 11% | 25 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2275 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2277 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2278 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2279 | 0
CIVIL | 9% | 56 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 02/10/23 | Qui 13/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | 2249 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | 2282 | 0
Verificação do Projeto Básico | 1% | 35 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 21/07/23 | ND | 2283 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 15/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2284 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2286 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2287 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2288 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2283 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2290 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2291 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2293 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2294 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2295 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2290II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2297 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2298 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2300 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2301 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2302 | 0
COLUNA 4 | 46% | 68 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Ter 03/10/23 | Qua 28/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 46% | 68 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 03/10/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 68% | 60 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Qui 21/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | 2378 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 2307 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 2308 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 2309 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 100% | 21 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 2310 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | 2312 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2313 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2314 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2315 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2316 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 2317 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 2318 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 16 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2319 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | 2321 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2322 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2323 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 2318 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 2325 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 25 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2326 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2328 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2329 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2330 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Ter 15/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 15/08/23 | 2325 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 2332 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 25 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2333 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2335 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2336 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2337 | 0
CIVIL | 14% | 49 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 25/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 |  | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | 2340 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | 2341TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 25 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2342 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2344 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2345 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2346 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2341 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2348 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2349 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2351 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2352 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2353 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2348 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2355 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2356 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2358 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2359 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2360 | 0
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO | 7% | 117 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qui 09/11/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 93% | 61 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Dom 20/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2364 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2365 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2366 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND | 2381TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 18/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND | 2381TT | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND | 2369II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 4% | 70 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 31/07/23 | Qui 09/11/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
COLUNA 2 | 6% | 56 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 19/10/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 6% | 56 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 19/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 11% | 50 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 10/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 |  | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 2377 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 7 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | 2378 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Dom 20/08/23 | Qui 21/09/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2379 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2381 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2382 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2383 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 22 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 15/09/23 | Qua 16/08/23 | ND | 2377 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2385 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2386 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2388 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2389 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2390 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2385 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2392 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2393 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2395 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2396 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2397 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2392 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2399 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2400 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2402 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2403 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2404 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2399 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2406 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2407 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2409 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2410 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2411 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2406 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2413 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 28/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2414 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2416 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2417 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2418 | 0
CIVIL | 2% | 34 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 2377 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2421 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2422 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2423 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2425 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2426 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2427 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 4 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 15/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2421 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2429 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2430 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2432 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2433 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2434 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2429 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2436 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2437 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2439 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2440 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2441 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2436 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2443 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2444 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2446 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2447 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2448 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2443 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2450 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2451 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2453 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2454 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2455 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2450 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2457 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2458 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2460 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2461 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2462 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2457 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2464 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2465 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2467 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2468 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2469 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2385 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2472 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2473 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2475 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2476 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2477 | 0
COLUNA 4 | 2% | 61 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Qui 09/11/23 | Sex 11/08/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 2% | 61 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Qui 09/11/23 | Sex 11/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 3% | 54 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 30/10/23 | Sex 11/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | 2310 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2482 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2483 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 35 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Dom 20/08/23 | Seg 09/10/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2484 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2486 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2487 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2488 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2482 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2490 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2491 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2493 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2494 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2495 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2490 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2497 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2498 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2500 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2501 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2502 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2497 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2504 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2505 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2507 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2508 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2509 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2504 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 09/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2511 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 10/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2512 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2514 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 19/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2515 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2516 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2511 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2518 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2519 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 19/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 2521 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 2522 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 2523 | 0
CIVIL | 2% | 48 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Qui 09/11/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 33% | 6 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 31/08/23 | ND | 2482 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2526 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2527 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2528 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2530 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2531 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2532 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2526 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2534 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2535 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2537 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2538 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2539 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2534 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2541 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2542 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2544 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2545 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2546 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2541 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2548 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2549 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2551 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2552 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2553 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2548 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2555 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2556 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2558 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2559 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2560 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2555 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2562 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 20/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2563 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2565 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2566 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 2567 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2562 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2569 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 27/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2570 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 30/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 2572 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 2573 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 2574 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2490 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2577 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2578 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2580 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2581 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2582 | 0
Validadção e Certificação dos Documentos | 0% | 20 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 10/11/23 | Dom 10/12/23 | ND | ND | 2575 | 0
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO | 29% | 137 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Dom 10/12/23 | Qua 24/05/23 | ND
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO | 45% | 95 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Sex 06/10/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 38 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 17/07/23 | Qua 24/05/23 | Seg 17/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2588 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2589 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2590 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 2606TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 2593 | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 2593II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 42% | 75 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Sex 06/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
TORRE B5 | 33% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 22/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 33% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 44% | 64 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 2590 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 10/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 13/07/23 | 2601 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | 2602 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 2603 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 100% | 23 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 2604 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | 2606 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | 2607 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2608 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 |  | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2610 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 12 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 2611 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23 | 2613 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | 2614 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2615 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 2610II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2617 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 38 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2618 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 35 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 28/07/23 | ND | 2620 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2621 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2622 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 5 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | 2617 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2624 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 24 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2625 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2627 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2628 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2629 | 0
CIVIL | 15% | 56 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 03/10/23 | Sex 14/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | 2602 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | 2632 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 2633 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 39 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2634 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 14 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2636 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2637 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2638 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND |  | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2640 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2641 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2643 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2644 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2645 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2640II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2647 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2648 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2650 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2651 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2652 | 0
TORRE B6 | 55% | 71 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Sex 06/10/23 | Qua 28/06/23 | ND |  | 0
PROJETO BÁSICO | 55% | 71 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Sex 06/10/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 85% | 60 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Qui 21/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | 2726 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | 2657 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 28/07/23 | Qua 02/08/23 | 2658 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 2659 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 100% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 2660 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | 2662 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | 2663 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2664 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23 | 2659 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2666 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 12 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 2667 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | 2669 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | 2670 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2671 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2666 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2673 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 100% | 12 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 02/08/23 | Dom 20/08/23 | Qua 02/08/23 | Dom 20/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 2674 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | 2676 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | 2677 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2678 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2680 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 24 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 2681 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2683 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2684 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2685 | 0
CIVIL | 11% | 45 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 03/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 2658 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | 2688 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | 2689TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2690 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2692 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2693 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2694 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2689 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2696 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2697 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2699 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2700 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2701 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2696 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2703 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2704 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2706 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2707 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2708 | 0
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO | 11% | 117 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qui 09/11/23 | Qua 24/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 93% | 62 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 21/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2712 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2713 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2714 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND | 2729TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND | 2729 | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND | 2717II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 8% | 69 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Qui 09/11/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
TORRE B5 | 15% | 56 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 15% | 56 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 29% | 50 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 11/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 |  | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 10 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | 2725 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2726 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Dom 20/08/23 | Qui 21/09/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2727 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2729 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2730 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2731 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 10 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | 2725 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2733 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 23 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Dom 20/08/23 | Qui 21/09/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2734 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2736 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2737 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2738 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2733 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2740 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2741 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2743 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2744 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2745 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2740 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2747 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2748 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2750 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2751 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2752 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2747 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2754 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2755 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2757 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2758 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2759 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2754 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2761 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2762 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2764 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2765 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2766 | 0
CIVIL | 2% | 35 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 2725 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2769 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2770 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 2771 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2773 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2774 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2775 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2769 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2777 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2778 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2780 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2781 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2782 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2777 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2784 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2785 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2787 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2788 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2789 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2784 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2791 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 28/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2792 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2794 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2795 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2796 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2791 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2798 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2799 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2801 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2802 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2803 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2798 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2805 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2806 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 2808 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2809 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 2810 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2805 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2812 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2813 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2815 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2816 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2817 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND |  | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2820 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2821 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2823 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2824 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2825 | 0
TORRE B6 | 1% | 48 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Qui 09/11/23 | Qui 31/08/23 | ND |  | 0
PROJETO DETALHADO | 1% | 48 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Qui 09/11/23 | Qui 31/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 43 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND | 2660 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 2830 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 2831 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 13/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 2832 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2834 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2835 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2836 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2830 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2838 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2839 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2841 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2842 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2843 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2838 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2845 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 2846 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2848 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2849 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2850 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2845 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2852 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2853 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2855 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2856 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2857 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 2852 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2859 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2860 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2862 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2863 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2864 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 2859 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 20/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2866 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2867 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 2869 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 2870 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 2871 | 0
CIVIL | 2% | 48 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Qui 09/11/23 | Qui 31/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 66% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Ter 12/09/23 | Qui 31/08/23 | ND | 2830 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2874 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2875 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2876 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2878 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2879 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2880 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2874 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2882 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 2883 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 2885 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2886 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2887 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2882 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2889 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2890 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 2892 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2893 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2894 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 03/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 2889 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2896 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 2897 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2899 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2900 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2901 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 2896 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2903 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 2904 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 2906 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2907 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2908 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 2903 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2910 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 23/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 2911 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 2913 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 2914 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 2915 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 2910 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2917 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 27/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 2918 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 30/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 2920 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 2921 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 2922 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 2838 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2925 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 2926 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 2928 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2929 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 2930 | 0
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO | 69% | 92 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Ter 03/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 33 dias | Qua 24/05/23 | Seg 19/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 10/07/23 | Qua 24/05/23 | Seg 10/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 2934 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 2935 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 2936 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 2951TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 2951II | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 2939II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 66% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Qui 17/08/23 | Qui 22/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 66% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Qui 22/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 91% | 64 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | 2936 | 0
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Ter 30/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | 2946 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 6 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 05/07/23 | 2947 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | 2948 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 100% | 29 dias | Seg 19/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | Sex 18/08/23 | Seg 10/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 2949 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 26 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 14/08/23 | Seg 10/07/23 | Seg 14/08/23 | 2951 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 2952 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2953 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 |  | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2955 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 15 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2956 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 28/07/23 | Seg 14/08/23 | 2958 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 2959 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2960 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | 2955II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2962 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 100% | 16 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Dom 20/08/23 | Qui 27/07/23 | Dom 20/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 2963 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 28/07/23 | Seg 14/08/23 | 2965 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 2966 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 2967 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | 2955 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 2969 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 30 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 09/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 2970 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2972 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2973 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2974 | 0
CIVIL | 24% | 63 dias | Qua 07/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 03/10/23 | Qua 05/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | 2947 | 0
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 6 dias | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 19/07/23 | 2977 | 0
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 2978 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 43 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 2979 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 18 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 23/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 2981 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2982 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2983 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 2978II | 0
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | 2985 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 2986 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2988 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2989 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 2990 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 15/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 2985II | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2992 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qua 21/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 2993 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 2995 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2996 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 2997 | 0
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO | 17% | 101 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Ter 17/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 55 dias | Qua 24/05/23 | Seg 19/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 10/08/23 | Qua 24/05/23 | Qui 10/08/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 3001 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | 3002 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | 3003 | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 3017TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 09/08/23 | 3017TT | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 3006II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 11% | 57 dias | Seg 29/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 17/10/23 | Qua 26/07/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 11% | 57 dias | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 17/10/23 | Qua 26/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 5% | 57 dias | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 17/10/23 | Qua 26/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 |  | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 3013 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 3014 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 29 dias | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 10/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 3015 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3017 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3018 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3019 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 23 dias | Ter 27/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3015 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3021 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3022 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 3024 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3025 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3026 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 3021 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3028 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Seg 24/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3029 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 3031 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3032 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3033 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 3028 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 3035 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 26/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 3036 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3038 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 3039 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 3040 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 3035 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3042 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Ter 01/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3043 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 3045 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 3046 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 3047 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3042 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 3049 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 3050 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 3052 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 3053 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 3054 | 0
CIVIL | 17% | 53 dias | Ter 27/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 6 dias | Ter 27/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 07/08/23 | 3013 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 3057 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3058 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3059 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 3061 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3062 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3063 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 10 dias | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 22/08/23 | 3057 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3065 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 15/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3066 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 3068 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3069 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3070 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3065 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 3072 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Seg 24/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 3073 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3075 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 3076 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 3077 | 0
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 3072 | 0
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 3079 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 3080 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 3082 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 3083 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 3084 | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 3072 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3086 | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 31/07/23 | Qui 10/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3087 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 3089 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 3090 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 3091 | 0
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 3086 | 0
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3093 | 0
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3094 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 3096 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 3097 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 3098 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 3093II | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3100 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3101 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 3103 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 3104 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 3105 | 0
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3021 | 0
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3108 | 0
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3109 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 3111 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3112 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3113 | 0
Validadção e Certificação dos Documentos | 0% | 20 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Sex 10/11/23 | Dom 10/12/23 | ND | ND | 2923 | 0
VALE - CONTRATO 663 - Cert. Eqpto. Sondagem | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
SONDA XXXXX (AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO) | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
USIMINAS | 97% | 746 dias? | Ter 02/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 04/08/20 | Qui 17/08/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
FILTRO PRENSA | 100% | 48 dias | Ter 02/05/23 | Sex 21/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 12/06/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 24 dias | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 |  | 0
CALIBRAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS - FILTRO PRENSA | 100% | 24 dias | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 |  | 0
Refinamento e Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 |  | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | 3133 | 0
Análise de Resultados | 100% | 2 dias | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | 3134 | 0
Calibração do Modelo | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3135 | 0
Elaboração da Apresentação | 100% | 4 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | 3136 | 0
MARCO - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS | 100% | 11 dias | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 13/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 3137 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 3137 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 19 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 17/08/23 | Sex 21/07/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
Escaneamento Filtro Prensa | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 |  | 0
Elaboração do Relatório de Escaneamento | 100% | 11 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | 3142 | 0
MARCO - ENVIO DO RELATÓRIO | 100% | 5 dias | Qua 12/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 3143 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | 3145 | 0
DECANTERS | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
COORDENAÇÃO - ADRIANO | 82% | 843 dias? | Seg 04/07/22 | Sex 25/11/22 | Ter 04/08/20 | Seg 15/01/24 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE) | 61% | 66 dias | Qua 21/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 21/06/23 | Sex 22/09/23 | Qua 21/06/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 7 dias | Qua 21/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | 3151 | 0
Análise da documentação | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | 3152 | 0
Aprovação da OS | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 3153 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 17 dias | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 26/07/23 |  | 0
Coleta Extensométrica e Coleta Acelerométrica | 100% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | 3153 | 0
Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 8 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | 3156 | 0
MARCO - Relatório de Coleta | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 3157 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND | 3159 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND | 3160 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND | 3161 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 45% | 46 dias | Qui 29/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 19/07/23 | Sex 22/09/23 | Qua 19/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 11 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23 | 3153 | 0
Modelagem FEM e Cálculo | 21% | 14 dias | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | 3164 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 100% | 2 dias | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | 3165 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 05/09/23 | Qui 07/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 07/09/23 | 3166 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | 3167 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 11/09/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | 3168 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3170 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 3171 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 3172 | 0
VOTORANTIM - PRUFTECHINIK - (AGUARDANDO NOVA DATA DE PARADA) | 20% | 76 dias | Qui 06/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 06/07/23 | Ter 24/10/23 | Qui 06/07/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 |  | 0
Aprovação da OS | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | 3176 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | 3177 | 0
Análise da documentação | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | 3178 | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 18 dias | Sex 14/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
Coleta Extensométrica e Coleta Acelerométrica | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Coleta | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3181 | 0
MARCO - Relatório de Coleta | 0% | 10 dias | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 3182 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 3184 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 3185 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 3186 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 18% | 69 dias | Seg 17/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 24/10/23 | Seg 17/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | 3179 | 0
Modelagem FEM e Cálculo | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 3189;3181 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 2 dias | Qua 02/08/23 | Qui 03/08/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 3190 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 3191 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 3192 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 3193 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 3195 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 3196 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 3197 | 0
CEMIG - HOLD | 88% | 360 dias | Seg 04/07/22 | Qui 06/10/22 | Qui 21/07/22 | Seg 15/01/24 | Qui 21/07/22 | ND |  | 0
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO - HOLD | 88% | 360 dias | Seg 04/07/22 | Ter 07/02/23 | Qui 21/07/22 | Seg 15/01/24 | Qui 21/07/22 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 6 dias | Seg 04/07/22 | Sex 08/07/22 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 |  | 0
Análise de Documentação | 100% | 6 dias | Seg 04/07/22 | Sex 08/07/22 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 87% | 355 dias | Qui 21/07/22 | Ter 24/01/23 | Qui 21/07/22 | Seg 08/01/24 | Qui 21/07/22 | ND |  | 0
Ensaio 1 | 100% | 182 dias | Qui 21/07/22 | Qui 29/09/22 | Qui 21/07/22 | Seg 24/04/23 | Qui 21/07/22 | Seg 24/04/23 |  | 0
Visita Técnica para Reconhecimento | 100% | 1 dia | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 |  | 0
Elaboração do Planejamento da Coleta | 100% | 1 dia | Qui 28/07/22 | Qui 28/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 |  | 0
Envio do Planejamento da Coleta | 100% | 1 dia | Qui 28/07/22 | Qui 28/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | 3206II | 0
Emissão do PLE | 100% | 1 dia | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 |  | 0
Drenagem e Lavagem do Óleo | 100% | 1 dia | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 |  | 0
Remoção da Tubulação de água | 100% | 1 dia | Ter 13/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | 3209 | 0
Instalação dos extensômetros | 100% | 4 dias | Qua 14/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 13/09/22 | Sex 16/09/22 | Ter 13/09/22 | Sex 16/09/22 | 3210 | 0
Montagem da Tubulação | 100% | 1 dia | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 3211 | 0
Coleta Extensométrica | 100% | 2 dias | Qui 22/09/22 | Qua 28/09/22 | Ter 20/09/22 | Qua 21/09/22 | Ter 20/09/22 | Qua 21/09/22 | 3212 | 0
Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 2 dias | Qui 29/09/22 | Qui 29/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 27/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 27/09/22 | 3213 | 0
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 1 | 100% | 121 dias | Seg 29/08/22 | Seg 03/10/22 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 29/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 |  | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Ter 20/09/22 | Qua 28/09/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | 3216 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 110 dias | Qui 29/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | 3217 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | 3218 | 0
Ensaio 2 - Aguardar definição | 0% | 20 dias | Seg 02/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 04/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
Emissão do PLE | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 04/12/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND |  | 0
Coleta Extensométrica | 0% | 4 dias | Ter 03/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 3221 | 0
Elaboração do Relatório de Coleta | 0% | 5 dias | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | Seg 11/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 3222 | 0
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 2 | 0% | 10 dias | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 15/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 3223 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | Seg 18/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 3225 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 04/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 3226 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 3227 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 89% | 352 dias | Seg 11/07/22 | Qui 01/09/22 | Ter 02/08/22 | Seg 15/01/24 | Ter 02/08/22 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 31 dias | Seg 11/07/22 | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22 | Sex 16/09/22 | Qua 03/08/22 | Sex 16/09/22 | 3230 | 0
Tempo de Simulação | 100% | 0 dias | Qui 04/08/22 | Seg 22/08/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | 3231 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Ter 23/08/22 | Qui 25/08/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | 3232 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | 3233 | 0
MARCO - Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Qui 01/09/22 | Qui 06/10/22 | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 01/09/22 | Qui 01/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22 | 3234 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Sex 23/09/22 | Seg 03/10/22 | Qua 21/09/22 | Seg 26/09/22 | Qua 21/09/22 | Seg 26/09/22 | 3236 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 04/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | 3237 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 06/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | 3238 | 0
Elaboração do Relatório Pré intervenção | 100% | 11 dias | Qui 22/09/22 | Qui 22/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 18/10/22 | Seg 03/10/22 | Ter 18/10/22 | 3213 | 0
MARCO - Relatório Pré intervenção | 100% | 122 dias | Qui 22/09/22 | Qui 06/10/22 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 22/09/22 | Qui 22/09/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | 3240 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Sex 23/09/22 | Seg 03/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | 3242 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 110 dias | Ter 04/10/22 | Qui 06/10/22 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | 3243 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | 3244 | 0
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Seg 23/10/23 | Seg 11/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 3222 | 0
MARCO - Relatório Pós intervenção | 0% | 10 dias | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | Sex 22/12/23 | Seg 15/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | Sex 22/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 3246 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 24/10/23 | Qua 01/11/23 | Ter 02/01/24 | Qua 10/01/24 | ND | ND | 3248 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | Qui 11/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 3249 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 3250 | 0
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 90% | 770 dias? | Seg 04/07/22 | Sex 24/02/23 | Ter 04/08/20 | Qui 21/09/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria) | 89% | 156 dias | Sex 03/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 03/02/23 | Ter 19/09/23 | Sex 03/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 115 dias | Sex 03/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 03/02/23 | Qui 20/07/23 | Sex 03/02/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 06/02/23 | Seg 06/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | 3255 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | 3256 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | 3257II | 0
Mobilização | 100% | 30 dias | Qua 08/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 10/04/23 | Seg 27/02/23 | Seg 10/04/23 | 3258 | 0
Elaboração da Lista de Pendências | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | 3256 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 06/02/23 | Seg 06/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | 3256II | 0
Análise da documentação | 100% | 6 dias | Ter 07/02/23 | Ter 14/02/23 | Qui 16/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/02/23 | Sex 24/02/23 | 3261 | 0
CRONOGRAMA: CR-1000LL-F-15032 | 100% | 105 dias | Ter 07/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 20/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Ter 07/02/23 | Seg 13/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/02/23 | Qua 15/03/23 | 3256 | 0
Análise VALE | 100% | 3 dias | Ter 14/02/23 | Seg 20/02/23 | Qui 16/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 16/03/23 | Seg 20/03/23 | 3264 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 21 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 21/03/23 | Qua 19/04/23 | Ter 21/03/23 | Qua 19/04/23 | 3265 | 0
Emissão do Cronograma atualizado (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3266 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 3 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | 3267;3276 | 0
Atualização e Emissão do Cronograma (Rev_C) | 0% | 54 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 27/04/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND | 3268 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 3269 | 0
Emissão final | 100% | 1 dia | Qua 08/03/23 | Sex 10/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3270 | 0
LISTA DE DOCUMENTOS: LD-1000LL-F-15030 | 100% | 92 dias | Ter 14/02/23 | Qui 16/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 09/03/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5 dias | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Análise VALE | 100% | 6 dias | Seg 20/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 16/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 23/03/23 | 3273 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 18 dias | Ter 28/02/23 | Seg 06/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23 | 3274 | 0
Emissão do Cronograma atualizado (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Seg 06/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3275 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 3 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | 3276 | 0
Atualização e Emissão do Lista de Documentos (Rev_C) | 0% | 54 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 27/04/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND | 3277 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 3278 | 0
Emissão final | 100% | 1 dia | Ter 14/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3279 | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 45 dias | Seg 13/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 16/06/23 | Qua 12/04/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Inspeção Visual | 100% | 5 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | 3259 | 0
Coleta Acelerométrica | 100% | 5 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | 3282II | 0
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1211LL-G-00001 | 100% | 40 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 19/05/23 | 3283 | 0
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | 3285 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3286 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3287 | 0
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3288 | 0
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1230LL-G-15011 | 100% | 33 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5,9 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Ter 02/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 09/05/23 | 3285TI-3 dias | 0
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | 3291 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3292 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3293 | 0
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3294 | 0
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1310LL-G-00001 | 100% | 27 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 0 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | 3291 | 0
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | 3297 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3298 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3299 | 0
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3300 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 86% | 142 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 24/02/23 | Ter 19/09/23 | Sex 24/02/23 | ND |  | 0
1211LL - PRÉDIO DA BRITAGEM SECUNDÁRIA IB3 | 80% | 142 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 24/02/23 | Ter 19/09/23 | Sex 24/02/23 | ND |  | 0
Metálica | 92% | 142 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Sex 24/02/23 | Ter 19/09/23 | Sex 24/02/23 | ND |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 15 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 15 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | 3262 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1,5 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | 3307 | 0
Análise dos resultados | 100% | 0,4 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 3308 | 0
2ª Condição: Projeto 12MTA | 100% | 13 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 13 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | 3309 | 0
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | 3312 | 0
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 4 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | 3313II | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-S-00002 | 91% | 140 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 28/02/23 | Ter 19/09/23 | Ter 28/02/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 30/03/23 | 3309 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3316 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 25 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 04/05/23 | Qua 07/06/23 | 3317 | 0
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND | 3318 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23 | 3319 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3320 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 3321 | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 3322 | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3323 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3324 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-S-70169 e 1211LL-S-70170 | 91% | 115 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 03/04/23 | Seg 18/09/23 | Seg 03/04/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 13 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Seg 03/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 20/04/23 | 3309 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3327 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 32 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 19/06/23 | Qui 04/05/23 | Seg 19/06/23 | 3328 | 0
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND | 3329 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 4 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 20/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3330 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3331 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 |  | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 3333TT | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3334 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3335 | 0
Civil | 68% | 126 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Sex 17/03/23 | Seg 18/09/23 | Sex 17/03/23 | ND |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 22 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 22 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 9 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 29/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 29/03/23 |  | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | 3340 | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | 3341 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | 3342 | 0
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 42 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 18 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 2 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | 3342 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | 3347 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1,1 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | 3348TI+1 dia | 0
Análise Dinâmica | 100% | 42 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 29,5 dias | Sex 10/03/23 | Seg 03/04/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | 3349 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 0% | 2 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | ND | ND | 3351
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-C-00004 | 36% | 85 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 18/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 23 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 18/05/23 | Ter 20/06/23 | Qui 18/05/23 | Ter 20/06/23 | 3352 | 0
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | 3354 | 0
Atendimento aos comentários | 0% | 32 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 25/08/23 | Qua 12/07/23 | ND | 3355 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 15 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 28/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3356 | 0
Emissão final | 0% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3357 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-C-00003 | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 29/05/23 | Ter 20/06/23 | 3352
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | 3360
Atendimento aos comentários | 100% | 7 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | 3361
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 3362
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3363
1230LL - PRÉDIO DA BRITAGEM TERCIÁRIA IB3 | 95% | 130 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Seg 13/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 13/03/23 | ND |  | 0
Metálica | 91% | 130 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 13/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 13/03/23 | ND |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | 3307II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 20/03/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 22/03/23 | 3369 | 0
Análise dos resultados | 100% | 6 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qui 23/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 30/03/23 | 3370 | 0
2ª Condição: Projeto 12MTA | 100% | 19 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 19 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | 3371 | 0
Análise dos resultados | 100% | 11 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 20/03/23 | Seg 03/04/23 | 3374 | 0
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 3 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | 3375 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1230LL-S-15045 | 88% | 111 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 18/09/23 | Seg 10/04/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 9 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 | 3376 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3378 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | 3379 | 0
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND | 3380 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | ND | ND | 3381 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3382 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 3383 | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 3384 | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3385 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3386 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1230L-S-16153 e 1230LL-S-16154 | 86% | 107 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 18/09/23 | Sex 14/04/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | 3376 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3389 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | 3390 | 0
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND | 3391 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 3392 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3393 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 3394 | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 3395 | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3396 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3397 | 0
Civil | 100% | 82 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Qui 23/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 46 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 30/05/23 | Qui 23/03/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 44 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 26/05/23 | Qui 23/03/23 | Sex 26/05/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 0 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 |  | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 5 dias | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | 3402 | 0
Análise dos resultados | 100% | 28 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 17/04/23 | Sex 26/05/23 | Seg 17/04/23 | Sex 26/05/23 | 3403 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | 3404 | 0
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 48 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 23/03/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 17,98 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 0 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | 3404 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 5 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | 3409 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1,98 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | 3406 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 3411 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 0 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 3413 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1230LL-C-15095 | 100% | 34 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 12 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | 3411 | 0
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | 3416 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 3 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | 3417 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 3418 | 0
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3419 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1230LL-C-15457 | 100% | 34 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 13 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | 3411 | 0
Análise VALE | 100% | 3 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | 3422 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 3 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | 3423 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 3424 | 0
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3425 | 0
1310LL - PRÉDIO DO PENEIRAMENTO TERCIÁRIO IB3 | 84% | 129 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Qua 15/03/23 | Ter 19/09/23 | Qua 15/03/23 | ND |  | 0
Metálica | 87% | 129 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Qua 15/03/23 | Ter 19/09/23 | Qua 15/03/23 | ND |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 13 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 13 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 7 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23 | 3307II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Qua 29/03/23 | Qui 30/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 30/03/23 | 3431 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | 3432 | 0
2ª Condição: Projeto 12Mta | 100% | 18,15 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 18,15 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | 3433 | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23 | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23 | 3436 | 0
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 3 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 11/04/23 | 3437 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1310LL-S-00006 | 85% | 111 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 19/09/23 | Ter 11/04/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 7,85 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 11/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 20/04/23 | 3438 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3440 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | 3441 | 0
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND | 3442 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 3443 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3444 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 3445 | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 3446 | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3447 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3448 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1310LL-S-00907 e 1310LL-S-00908 | 84% | 106 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 19/09/23 | Ter 18/04/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 3 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | 3438 | 0
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 3451 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | 3452 | 0
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND | 3453 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 3454 | 0
Certificação e emissão final | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3455 | 0
Atendimento aos comentários | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 |  | 0
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 3457 | 0
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3458 | 0
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3459 | 0
Civil | 83% | 111 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Ter 11/04/23 | Ter 19/09/23 | Ter 11/04/23 | ND | 3533II | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 34 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 11/04/23 | Ter 30/05/23 | Ter 11/04/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 32 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 4 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 3436 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 4 dias | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 24 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 24/04/23 | Sex 26/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 26/05/23 | 3465 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | 3466 | 0
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 36 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Qui 01/06/23 | Ter 11/04/23 | Qui 01/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 32 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 3,85 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 3438 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 4 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 3471 | 0
Análise dos resultados | 100% | 23 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23 | 3472 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 4 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | 3473 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 3 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | 3475 | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1310LL-C-00005 | 74% | 79 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 19/09/23 | Seg 29/05/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | 3473 | 0
Análise VALE | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | 3478 | 0
Atendimento aos comentários | 38% | 19 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 31/07/23 | Sex 25/08/23 | Seg 31/07/23 | ND | 3479 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3480 | 0
Emissão final | 0% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3481 | 0
PROJETO DE REFORÇO: 1310LL-C-00003 | 74% | 79 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 19/09/23 | Seg 29/05/23 | ND |  | 0
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | 3473 | 0
Análise VALE | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | 3484 | 0
Atendimento aos comentários | 38% | 19 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 31/07/23 | Sex 25/08/23 | Seg 31/07/23 | ND | 3485 | 0
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3486 | 0
Emissão final | 0% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3487 | 0
PT149 PROJETO PARTICULADOS TPD (PORTO TUBARÃO) | 93% | 145 dias | Qui 23/02/23 | Seg 19/06/23 | Qui 23/02/23 | Qui 21/09/23 | Qui 23/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 40 dias | Qui 23/02/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 23/02/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | 3491 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 3492 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | 3493II | 0
Mobilização | 100% | 17 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 04/04/23 | Seg 13/03/23 | Ter 04/04/23 | 3494 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 3492II | 0
Análise da documentação | 100% | 4 dias | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Sex 03/03/23 | Qua 08/03/23 | Sex 03/03/23 | Qua 08/03/23 | 3496 | 0
Elaboração do cronograma | 100% | 0 dias | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | 3497 | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | 3498II | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 23 dias | Sex 03/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 3498 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Seg 06/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | 3501 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 6 dias | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23 | 3502 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3503 | 0
MARCO - LISTA DE DOCUMENTOS | 100% | 23 dias | Sex 03/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 3501II | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Seg 06/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | 3506 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | 3507 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3508 | 0
ETAPA DE CAMPO | 83% | 126 dias | Qua 22/03/23 | Ter 09/05/23 | Qua 22/03/23 | Qui 21/09/23 | Qua 22/03/23 | ND |  | 0
GERAL | 100% | 17 dias | Qua 22/03/23 | Seg 10/04/23 | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23 |  | 0
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 1 dia | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 |  | 0
Inspeção Visual | 100% | 4 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 3495 | 0
Coleta Acelerométrica | 100% | 4 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 3513II | 0
ÁREA DE GRÃOS | 75% | 109 dias | Ter 11/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 17/04/23 | Qui 21/09/23 | Seg 17/04/23 | ND |  | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 54% | 109 dias | Ter 11/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 21/09/23 | Seg 17/04/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | 3514 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 40% | 106 dias | Qui 13/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 21/09/23 | Qui 20/04/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3517 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3519 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | 3520 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 3521 | 14940.1
Aprovação do Cliente | 0% | 46 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 3522 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3523 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 3524 | 0
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 2,13 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | 3517II | 6402.9
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 20 dias | Qui 13/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3526 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3528 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3529 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3530 | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 65 dias | Sex 14/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Sex 14/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | 3517II | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 62 dias | Ter 18/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3533 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3535 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | 3536 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 3537 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 26 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | 3538 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 3539 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 3540 | 0
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 3 dias | Sex 14/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | 3526II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 20 dias | Ter 18/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3542 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3544 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3545 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3546 | 0
ÁREA DE FERTILIZANTES | 100% | 65 dias | Qua 19/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 65 dias | Qua 19/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Qua 19/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | 3533II | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 62 dias | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3550 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3552 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | 3553 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 3554 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 26 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | 3555 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 3556 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 3557 | 0
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 4 dias | Qua 19/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | 3542II | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3559 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | 3561 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3562 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 3563 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
ÁREA DE GRÃOS | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 78 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Metálica | 100% | 78 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | 3514 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | 3571 | 0
Análise dos resultados | 100% | 29 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | 3572 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 4 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | 3553 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 36 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 21/06/23 | Ter 02/05/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 35 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 02/05/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Adequação do Modelo FEM | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 3575 | 0
Análise dos resultados | 100% | 34 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23 | 3578 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3579 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3581 | 0
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3582 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 40 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3583 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | 3585 | 0
Atendimento à Comentários | 100% | 15 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | 3586 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 3587 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | 3588 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | 3589 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 3590 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3582 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 0% | 14 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3592 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 11 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 3594 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND | 3595 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND | 3596 | 0
Civil | 100% | 21 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 |  | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3601 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 3602 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 6 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 6 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 3601II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3606 | 0
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | 3607 | 0
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | 3608 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 12 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 26/06/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 3609 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | 3611 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | 3612 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 3613 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND | 3608 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 0% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND | 3615 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3617 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3618 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3619 | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Metálica | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 20/04/23 | Qui 15/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 37 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 14/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 14/06/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 7 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | 3571II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | 3625 | 0
Análise dos resultados | 100% | 27 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23 | 3626 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 3627 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 7 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 7 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
Adequação do Modelo FEM | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | 3627TT-2 dias | 0
Análise dos resultados | 100% | 5 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | 3632 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 3633 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 3635TT-1 dia | 0
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 3636TT-1 dia | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 40 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3637 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | 3639 | 0
Atendimento à Comentários | 100% | 15 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | 3640 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 3641 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | 3642 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | 3643 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 3644 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3636 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 0% | 10 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 3646 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 3648 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 3649 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 3650 | 0
Civil | 100% | 25 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | 3632II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3655 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3656 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3655II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | 3660 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3661II | 0
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | 3662II | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 8 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 3663 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | 3665 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3666 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3667 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND | 3662 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 0% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND | 3669 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND | 3671 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3672 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3673 | 0
ÁREA DE FERTILIZANTES | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Metálica | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 10 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 27/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 27/04/23 | 3571II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 28/04/23 | 3680 | 0
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 3681 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | 3682 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 9 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 |  | 0
Adequação do Modelo FEM | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 3684 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | 3687 | 0
Análise Dinâmica | 100% | 7 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
Análise dos resultados | 100% | 7 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | 3688 | 0
Proposta de Reforços (caso necessário) | 0% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND | 3690
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 16/05/23 | 3691 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 64 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 17/05/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | 3692 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23 | 3694 | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 6 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 21/06/23 | 3695 | 0
MARCO - Emissão (Ver_B) | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3696 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | 3697 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 24/07/23 | 3698 | 0
MARCO - Emissão (Ver_C) | 100% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 3699 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | 3700 | 0
Cerificação do Documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 3701 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 3702 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | ND | ND | 3692
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 0% | 13 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 29/05/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | ND | ND | 3704
Aprovação do Cliente | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Ter 13/06/23 | ND | ND | 3706
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND | 3707
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND | 3708
Civil | 100% | 24 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 07/06/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | 3684 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 3713 | 0
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | 3714 | 0
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Análise Estática | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 |  | 0
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | 3713II | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | 3718 | 0
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 3719 | 0
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | 3720 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 16 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3721 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 06/07/23 | 3723 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | 3724 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 3725 | 0
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND | 3720 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 0% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND | 3727 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 3729 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3730 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3731 | 0
PT199 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
VALE - CONTRATO 456 | 83% | 775 dias? | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 04/08/20 | Qui 28/09/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
PT008 - Análise estrutural da torre de apoio lança RP-313K-09 | 100% | 55 dias | Qua 15/03/23 | Qua 12/04/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 29 dias | Qua 15/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 |  | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | 3737 | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | 3738 | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | 3737 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | 3740TI+5 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 54 dias | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Qui 16/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 16/03/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | 3740 | 0
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | 3743 | 0
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | 3744 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | 3745 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | 3746 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | 3747 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | 3748 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 30 dias | Ter 28/03/23 | Qua 12/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3749 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 27 dias | Qua 29/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | 3751 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 10/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | 3752 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 3753 | 0
PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
PT011 - TR-313K-88_89 - Análise Estrutural SKIDs | 100% | 41 dias | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 04/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 04/04/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 15 dias | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23 |  | 0
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 3759 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | 3760II | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | 3761 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | 3762TI+5 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 37 dias | Qua 12/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/04/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | 3762 | 0
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | 3765 | 0
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | 3766 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 3767 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | ND | ND | 3768
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 20/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | 3769 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | 3770 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 30 dias | Qua 26/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 3771 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 27 dias | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | 3773 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | 3774 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 3775 | 0
PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP | 83% | 114 dias | Qua 05/04/23 | Ter 16/07/24 | Seg 17/04/23 | Qui 28/09/23 | Seg 17/04/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 45 dias | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | 3779 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23 | 3780II | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 3781 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | 3782TI+5 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 79% | 109 dias | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 25/04/23 | Qui 28/09/23 | Ter 25/04/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23 | 3782 | 0
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23 | 3785 | 0
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | 3786 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | 3787 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | 3788 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | 3789 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | 3790 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 71% | 71 dias | Sex 12/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 20/06/23 | Qui 28/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 3791 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | 3793 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 16 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 18/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 18/08/23 | Seg 11/09/23 | 3794 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3795 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 3796 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 3797 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 3798 | 0
PT013 - ANÁLISE ESTRUTURAL - VIGA REFORÇADA - CT - 313K - 215 | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 |  | 0
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3802 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | 3803II | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | 3804 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 3805TI+5 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 23 dias | Ter 04/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | 3805 | 0
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | 3808 | 0
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | 3809 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | 3810 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 3811 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | 3812 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3813 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 12 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 31/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3814 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | 3816 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 3817 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 3818 | 0
PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 | 62% | 68 dias | Qua 21/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 14/06/23 | Ter 19/09/23 | Qua 14/06/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 |  | 0
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | 3822 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | 3823II | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | 3824 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | 3825TI+5 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 57% | 55 dias | Ter 04/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 03/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 03/07/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | 3825 | 0
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | 3828 | 0
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | 3829 | 0
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | 3830 | 0
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 3831 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | 3832 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3833 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 86% | 46 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 14/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3834 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | 3836 | 0
Atendimento a Comentário | 100% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | 3837 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 100% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 3838 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23 | 3839 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3840 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 3841 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | 3832 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3843 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO | 24% | 44 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 14/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 3844 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | 3846 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2% | 28 dias | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 26/07/23 | ND | 3847 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 3848 | 0
PT015 - Análise DEM - TR 43 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
PT016 - Acelerometria CT - TR 43 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
KOMATSU | 54% | 124 dias | Seg 08/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 08/05/23 | Qua 01/11/23 | Seg 08/05/23 | ND |  | 0
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS | 54% | 124 dias | Seg 08/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 08/05/23 | Qua 01/11/23 | Seg 08/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 62 dias | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 02/08/23 | Seg 08/05/23 | Qua 02/08/23 |  | 0
Aprovação da ordem de serviço | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | 3859 | 0
Elaboração da Lista de Pendências | 100% | 2 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | 3860 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | 3860 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 57,8 dias | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 02/08/23 | Sex 12/05/23 | Qua 02/08/23 | 3861 | 0
Análise da documentação | 100% | 11 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | 3863 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 34% | 114 dias | Seg 22/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 22/05/23 | Qua 01/11/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
PÓRTICO 20/40 toneladas | 36% | 114 dias | Seg 22/05/23 | Sex 30/06/23 | Seg 22/05/23 | Qua 01/11/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
METÁLICA | 36% | 114 dias | Seg 22/05/23 | Sex 30/06/23 | Seg 22/05/23 | Qua 01/11/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | 3864 | 0
Modelagem FEM | 100% | 8 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 29/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 29/05/23 | Qua 07/06/23 | 3868 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | 3869 | 0
Análise de resultados | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | 3870 | 0
Proposta de adequações | 100% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | 3871 | 0
Elaboração da memória de cálculo | 100% | 6,5 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | 3872 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 16 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 3873 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | 3875 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | 3876 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3877 | 0
Análise das Juntas Soldadas | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
Análise de Pinos e Parafusos | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 3879II | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 20/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 3880 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 3882 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 3883 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 3884 | 0
Elaboração do projeto de reforço | 0% | 5 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 3872 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO | 0% | 7 dias | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 3886 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND | 3888 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 3889 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 3890 | 0
ELÉTRICA - Hold | 0% | 36 dias | Seg 22/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND |  | 0
Dimensionamento do grau de proteção do painel | 0% | 16 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 3864 | 0
Dimensionamento dos cabos | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 3893 | 0
Dimensionamento de sistemas de proteção | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 3894II | 0
Elaboração de memória de cálculo | 0% | 5 dias | Ter 30/05/23 | Seg 05/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3895 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3896 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 3898 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 3899 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND | 3900 | 0
Elaboração dos arranjos 2D | 0% | 5 dias | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 3896 | 0
MARCO - ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICA | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 3902 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 14/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 3904 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 3905 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 3906 | 0
Elaboração de lista de materiais | 0% | 2 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3895 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 7 dias | Qua 31/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND | 3908 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 3910 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 3911 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND | 3912 | 0
PÓRTICO 15 toneladas | 31% | 105 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Sex 02/06/23 | Qua 01/11/23 | Sex 02/06/23 | ND |  | 0
METÁLICA | 31% | 105 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Sex 02/06/23 | Qua 01/11/23 | Sex 02/06/23 | ND |  | 0
Modelagem CAD | 100% | 4 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | 3868 | 0
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | 3916 | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | 3917 | 0
Análise de resultados | 100% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | 3918 | 0
Proposta de adequações | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND | 3919 | 0
Desenvolvimento da memória de cálculo | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | 3920 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 11 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | 3921 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | 3923 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | 3924 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 3925 | 0
Análise das Juntas Soldadas | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
Análise de Pinos e Parafusos | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 20/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 3928 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 3930 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 3931 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 3932 | 0
Desenvolvimento do projeto de reforço | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 3926 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO | 0% | 7 dias | Qua 28/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND | 3934 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 3936 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND | 3937 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND | 3938 | 0
ELÉTRICA - Hold | 0% | 25 dias | Qui 01/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
Dimensionamento do grau de proteção do painel | 0% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND | 3908 | 0
Dimensionamento dos cabos | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 3941 | 0
Dimensionamento de sistemas de proteção | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND | 3942II | 0
Elaboração de memória de cálculo | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 3943 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND | 3944 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 3946 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 3947 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 3948 | 0
Elaboração dos arranjos 2D | 0% | 5 dias | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 3944 | 0
MARCO - ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICA | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 3950 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 3952 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND | 3953 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND | 3954 | 0
Elaboração de lista de materiais | 0% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 3950 | 0
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND | 3956 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND | 3958 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 3959 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND | 3960 | 0
085 - 0219 - VALE - VIT | 19% | 170 dias | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 13/03/23 | Qui 16/11/23 | Seg 13/03/23 | ND |  | 0
RECUPERADORA - RC - 03 | 19% | 170 dias | Seg 13/03/23 | Seg 04/09/23 | Seg 13/03/23 | Qui 16/11/23 | Seg 13/03/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 108 dias | Seg 13/03/23 | Qui 17/08/23 | Seg 13/03/23 | Qua 16/08/23 | Seg 13/03/23 | Qua 16/08/23 |  | 0
Aprovação da ordem de serviço | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | 3965 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 3966 | 0
Análise de Documentação | 100% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 3967 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 15% | 62 dias | Qui 17/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 16/11/23 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
Memória de Cálculo Mecânico | 18% | 22 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 21/08/23 | ND |  | 0
Memória de Cálculo Mecânico | 20% | 20 dias | Qui 17/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 21/08/23 | ND | 3967 | 0
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 3971 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 3972 | 0
Modelo FEM | 19% | 45 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 17/08/23 | ND |  | 0
Modelagem FEM | 20% | 43 dias | Qua 23/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 18/10/23 | Qui 17/08/23 | ND | 3968 | 0
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 3976 | 0
MARCO - MODELO FEM | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 3977 | 0
Memória de Cálculo FEM | 0% | 17 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 23/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND |  | 0
Memória de Cálculo FEM | 0% | 15 dias | Ter 29/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 3977 | 0
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 3981 | 0
MARCO - MÉMORIA DE CÁLCULO | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 3982 | 0
MOSAIC | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
COORDENAÇÃO - MARCOS | 46% | 210 dias | Qua 22/06/22 | Seg 07/11/22 | Qua 04/01/23 | Seg 06/11/23 | Qua 04/01/23 | ND |  | 0
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 43% | 202 dias | Qua 22/06/22 | Seg 07/11/22 | Qua 04/01/23 | Ter 24/10/23 | Qua 04/01/23 | ND |  | 0
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO E CAUÊ (CONCEIÇÃO) | 33% | 176 dias | Qua 04/01/23 | Seg 03/07/23 | Qua 04/01/23 | Seg 18/09/23 | Qua 04/01/23 | ND |  | 0
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CAUÊ | 100% | 74 dias | Qua 04/01/23 | Sex 10/03/23 | Qua 04/01/23 | Qui 20/04/23 | Qua 04/01/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
GERAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 |  | 0
Reunião de Kick Off | 100% | 1 dia | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 3992TI+5 dias | 0
ESTRUTURA DO AGITADOR DA TANCAGEM - TQ-1890EE-01 E 02 | 100% | 38 dias | Sex 20/01/23 | Sex 10/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 24/02/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 1 dia | Sex 20/01/23 | Qui 09/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 27/02/23 |  | 0
Agendamento da atividade com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 20/01/23 | Qui 02/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | 3993TI+5 dias | 0
Coleta de Dados | 100% | 0 dias | Qua 08/02/23 | Qui 09/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | 3996TI+3 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 36 dias | Sex 10/02/23 | Sex 10/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
Tratamento de dados | 100% | 4 dias | Sex 10/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 03/03/23 | Ter 28/02/23 | Sex 03/03/23 | 3997 | 0
Elaboração de Relatórios | 100% | 4 dias | Sex 17/02/23 | Sex 24/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 15/03/23 | Seg 20/03/23 | 3999 | 0
MARCO - Emissão do Relatório | 100% | 22 dias | Sex 24/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | 4000 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Seg 27/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23 | 4002 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Qua 08/03/23 | Sex 10/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4003 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 4004 | 0
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO | 17% | 176 dias | Qua 04/01/23 | Seg 03/07/23 | Qua 04/01/23 | Seg 18/09/23 | Qua 04/01/23 | ND |  | 0
GERAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 |  | 0
Reunião de Kick Off | 100% | 1 dia | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | 4009TI+5 dias | 0
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1870CC-01 - HOLD | 0% | 41 dias | Seg 27/02/23 | Sex 14/04/23 | Seg 27/02/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 21 dias | Seg 27/02/23 | Qui 16/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/03/23 | ND | ND |  | 0
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 17 dias | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 27/02/23 | Ter 21/03/23 | ND | ND |  | 0
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qua 15/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | ND | ND | 4013TI+2 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 20 dias | Sex 17/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 28/03/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND |  | 0
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 03/04/23 | ND | ND | 4014 | 0
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Sex 24/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 11/04/23 | ND | ND | 4016 | 0
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Qui 30/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | ND | ND | 4017 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 20/04/23 | ND | ND | 4019 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND | 4020 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND | 4021 | 0
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1872CC-01 - HOLD | 0% | 34 dias | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Qua 12/04/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 14 dias | Sex 31/03/23 | Qui 20/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 03/05/23 | ND | ND |  | 0
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 10 dias | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND | 4017 | 0
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | ND | ND | 4025TI+2 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND |  | 0
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Seg 24/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 10/05/23 | ND | ND | 4026 | 0
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND | 4028 | 0
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND | 4029 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | ND | ND | 4031 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 4032 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 4033 | 0
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1872CC-02 - HOLD | 0% | 39 dias | Ter 09/05/23 | Seg 03/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 14 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND |  | 0
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 10 dias | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 4029 | 0
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND | 4037TI+2 dias | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 25 dias | Seg 29/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 07/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND |  | 0
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND | 4038 | 0
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4040TI+5 dias | 0
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4041 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND | 4043 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 4044 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND | 4045 | 0
ESTRUTURA DO TANQUE TQ-1872CC-04 | 99% | 90 dias | Ter 09/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 09/05/23 | Seg 18/09/23 | Ter 09/05/23 | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 9 dias | Ter 09/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 |  | 0
Agendamento da atividade com o cliente | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 |  | 0
Coleta de Dados | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | 4049 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 99% | 82 dias | Ter 16/05/23 | Sex 09/06/23 | Seg 22/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 22/05/23 | ND |  | 0
Tratamento de dados | 100% | 0,99 dias | Ter 16/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | 4050 | 0
Elaboração de Relatórios | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | 4052 | 0
Verificação de relatório | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 4053 | 0
MARCO - Emissão do Relatório | 99% | 62 dias | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 4054 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 16 dias | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 | 4056 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | 4057 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) - MC-1872CC-M-00032_REV_2 | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND |  | 0
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - (Carajás Ferrosos) | 51% | 156 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Qui 21/09/23 | Ter 07/02/23 | ND |  | 0
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Serra Leste | 46% | 156 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Qui 21/09/23 | Ter 07/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4063 | 0
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4064TI+5 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4065II | 0
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | 4066 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | 4064II | 0
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | 4068 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4069TI+5 dias | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4081TI-5 dias | 0
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4075TT | 0
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4071TI+1 dia | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 0 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante Serra Leste | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 10% | 96 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 08/05/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Serra Leste | 100% | 10 dias | Seg 22/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | 4077 | 0
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 0% | 87 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Qui 21/09/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 83 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 22/05/23 | ND | 4081 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4082 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4083 | 0
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Manganês | 49% | 156 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Qui 21/09/23 | Ter 07/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4087 | 0
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4088TI+5 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4089II | 0
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | 4090 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | 4088II | 0
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | 4092 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4093TI+5 dias | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4099TT | 0
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4095TI+1 dia | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 15 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante Manganês | 100% | 13 dias | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 6% | 96 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 08/05/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Manganês | 100% | 5,8 dias | Qua 10/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | 4101 | 0
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 0% | 87 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Sex 19/05/23 | Qui 21/09/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 83 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 22/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 22/05/23 | ND | 4105 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4106 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4107 | 0
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Açai, Cupuaçu, Graviola, N5 | 61% | 156 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Qui 21/09/23 | Ter 07/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4111 | 0
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4112TI+5 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4113II | 0
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | 4114 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | 4112II | 0
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | 4116 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4117TI+5 dias | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4134TI-5 dias | 0
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4123 | 0
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4119TT+1 dia | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 18 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 22/05/23 | Qua 26/04/23 | Seg 22/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante Açaí | 100% | 12 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 02/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 17/05/23 | 4115;4293 | 0
Inspeção Visual - Restaurante Graviola | 100% | 7,13 dias | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 17/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 17/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante Cupuaçu | 100% | 14 dias | Qua 05/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 27/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante N5 (TAC1) | 100% | 11 dias | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 25% | 100 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Ter 02/05/23 | Qui 21/09/23 | Ter 02/05/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Açaí | 100% | 12 dias | Qui 20/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 | 4125 | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Graviola | 100% | 5 dias | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | 4126;4130 | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Cupuaçu | 100% | 11 dias | Qui 04/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | 4127;4131 | 0
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 1% | 87 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Qui 21/09/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 4132 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 83 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 22/05/23 | ND | 4134 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4135 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4136 | 0
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Igarapé Bahia | 46% | 156 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Qui 21/09/23 | Ter 07/02/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4140 | 0
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4141TI+5 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | 4142II | 0
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | 4143 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | 4141II | 0
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | 4145 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4146TI+5 dias | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4158TI-5 dias | 0
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4152 | 0
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 |  | 0
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4148TI+1 dia | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 |  | 0
Inspeção Visual - Restaurante Igarapé Bahia | 100% | 0 dias | Qua 12/04/23 | Qui 13/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 11% | 96 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 21/09/23 | Seg 08/05/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Igarapé Bahia | 100% | 10 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | 4154 | 0
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 1% | 87 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Qui 21/09/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 83 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 22/05/23 | ND | 4158 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4159 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4160 | 0
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - EFC | 59% | 56 dias | Qua 10/05/23 | Sex 04/08/23 | Ter 04/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 04/07/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 35 dias | Qua 10/05/23 | Ter 01/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 22/08/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | 4164 | 0
Liberação para Visita Técnica | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 4165 | 0
Envio de Documentação | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 4166 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | 4494TI+5 dias | 0
Emissão do Cronograma | 0% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 4168II | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 4179TT-3 dias | 0
Emissão da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | 4169II | 0
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - SÃO LUIS | 52% | 41 dias | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 25/07/23 | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 |  | 0
Coleta de Dados | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | 4166 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 47% | 37 dias | Ter 11/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
Tratamento de Dados | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | 4174 | 0
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | 4176 | 0
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 4177 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 22 dias | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 22/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | 4178 | 3365.43
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4180 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4181 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4182 | 1442.32
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - Alto Alegre do Pindaré | 52% | 39 dias | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 27/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 27/07/23 | ND |  | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 |  | 0
Coleta de Dados | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | 4166 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 47% | 37 dias | Ter 11/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
Tratamento de Dados | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | 4186 | 0
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | 4188 | 0
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 4189 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 22 dias | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 22/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | 4190 | 3365.43
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4192 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4193 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4194 | 1442.32
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (Itabira) | 15% | 49 dias | Seg 14/08/23 | Sex 10/11/23 | Seg 14/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 50% | 24 dias | Seg 14/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 14/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 4198TI+5 dias | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 4199TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4216TT | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4205TT-3 dias | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4202TT | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 |  | 0
INSPEÇÃO E AS BUILT | 100% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 |  | 0
Ponte Metálica | 100% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 |  | 0
Ponte de Concreto | 100% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | 4208 | 0
Muro de Contenção | 100% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | 4209 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 12% | 35 dias | Sex 15/09/23 | Sex 10/11/23 | Seg 04/09/23 | Ter 24/10/23 | Seg 04/09/23 | ND |  | 0
PONTE METÁLICA | 9% | 32 dias | Sex 15/09/23 | Sex 27/10/23 | Seg 04/09/23 | Qui 19/10/23 | Seg 04/09/23 | ND |  | 0
Elaboração do As-Built | 100% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 4210TI+2 dias | 0
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4213 | 0
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | Sex 15/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4214 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Seg 18/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4216 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4217 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4218 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4213II | 0
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4220 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4221 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4223 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4224 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4225 | 0
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4214 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4227 | 0
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4228 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 28/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4229 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4230 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 13/10/23 | Sex 27/10/23 | Qua 04/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4231 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4233 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4234 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4235 | 0
PONTE DE CONCRETO | 9% | 30 dias | Sex 15/09/23 | Sex 27/10/23 | Seg 04/09/23 | Ter 17/10/23 | Seg 04/09/23 | ND |  | 0
Elaboração do As-Built | 100% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | 4210TI+2 dias | 0
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 4238 | 0
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 4239 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 4241 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4242 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4243 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4238 | 0
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4245 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | Ter 19/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4246 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 4248 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4249 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4250 | 0
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4239 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4252 | 0
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4253 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4254 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4255 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 13/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 02/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4256 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4258 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4259 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4260 | 0
MURO DE CONTENÇÃO | 18% | 35 dias | Sex 29/09/23 | Sex 10/11/23 | Seg 04/09/23 | Ter 24/10/23 | Seg 04/09/23 | ND |  | 0
Elaboração do As-Built | 100% | 11 dias | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | 4245 | 0
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4263 | 0
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4264 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4266 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4267 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4268 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4263 | 0
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 1 dia | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4270 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4271 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 4273 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4274 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4275 | 0
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 22/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4264 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4277 | 0
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4278 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4279 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4280 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Sex 27/10/23 | Sex 10/11/23 | Ter 10/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4281 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 30/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 11/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4283 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 09/11/23 | Sex 10/11/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4284 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4285 | 0
LARGO VANÁDIO MARACÁS | 53% | 130 dias | Ter 02/05/23 | Qua 13/12/23 | Ter 02/05/23 | Seg 06/11/23 | Ter 02/05/23 | ND |  | 0
INTEGRIDADE ESTRUTURAL - EVAPORAÇÃO E PRÉ EVAPORAÇÃO | 37% | 130 dias | Ter 02/05/23 | Qua 13/12/23 | Ter 02/05/23 | Seg 06/11/23 | Ter 02/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 67 dias | Ter 02/05/23 | Ter 05/09/23 | Ter 02/05/23 | Qui 03/08/23 | Ter 02/05/23 | Qui 03/08/23 |  | 0
Aprovação Do Contrato | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | 4290 | 0
Visita Técnica | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | 4291TI+5 dias | 0
Mobilização | 100% | 17 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 28/07/23 | 4291 | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | 4291TI+5 dias | 0
Emissão do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 4325II-1 dia | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND | 4295TT | 0
Emissão da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 4295II | 0
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO E END | 71% | 43 dias | Seg 07/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 31/07/23 | Sex 29/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
PLANTA QUÍMICA | 71% | 43 dias | Seg 07/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 31/07/23 | Sex 29/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 43% | 28 dias | Seg 07/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 22/08/23 | Sex 29/09/23 | Ter 22/08/23 | ND |  | 0
Levantamento de Desenhos | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4317 | 0
Estrutura do Prédio Industrial | 100% | 6 dias | Seg 07/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 29/08/23 | 4301 | 0
Silo 530 - SI 001 | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4302 | 0
Tanque 530 - TQ 08 | 0% | 1 dia | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4303 | 0
530 - HE 200 | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4304 | 0
Tanque - 230 - TQ 008 | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4305 | 0
Tanque - 530 - TQ 200 | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 4306 | 0
ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 82% | 40 dias | Qua 13/09/23 | Qua 08/11/23 | Seg 31/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
Levantamento de Desenhos | 100% | 3 dias | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | 4293 | 0
Estrutura do Prédio Industrial | 100% | 28 dias | Qua 13/09/23 | Qua 18/10/23 | Qui 03/08/23 | Qua 13/09/23 | Qui 03/08/23 | Qua 13/09/23 | 4309 | 0
550 - CZ 501 | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4310 | 0
550 - HE 201 | 0% | 1 dia | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4311 | 0
Tanque - 550 - TQ 201 | 0% | 1 dia | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4312 | 0
Tanque - 550 - TQ 203 | 0% | 1 dia | Sex 27/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4313 | 0
Tanque - 550 - TQ 205 | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 4314 | 0
Tanque - 550 - TQ 202 | 0% | 1 dia | Sex 03/11/23 | Seg 06/11/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4315 | 0
Tanque - 550 - TQ 206 | 0% | 1 dia | Ter 07/11/23 | Qua 08/11/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4316 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO - RELATÓRIOS | 22% | 59 dias | Seg 14/08/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Seg 06/11/23 | Qui 10/08/23 | ND |  | 0
PLANTA QUÍMICA | 22% | 59 dias | Seg 14/08/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Seg 06/11/23 | Qui 10/08/23 | ND |  | 0
ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 22% | 59 dias | Qua 04/10/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Seg 06/11/23 | Qui 10/08/23 | ND |  | 0
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL | 67% | 43 dias | Qua 04/10/23 | Seg 27/11/23 | Qui 10/08/23 | Qua 11/10/23 | Qui 10/08/23 | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 85% | 34 dias | Qua 04/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 10/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 10/08/23 | ND | 4310TI-10 dias | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4322 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 10/11/23 | Seg 27/11/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4323 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 13/11/23 | Qua 22/11/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 4325 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4326 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4327 | 0
550 - CZ 501 | 0% | 11 dias | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 10/11/23 | Seg 13/11/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4322;4311 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4330 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4331 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 16/11/23 | Sex 24/11/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4333 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4334 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4335 | 0
550 - HE 201 | 0% | 11 dias | Ter 14/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 03/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4330;4312 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4338 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 17/11/23 | Sex 01/12/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4339 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 4341 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4342 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4343 | 0
Tanque - 550 - TQ 201 | 0% | 11 dias | Sex 17/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 17/11/23 | Seg 20/11/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 4338;4313 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4346 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4347 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4349 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4350 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4351 | 0
Tanque - 550 - TQ 203 | 0% | 11 dias | Ter 21/11/23 | Qui 07/12/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 21/11/23 | Qua 22/11/23 | Seg 09/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4346;4314 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4354 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | Qua 11/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4355 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4357 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4358 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4359 | 0
Tanque - 550 - TQ 205 | 0% | 11 dias | Qui 23/11/23 | Seg 11/12/23 | Qua 11/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qui 23/11/23 | Sex 24/11/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 4354;4315 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4362 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Seg 27/11/23 | Seg 11/12/23 | Seg 16/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4363 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 28/11/23 | Qua 06/12/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 4365 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 4366 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 11/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 4367 | 0
Tanque - 550 - TQ 202 | 0% | 11 dias | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4362;4316 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4370 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qua 29/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 18/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4371 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 30/11/23 | Sex 08/12/23 | Qui 19/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 4373 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 11/12/23 | Qua 13/12/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 4374 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 4375 | 0
Tanque - 550 - TQ 206 | 0% | 11 dias | Qua 29/11/23 | Sex 15/12/23 | Qua 18/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qua 29/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 18/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4370;4317 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4378 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 01/12/23 | Sex 15/12/23 | Sex 20/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4379 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 04/12/23 | Ter 12/12/23 | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 4381 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 4382 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 4383 | 0
GERAL - ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 0% | 11 dias | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | Sex 20/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório | 0% | 2 dias | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Sex 20/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 4378 | 0
Verificação do Relatório | 0% | 1 dia | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4386 | 0
MARCO - RELATÓRIO | 0% | 8 dias | Qua 29/11/23 | Qua 13/12/23 | Ter 24/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4387 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 30/11/23 | Sex 08/12/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 4389 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 11/12/23 | Qua 13/12/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 4390 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 4391 | 0
ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 23% | 48 dias | Seg 14/08/23 | Sex 06/10/23 | Qua 16/08/23 | Ter 24/10/23 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL | 64% | 36 dias | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 16/08/23 | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 85% | 27 dias | Seg 14/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 16/08/23 | Sex 22/09/23 | Qua 16/08/23 | ND | 4302TI-10 dias | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4395 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 05/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4396 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 06/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4398 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4399 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4400 | 0
Silo 530 - SI 001 | 0% | 11 dias | Ter 05/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4303;4395 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4403 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 08/09/23 | Sex 22/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4404 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4406 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4407 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4408 | 0
Tanque 530 - TQ 08 | 0% | 11 dias | Sex 08/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 4304;4403 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4411 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 12/09/23 | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4412 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 4414 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4415 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4416 | 0
530 - HE 200 | 0% | 11 dias | Ter 12/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4305;4411 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4419 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 4420 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4422 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4423 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 4424 | 0
Tanque - 230 - TQ 008 | 0% | 11 dias | Qui 14/09/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4306;4419 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4427 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 4428 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 4430 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4431 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 4432 | 0
Tanque - 530 - TQ 200 | 0% | 11 dias | Seg 18/09/23 | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 4307;4427 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4435 | 0
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4436 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4438 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4439 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4440 | 0
GERAL - ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 0% | 11 dias | Qua 20/09/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório | 0% | 2 dias | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 09/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 4435 | 0
Verificação do Relatório | 0% | 1 dia | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4443 | 0
MARCO - RELATÓRIO | 0% | 8 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 4444 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4446 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4447 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4448 | 0
ANALISE DE FALHA VENTILADOR - 550 - BO - 202 | 92% | 42 dias | Ter 02/05/23 | Sex 08/09/23 | Ter 18/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 18/07/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 12,6 dias | Ter 02/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 18/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 18/07/23 | Qui 03/08/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 |  | 0
Visita Técnica | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | 4452TI+5 dias | 0
Envio da Documentação | 100% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 |  | 0
Recebimento das partes do Rotor | 100% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 |  | 0
Elaboração Do Cronograma | 100% | 0,6 dias | Seg 24/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 4452TI+5 dias | 0
Emissão do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | 4467II-1 dia | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 4457TT-3 dias | 0
Emissão da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND | 4457II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 92% | 33 dias | Ter 25/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 31/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 31/07/23 | ND |  | 0
ANÁLISE NUMÉRICA | 100% | 23 dias | Ter 25/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 |  | 0
Modelagem CAD - Rotor Atual | 100% | 2 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | 4454 | 0
Modelagem FEM - Rotor Original | 100% | 11 dias | Sex 28/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | 4462 | 0
Modelagem FEM - Rotor Atual | 100% | 12 dias | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 17/08/23 | 4463II | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 9 dias | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | 4464 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | 4465 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 4466 | 0
ANÁLISE LABORATORIAL | 100% | 24 dias | Seg 07/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/09/23 |  | 0
Envio das Amostras | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | 4455II+5 dias | 0
Análise Química - Espectometria Óptica | 100% | 6 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 16/08/23 | 4470 | 0
Análise Metalográfica | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 4471II | 0
Análise Visual da Solda | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | 4472 | 0
Análise de Tamanho de Grão | 0% | 3 dias | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 4473II | 0
Análise de Inclusões | 0% | 3 dias | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4474 | 0
Ensaio de Dureza - HRB | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4475 | 0
Ensaio de Tração | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | 4476 | 0
Elaboração/ Envio do Relatório Técnico | 100% | 6 dias | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 11/09/23 | 4477II | 0
Entrega Interna de Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | 4478 | 0
ANÁLISE DA FALHA | 86% | 24 dias | Seg 07/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 11/08/23 | ND |  | 0
Análise dos Dados Operacionais | 100% | 12 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 29/08/23 | 4455 | 0
Levantamento de Hipóteses | 100% | 20 dias | Ter 08/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/09/23 | 4481II | 0
Análise dos Dados Numéricos | 100% | 10 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | 4465II | 0
Análise dos Dados Laboratoriais | 100% | 7 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | 4473II | 0
Elaboração do Laudo da Falha | 60% | 24 dias | Qua 23/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 11/08/23 | ND | 4481IT | 0
Verificação do Laudo da Falha | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4485TT | 0
MARCO - Laudo da Falha | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4486 | 0
COORDENAÇÃO - ANA | 34% | 461 dias | Ter 11/10/22 | Ter 08/08/23 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
VALE - CONTRATO 580 (ACG) | 40% | 388 dias | Ter 11/10/22 | Seg 03/07/23 | Ter 11/10/22 | Seg 13/05/24 | Ter 11/10/22 | ND |  | 0
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu) | 64% | 105 dias | Seg 17/04/23 | Qua 13/09/23 | Seg 17/04/23 | Sex 15/09/23 | Seg 17/04/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 11 dias | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 03/05/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
Entrega da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | 4493 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 2 | 71% | 91 dias | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qui 04/05/23 | Ter 12/09/23 | Qui 04/05/23 | ND |  | 0
ANÁLISE DE 2º NÍVEL | 54% | 90 dias | Qua 19/04/23 | Qua 31/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 11/09/23 | Qui 04/05/23 | ND |  | 0
Análise da Documentação | 100% | 0 dias | Qua 19/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | 4494 | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 10 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23 | 4497 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | 4498 | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | 4499 | 0
Análise do Plano de Chumbação | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | 4500 | 0
Elaboração da Memória de cálculo | 100% | 24 dias | Qui 11/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23 | 4501 | 0
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | 4502 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 36 dias | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 4503 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 32 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 21/07/23 | ND | 4505 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 4506 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 4507 | 0
DESENHOS DETALHADOS | 73% | 24 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 08/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 08/08/23 | ND |  | 0
Atualização dos Projetos enviados | 100% | 7 dias | Sex 11/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 18/08/23 | 4531 | 0
Revisão dos Projetos | 100% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | 4510 | 0
MARCO - PROJETOS ATUALIZADOS | 62% | 16 dias | Ter 29/08/23 | Qua 13/09/23 | Dom 20/08/23 | Ter 12/09/23 | Dom 20/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | 4511 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | 4513 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 32% | 9 dias | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 29/08/23 | ND | 4514 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 4515 | 0
ESTUDO CONCEITUAL | 100% | 51 dias | Qui 18/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 10/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 10/05/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Estudo de um novo tipo de fundação por estaca | 100% | 8 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23 | 4498II;4529II | 0
Pré-dimensionamento | 100% | 9 dias | Seg 29/05/23 | Sex 09/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | 4518 | 0
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 09/06/23 | 4519 | 0
Revisão do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | 4520 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 23 dias | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 4521 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 16 dias | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 21/06/23 | Qua 12/07/23 | 4523 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 4 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | 4524 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 4525 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 3 | 36% | 36 dias | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 26/07/23 | ND |  | 0
ANÁLISE DE 2º NÍVEL | 36% | 36 dias | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 26/07/23 | ND |  | 0
Modelagem da Estrutura | 100% | 7 dias | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 |  | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | 4529 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 4530 | 0
Elaboração da Memória de cálculo | 100% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23 | 4531 | 0
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 4532 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 23 dias | Sex 18/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 11/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 4533 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 20 dias | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 14/08/23 | ND | 4535 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4536 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4537 | 0
PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA) | 83% | 227 dias | Seg 18/07/22 | Qua 27/09/23 | Ter 11/10/22 | Sex 15/09/23 | Ter 11/10/22 | ND |  | 0
FASE 1 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL GERAL DO GALPÃO | 95% | 227 dias | Seg 18/07/22 | Seg 23/01/23 | Ter 11/10/22 | Sex 15/09/23 | Ter 11/10/22 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 79 dias | Ter 11/10/22 | Seg 28/11/22 | Ter 11/10/22 | Sex 10/02/23 | Ter 11/10/22 | Sex 10/02/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | 4542 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | 4543 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | 4544II | 0
Mobilização | 100% | 14 dias | Seg 17/10/22 | Seg 14/11/22 | Qua 28/12/22 | Sex 20/01/23 | Qua 28/12/22 | Sex 20/01/23 | 4545 | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | 4543TI+7 dias | 0
ETAPA DE CAMPO | 100% | 25 dias | Seg 14/11/22 | Qua 14/12/22 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 |  | 0
INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO | 100% | 25 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 |  | 0
Inspeção de Integridade | 100% | 4 dias | Seg 14/11/22 | Qui 17/11/22 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | 4546 | 0
Levantamento estrutural | 100% | 4 dias | Seg 14/11/22 | Qui 17/11/22 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | 4550II | 0
Levantamento Estrutural - 2a visita | 100% | 1 dia | Qui 17/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | 4551 | 0
VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA EM CAMPO - VALE | 0% | 51 dias | Qua 07/12/22 | Qua 14/12/22 | Qui 16/03/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND |  | 0
Verificação dos elementos estruturais e geotécnicos realizados pelo cliente (pacometria e esclerometria) | 0% | 51 dias | Qua 07/12/22 | Qua 14/12/22 | Qui 16/03/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND | 4620 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 32 dias | Sex 18/11/22 | Seg 09/01/23 | Seg 30/01/23 | Qua 15/03/23 | Seg 30/01/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 12 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 |  | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 12 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 | 4551 | 0
PROJETO DE AS-BUILT | 100% | 26 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 |  | 0
Elaboração do Projeto de As Built | 100% | 26 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 | 4551 | 0
MODELAGEM E CÁLCULO ESTRUTURAL | 100% | 7 dias | Qua 23/11/22 | Ter 03/01/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 100% | 6 dias | Qua 23/11/22 | Qua 30/11/22 | Ter 07/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/03/23 |  | 0
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Qua 23/11/22 | Qui 24/11/22 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | 4552;4559TI-1 dia | 0
Aplicação das condições de contorno e cargas levantadas em campo | 100% | 0 dias | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | 4562 | 0
Validação por elementos finitos (ou analítica) das estruturas | 100% | 0 dias | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | 4563 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 29/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 13/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 14/03/23 | 4564 | 0
CIVIL | 100% | 5 dias | Ter 29/11/22 | Ter 03/01/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
1ª Etapa - Verificação inicial | 100% | 5 dias | Ter 29/11/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Elaboração do Procedimento de Coleta contemplando as indicações as regiões de coleta das informações | 100% | 5 dias | Seg 05/12/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 |  | 0
Modelagem | 0% | 2 dias | Ter 29/11/22 | Qua 30/11/22 | Qui 16/03/23 | Sex 17/03/23 | ND | ND | 4568
Aplicação das condições de contorno e cargas da estrutura | 0% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | ND | ND | 4569
Validação da fundação | 0% | 1 dia | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | ND | ND | 4570
2ª Etapa - Após verificação em campo da Fundação | 0% | 10 dias | Qui 15/12/22 | Ter 03/01/23 | Qua 31/05/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND |  | 0
Analise das informações coletadas | 0% | 1 dia | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND | 4554 | 0
Modelagem e Aplicação das Condições de Contorno e Cargas | 0% | 3 dias | Sex 16/12/22 | Seg 19/12/22 | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | ND | ND | 4573 | 0
Validação | 0% | 3 dias | Ter 20/12/22 | Qua 21/12/22 | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | ND | ND | 4574 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 22/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND | 4575 | 0
RELATÓRIO FINAL | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Final | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND | 4565;4576 | 0
PROJETO DETALHADO | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Seg 09/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Seg 09/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND | 4565;4576 | 0
MARCOS CONTRATUAIS (APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS) | 94% | 146 dias | Seg 18/07/22 | Seg 23/01/23 | Qua 15/02/23 | Sex 15/09/23 | Qua 15/02/23 | ND |  | 0
MARCO 1 - Entrega do Relatório de Campo | 100% | 62 dias | Qua 23/11/22 | Qua 07/12/22 | Qua 15/02/23 | Qua 17/05/23 | Qua 15/02/23 | Qua 17/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 23/11/22 | Qua 23/11/22 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | 4557TI+1 dia | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 38 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Qui 16/02/23 | Qua 12/04/23 | Qui 16/02/23 | Qua 12/04/23 | 4583 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 3 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | 4584 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4585 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | 4586 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Seg 05/12/22 | Qua 07/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | 4587 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/12/22 | Qua 07/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | 4588 | 0
MARCO 2 - Entrega do Projeto de As-Built | 88% | 131 dias | Ter 22/11/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Sex 15/09/23 | Qui 09/03/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 22/11/22 | Ter 22/11/22 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | 4559TI+1 dia | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 23 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Sex 10/03/23 | Qua 12/04/23 | Sex 10/03/23 | Qua 12/04/23 | 4591 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 3 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | 4592 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | 4593 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | 4594 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 66 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 18/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 18/05/23 | Seg 21/08/23 | 4595 | 0
MARCO - Emissão (Rev_C) | 100% | 2 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | 4596 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 24/08/23 | Ter 12/09/23 | Qui 24/08/23 | ND | 4597 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 02/12/22 | Ter 06/12/22 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4598 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 06/12/22 | Ter 06/12/22 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4599 | 0
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Estrutura Metálica) | 100% | 16 dias | Qua 30/11/22 | Qui 15/12/22 | Qua 15/03/23 | Qui 06/04/23 | Qua 15/03/23 | Qui 06/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 30/11/22 | Qua 30/11/22 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4565 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | 4602 | 0
Cancelamento do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 31/03/23 | Ter 04/04/23 | Sex 31/03/23 | Ter 04/04/23 | 4603 | 0
MARCO - Envio do documento Cancelado (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 4604 | 0
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Estrutura Metálica) | 100% | 27 dias | Qua 30/11/22 | Qui 15/12/22 | Qui 06/04/23 | Qua 17/05/23 | Qui 06/04/23 | Qua 17/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 30/11/22 | Qua 30/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 4565 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | 4607 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 7 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | 4608 | 0
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | 4609 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Sex 05/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 17/05/23 | 4610 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | 4611 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | 4612 | 0
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Civil) | 0% | 10 dias | Ter 03/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 03/01/23 | Ter 03/01/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND | 4576 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND | 4615 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 13/01/23 | Ter 17/01/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4616 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 17/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4617 | 0
MARCO 4 - Entrega do Relatório contendo o procedimento de coleta | 100% | 29 dias | Ter 06/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/12/22 | Ter 06/12/22 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | 4568 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | 4620 | 0
Atendimento a comentários | 100% | 5 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23 | 4621 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | 4622 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | 4623 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Seg 19/12/22 | Qua 21/12/22 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | 4624 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qua 21/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | 4625 | 0
MARCO 5 - Entrega do Relatório Final | 0% | 10 dias | Sex 06/01/23 | Sex 20/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND | 4578 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 09/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 4628 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 18/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 4629 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 4630 | 0
MARCO 5 - Entrega do Projeto Detalhado (Civil e Metálica) | 0% | 10 dias | Seg 09/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND | 4580 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 4633 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 19/01/23 | Seg 23/01/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 4634 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND | 4635 | 0
FASE 2 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - ETAPA EXPERIMENTAL | 56% | 84 dias | Qui 18/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 18/05/23 | Sex 15/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 16 dias | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 |  | 0
Mobilização | 100% | 9 dias | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23 | 4639 | 0
ETAPA DE CAMPO | 51% | 81 dias | Ter 23/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 23/05/23 | Sex 15/09/23 | Ter 23/05/23 | ND |  | 0
PLANO DE COLETA | 100% | 9 dias | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23 |  | 0
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 7 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | 4640TT-6 dias | 0
Verificação do Plano de Coleta | 100% | 2 dias | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | 4643 | 0
INSTRUMENTAÇÃO E COLETA TOPOGRÁFICA | 46% | 63 dias | Qui 15/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 19/06/23 | Sex 15/09/23 | Seg 19/06/23 | ND |  | 0
PREPARAÇÃO | 100% | 6 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 26/06/23 |  | 0
Instalação dos Extensômetros | 100% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | 4640 | 0
Coleta Topográfica de referência (sem carga) | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 4647II | 0
TESTE E ANÁLISE COM CARGAS | 100% | 7 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 |  | 0
TESTE COM CARGA DE 1 TON. | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 |  | 0
Coleta Topográfica com 1 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 4648II | 0
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 4647 | 0
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 4652II | 0
Coleta Topográfica com 1 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | 4653 | 0
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | 4653 | 0
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 1 TONELADA | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 |  | 0
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 |  | 0
TESTE COM CARGA DE 3 TON. | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 |  | 0
Coleta Topográfica com 3 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 4657 | 0
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 4659II | 0
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | 4660II | 0
Coleta Topográfica com 3 Tonelada Geral | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | 4661 | 0
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | 4662II | 0
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 3 TONELADA | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 |  | 0
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 |  | 0
TESTE COM CARGA DE 5 TON. | 100% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 |  | 0
Coleta Topográfica com 5 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 4665 | 0
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 4667II | 0
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | 4668II | 0
Coleta Topográfica com 5 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | 4669 | 0
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | 4670II | 0
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 5 TONELADA | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 |  | 0
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 |  | 0
TESTE COM CARGA DE 7 TON. | 0% | 2 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND |  | 0
Coleta Topográfica com 7 Tonelada Posição de 1 a 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4673 | 0
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4675II | 0
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND | 4676II | 0
Coleta Topográfica com 7 Tonelada Geral | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 4677 | 0
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND | 4678II | 0
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 7 TONELADA | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND |  | 0
Análise Técnica dos Dados Coletados | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND |  | 0
TESTE COM CARGA DE 9 TON. | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 |  | 0
Coleta Topográfica com 9 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | 4681 | 0
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | 4683II | 0
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | 4684II | 0
Coleta Topográfica com 9 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | 4685 | 0
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | 4686II | 0
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 9 TONELADA | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 |  | 0
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 |  | 0
RELATÓRIO FINAL | 16% | 51 dias | Ter 04/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 05/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 05/07/23 | ND |  | 0
Elaboração do Relatório Técnico Final | 100% | 7 dias | Ter 04/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 13/07/23 | 4689 | 0
Verificação do Relatório Técnico Final | 100% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 4691 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL | 0% | 43 dias | Qui 20/07/23 | Qua 02/08/23 | Sáb 15/07/23 | Sex 15/09/23 | Sáb 15/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23 | 4692 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 40 dias | Qui 20/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 17/07/23 | ND | 4694 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4695 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4696 | 0
FASE 3 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - PROJETO DE REFORÇO | 53% | 46 dias | Sex 11/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 12/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 12/07/23 | ND |  | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 53% | 46 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 12/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 12/07/23 | ND |  | 0
MODELAGEM E CÁLCULO ESTRUTURAL | 100% | 24 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
SIMULAÇÃO | 100% | 24 dias | Sex 11/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 |  | 0
Modelagem | 100% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 |  | 0
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 4702 | 0
Validação da estrutura | 100% | 6 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 17/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 24/07/23 | 4703 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 13 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 19/07/23 | Qui 10/08/23 | Qua 19/07/23 | Qui 10/08/23 | 4704 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | 4705 | 0
PROJETO BÁSICO | 0% | 11 dias | Ter 29/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 16/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Projeto Básico | 0% | 10 dias | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND | 4706 | 0
Verificação do Projeto Básico | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 4708 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 4% | 23 dias | Sex 01/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4% | 23 dias | Sex 01/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/09/23 | Seg 14/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 4706 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 19 dias | Seg 04/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 16/08/23 | Ter 12/09/23 | Qua 16/08/23 | ND | 4712 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4713 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4714 | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 30/08/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 4709 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 4717 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4718 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4719 | 0
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão) | 9% | 248 dias | Seg 15/05/23 | Ter 14/05/24 | Seg 15/05/23 | Seg 13/05/24 | Seg 15/05/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 84% | 90 dias | Seg 15/05/23 | Sex 18/08/23 | Seg 15/05/23 | Qua 20/09/23 | Seg 15/05/23 | ND |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | 4723TI+4 dias | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | 4724TI+4 dias | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | 4725II | 0
Mobilização | 100% | 11 dias | Ter 30/05/23 | Qui 29/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | 4726 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | 4724TI+4 dias | 0
Envio do Cronograma (Rev. A) | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4849TT | 0
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4731TT-3 dias | 0
Envio da Lista de Documentos (Rev. A) | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4729TT | 0
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO | 33% | 173 dias | Seg 03/07/23 | Seg 29/04/24 | Ter 11/07/23 | Sex 22/03/24 | Ter 11/07/23 | ND |  | 0
PACOTE 1 | 73% | 57 dias | Seg 03/07/23 | Qui 19/10/23 | Ter 11/07/23 | Sex 29/09/23 | Ter 11/07/23 | ND |  | 0
92 - Casa De Bombas - Espessamento | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4727TI+1 dia | 0
116 - Subestacao 4Q65 E 4Q69 | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4734 | 0
140 - Subestacao Precipitador Eletrostatico Subestacao 4Sepe (Precip.Eletr. 4R1) | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | 4735 | 0
74 - Casa De Bombas BV55 | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | 4736 | 0
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 100% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | 4737II | 0
77 - Descarregamento E Distribuicao De Soda Caustica | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | 4738 | 0
83 - Casa De Bombas - Aspersão Do Patio Finos | 100% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | 4739 | 0
24 - Balança Rodoviaria | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 4740 | 0
178 - Sala De Controle Operacional Do Peneiramento | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 4741II | 0
93 - AV81 E BV81 - Compressores | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 4742 | 0
147 - Cabine De Comando VV-01 | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 4743 | 0
167 - Casa De Compressores | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 4744II | 0
173 - Britagem De Carvao - Supressao De PO | 100% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | 4745 | 0
184 - Casa De Compressores Peneiramento | 100% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 4746TI+6 dias | 0
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 100% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 4747II | 0
204 - Casa De Bombas De Oleo 1 | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 4748 | 0
148 - Cabine De Comando VV-02 (Confirmar demolição) | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 4749 | 0
149 - Cabine De Comando VV-03 | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 4750II | 0
150 - Cabine De Comando VV-04 | 100% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 4751 | 0
415 - Sala De Materiais E Controle | 100% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 4752II | 0
180 - Sala De Controle 68 (By Pass) | 100% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 4753 | 0
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 4754 | 0
493 - Deposito De Oleo Askarel | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 4755II | 0
276 - Estacao De Monitoramento Ambiental | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | 4756II | 0
400 - Subestacao Precipitador Eletrostatico AR1 (1SE-PE) | 100% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 4757TI+11 dias | 0
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 0% | 1 dia | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND | 4758 | 0
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 4759 | 0
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND | 4760 | 0
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 100% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 4761II | 0
73 - Precipitador Eletrostatico BR1 | 100% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 4762 | 0
166 - Subestacao De Controle Sul | 100% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 4763II | 0
171 - Britagem De Carvao - Subestacao | 100% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 4763II | 0
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 4765 | 0
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 100% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | 4766 | 0
703 - Usina 8 - Ponto De Ambulancia | 100% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 4767II | 0
812I - Usina 8 - Estacao Robotizada De Ensaios Fisicos | 100% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 4768 | 0
872I - Usina 8 - Supressor De PO | 100% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 4769 | 0
888I - Usina 8 - Subestacao De Servicos Aux. Dos Patios | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | 4770 | 0
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 4771II | 0
334 - Transformador Alimentacao 6R44 | 100% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 4772 | 0
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 100% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | 4773 | 0
457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 100% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | 4774II | 0
254 - Se AXO 40 | 100% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | 4775 | 0
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 100% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | 4775II | 0
244 - Casa Do Operador - ETE Sul | 100% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | Ter 15/08/23 | 4777 | 0
275 - Subestacao Eletrica 2 | 100% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 4778 | 0
277 - Sala Paineis Da Balanca | 100% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 4779II | 0
281 - Subestacao Eletrica 1 | 100% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | 4780TI+6 dias | 0
416 - Subestacao Precipitador Eletrostatico - 5SE-PE | 100% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 4781 | 0
419 - Subestacao Precipitador Eletrostatico 6R10 - 6SE-PE | 100% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 4782 | 0
424 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 2 - SE-RBD2 | 100% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 4783 | 0
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 4784TI+16 dias | 0
280 - Housing C1 | 0% | 1 dia | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4785 | 0
700 - Subestação Elevada (Prox. Máquinas Móveis) | 0% | 1 dia | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4786II | 0
476 - Sala Controles Eletricos | 0% | 1 dia | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 4787 | 0
480 - Subestacao TGL (SE-TGL) | 0% | 1 dia | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4788 | 0
479 - Sala Controle Do Tgl - Term. Graneis Liq. (SC-TGL) | 0% | 1 dia | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 4789II | 0
242 - Casa De Quimica - ETE Sul | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 4790 | 0
687 - Canteiro Contratada Equipex | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4791 | 0
230 - Dep. Intermediario De Residuos E Posto De Lubrificantes | 0% | 1 dia | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 4792 | 0
466 - Casa De Quimica - ETE Norte | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 4793 | 0
338 - Subestacao Da Cascata Sub Sinc - SEC5Q7 | 0% | 1 dia | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 4794 | 0
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 0% | 1 dia | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4795 | 0
374 - Posto De Abastecimento De Locomotivas | 0% | 1 dia | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 4796 | 0
527 - Deposito Sala Bomba Graxa | 0% | 1 dia | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 4797 | 0
514 - Housing (Proximo Torre A) | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4798 | 0
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4799II | 0
422 - Subestacao Casa De Bombas/Castelo D Agua - SE-CAST | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4799II | 0
PACOTE 2 | 0% | 47 dias | Sex 20/10/23 | Ter 16/01/24 | Ter 10/10/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND |  | 0
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Qua 25/10/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 4801TI+6 dias | 0
601 - CEL 2 | 0% | 4 dias | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 4803 | 0
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Ter 07/11/23 | Sex 10/11/23 | Sex 20/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 4804 | 0
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Seg 13/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 4805 | 0
273 - Vestiário - Oficina De Locomotivas | 0% | 5 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 07/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 4806TI+5 dias | 0
268 - Laboratório - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Seg 04/12/23 | Ter 05/12/23 | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 4807 | 0
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 0% | 4 dias | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | Sex 17/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 4808 | 0
318 - ETEO - Estocagem Temporaria De Residuos | 0% | 2 dias | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | Qui 23/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 4809 | 0
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 0% | 1 dia | Seg 11/12/23 | Ter 12/12/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 4810TI+6 dias | 0
642 - Portaria De Carapina | 0% | 2 dias | Qua 13/12/23 | Qui 14/12/23 | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 4811 | 0
314 - ETEO - Almoxarifado | 0% | 1 dia | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 4812 | 0
624 - ETEO - Vestiario | 0% | 2 dias | Ter 09/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 11/12/23 | Ter 12/12/23 | ND | ND | 4813 | 0
315 - ETEO - Casa De Quimica | 0% | 2 dias | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | Qua 13/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 4814 | 0
316 - ETEO - Escritorio | 0% | 1 dia | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 4815 | 0
317 - ETEO - Laboratorio 2 | 0% | 1 dia | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 4816II | 0
691 - ETEO - SE | 0% | 1 dia | Ter 16/01/24 | Ter 16/01/24 | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 4817 | 0
PACOTE 3 | 0% | 63 dias | Qua 17/01/24 | Seg 29/04/24 | Ter 19/12/23 | Sex 22/03/24 | ND | ND |  | 0
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 0% | 2 dias | Qua 17/01/24 | Qui 18/01/24 | Ter 19/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 4818 | 0
724 - Galpão Posto 8 | 0% | 2 dias | Ter 30/01/24 | Sex 09/02/24 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 4820 | 0
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 0% | 4 dias | Ter 20/02/24 | Sex 23/02/24 | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND | 4821TI+5 dias | 0
156 - Prensa De Rolos | 0% | 2 dias | Seg 26/02/24 | Qui 29/02/24 | Seg 15/01/24 | Ter 16/01/24 | ND | ND | 4822 | 0
398 - Galpao De Pecas | 0% | 1 dia | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24 | Qua 17/01/24 | Qua 17/01/24 | ND | ND | 4823 | 0
704 - Galpão - 1 - Equip.Móveis (Lonado Fundos) | 0% | 2 dias | Qui 14/03/24 | Sex 15/03/24 | Qui 18/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND | 4824 | 0
228 - Subestacao Eletrica N. 01 | 0% | 4 dias | Seg 18/03/24 | Ter 19/03/24 | Ter 30/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND | 4825TI+6 dias | 0
705 - Galpão - 2 - Equip.Móveis (Lonado Prox.Vestiário) | 0% | 2 dias | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Seg 05/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND | 4826 | 0
723 - Hub Ed. Beira Mar | 0% | 1 dia | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Qua 07/02/24 | Qua 07/02/24 | ND | ND | 4827 | 0
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 0% | 2 dias | Qui 04/04/24 | Sex 05/04/24 | Qui 08/02/24 | Sex 09/02/24 | ND | ND | 4828 | 0
222 - Galpao De Refratarios | 0% | 2 dias | Seg 08/04/24 | Ter 09/04/24 | Ter 20/02/24 | Qua 21/02/24 | ND | ND | 4829TI+6 dias | 0
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 0% | 2 dias | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | Qui 22/02/24 | Sex 23/02/24 | ND | ND | 4830 | 0
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 0% | 2 dias | Ter 23/04/24 | Ter 23/04/24 | Seg 26/02/24 | Ter 27/02/24 | ND | ND | 4831 | 0
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 0% | 1 dia | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | Qua 28/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND | 4832 | 0
216 - Controle De Qualidade | 0% | 1 dia | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | Qui 29/02/24 | Qui 29/02/24 | ND | ND | 4833 | 0
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 0% | 1 dia | Sex 26/04/24 | Sex 26/04/24 | Sex 01/03/24 | Sex 01/03/24 | ND | ND | 4834 | 0
377 - Armazem De Insumos | 0% | 9 dias | Seg 29/04/24 | Seg 29/04/24 | Ter 12/03/24 | Sex 22/03/24 | ND | ND | 4835TI+6 dias | 0
ETAPA DE ENGENHARIA | 2% | 199 dias | Seg 17/07/23 | Ter 14/05/24 | Seg 24/07/23 | Seg 13/05/24 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
RELATÓRIOS | 3% | 199 dias | Seg 17/07/23 | Seg 13/05/24 | Seg 24/07/23 | Seg 13/05/24 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
PACOTE 1 | 4% | 171 dias | Seg 17/07/23 | Seg 04/03/24 | Seg 24/07/23 | Ter 02/04/24 | Seg 24/07/23 | ND |  | 0
24 - Balança Rodoviaria | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | 4756;4757 | 0
150 - Cabine De Comando VV-04 | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | 4840II;4752 | 0
493 - Deposito De Oleo Askarel | 100% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | 4841;4741 | 0
74 - Casa De Bombas BV55 | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND | 4842II;4737 | 0
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4843;4738 | 0
77 - Descarregamento E Distribuicao De Soda Caustica | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 4844II;4739 | 0
83 - Casa De Bombas - Aspersão Do Patio Finos | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 15/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4845;4740 | 0
92 - Casa De Bombas - Espessamento | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 15/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4846II;4741 | 0
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 4847 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 18/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 4849 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4850 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 4851 | 0
178 - Sala De Controle Operacional Do Peneiramento | 0% | 4 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4847;4742 | 0
93 - AV81 E BV81 - Compressores | 0% | 4 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 4853II;4743 | 0
147 - Cabine De Comando VV-01 | 0% | 4 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4854;4744 | 0
167 - Casa De Compressores | 0% | 4 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 4855II;4745 | 0
173 - Britagem De Carvao - Supressao De PO | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4856;4746 | 0
184 - Casa De Compressores Peneiramento | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 4857II;4747 | 0
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4858;4748 | 0
204 - Casa De Bombas De Oleo 1 | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 4859II;4749 | 0
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 4860 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 4862 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 4863 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 4864 | 0
148 - Cabine De Comando VV-02 (Confirmar demolição) | 0% | 5 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4860;4750 | 0
149 - Cabine De Comando VV-03 | 0% | 5 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 4866II;4751 | 0
116 - Subestacao 4Q65 E 4Q69 | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 4867;4752 | 0
415 - Sala De Materiais E Controle | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 4868II;4753 | 0
180 - Sala De Controle 68 (By Pass) | 0% | 5 dias | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 4869;4754 | 0
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 0% | 5 dias | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 4870II;4755 | 0
140 - Subestacao Precipitador Eletrostatico Subestacao 4Sepe (Precip.Eletr. 4R1) | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 4871;4734 | 0
276 - Estacao De Monitoramento Ambiental | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 4872II;4757 | 0
MARCO - 3a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 4873 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 4875 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND | 4876 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND | 4877 | 0
400 - Subestacao Precipitador Eletrostatico AR1 (1SE-PE) | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 4873;4758 | 0
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | Sex 17/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 4879II;4759 | 0
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 22/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 4880;4760 | 0
73 - Precipitador Eletrostatico BR1 | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 23/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 4881II;4761 | 0
166 - Subestacao De Controle Sul | 0% | 4 dias | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 28/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 4882;4762 | 0
171 - Britagem De Carvao - Subestacao | 0% | 4 dias | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | Qua 29/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 4883II;4763 | 0
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 04/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 4884;4764 | 0
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 4885II;4765 | 0
703 - Usina 8 - Ponto De Ambulancia | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 08/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 4886;4766 | 0
812I - Usina 8 - Estacao Robotizada De Ensaios Fisicos | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 4887II;4767 | 0
872I - Usina 8 - Supressor De PO | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Qui 14/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 4888;4768 | 0
888I - Usina 8 - Subestacao De Servicos Aux. Dos Patios | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Sex 15/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 4889II;4769 | 0
MARCO - 4a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 20/12/23 | Qui 11/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 4890 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Qui 21/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 4892 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 09/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 4893 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Qui 11/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 4894 | 0
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 21/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 4890;4770 | 0
334 - Transformador Alimentacao 6R44 | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 21/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 4896II;4771 | 0
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Qui 04/01/24 | Ter 09/01/24 | ND | ND | 4897;4772 | 0
457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Qui 04/01/24 | Ter 09/01/24 | ND | ND | 4898II;4773 | 0
254 - Se AXO 40 | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 4899;4774 | 0
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 4900II;4775 | 0
244 - Casa Do Operador - ETE Sul | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 16/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND | 4901;4776 | 0
275 - Subestacao Eletrica 2 | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 16/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND | 4902II;4777 | 0
MARCO - 5a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND | 4903 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/12/23 | Sex 05/01/24 | Seg 22/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND | 4905 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Qua 31/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND | 4906 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | Sex 02/02/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND | 4907 | 0
277 - Sala Paineis Da Balanca | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 22/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND | 4903;4778 | 0
281 - Subestacao Eletrica 1 | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 22/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND | 4909II;4779 | 0
416 - Subestacao Precipitador Eletrostatico - 5SE-PE | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Sex 26/01/24 | Qua 31/01/24 | ND | ND | 4910;4780 | 0
419 - Subestacao Precipitador Eletrostatico 6R10 - 6SE-PE | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Sex 26/01/24 | Qua 31/01/24 | ND | ND | 4911II;4781 | 0
424 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 2 - SE-RBD2 | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Qui 01/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND | 4912;4782 | 0
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Qui 01/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND | 4913II;4783 | 0
280 - Housing C1 | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Qua 07/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND | 4914;4784 | 0
700 - Subestação Elevada (Prox. Máquinas Móveis) | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Qua 07/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND | 4915II;4785 | 0
476 - Sala Controles Eletricos | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Ter 13/02/24 | Sex 16/02/24 | ND | ND | 4916;4786 | 0
480 - Subestacao TGL (SE-TGL) | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Ter 13/02/24 | Sex 16/02/24 | ND | ND | 4917II;4787 | 0
MARCO - 6a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 19/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND | 4918 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/01/24 | Seg 29/01/24 | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND | 4920 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND | 4921 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND | 4922 | 0
479 - Sala Controle Do Tgl - Term. Graneis Liq. (SC-TGL) | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Seg 19/02/24 | Qui 22/02/24 | ND | ND | 4918;4788 | 0
242 - Casa De Quimica - ETE Sul | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Seg 19/02/24 | Qui 22/02/24 | ND | ND | 4924II;4789 | 0
687 - Canteiro Contratada Equipex | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Sex 23/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND | 4925;4790 | 0
230 - Dep. Intermediario De Residuos E Posto De Lubrificantes | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Sex 23/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND | 4926II;4791 | 0
466 - Casa De Quimica - ETE Norte | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Qui 29/02/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND | 4927;4792 | 0
338 - Subestacao Da Cascata Sub Sinc - SEC5Q7 | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Qui 29/02/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND | 4928II;4793 | 0
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Qua 06/03/24 | Seg 11/03/24 | ND | ND | 4929;4794 | 0
374 - Posto De Abastecimento De Locomotivas | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Qua 06/03/24 | Seg 11/03/24 | ND | ND | 4930II;4795 | 0
527 - Deposito Sala Bomba Graxa | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Ter 12/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND | 4931;4796 | 0
514 - Housing (Proximo Torre A) | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Ter 12/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND | 4932II;4797 | 0
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 0% | 3 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Ter 12/03/24 | Qui 14/03/24 | ND | ND | 4798;4932II | 0
422 - Subestacao Casa De Bombas/Castelo D Agua - SE-CAST | 0% | 3 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Sex 15/03/24 | Ter 19/03/24 | ND | ND | 4934;4799 | 0
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 0% | 3 dias | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | Sex 15/03/24 | Ter 19/03/24 | ND | ND | 4935II;4800 | 0
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 0% | 3 dias | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | Sex 15/03/24 | Ter 19/03/24 | ND | ND | 4801;4935II | 0
MARCO - 7a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND | 4937 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND | 4939 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND | 4940 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND | 4941 | 0
PACOTE 2 | 0% | 32 dias | Sex 16/02/24 | Sex 03/05/24 | Qua 20/03/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND |  | 0
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | ND | ND | 4937;4803 | 0
601 - CEL 2 | 0% | 2 dias | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | ND | ND | 4944II;4804 | 0
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Qui 22/02/24 | Ter 27/02/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | ND | ND | 4805;4944II | 0
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | Qui 21/03/24 | Qui 04/04/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Qui 21/03/24 | ND | ND | 4945 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | Sex 22/03/24 | Seg 01/04/24 | ND | ND | 4948 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Qui 04/04/24 | ND | ND | 4949 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Qui 04/04/24 | Qui 04/04/24 | ND | ND | 4950 | 0
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Qui 22/02/24 | Ter 27/02/24 | Sex 22/03/24 | Ter 26/03/24 | ND | ND | 4946;4806 | 0
273 - Vestiário - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Sex 22/03/24 | Ter 26/03/24 | ND | ND | 4952II;4807 | 0
268 - Laboratório - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Sex 22/03/24 | Ter 26/03/24 | ND | ND | 4808;4952II | 0
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 0% | 3 dias | Ter 05/03/24 | Qui 07/03/24 | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND | 4954;4809 | 0
318 - ETEO - Estocagem Temporaria De Residuos | 0% | 3 dias | Ter 05/03/24 | Qui 07/03/24 | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND | 4955II;4810 | 0
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 0% | 3 dias | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND | 4811;4955II | 0
642 - Portaria De Carapina | 0% | 3 dias | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 4957;4812 | 0
314 - ETEO - Almoxarifado | 0% | 3 dias | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 4958II;4813 | 0
624 - ETEO - Vestiario | 0% | 3 dias | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 4814;4958II | 0
315 - ETEO - Casa De Quimica | 0% | 3 dias | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 04/04/24 | Seg 08/04/24 | ND | ND | 4960;4815 | 0
316 - ETEO - Escritorio | 0% | 3 dias | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 04/04/24 | Seg 08/04/24 | ND | ND | 4961II;4816 | 0
317 - ETEO - Laboratorio 2 | 0% | 3 dias | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | Qui 04/04/24 | Seg 08/04/24 | ND | ND | 4817;4961II | 0
691 - ETEO - SE | 0% | 3 dias | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND | 4963;4818 | 0
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 4964 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND | 4966 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND | 4967 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND | 4968 | 0
PACOTE 3 | 0% | 24 dias | Ter 26/03/24 | Seg 13/05/24 | Ter 09/04/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND |  | 0
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 0% | 3 dias | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND | 4964II;4820 | 0
724 - Galpão Posto 8 | 0% | 3 dias | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND | 4821;4964II | 0
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Sex 12/04/24 | Ter 16/04/24 | ND | ND | 4972;4822 | 0
156 - Prensa De Rolos | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Sex 12/04/24 | Ter 16/04/24 | ND | ND | 4973II;4823 | 0
398 - Galpao De Pecas | 0% | 3 dias | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | Sex 12/04/24 | Ter 16/04/24 | ND | ND | 4823;4973II | 0
228 - Subestacao Eletrica N. 01 | 0% | 3 dias | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | Qua 17/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 4975;4824 | 0
704 - Galpão - 1 - Equip.Móveis (Lonado Fundos) | 0% | 3 dias | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | Qua 17/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 4976II;4825 | 0
705 - Galpão - 2 - Equip.Móveis (Lonado Prox.Vestiário) | 0% | 3 dias | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | Qua 17/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 4826;4976II | 0
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 3 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 4978 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Seg 22/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND | 4980 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Qui 02/05/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND | 4981 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND | 4982 | 0
723 - Hub Ed. Beira Mar | 0% | 3 dias | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | Seg 22/04/24 | Qua 24/04/24 | ND | ND | 4978;4827 | 0
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 0% | 3 dias | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | Seg 22/04/24 | Qua 24/04/24 | ND | ND | 4984II;4828 | 0
222 - Galpao De Refratarios | 0% | 3 dias | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | Seg 22/04/24 | Qua 24/04/24 | ND | ND | 4829;4984II | 0
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 0% | 2 dias | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | Qui 25/04/24 | Sex 26/04/24 | ND | ND | 4986;4830 | 0
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 0% | 2 dias | Sex 19/04/24 | Ter 23/04/24 | Qui 25/04/24 | Sex 26/04/24 | ND | ND | 4987II;4831 | 0
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 0% | 2 dias | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | Sex 26/04/24 | ND | ND | 4832;4987II | 0
377 - Armazem De Insumos | 0% | 2 dias | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24 | Seg 29/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND | 4989;4833 | 0
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 0% | 2 dias | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24 | Seg 29/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND | 4990II;4834 | 0
216 - Controle De Qualidade | 0% | 2 dias | Ter 30/04/24 | Qui 02/05/24 | Seg 29/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND | 4835;4990II | 0
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 3 | 0% | 8 dias | Qui 02/05/24 | Seg 13/05/24 | Qui 02/05/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND | 4992 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 02/05/24 | Sex 10/05/24 | Qui 02/05/24 | Sex 10/05/24 | ND | ND | 4994 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND | 4995 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND | 4996 | 0
MEMÓRIAS DE CÁLCULO | 0% | 123 dias | Sex 27/10/23 | Ter 14/05/24 | Qua 01/11/23 | Qui 02/05/24 | ND | ND |  | 0
PACOTE 1 | 0% | 81 dias | Sex 27/10/23 | Ter 02/04/24 | Qua 01/11/23 | Seg 04/03/24 | ND | ND |  | 0
74 - Casa De Bombas BV55 | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 4737 | 0
493 - Deposito De Oleo Askarel | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5000;4756 | 0
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5001 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 5003 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND | 5004 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND | 5005 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5001 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 5007 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5008 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND | 5009 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | Ter 12/12/23 | ND | ND | 5010 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 5011 | 0
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 5012 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/12/23 | Sex 05/01/24 | Qua 20/12/23 | Sex 05/01/24 | ND | ND | 5014 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | ND | ND | 5015 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | ND | ND | 5016 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Ter 19/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 5012 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | Sex 05/01/24 | ND | ND | 5018 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 5019 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | Qua 17/01/24 | ND | ND | 5020 | 0
MARCO - 3a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 19/01/24 | Qui 01/02/24 | Sex 19/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND | 5021 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/01/24 | Seg 29/01/24 | Sex 19/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND | 5023 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5024 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5025 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | Ter 23/01/24 | ND | ND | 5021 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Qua 24/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND | 5027 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Ter 30/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND | 5028 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Seg 05/02/24 | Qui 08/02/24 | ND | ND | 5029 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 14/02/24 | ND | ND | 5030 | 0
MARCO - 4a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND | 5031 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND | 5033 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND | 5034 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND | 5035 | 0
PACOTE 2 | 0% | 41 dias | Qua 28/02/24 | Sex 03/05/24 | Qui 15/02/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND |  | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Qui 15/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND | 5031 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 05/03/24 | Sex 08/03/24 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | ND | ND | 5038 | 0
Prédio XY | 0% | 3 dias | Seg 11/03/24 | Qui 14/03/24 | Ter 27/02/24 | Qui 29/02/24 | ND | ND | 5039 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 15/03/24 | Qua 20/03/24 | Sex 01/03/24 | Qua 06/03/24 | ND | ND | 5040 | 0
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 06/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 06/03/24 | Qua 06/03/24 | ND | ND | 5041 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | Qui 07/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND | 5043 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND | 5044 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND | 5045 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24 | Qui 07/03/24 | Ter 12/03/24 | ND | ND | 5041 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | Qua 13/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND | 5047 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24 | Ter 19/03/24 | Sex 22/03/24 | ND | ND | 5048 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 08/04/24 | Qui 11/04/24 | Seg 25/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND | 5049 | 0
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Qui 28/03/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Qui 28/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND | 5050 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 29/03/24 | Seg 08/04/24 | ND | ND | 5052 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 09/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND | 5053 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Qui 11/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND | 5054 | 0
PACOTE 3 | 0% | 36 dias | Qua 27/03/24 | Ter 14/05/24 | Qua 13/03/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND |  | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | Qua 13/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND | 5047 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24 | Ter 19/03/24 | Sex 22/03/24 | ND | ND | 5057 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 08/04/24 | Qui 11/04/24 | Seg 25/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND | 5058 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 12/04/24 | Qua 17/04/24 | Sex 29/03/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 5059 | 0
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 3 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND | 5062 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND | 5063 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND | 5064 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24 | Qui 04/04/24 | Ter 09/04/24 | ND | ND | 5060 | 0
Prédio XY | 0% | 4 dias | ND | ND | Qua 10/04/24 | Seg 15/04/24 | ND | ND | 5066 | 0
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 3 | 0% | 9 dias | Ter 30/04/24 | Ter 14/05/24 | Sex 19/04/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/04/24 | Ter 30/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND | 5067 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/04/24 | Qui 09/05/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND | 5069 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | Ter 30/04/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND | 5070 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND | 5071 | 0
PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 (Duque de Caxias) | 61% | 126 dias | Qua 19/04/23 | Qua 11/10/23 | Qua 19/04/23 | Qui 19/10/23 | Qua 19/04/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 64 dias | Qua 19/04/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/07/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 5075 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | 5076 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | 5077II | 0
Mobilização | 100% | 22 dias | Ter 25/04/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23 | 5078 | 0
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | 5076 | 0
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | 5080 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | 5081TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5125TT+3 dias | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5087TT-3 dias | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5084II | 0
ETAPA DE CAMPO | 91% | 89 dias | Qui 18/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 18/05/23 | Sex 22/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
FASE 1 - PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA DO G2 E SERVIÇOS DE CAMPO | 91% | 89 dias | Qui 18/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 18/05/23 | Sex 22/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
Visita técnica para levantamento arquitetônico | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 |  | 0
Inspeção Sensitiva para avaliação Estrutural | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | 5079 | 0
Escaneamento da Estrutura | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | 5091II | 0
Tratamento da nuvem de pontos | 100% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | 5092 | 0
Avaliação da integridade estrutural das instalações | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | 5093 | 0
Elaboração do projeto (planta) de layout das instalações | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 5093 | 0
Verificação do Projeto Arquitetônico | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | 5095 | 0
MARCO - PROJETO ARQUITETÔNICO (LAYOUT) | 83% | 67 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 20/06/23 | Sex 22/09/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) (com número Vibracon) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 5096 | 9253.51
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 20/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 20/07/23 | 5098 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 27 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | 5099 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) - (com número VALE) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5100 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5101 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5102 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5103 | 3965.79
Elaboração do Relatório Técnico de Inspeção | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | 5094 | 0
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5105 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 99% | 35 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5106 | 7012.15
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | 5108 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 20 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | 5109 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5110 | 3005.21
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 49% | 107 dias | Seg 03/07/23 | Qua 11/10/23 | Qui 18/05/23 | Qui 19/10/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
FASE 2 - SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS | 83% | 89 dias | Seg 03/07/23 | Sex 11/08/23 | Qui 18/05/23 | Sex 22/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
MODELAGEM DO GALPÃO | 88% | 89 dias | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 18/05/23 | Sex 22/09/23 | Qui 18/05/23 | ND |  | 0
GALPÃO ORIGINAL CONFORME PROJETO | 100% | 58 dias | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 18/05/23 | Ter 08/08/23 | Qui 18/05/23 | Ter 08/08/23 |  | 0
Análise da Documentação | 100% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 |  | 0
Modelagem do Galpão conforme projeto | 100% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | 5116 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | 5117 | 0
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | 5118 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 12/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | 5119 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | 5120 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 36 dias | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 5121 | 0
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 9 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5124TI+1 dia | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qui 20/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | 5125 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | 5126 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | 5127 | 0
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 74% | 45 dias | Qui 06/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
Modelagem / Adequação do Galpão para sua condição atual (considerando visita em campo, patologias e desvios) | 100% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23 | 5124 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | 5130 | 0
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | 5131 | 0
Modelagem dos reforços | 100% | 12 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 14/08/23 | Qui 27/07/23 | Seg 14/08/23 | 5132 | 0
Adequação das cargas e aplicação das condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | 5133 | 0
Análise dos resultados | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | 5134 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 6 dias | Qua 19/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 31/08/23 | 5135 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | 5136 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 1 - ESTR. METÁLICA) | 0% | 10 dias | Qua 26/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5137 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 27/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5139 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5140 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5141 | 0
ANÁLISES ESTRUTURAIS E GEOTÉCNICAS DO GALPÃO | 68% | 34 dias | Qua 19/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 04/08/23 | ND |  | 0
Análise de determinação da probabilidade de falha | 100% | 2 dias | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | 5135 | 0
Análise da fundação do galpão | 100% | 16 dias | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 08/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 30/08/23 | 5144 | 0
Elaboração da Relatório Técnico | 100% | 2 dias | Ter 25/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | 5145 | 0
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | 5146TT | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO (CENÁRIO 1 - CIVIL) | 0% | 10 dias | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5147 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5149 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5150 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5151 | 0
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE | 50% | 81 dias | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 21/06/23 | Seg 16/10/23 | Qua 21/06/23 | ND |  | 0
MODELAGEM DO NOVO GALPÃO (CENÁRIO 2) | 0% | 25 dias | Seg 31/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
Modelagem do novo Galpão considerando 15 m de pé direito e adequação da ponte rolante (capacidade de 10 t) | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 5136 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 5155 | 0
Análise dos resultados | 0% | 2 dias | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5156 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5157 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5158 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - ESTR. METÁLICA) | 0% | 10 dias | Qua 16/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5159 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 17/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5161 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5162 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5163 | 0
Modelagem da Fundação | 0% | 2 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5157 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5165 | 0
Análise dos resultados | 0% | 2 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 5166 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5167 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5168 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - CIVIL) | 0% | 10 dias | Qui 24/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5169 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 25/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5171 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5172 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5173 | 0
ANÁLISE TÉCNICA DE ALTERNATIVAS | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
Análise das alternativas de projeto do ponto de vista técnico e de qualidade (Galpão existente X Galpão Novo) | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 5167 | 0
ANÁLISE DE CUSTOS DE ALTERNATIVAS | 100% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 |  | 0
Análise de custos, riscos e um comparativo financeiro entre as alternativas (Galpão existente X Galpão Novo) | 100% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | 5176 | 0
ELABORAÇÃO DE TRADE-OFF E APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DE ALTERNATIVAS | 65% | 70 dias | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 21/06/23 | Qui 28/09/23 | Qua 21/06/23 | ND |  | 0
Elaboração do layout geral do cenário 1 | 100% | 55 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 21/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 21/06/23 | Qua 06/09/23 |  | 0
Verificação do Layout Cenário 1 | 100% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | 5180TT | 0
MARCO - LAYOUT GERAL DO CENÁRIO 1 | 0% | 10 dias | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5181 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5183 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5184 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5185 | 0
Elaboração do layout geral do cenário 2 | 62% | 39 dias | Qui 03/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 20/07/23 | ND |  | 0
Verificação do Layout Cenário 2 | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5187TT | 0
MARCO - LAYOUT GERAL DO CENÁRIO 2 | 0% | 10 dias | Ter 22/08/23 | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5188 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 23/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 5190 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5191 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5192 | 0
Elaboração do Relatório Técnico quanto a viabilidade dos cenários (Galpão existente X Galpão Novo) | 67% | 6 dias | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 30/08/23 | ND | 5178 | 0
Verificação do Relatório Técnico | 0% | 1 dia | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5194TT | 0
MARCO - RELATÓRIO DE VIABILIDADE (LAUDO) | 0% | 6 dias | Qua 30/08/23 | Qui 14/09/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5195 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5197 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5198 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5199 | 0
FASE 4 - PROJETO DE ENGENHARIA | 0% | 16 dias | Qui 31/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 27/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 0% | 19 dias | Qui 31/08/23 | Qua 27/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Projeto Básico dos Reforços Metálicos | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5195 | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5203TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO DO REFORÇO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5204 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 5206 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5207 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5208 | 0
Elaboração do Projeto Básico dos reforços das Fundações | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5203 | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5210TT | 0
MARCO - PROJETO BÁSICO DO REFORÇO DAS FUNDAÇÕES | 0% | 10 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5211 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 5213 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5214 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5215 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual de Utilidades, Elétrica, SPDA, SPCI, salas administrativas, pórtico ou ponte rolante | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5203II | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5217TT | 0
MARCO - PROJETO CONCEITUAL (UTILIDADES, ELÉTRICA, SPDA, SPCI, SALAS ADM. E PÓRTICO OU PONTE ROLANTE) | 0% | 10 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5218 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND | 5220 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5221 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5222 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5217 | 0
Verificação da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5224TT | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 0% | 10 dias | Sex 08/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5225 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5227 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5228 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5229 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5224 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5231TT | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5232 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5234 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5235 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5236 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5231 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5238TT | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5239 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5241 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5242 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5243 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5238 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5245TT | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5246 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5248 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5249 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5250 | 0
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2) | 0% | 16 dias | Qui 31/08/23 | Seg 02/10/23 | Qua 27/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Projeto Conceitual das Estruturas Metálicas do Galpão | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5167 | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5253TT | 0
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 8 dias | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5254 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5256 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5257 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5258 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual das Fundações | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5168 | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5260TT | 0
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS FUNDAÇÕES | 0% | 8 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5261 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5263 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5264 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5265 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual das Instalações Elétricas, Utilidades, SPDA, SPCI, ponte rolante, salas administrativas | 0% | 4 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5253 | 0
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5267TT | 0
MARCO - PROJETO CONCEITUAL (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, UTILIDADES, SPDA, SPCI, PONTE ROLANTE, SALAS ADM.) | 0% | 8 dias | Ter 12/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5268 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5270 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5271 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5272 | 0
Elaboração da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5267 | 0
Verificação da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5274TT | 0
MARCO - FOLHA DE DADOS | 0% | 8 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5275 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5277 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5278 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5279 | 0
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5274 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5281TT | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 09/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5282 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5284 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 18/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5285 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5286 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5281 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5288TT | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 6 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5289 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5291 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5292 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5293 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5288 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5295TT | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 5 dias | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5296 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5298 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5299TT | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5300 | 0
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONTRATAÇÃO "TURN-KEY" | 0% | 13 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
GALPÃO ORIGINAL CONFORME PROJETO | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5295 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5304TT | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 9 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 17/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5305 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5307 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 5308 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 5309 | 0
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5304II | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5312TT | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 9 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 03/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5313 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Seg 06/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5315 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 16/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND | 5316 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND | 5317 | 0
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2) | 0% | 13 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 7 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5253 | 0
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5320TT | 0
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 6 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5321 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5323 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5324 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5325 | 0
PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA | 21% | 110 dias | Seg 10/07/23 | Qua 22/11/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/12/23 | Seg 10/07/23 | ND |  | 0
ETAPA INICIAL | 100% | 17 dias | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 10/07/23 | Ter 01/08/23 |  | 0
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 |  | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 5394TT-1 dia | 0
Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 5330TI+1 dia;5394II | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 5333II-2 dias | 0
Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 5331II | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 20% | 103 dias | Ter 18/07/23 | Qua 22/11/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/12/23 | Qua 19/07/23 | ND |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 9% | 70 dias | Ter 18/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 11/08/23 | Qui 23/11/23 | Sex 11/08/23 | ND |  | 0
Entrega do Projeto Arquitetônico - VALE (2 cenários) | 100% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | 5329TI+5 dias | 0
Indicação do melhor cenário quanto ao cálculo estrutural - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | 5336 | 0
Definição e entrega do Projeto Arquitetônico - VALE | 30% | 15 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 25/08/23 | ND | 5337 | 0
Adequação e Análise do Modelo do Galpão | 57% | 7 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | 5338II | 0
Avaliação dos Reforços, se necessário. | 0% | 4 dias | Qua 02/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 13/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5339 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5340 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5341 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO GALPÃO | 0% | 10 dias | Seg 21/08/23 | Qua 06/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5342 | 23539.99
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5344 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5345 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5346 | 10088.57
Elaboração do Projeto de Reforço do Galpão | 0% | 14 dias | Qui 10/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 19/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5340 | 0
Verificação do Projeto de Reforço do Galpão | 0% | 2 dias | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 09/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5348 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DO GALPÃO | 0% | 10 dias | Sex 01/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 10/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5349 | 40864.04
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 04/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 5351 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5352 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5353 | 17513.16
Elaboração do Projeto de Escoramento | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5348 | 0
Verificação do Projeto de Escoramento | 0% | 2 dias | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5355 | 0
MARCO - PROJETO DE ESCORAMENTO | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5356 | 14767.52
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 5358 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 5359 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 5360 | 6328.94
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 5 dias | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 5355 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5362 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Sex 15/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 24/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5363 | 4610.89
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5365 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5366 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5367 | 1976.09
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 5362 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 5369 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 31/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 5370 | 9982.95
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 5372 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Seg 13/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5373 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5374 | 4278.41
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 5369 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5376 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Sex 29/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 08/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5377 | 9982.95
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 09/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5379 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | Ter 21/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5380 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5381 | 4278.41
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 5 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5341 | 0
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5383 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR | 0% | 10 dias | Sex 25/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5384 | 6610.86
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5386 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5387 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5388 | 2833.22
CIVIL | 30% | 103 dias | Qua 19/07/23 | Qua 22/11/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/12/23 | Qua 19/07/23 | ND |  | 0
Elaboração do Plano de Corpo de Prova | 100% | 9 dias | Qua 19/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 |  | 0
Verificação do Plano de Corpo de Prova | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 5391TI-1 dia | 0
MARCO - PLANO DE CORPO DE PROVA | 71% | 37 dias | Qui 27/07/23 | Seg 14/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 22/09/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 5392 | 12205.09
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | 5394 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 13 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 17/08/23 | Seg 04/09/23 | 5395 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5396 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND | 5397 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5398 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5399 | 5230.75
Elaboração do Plano de Sondagem | 100% | 9 dias | Qui 27/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 | 5391II | 0
Verificação do Plano de Sondagem | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | 5401TI-1 dia | 0
MARCO - PLANO DE SONDAGEM | 68% | 38 dias | Sex 04/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 25/09/23 | Ter 01/08/23 | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | 5402 | 13386.78
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | 5404 | 0
Atendimento a Comentários | 100% | 10 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 30/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 30/08/23 | 5405 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5406 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5407 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 5408 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 5409 | 5737.19
Liberação VALE para avaliação da Fundação / Resultado dos Ensaios solicitados | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5341II | 0
Adequação e Análise do Modelo da Fundação conforme quadro de cargas do Galpão (incluindo reforços) | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5341;5411 | 0
Avaliação dos Reforços, se necessário | 0% | 7 dias | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5412 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5413 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5414 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5415 | 19091.07
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 5417 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 5418 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 5419 | 8181.89
Elaboração do Projeto de Reforço da Fundação | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 18/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 5413 | 0
Verificação do Projeto de Reforço da Fundação | 0% | 2 dias | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 01/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5421 | 0
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DA FUNDAÇÃO | 0% | 10 dias | Qui 28/09/23 | Ter 17/10/23 | Sex 03/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5422 | 25332.85
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 29/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 06/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5424 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5425 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5426 | 10856.93
Elaboração do Plano de Demolição/Construção | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5421 | 0
Verificação do Plano de Demolição/Construção | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 5428 | 0
MARCO - PLANO DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO | 0% | 10 dias | Qua 04/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 09/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 5429 | 21727.34
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 10/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 5431 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | Qua 22/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 5432 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 24/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 5433 | 9311.72
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5428 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5435 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Qua 11/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 16/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5436 | 4610.89
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 13/10/23 | Seg 23/10/23 | Sex 17/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5438 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | Ter 28/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5439 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5440 | 1976.09
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 5435 | 0
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5442 | 0
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 19/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5443 | 9982.95
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 5445 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 31/10/23 | Ter 07/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5446 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5447 | 4278.41
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 19/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 23/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND | 5442 | 0
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5449 | 0
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Qui 26/10/23 | Ter 14/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5450 | 9982.95
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 27/10/23 | Ter 07/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND | 5452 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 08/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 12/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5453 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 14/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5454 | 4278.41
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 5 dias | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND | 5449 | 0
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 1 dia | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5456 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR | 0% | 6 dias | Sex 03/11/23 | Qua 22/11/23 | Qui 07/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5457 | 6610.86
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 06/11/23 | Ter 14/11/23 | Sex 08/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5459 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 5460 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 22/11/23 | Qua 22/11/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 5461 | 2833.22
GERAL | 0% | 22 dias | Seg 04/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
Compatibilização do projeto estrutural e arquitetônico | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5349 | 0
Verificação do Projeto | 0% | 2 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 5464 | 0
MARCO - COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Seg 09/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND | 5465 | 13355.61
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5467 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5468 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5469 | 5723.83
PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75 | 31% | 120 dias | Seg 05/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 08/05/23 | Qui 26/10/23 | Seg 08/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 98% | 104 dias | Seg 05/06/23 | Qua 26/07/23 | Seg 08/05/23 | Ter 03/10/23 | Seg 08/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 |  | 0
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | 5473 | 0
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | 5474 | 0
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | 5475II | 0
Mobilização e Treinamento | 100% | 34 dias | Sex 09/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 05/09/23 | Qua 19/07/23 | Ter 05/09/23 | 5476 | 0
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | 5474TI+5 dias | 0
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5500TT | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND | 5483TT-3 dias | 0
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5480II | 0
ETAPA DE CAMPO | 0% | 18 dias | Ter 11/07/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
FASE 1 - SERVIÇOS DE CAMPO | 0% | 18 dias | Ter 11/07/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Inspeção Sensitiva da Estrutura | 0% | 2 dias | Ter 11/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND | 5477 | 0
Levantamento Dimensional | 0% | 2 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 5486 | 0
Escaneamento laser | 0% | 4 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 21/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 5486II | 0
Tratamento da nuvem de pontos | 0% | 4 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5488 | 0
Elaboração do Relatório da Nuvem de Pontos | 0% | 2 dias | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5489 | 0
Verificação do Relatório da Nuvem de Pontos | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5490 | 0
MARCO - RELATÓRIO DA NUVEM DE PONTOS | 0% | 7 dias | Qui 27/07/23 | Seg 07/08/23 | Qui 05/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5491 | 14519.28
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5493 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5494 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5495 | 6222.55
Elaboração do Relatório de Inspeção | 0% | 4 dias | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23 | Sex 29/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5488TI+2 dias | 0
Verificação do Relatório de Inspeção | 0% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5489 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CAMPO | 0% | 7 dias | Qua 26/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND | 5498 | 5134.31
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5500 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5501 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5502 | 2200.42
Elaboração do As-Built | 0% | 3 dias | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5489 | 0
Verificação do As-Built | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5504TT | 0
MARCO - AS BUILT | 0% | 7 dias | Qui 03/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 05/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5505 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 6 dias | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5507 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5508 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5509 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 19 dias | Qui 20/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
FASE 2 - CÁLCULOS | 0% | 19 dias | Qui 20/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5488TI+2 dias | 0
Modelagem Númerica do Galpão | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5513 | 0
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5514 | 0
Análise dos resultados | 0% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5515 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5516 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5517TT | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 31/07/23 | Qui 10/08/23 | Qua 11/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5518 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5520 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5521 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5522 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5517 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5524TT | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5525 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 5527 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5528 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5529 | 0
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE | 0% | 8 dias | Qui 03/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 17/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Análise Técnica de Alternativas (permanência ou demolição) | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5524 | 0
Elaboração de Laudo com apresentação das alternativas (Diagnóstico/Parecer Técnico) | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5532 | 0
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5533TT | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO (LAUDO) | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5534 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 08/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5536 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5537TT | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5538 | 0
GERDAU - Hold até novembro | 44% | 256 dias | Qui 06/04/23 | Ter 08/08/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 06/04/23 | ND |  | 0
ANÁLISE DE RECALQUE | 44% | 256 dias | Qui 06/04/23 | Ter 08/08/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 06/04/23 | ND |  | 0
GERAL | 100% | 7 dias | Qui 06/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 |  | 0
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 |  | 0
Kick Off externo | 100% | 1 dia | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | 5543TI+1 dia | 0
Análise da Documentação | 100% | 4 dias | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 12/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 12/04/23 | Seg 17/04/23 | 5544 | 0
ETAPA 1 - INSPEÇÃO ESTRUTURAL | 100% | 248 dias | Seg 17/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 19/04/23 | Qui 18/04/24 | Qua 19/04/23 | Qui 18/04/24 |  | 0
RETOMADORA P1/P3 | 100% | 246 dias | Seg 17/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/04/24 | Seg 24/04/23 | Qui 18/04/24 |  | 0
Inspeção Estrutural Nível 1 | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24 | 5545 | 0
Elaboração do Plano de Ensaios e Sondagem | 100% | 14 dias | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | 5552 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 14 dias | Sex 28/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | 5553 | 0
PÁTIO LESTE / OESTE | 100% | 16 dias | Qua 19/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 12/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 12/05/23 |  | 0
Inspeção Estrutural Nível 1 | 100% | 0 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | 5548 | 0
Elaboração do Plano de Ensaios e Sondagem | 100% | 14 dias | Qua 26/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | 5549 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 14 dias | Qua 10/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | 5550 | 0
ETAPA 2 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - GERDAU | 0% | 75 dias | Sex 28/04/23 | Qui 29/06/23 | Qua 19/07/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND |  | 0
Execução dos ensaios e sondagens pela GERDAU | 0% | 75 dias | Sex 28/04/23 | Qui 29/06/23 | Qua 19/07/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 5549;5553 | 0
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS | 0% | 22 dias | Sex 30/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 07/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
RETOMADORA P1/P3 | 0% | 11 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 07/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND |  | 0
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND | 5556 | 0
Modelagem da Estrutura | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 08/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 5559 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5560 | 0
Análise dos resultados | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 5561 | 0
Elaboração do Relatório Técnico | 0% | 2 dias | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 21/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 5562 | 0
PÁTIO LESTE / OESTE | 0% | 11 dias | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5563 | 0
Modelagem da Estrutura | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 24/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 5565 | 0
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 0% | 2 dias | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 29/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5566 | 0
Análise dos resultados | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 5567 | 0
Elaboração do Relatório Técnico | 0% | 2 dias | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5568 | 0
MARCOS CONTRATUAIS | 67% | 145 dias | Ter 25/04/23 | Ter 08/08/23 | Sex 19/05/23 | Sex 15/12/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
RETOMADORA P1/P3 | 73% | 134 dias | Ter 25/04/23 | Seg 24/07/23 | Sex 19/05/23 | Qui 30/11/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - PLANO DE ENSAIOS E SONDAGEM (RETOMADORA E PÁTIO) | 100% | 8 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5549 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | 5573 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5574 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5575 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 8 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5550 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 10/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | 5578 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 15/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5579 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5580 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 6 dias | Sex 14/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 22/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 5563 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5583 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 28/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5584 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5585 | 0
PÁTIO LESTE / OESTE | 57% | 145 dias | Qui 27/04/23 | Ter 08/08/23 | Sex 19/05/23 | Sex 15/12/23 | Sex 19/05/23 | ND |  | 0
MARCO - PLANO DE ENSAIOS E SONDAGEM | 0% | 6 dias | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/04/23 | Qui 27/04/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | ND | ND | 5553
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Sex 28/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND | 5589
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND | 5590
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND | 5591
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 8 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5554 | 0
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | 5594 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5595 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND | 5596 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 07/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5569 | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 08/12/23 | Ter 12/12/23 | ND | ND | 5599 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 5600 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND | 5601 | 0
VALE - CONTRAT0 721 (RUÍDOS) | 24% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
ÁNALISE E REDUÇÃO DE RUÍDOS | 24% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
MINA DE FÁBRICA | 38% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND |  | 0
OFICINA INDUSTRIAL - FÁBRICA | 41% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND |  | 0
ETAPA E: PROJETOS | 41% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 5 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 |  | 0
Elaboração dos croquis 3D - equipamento (Estufa, furadeira de bancada, guilhotina, lavador, chaveteira vertical e serra de fita) | 100% | 7 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | 5608 | 0
Verificação do Croqui 3D - equipamento | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | 5609 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 3 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | 5610 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | 5611 | 0
Revisão Final | 100% | 7 dias | Seg 24/04/23 | Sex 05/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | 5612 | 0
MARCO - Entrega do Croqui e Apresentação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | 5613TI+2 dias | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 5 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | 5611II | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | 5615 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 5616 | 0
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5617 | 0
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 5618II | 0
Aprovação VALE | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 5619 | 0
AGUARDANDO RETORNO VALE REFERENTE ALTERAÇÃO DE SOLUÇÃO EM CAMPO | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 5620II | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND | 5620 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 5622 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND | 5622 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND | 5623 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND | 5624 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND | 5626 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 5627 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND | 5628 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND | 5629 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND | 5620;5629 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 5631 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 5632 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND | 5631 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5634 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5635 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 5634 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5637 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5638 | 0
OF. MAN. MEC E OF. PAM (PAM - LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO) | 35% | 120 dias | Seg 27/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 27/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 27/03/23 | ND |  | 0
ETAPA E: PROJETOS | 35% | 120 dias | Seg 27/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 27/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 27/03/23 | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 3 dias | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23 |  | 0
Elaboração dos croquis 3D - equipamento (Galpão, Compressor e Macaco hidráulico) | 100% | 7 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 |  | 0
Verificação do Croqui 3D - equipamento | 100% | 2 dias | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | 5643 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | 5644 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | 5645 | 0
Revisão final | 100% | 4 dias | Qui 27/04/23 | Sex 05/05/23 | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23 | 5646 | 0
MARCO - Entrega do Croqui e Apresentação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | 5647TI+2 dias | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 | 5645II | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | 5649 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | 5650 | 0
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5651 | 0
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 5652II | 0
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | 5653 | 0
AGUARDANDO RETORNO VALE REFERENTE ALTERAÇÃO DE SOLUÇÃO EM CAMPO | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND | 5654 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND | 5656 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND | 5656 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND | 5657 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 5658 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND | 5660 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 5661 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 5662 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 5663 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 9 dias | Seg 26/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 5654;5663 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND | 5665 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND | 5666 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND | 5665 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 5668 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND | 5669 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND | 5668 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5671 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5672 | 0
MINA DE VIGA | 23% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
FILTRAGEM | 40% | 303 dias | Ter 14/03/23 | Seg 31/07/23 | Ter 14/03/23 | Sex 31/05/24 | Ter 14/03/23 | ND |  | 0
ETAPA E: PROJETOS | 40% | 303 dias | Ter 14/03/23 | Seg 31/07/23 | Ter 14/03/23 | Sex 31/05/24 | Ter 14/03/23 | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 4 dias | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23 |  | 0
Elaboração dos croquis 3D (Bomba de vácuo, Bambo de polpa modelo 1 e 2, Bomba de água e compressor) | 100% | 4 dias | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | 5677 | 0
Verificação do Croqui 3D | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | 5678 | 0
Indicação das soluções no croqui | 100% | 2 dias | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | 5679 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 3 dias | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | 5680 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 12 dias | Qui 27/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 15/05/23 | Qui 27/04/23 | Seg 15/05/23 | 5681 | 0
Revisão Final | 100% | 4 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | 5682 | 0
MARCO - Entrega do Croqui | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5683 | 0
Apresentação dos croquis | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5684II | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | 5683 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | 5686 | 0
Revisão Final do Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | 5687 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | 5688 | 0
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 5689 | 0
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 5690 | 0
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5691 | 0
Visita na área para realização de novas medições | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND |  | 0
Revisão do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 5693 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5694 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 5695 | 0
Aprovação Vale | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Qua 04/10/23 | Qui 21/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND | 5696 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 05/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5697 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5698 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5698 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5699 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 4 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 16/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5700 | 0
Simulação | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND | 5702 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5703 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 5704 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND | 5705 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND | 5692;5705 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5707 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5708 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 4 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 13/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND | 5707 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 20/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 5710 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 5711 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 20/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 5710 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 23/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 5713 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 24/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND | 5714 | 0
FLOTAÇÃO | 41% | 227 dias | Ter 14/02/23 | Sex 08/09/23 | Ter 14/02/23 | Qui 18/01/24 | Ter 14/02/23 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 74% | 138 dias | Ter 14/02/23 | Ter 02/05/23 | Ter 14/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 14/02/23 | ND |  | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 |  | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 15 dias | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23 | 5718 | 0
2a Apresentação (áreas) | 100% | 32 dias | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | 5719II | 0
Comentários VALE | 100% | 32 dias | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | 5719II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 100% | 10 dias | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | 5721 | 0
Verificação do lider técnico | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 5722 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | 5723 | 0
Visita Técnica para alinhamento do plano de ação | 100% | 1 dia | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 5724 | 0
Revisão do Plano de Ação pela equipe | 0% | 17 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 5725 | 0
Verificação do Plano pela líder técnica | 0% | 4 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 14/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND | 5726 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND | 5727 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 17/04/23 | Ter 02/05/23 | Seg 21/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND | 5728 | 0
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 78 dias | Qui 18/05/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 18/01/24 | ND | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 5729TI+11 dias | 0
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5731 | 0
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5732 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5733 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5734 | 0
Revisão Final - croqui | 0% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 10/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5735 | 0
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5736 | 0
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5737TI-1 dia | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 13/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND | 5738 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 4 dias | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5734 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5740 | 0
Revisão Final - conceito | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5741 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND | 5742 | 0
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5743TI+1 dia | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Ter 20/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND | 5744 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5745 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5746 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 09/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5746 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5747 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5748 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 24/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND | 5750 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 5751 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 06/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 5752 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 5753 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Seg 07/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 11/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 5745;5753 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 02/01/24 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 5755 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 03/01/24 | Qua 03/01/24 | ND | ND | 5756 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 5755 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Ter 09/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 5758 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 11/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 5759 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 09/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 5758 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 16/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND | 5761 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND | 5762 | 0
BRITAGEM PRIMÁRIA | 28% | 274 dias | Ter 14/02/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/02/23 | Seg 25/03/24 | Ter 14/02/23 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 69% | 196 dias | Ter 14/02/23 | Ter 25/07/23 | Ter 14/02/23 | Ter 28/11/23 | Ter 14/02/23 | ND |  | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 1 dia | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 |  | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 9 dias | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23 | 5766 | 0
2a Apresentação (áreas) | 100% | 18 dias | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | 5767II | 0
Comentários VALE | 100% | 18 dias | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | 5767II | 0
Visita para alinhamento do Plano de Ação | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | 5769 | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 27/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND | 5704 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5771 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5772 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qua 12/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 14/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 5773 | 0
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 78 dias | Qua 26/07/23 | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 25/03/24 | ND | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 5774 | 0
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 06/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 5776 | 0
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND | 5777 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 12/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5778 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 5779 | 0
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 19/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 5780 | 0
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 5781 | 0
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND | 5782 | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 21/12/23 | Qui 11/01/24 | ND | ND | 5782 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 15/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND | 5779 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 22/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 5785 | 0
Revisão Final | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND | 5786 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND | 5787 | 0
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 04/01/24 | Qui 04/01/24 | ND | ND | 5788TI+1 dia | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qua 23/08/23 | Ter 05/09/23 | Sex 05/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND | 5789 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 19/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND | 5790 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 26/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND | 5791 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 26/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND | 5791 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 30/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND | 5792 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 31/01/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND | 5793 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 07/02/24 | Ter 13/02/24 | ND | ND | 5795 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | Qua 14/02/24 | Sex 16/02/24 | ND | ND | 5796 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | Seg 19/02/24 | Qua 21/02/24 | ND | ND | 5797 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | ND | ND | 5798 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Qua 11/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 22/02/24 | Qua 06/03/24 | ND | ND | 5790;5798 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 07/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND | 5800 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Sex 08/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND | 5801 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | Qui 07/03/24 | Qua 13/03/24 | ND | ND | 5800 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | Qui 14/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND | 5803 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND | 5804 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Sex 03/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 14/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND | 5803 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 10/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND | 5806 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Seg 25/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND | 5807 | 0
ESPESSADOR | 32% | 224 dias | Seg 20/03/23 | Qui 18/01/24 | Seg 20/03/23 | Qui 15/02/24 | Seg 20/03/23 | ND |  | 0
ETAPA B: BANCO DE DADOS | 100% | 31 dias | Qui 27/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Elaboração do Banco de Dados contemplando os dados da Simulação | 100% | 16 dias | Qui 27/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | 5819 | 0
Verificação do líder técnico | 100% | 3 dias | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | 5820II | 0
Revisão da Folha de Dados pela Equipe | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 05/05/23 | 5812 | 0
Verificação do líder técnico | 100% | 6 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | 5813 | 0
MARCO - Envio da Folha de Dados para aprovação | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5814TI+1 dia | 0
ETAPA C: SIMULAÇÃO | 100% | 41 dias | Seg 20/03/23 | Seg 15/05/23 | Seg 20/03/23 | Sex 19/05/23 | Seg 20/03/23 | Sex 19/05/23 |  | 0
Elaboração do CAD 3D | 100% | 10 dias | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23 |  | 0
Simulação | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | 5817 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | 5818II | 0
Verificação do lider Técnico | 100% | 0 dias | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | 5682;5819 | 0
Revisão da Memória pela Equipe | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | 5820 | 0
Verificação Final do líder Técnico | 100% | 6 dias | Sex 12/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | 5821 | 0
MARCO - Envio da Memória de Cálculo para aprovação | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5822TI+1 dia | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 18% | 60 dias | Qua 17/05/23 | Qua 30/08/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Sex 30/06/23 | ND |  | 0
Simulação | 100% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | 5823 | 0
Elaboração do Plano de Ação | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | 5825II | 0
Verificação do Plano de Ação | 100% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | 5826 | 0
Revisão do Plano pela Equipe | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | 5827 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 5828 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND | 5829 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 5830 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 5831II | 0
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND | 5832II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND | 5833 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Seg 14/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5834 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 5835 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 17/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND | 5836 | 0
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 94 dias | Qui 31/08/23 | Qui 18/01/24 | Ter 26/09/23 | Qui 15/02/24 | ND | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5837 | 0
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5839 | 0
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND | 5840 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND | 5841 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND | 5842 | 0
Revisão Final | 0% | 2 dias | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5843 | 0
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND | 5844 | 0
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 5845TI+1 dia | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qui 28/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 23/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND | 5846 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND | 5842 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 2 dias | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND | 5848 | 0
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5849 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND | 5850 | 0
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND | 5851TI+2 dias | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Seg 02/10/23 | Seg 16/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND | 5852 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND | 5853 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5854 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5854 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5855 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Sex 27/10/23 | Sex 03/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND | 5856 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Seg 06/11/23 | Sex 10/11/23 | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND | 5858 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Seg 13/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 12/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5859 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Sex 17/11/23 | Ter 21/11/23 | Sex 15/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 5860 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 19/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND | 5861 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Qua 22/11/23 | Ter 05/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | ND | ND | 5853;5861 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND | 5863 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND | 5864 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 06/12/23 | Ter 12/12/23 | Qui 11/01/24 | Qua 17/01/24 | ND | ND | 5863 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qui 18/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND | 5866 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 22/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND | 5867 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Seg 18/12/23 | Sex 22/12/23 | Ter 23/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND | 5868 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 02/01/24 | Qui 04/01/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5869 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Qui 04/01/24 | Qui 04/01/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5870 | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 05/01/24 | Qui 18/01/24 | Sex 02/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5871 | 0
CLASSIFICAÇÃO | 1% | 151,55 dias | Ter 27/06/23 | Qui 04/01/24 | Qua 12/07/23 | Sex 23/02/24 | Qua 12/07/23 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 1% | 94,55 dias | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Qua 12/07/23 | Ter 28/11/23 | Qua 12/07/23 | ND |  | 0
Simulação | 10% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 12/07/23 | ND | 5928 | 0
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND | 5875 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND | 5876 | 0
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND | 5877 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5878 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5879 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 5880 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 5881II | 0
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 5882II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Qua 01/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND | 5883 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5884 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5885 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 13/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 5886 | 0
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 57 dias | Qua 04/10/23 | Qui 04/01/24 | Ter 28/11/23 | Sex 23/02/24 | ND | ND |  | 0
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 28/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND | 5887 | 0
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND | 5889 | 0
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Sex 08/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND | 5890 | 0
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND | 5891 | 0
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 14/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND | 5892 | 0
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 5893 | 0
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 5894 | 0
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 5895TI+1 dia | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 27/10/23 | Sex 10/11/23 | Sex 22/12/23 | Seg 15/01/24 | ND | ND | 5896 | 0
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 14/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND | 5892 | 0
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND | 5898 | 0
Revisão Final | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 22/12/23 | Ter 02/01/24 | ND | ND | 5899 | 0
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND | 5900 | 0
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 05/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND | 5901TI+3 dias | 0
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 08/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND | 5902 | 0
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Seg 22/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND | 5903 | 0
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 24/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 29/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5904 | 0
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Sex 24/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 29/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5904 | 0
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 5905 | 0
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 01/02/24 | Qui 08/02/24 | ND | ND | 5906 | 0
Simulação | 0% | 5 dias | Qua 06/12/23 | Ter 12/12/23 | Qui 08/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5908 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qui 15/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND | 5909 | 0
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/02/24 | Sex 23/02/24 | ND | ND | 5910 | 0
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/02/24 | Sex 23/02/24 | ND | ND | 5911 | 0
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 17/11/23 | Qui 30/11/23 | Seg 22/01/24 | Seg 05/02/24 | ND | ND | 5903 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Sex 01/12/23 | Seg 04/12/23 | Seg 05/02/24 | Qua 07/02/24 | ND | ND | 5913 | 0
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Seg 04/12/23 | Seg 04/12/23 | Qua 07/02/24 | Qua 07/02/24 | ND | ND | 5914 | 0
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 11/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 05/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND | 5913 | 0
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5916 | 0
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5917 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Qui 21/12/23 | Qui 04/01/24 | Qui 15/02/24 | Qui 22/02/24 | ND | ND | 5917 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5916 | 0
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND | 5920 | 0
MOAGEM | 3% | 65 dias | Seg 18/07/22 | Sex 14/07/23 | Seg 18/07/22 | Qua 19/10/22 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 3% | 65 dias | Seg 18/07/22 | Sex 14/07/23 | Seg 18/07/22 | Qua 19/10/22 | Seg 18/07/22 | ND |  | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 |  | 0
2a Apresentação (áreas) | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 |  | 0
Visita Técnica | 0% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qui 08/09/22 | Qui 08/09/22 | ND | ND |  | 0
Comentários VALE | 0% | 10 dias | Qua 10/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 09/09/22 | Qui 22/09/22 | ND | ND | 5926 | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 23/09/22 | Qua 28/09/22 | ND | ND | 5927 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 4 dias | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/09/22 | Ter 04/10/22 | ND | ND | 5928 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/10/22 | Ter 04/10/22 | ND | ND | 5929 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 03/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 05/10/22 | Qua 19/10/22 | ND | ND | 5930 | 0
ALTO CAMPO | 66% | 84 dias | Sex 05/05/23 | Qui 24/08/23 | Qui 04/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 04/05/23 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 66% | 84 dias | Sex 05/05/23 | Qui 24/08/23 | Qui 04/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 04/05/23 | ND |  | 0
Verificação do Plano de Ação pelo lider técnico | 100% | 8 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 15/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 15/05/23 | 5820 | 0
Revisão Final | 100% | 4 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | 5934 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | 5935 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | 5936 | 0
2a Apresentação (áreas) | 100% | 42 dias | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 22/05/23 | Qua 19/07/23 | Seg 22/05/23 | Qua 19/07/23 |  | 0
Comentários VALE | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 5938II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 16 dias | Qui 27/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND | 5939 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 5940 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND | 5941 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 10/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND | 5942 | 0
BRITAGEM TERCIÁRIA | 0% | 72 dias | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 72 dias | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND |  | 0
Simulação | 0% | 10 dias | Seg 07/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND | 6002 | 0
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND | 5946 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 5947 | 0
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND | 5948 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5949 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND | 5950 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5951 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5952II | 0
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND | 5953II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5954 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Sex 24/11/23 | Seg 27/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND | 5955 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 1 dia | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND | 5956 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 9 dias | Ter 28/11/23 | Seg 11/12/23 | Qua 29/11/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND | 5957 | 0
OFICINA INDUSTRIAL | 0% | 72 dias | Sex 06/10/23 | Sex 26/01/24 | Seg 19/02/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 72 dias | Sex 06/10/23 | Sex 26/01/24 | Seg 19/02/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND |  | 0
Simulação | 0% | 10 dias | Sex 06/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 19/02/24 | Sex 01/03/24 | ND | ND | 5797 | 0
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND | 5961 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 30/10/23 | Seg 13/11/23 | Seg 11/03/24 | Sex 22/03/24 | ND | ND | 5962 | 0
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 5 dias | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | Seg 25/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND | 5963 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qua 22/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 5964 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Sex 24/11/23 | Sex 24/11/23 | Qua 03/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND | 5965 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND | 5966 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND | 5967II | 0
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND | 5968II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Qui 04/01/24 | Qua 10/01/24 | Ter 07/05/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND | 5969 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | ND | ND | 5970 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | ND | ND | 5971 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 15/01/24 | Sex 26/01/24 | Qui 16/05/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND | 5972 | 0
MÉDIO CAMPO | 0% | 71 dias | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 71 dias | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND |  | 0
Simulação | 0% | 10 dias | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND | 5976 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND | 5977 | 0
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 4 dias | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND | 5978 | 0
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5979 | 0
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND | 5980 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5981 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5982II | 0
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND | 5983II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND | 5984 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Qua 22/11/23 | Qui 23/11/23 | Qua 22/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5985 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND | 5986 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Sex 24/11/23 | Qui 07/12/23 | Sex 24/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND | 5987 | 0
MINA DE MUTUCA | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND |  | 0
OFICINA INDUSTRIAL | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND |  | 0
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND |  | 0
Revisão do Plano de Ação / Simulação | 100% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 |  | 0
Verificação do Plano de Ação pelo lider técnico | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23 | 5934;5992 | 0
Revisão Final do Plano de Ação | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 10/05/23 | 5993TI+1 dia | 0
Verificação final | 100% | 12 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23 | 5994 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO PARA APROVAÇÃO (REV A) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | 5995 | 0
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | 5996 | 0
Revisão do Plano de Ação pela equipe | 100% | 27 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 12/07/23 | Seg 05/06/23 | Qua 12/07/23 | 5997 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO PARA APROVAÇÃO (REV B) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | 5998 | 0
2a Apresentação (áreas) | 0% | 53 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND |  | 0
Comentários VALE | 0% | 53 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND | 6000II | 0
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 10 dias | Ter 04/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND | 6001 | 0
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND | 6002 | 0
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND | 6003 | 0
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 20/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND | 6004 | 0
CGA | 14% | 152 dias | Ter 20/06/23 | Qui 01/02/24 | Ter 20/06/23 | Qui 01/02/24 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
CSN | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
CSN - MOINHO HOROMILL 4400 - MONITORAMENTO | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
Elaboração de Relatório | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 1 | 100% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 |  | 0
Elaboração de Relatório 2 | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 |  | 0
Elaboração de Relatório 3 | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 4 | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 5 | 0% | 3 dias | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 6 | 0% | 3 dias | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 7 | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND |  | 0
Emissão de Relatório | 29% | 124 dias | Sex 23/06/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/06/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/06/23 | ND |  | 0
Emissão de Relatório 1 | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | 6010II | 0
Emissão de Relatório 2 | 100% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | 6011II | 0
Emissão de Relatório 3 | 0% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND | 6012II | 0
Emissão de Relatório 4 | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND | 6013II | 0
Emissão de Relatório 5 | 0% | 1 dia | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND | 6014II | 0
Emissão de Relatório 6 | 0% | 1 dia | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND | 6015II | 0
Emissão de Relatório 7 | 0% | 1 dia | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND | 6016II | 0
MOSAIC | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
RC01 - MONITORAMENTO | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 1 | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 2 | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 3 | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 4 | 0% | 3 dias | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 5 | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 6 | 0% | 3 dias | Qua 03/01/24 | Sex 05/01/24 | Qua 03/01/24 | Sex 05/01/24 | ND | ND |  | 0
Elaboração de Relatório 7 | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
Emissão de Relatório | 0% | 122 dias | Ter 01/08/23 | Qui 01/02/24 | Ter 01/08/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND |  | 0
Emissão de Relatório 1 | 0% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND | 6028II | 0
Emissão de Relatório 2 | 0% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND | 6029II | 0
Emissão de Relatório 3 | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND | 6030II | 0
Emissão de Relatório 4 | 0% | 1 dia | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND | 6031II | 0
Emissão de Relatório 5 | 0% | 1 dia | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND | 6032II | 0
Emissão de Relatório 6 | 0% | 1 dia | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | ND | ND | 6033II | 0
Emissão de Relatório 7 | 0% | 1 dia | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND | 6034II | 0
FÉRIAS | 36% | 817 dias | Ter 27/04/21 | Seg 04/07/22 | Ter 04/08/20 | Qui 30/11/23 | Ter 04/08/20 | ND |  | 0
PREVISTA | 45% | 94 dias | ND | ND | Seg 03/07/23 | Qui 16/11/23 | Seg 03/07/23 | ND |  | 0
Adriano Couto | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND |  | 0
Breno Emiliano | 100% | 15 dias | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23 | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23 | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23 |  | 0
Élida Jussara | 100% | 21 dias | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23 |  | 0
Humberto Oliveira | 100% | 12 dias | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23 |  | 0
Isabel Avelar | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND |  | 0
João Rodolfo | 100% | 17 dias | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23 |  | 0
Lucas Santiago | 0% | 8 dias | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND |  | 0
Marcos Valério | 0% | 16 dias | Seg 11/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 11/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND |  | 0
Monike Oliveira | 0% | 5 dias | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND |  | 0
Rafael Monteiro | 100% | 7 dias | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 |  | 0
Rogério Queiroz | 0% | 14 dias | Qua 16/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 16/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND |  | 0
Lucas Lorran | 0% | 12 dias | Qua 16/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND |  | 0
Marcos Patrick | 100% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 |  | 0
Mauro Barbosa | 0% | 21 dias | Ter 01/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND |  | 0
DATA LIMITE | 0% | 74 dias | ND | ND | Seg 14/08/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND |  | 0
Tharick Abdala | 0% | 15 dias | ND | ND | Qui 09/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND |  | 0
Ricardo Vieira - Férias 1 | 0% | 12 dias | ND | ND | Seg 14/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND |  | 0
Ricardo Vieira - Férias 2 | 0% | 12 dias | ND | ND | Qua 13/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND |  | 0
NÃO POSSUI DATAS | 0% | 723 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 17/07/23 | ND | ND |  | 0
Ana Flávia | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
José Geraldo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Rafael Domingos | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Ronei Avelar | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Málkia Carvalho | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Dhedley Santos | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Evânio Moreira | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Gustavo Prado | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Leonardo Gontijo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Gabriel Mudado | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Geraldo Moreira | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Gueciner Peixoto | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Diogo Brito | 0% | 0 dias | ND | ND | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND |  | 0
NOVO CRONOGRAMA | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND |  | 0
FORMATAÇÃO - COORDENADOR: | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND |  | 0
CONTRATO: | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND |  | 0
PT / OSI | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND |  | 0
ETAPA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
MARCO - X | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND |  | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 04/08/20 | Qua 12/08/20 | Ter 04/08/20 | Qua 12/08/20 | ND | ND | 6089 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/08/20 | Seg 17/08/20 | Qui 13/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND | 6090 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND | 6091 | 0
| 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0
| 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND |  | 0

## Mplan 31-08-23 (hidden)
Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Início Planejado | Término Planejado | Início real | Término real
MASTERPLAN - PROJETOS EM ANDAMENTO | 49% | 941 dias? | Qua 09/02/22 | Ter 08/08/23 | Ter 04/08/20 | Sex 31/05/24 | Ter 04/08/20 | ND
COORDENAÇÃO - JOÃO | 51% | 824 dias? | Qua 09/02/22 | Sex 12/05/23 | Ter 04/08/20 | Seg 11/12/23 | Ter 04/08/20 | ND
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 50% | 453 dias | Qua 09/02/22 | Ter 22/11/22 | Qua 09/02/22 | Seg 11/12/23 | Qua 09/02/22 | ND
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU) | 89% | 393 dias | Qua 09/02/22 | Ter 23/05/23 | Qua 09/02/22 | Qua 13/09/23 | Qua 09/02/22 | ND
Recuperadora | 100% | 102 dias | Qua 09/02/22 | Sex 27/05/22 | Qua 09/02/22 | Qua 06/07/22 | Qua 09/02/22 | Qua 06/07/22
Análise de Documentação | 100% | 3 dias | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 11/02/22
Modelagem CAD | 100% | 8 dias | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22
Modelagem FEM | 100% | 8 dias | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22 | Qua 09/02/22 | Sex 18/02/22
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 16 dias | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22 | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22 | Seg 21/03/22 | Seg 11/04/22
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22
Estudo dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 12/04/22 | Seg 18/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22
Detalhamento dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22 | Ter 19/04/22
MARCO - Entrega Inicial da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22
MARCO - Entrega Inicial do Projeto Detalhado dos Reforços | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22 | Qua 20/04/22
Comentários VALE | 100% | 46 dias | Qui 21/04/22 | Seg 02/05/22 | Qui 21/04/22 | Seg 27/06/22 | Qui 21/04/22 | Seg 27/06/22
Revisão - Atendimento á comentários | 100% | 7 dias | Ter 03/05/22 | Qua 11/05/22 | Ter 28/06/22 | Qua 06/07/22 | Ter 28/06/22 | Qua 06/07/22
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Certificada | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Sex 27/05/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Certificado | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Sex 27/05/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22 | Ter 28/06/22
Empilhadeira 1 | 100% | 138 dias | Seg 27/06/22 | Qui 03/11/22 | Seg 27/06/22 | Sex 20/01/23 | Seg 27/06/22 | Sex 20/01/23
Análise de Documentação | 100% | 3 dias | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22
Modelagem CAD | 100% | 35 dias | Qui 30/06/22 | Qua 27/07/22 | Qua 29/06/22 | Qua 17/08/22 | Qua 29/06/22 | Qua 17/08/22
Modelagem FEM | 100% | 14 dias | Qui 28/07/22 | Qui 18/08/22 | Qua 29/06/22 | Seg 18/07/22 | Qua 29/06/22 | Seg 18/07/22
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 6 dias | Sex 19/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 18/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 18/08/22 | Qui 25/08/22
Análise dos resultados | 100% | 5 dias | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 8 dias | Sex 02/09/22 | Sex 09/09/22 | Sex 02/09/22 | Qua 14/09/22 | Sex 02/09/22 | Qua 14/09/22
Estudo dos Reforços | 100% | 6 dias | Seg 12/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 05/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 05/09/22 | Ter 13/09/22
Detalhamento dos Reforços | 100% | 1 dia | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22 | Qua 14/09/22
MARCO - Entrega Inicial da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
MARCO - Entrega Inicial do Projeto Detalhado dos Reforços | 100% | 1 dia | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
Comentários VALE | 100% | 30 dias | Ter 27/09/22 | Qua 05/10/22 | Ter 20/09/22 | Ter 01/11/22 | Ter 20/09/22 | Ter 01/11/22
Revisão - Atendimento á comentários | 100% | 37 dias | Qui 06/10/22 | Seg 17/10/22 | Qui 03/11/22 | Qua 04/01/23 | Qui 03/11/22 | Qua 04/01/23
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Revisada | 100% | 1 dia | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Revisado | 100% | 1 dia | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23
Aprovação do Relatório pela VALE | 100% | 7 dias | Ter 18/10/22 | Qua 26/10/22 | Qui 05/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 05/01/23 | Sex 13/01/23
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Qui 27/10/22 | Qui 03/11/22 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23
MARCO - Entrega da Memória de Cálculo Certificada | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
MARCO - Entrega do Projeto Detalhado dos Reforços Certificado | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
Empilhadeira 2 | 71% | 129 dias | Seg 27/02/23 | Ter 23/05/23 | Qui 09/03/23 | Qua 13/09/23 | Qui 09/03/23 | ND
Análise de Documentação | 100% | 4 dias | Seg 27/02/23 | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 14/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 14/03/23
Modelagem FEM | 100% | 56 dias | Qui 02/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 14/03/23 | Sex 02/06/23 | Ter 14/03/23 | Sex 02/06/23
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 5 dias | Qui 06/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23
Análise dos resultados | 100% | 10 dias | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 13/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 26/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 30/06/23 | Qui 27/07/23 | Sex 30/06/23 | Qui 27/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4% | 24 dias | Sex 28/04/23 | Seg 15/05/23 | Seg 31/07/23 | Sex 01/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 20 dias | Ter 02/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 01/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 11/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Estudo dos Reforços | 100% | 23 dias | Seg 24/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 27/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 27/07/23
Detalhamento dos Reforços | 0% | 15 dias | Qua 03/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 08/08/23 | ND
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS | 0% | 10 dias | Ter 09/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 29/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 10/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1 | 34% | 209 dias | Qua 08/02/23 | Sex 06/10/23 | Qua 08/02/23 | Seg 11/12/23 | Qua 08/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 69 dias | Qua 08/02/23 | Seg 27/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 19/05/23 | Qua 08/02/23 | Sex 19/05/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 09/02/23 | Qui 09/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23
Mobilização | 100% | 62 dias | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Sex 17/02/23 | Sex 19/05/23 | Sex 17/02/23 | Sex 19/05/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 09/02/23 | Qui 09/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
ETAPA DE CAMPO | 35% | 72 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 31/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
FASE 1 | 35% | 72 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 31/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
MECÂNICA | 45% | 72 dias | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 31/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
As-Built e Inspeção Visual | 100% | 9 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23
Escaneamento 3D | 100% | 2 dias | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23
Instalação de extensômetros | 100% | 5 dias | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23
Coleta de Dados | 100% | 5 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 4 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA | 0% | 52 dias | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 20/06/23 | Qui 31/08/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 0% | 41 dias | Ter 11/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 03/07/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 20/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Levantamento de Dados no SAP para realização do LCC | 100% | 10 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23
CIVIL | 21% | 72 dias | Qui 23/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 31/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
As-Built e Inspeção Visual | 100% | 10 dias | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL | 2% | 52 dias | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 20/06/23 | Qui 31/08/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 0% | 39 dias | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 05/07/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 29% | 203 dias | Seg 13/02/23 | Sex 06/10/23 | Qui 16/02/23 | Seg 11/12/23 | Qui 16/02/23 | ND
FASE 2 | 68% | 203 dias | Seg 13/02/23 | Sex 11/08/23 | Qui 16/02/23 | Seg 11/12/23 | Qui 16/02/23 | ND
MECÂNICA | 92% | 135 dias | Seg 13/02/23 | Sex 28/07/23 | Qui 16/02/23 | Qui 31/08/23 | Qui 16/02/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 34 dias | Seg 13/02/23 | Seg 27/03/23 | Qui 16/02/23 | Qua 05/04/23 | Qui 16/02/23 | Qua 05/04/23
MARCO - MODELO CAD 3D | 100% | 52 dias | Seg 27/03/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 30/06/23 | Seg 17/04/23 | Sex 30/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 43 dias | Ter 28/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/04/23 | Ter 20/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 8 dias | Qui 06/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23
Cálculo Analítico | 100% | 19 dias | Ter 28/03/23 | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 19/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 19/05/23
Modelagem FEM | 100% | 44 dias | Qua 12/04/23 | Qui 18/05/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23
Análise dos Resultados | 100% | 29 dias | Sex 19/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 24/04/23 | Sex 02/06/23 | Seg 24/04/23 | Sex 02/06/23
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23
Calibração do Modelo | 100% | 30 dias | Sex 02/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 05/06/23 | Qui 20/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 03/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 5% | 30 dias | Sex 14/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 17 dias | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 81 dias | Qui 06/04/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
Avaliação da PNR-000047 | 0% | 10 dias | Qui 06/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 14/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Modelagem | 0% | 30 dias | Ter 02/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Aplicação das condições de contorno e cargas da estrutura | 0% | 8 dias | Qua 14/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 11/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Validação das estruturas | 0% | 15 dias | Seg 26/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 24/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 16/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | Qua 29/11/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 30/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 08/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
FASE 3 | 15% | 151 dias | Qui 06/04/23 | Qui 24/08/23 | Qua 03/05/23 | Qui 07/12/23 | Qua 03/05/23 | ND
GERAL | 15% | 151 dias | Qui 06/04/23 | Qui 24/08/23 | Qua 03/05/23 | Qui 07/12/23 | Qua 03/05/23 | ND
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 36% | 86 dias | Qua 03/05/23 | Qui 29/06/23 | Qua 03/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 03/05/23 | ND
Levantamento de dados da vida do ativo | 100% | 15 dias | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 03/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 03/05/23 | Seg 26/06/23
Cálculo da vida econômica do ativo | 100% | 8 dias | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 03/05/23 | Qui 06/07/23 | Qua 03/05/23 | Qui 06/07/23
Elaboração do relatório do custo do ciclo de vida do ativo | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO | 2% | 53 dias | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | Ter 20/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 0% | 39 dias | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE | 69% | 100 dias | Qua 24/05/23 | Ter 01/08/23 | Sex 05/05/23 | Qua 27/09/23 | Sex 05/05/23 | ND
Tratamento de dados de parada e tempo de reparo | 100% | 19 dias | Qui 29/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 05/05/23 | Seg 14/08/23 | Sex 05/05/23 | Seg 14/08/23
Modelagem | 100% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Simulação | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23
Elaboração da memória de cálculo | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 18/08/23 | Dom 20/08/23 | Sex 18/08/23 | Dom 20/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 26 dias | Qua 23/08/23 | Qua 06/09/23 | Dom 20/08/23 | Qua 27/09/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
TEMPO DE PARADA / INTERFERÊNCIA DE CADA SERVIÇO | 0% | 42 dias | Qui 06/04/23 | Qua 07/06/23 | Qui 14/09/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Estimativa de tempo para recondicionamento total do VVS1 | 0% | 8 dias | Qui 24/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Estimativa de tempo para substituição dos conjuntos do VVS1 | 0% | 8 dias | Ter 05/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Estimativa de tempo de manutenções anuais | 0% | 8 dias | Seg 18/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 06/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Elaboração da RT | 0% | 8 dias | Qui 28/09/23 | Seg 09/10/23 | Qui 19/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA (RT) | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Sex 10/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO | 0% | 26 dias | Qui 06/04/23 | Ter 16/05/23 | Ter 31/10/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
Diagnóstico da taxomomia existente | 0% | 8 dias | Ter 10/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Elaboração do relatório de diagnóstico | 0% | 8 dias | Seg 23/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 13/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS | 0% | 52 dias | Qua 19/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Mecânica - Projetos | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Estrutura Metálica | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Civil Infra | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 16/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Civil Concreto | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 16/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Arquitetura | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Elétrica | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração dos conceitos - Automação | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Apresentação dos Conceitos | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - MECÂNICA - PROJETOS | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - CIVIL INFRA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - CIVIL - CONCRETO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ARQUITETURA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - AUTOMAÇÃO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
FASE 4 | 0% | 40 dias | Qui 10/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
PROJETO DETALHADO | 0% | 40 dias | Qui 10/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Mecânica - Projetos | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Estrutura Metálica | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Civil Infra | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Civil Concreto | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhados - Arquitetura | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Elétrica | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado - Automação | 0% | 30 dias | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - MECÂNICA - PROJETOS | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - CIVIL INFRA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - CIVIL - CONCRETO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - ARQUITETURA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO - AUTOMAÇÃO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
MOSAIC | 11% | 817 dias | Seg 19/09/22 | Qua 11/01/23 | Ter 04/08/20 | Qui 30/11/23 | Ter 04/08/20 | ND
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXA | 31% | 73 dias | Seg 19/09/22 | Seg 10/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | ND
312-RM-301 | 31% | 73 dias | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 16/08/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 26 dias | Qua 16/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 16/08/23 | Qui 21/09/23
Reunião de Kick off | 100% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Mobilização | 100% | 25 dias | Qui 17/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23
Análise de Documentação | 100% | 2 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23
ETAPA DE CAMPO | 0% | 5 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qua 23/08/23 | ND
Coleta Extensomêtrica e Aceleromêtrica | 0% | 5 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qua 23/08/23 | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 63 dias | Sex 25/08/23 | Qui 30/11/23 | Qua 30/08/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Revisão FEM | 0% | 21 dias | Sex 25/08/23 | Sex 06/10/23 | Qua 30/08/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | Qua 25/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 25/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 63 dias | Qui 24/08/23 | Qui 30/11/23 | Ter 29/08/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-001 | 0% | 634 dias | Seg 19/09/22 | Seg 10/04/23 | Ter 04/08/20 | Ter 07/03/23 | ND | ND
240-RM-001 | 0% | 634 dias | Seg 19/09/22 | Seg 10/04/23 | Ter 04/08/20 | Ter 07/03/23 | ND | ND
ETAPA INICIAL | 0% | 545 dias | Seg 19/09/22 | Ter 29/11/22 | Ter 04/08/20 | Qua 19/10/22 | ND | ND
Mobilização | 0% | 22 dias | ND | ND | Seg 19/09/22 | Qua 19/10/22 | ND | ND
Análise de Documentação | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 21 dias | ND | ND | Seg 06/02/23 | Ter 07/03/23 | ND | ND
As-Built e Inspeção Visual | 0% | 3 dias | ND | ND | Seg 06/02/23 | Qua 08/02/23 | ND | ND
Coleta | 0% | 5 dias | ND | ND | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 15 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 24/08/20 | ND | ND
Revisão FEM | 0% | 15 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 24/08/20 | ND | ND
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 18/08/20 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Qui 20/08/20 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO - 240-RM-001 | 0% | 634 dias | Seg 19/09/22 | Seg 10/04/23 | Ter 04/08/20 | Ter 07/03/23 | ND | ND
240-RM-001 | 0% | 634 dias | Seg 19/09/22 | Seg 10/04/23 | Ter 04/08/20 | Ter 07/03/23 | ND | ND
ETAPA INICIAL | 0% | 545 dias | Seg 19/09/22 | Ter 29/11/22 | Ter 04/08/20 | Qua 19/10/22 | ND | ND
Mobilização | 0% | 22 dias | ND | ND | Seg 19/09/22 | Qua 19/10/22 | ND | ND
Análise de Documentação | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 21 dias | ND | ND | Seg 06/02/23 | Ter 07/03/23 | ND | ND
As-Built e Inspeção Visual | 0% | 3 dias | ND | ND | Seg 06/02/23 | Qua 08/02/23 | ND | ND
Coleta | 0% | 5 dias | ND | ND | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 15 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 24/08/20 | ND | ND
Revisão FEM | 0% | 15 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 24/08/20 | ND | ND
Análise e Proposta de Modificação | 0% | 11 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 18/08/20 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 10 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 13 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Qui 20/08/20 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Relatório de Campo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MAN ENERGY - Hold | 98% | 603 dias? | Ter 01/11/22 | Qui 15/12/22 | Ter 04/08/20 | Sex 20/01/23 | Ter 04/08/20 | ND
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA | 98% | 603 dias? | Ter 01/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 04/08/20 | Sex 20/01/23 | Ter 04/08/20 | ND
FASE 1 | 100% | 50 dias | Ter 01/11/22 | Seg 28/11/22 | Ter 01/11/22 | Sex 20/01/23 | Ter 01/11/22 | Sex 20/01/23
ETAPA INICIAL | 100% | 15 dias | Ter 01/11/22 | Qui 10/11/22 | Ter 01/11/22 | Qua 23/11/22 | Ter 01/11/22 | Qua 23/11/22
Aprovação do Projeto | 100% | 1 dia | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22 | Ter 08/11/22
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22
Análise da documentação | 100% | 2 dias | Sex 04/11/22 | Seg 07/11/22 | Ter 22/11/22 | Qua 23/11/22 | Ter 22/11/22 | Qua 23/11/22
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 38 dias | Qua 16/11/22 | Qui 15/12/22 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23
MODELAGEM E CÁLCULO | 100% | 38 dias | Qua 16/11/22 | Qui 15/12/22 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23 | Seg 21/11/22 | Sex 20/01/23
Modelagem FEM | 100% | 12 dias | Qua 16/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 06/12/22 | Seg 21/11/22 | Ter 06/12/22
Cálculo Mecânico | 100% | 6 dias | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 14/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 21/12/22
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 19/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 19/12/22 | Ter 20/12/22
Proposta de Modificação | 0% | 3 dias | Seg 28/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 19/12/22 | Qua 21/12/22 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Seg 19/12/22 | Sex 23/12/22 | Seg 19/12/22 | Sex 23/12/22
MARCO - Memória de Cálculo | 100% | 15 dias | Qui 01/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 20/01/23 | Sex 23/12/22 | Sex 20/01/23
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22 | Sex 23/12/22
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Ter 03/01/23 | Qua 11/01/23 | Ter 03/01/23 | Qua 11/01/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 7 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Ter 13/12/22 | Qua 14/12/22 | Ter 13/12/22 | Qua 14/12/22
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22 | Ter 13/12/22
MARCO - Relatório de Campo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22
MARCO - Emissão da Relatório de Campo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22 | Qua 14/12/22
ETAPA DE CAMPO | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22
Coleta Vibracional | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22
FASE 2 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | Ter 01/11/22 | Ter 01/11/22 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
SMS PW | 100% | 82 dias | Qua 19/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23
OS_004_0423_ESTUDO TERMO ESTRUTURAL | 100% | 82 dias | Qua 19/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 16/08/23
ETAPA INICIAL | 100% | 7 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23
Recebimento dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
ETAPA ESCRITÓRIO | 100% | 75 dias | Qui 20/04/23 | Sex 30/06/23 | Ter 02/05/23 | Qua 16/08/23 | Ter 02/05/23 | Qua 16/08/23
ANÁLISE MECÂNICA | 100% | 53 dias | Ter 02/05/23 | Sex 30/06/23 | Ter 02/05/23 | Sex 14/07/23 | Ter 02/05/23 | Sex 14/07/23
MODELO QUADRANGULAR MATERIAL ORIGINAL | 100% | 14 dias | Ter 02/05/23 | Qua 24/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23
Análise da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Geração Modelo FEM - Molde Quadrangular | 100% | 3 dias | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Quadrangular | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Quadrangular | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 09/05/23
Avaliação dos resultados e justificativas para aparecimento das trincas | 100% | 4 dias | Seg 15/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23
Relatório preliminar - Modelo Quadrangular | 100% | 7 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MODELO DUPLO MATERIAL ORIGINAL | 100% | 52 dias | Qua 03/05/23 | Sex 30/06/23 | Qua 03/05/23 | Sex 14/07/23 | Qua 03/05/23 | Sex 14/07/23
Adequação Modelo CAD - Modelo Duplo | 100% | 12 dias | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 18/05/23
Geração Modelo FEM - Molde Duplo | 100% | 4 dias | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Quadrangular | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Sex 12/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Quadrangular | 100% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23
Avaliação dos resultados e investigação se ocorrerá trincas | 100% | 4 dias | Qui 18/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 06/06/23
Relatório preliminar - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23
Adequação de nova geometria - modelo cad - Molde Duplo | 100% | 6 dias | Seg 29/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23
Geração Modelo FEM nova geometria - Molde Duplo | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23
Imposição das condições de contorno e de carregamento - Modelo Duplo | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Adequação das condições térmicas de trabalho no modelo FEM - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23
Obtenção do estado de tensão e deformação - Modelo Duplo | 100% | 4 dias | Sex 16/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/07/23
Avaliação dos resultados e fechamento do modelo otimizado - Modelo Duplo | 100% | 4 dias | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23
Relatório final - Modelo Duplo | 100% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - RELATÓRIO FINAL | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
ANÁLISE METALURGICA | 100% | 23 dias | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23
ANÁLISE DE FALHA DO MOLDE EXISTENTE | 100% | 23 dias | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 14/07/23 | Qua 16/08/23
Análise Metalográfica comparativa | 100% | 15 dias | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23
Ensaios Mecânicos | 100% | 5 dias | Seg 08/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23
Análise das Fraturas - MEV | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23
Análise das Inclusões - MEV | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Relatório de Análise de Falha | 100% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23
Verificação do Relatório | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FALHA | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Relatório de Materiais para Molde e Seleção de novo Material | 100% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - RELATÓRIO DE MATERIAIS | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
FAM | 86% | 92 dias | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 31/08/23 | Qui 20/04/23 | ND
DEM CHUTES | 86% | 92 dias | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 31/08/23 | Qui 20/04/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 2 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Recebimento dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
ETAPA ESCRITÓRIO | 86% | 90 dias | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/04/23 | Qui 31/08/23 | Ter 25/04/23 | ND
Análise da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23
TR-9110VG-01-02 | 100% | 38 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23
Simulação das Soluções | 100% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23
Elaboração da Memória de Calculo | 100% | 26 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23
MARCO - Memória de Calculo | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
TR-9110VG-02-03 | 100% | 38 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23
Simulação das Soluções | 100% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23
Elaboração da Memória de Calculo | 100% | 26 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23
MARCO - Memória de Calculo | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - Emissão Inicial | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
TR-9160VG-05 | 54% | 89 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Qui 31/08/23 | Qua 26/04/23 | ND
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23
Simulação das Soluções | 30% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
TR-9160VG-01-02 | 54% | 89 dias | Qua 26/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 26/04/23 | Qui 31/08/23 | Qua 26/04/23 | ND
Modelagem DEM | 100% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23
Análise de resultados | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23
Simulação das Soluções | 30% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
Elaboração da Memória de Calculo | 0% | 5 dias | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Memória de Calculo | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO | 50% | 810 dias? | Seg 04/04/22 | Qui 13/04/23 | Ter 04/08/20 | Ter 21/11/23 | Ter 04/08/20 | ND
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 49% | 402 dias | Seg 04/04/22 | Qui 13/04/23 | Seg 04/04/22 | Ter 21/11/23 | Seg 04/04/22 | ND
PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS | 79% | 402 dias | Seg 04/04/22 | Seg 01/05/23 | Seg 04/04/22 | Ter 21/11/23 | Seg 04/04/22 | ND
GERAL | 100% | 5 dias | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22
Análise de Documentação | 100% | 5 dias | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22 | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22
TR-313K-07 | 100% | 67 dias | Seg 11/04/22 | Seg 30/05/22 | Seg 11/04/22 | Seg 18/07/22 | Seg 11/04/22 | Seg 18/07/22
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Seg 11/04/22 | Qua 13/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 14/04/22 | Qui 14/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Seg 18/04/22 | Ter 19/04/22 | Qui 14/04/22 | Seg 18/04/22 | Qui 14/04/22 | Seg 18/04/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 20/04/22 | Qua 27/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22 | Ter 26/04/22
Detalhamento | 100% | 5 dias | Qui 28/04/22 | Qua 04/05/22 | Qua 27/04/22 | Ter 03/05/22 | Qua 27/04/22 | Ter 03/05/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22 | Ter 03/05/22
Aprovação VALE | 100% | 0 dias | Ter 17/05/22 | Qua 25/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22
Certificação dos documentos | 100% | 32 dias | Qui 26/05/22 | Seg 30/05/22 | Qua 01/06/22 | Sex 15/07/22 | Qua 01/06/22 | Sex 15/07/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 30/05/22 | Seg 30/05/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22
TR-313K-12 | 100% | 51 dias | Ter 17/05/22 | Seg 04/07/22 | Qua 04/05/22 | Qui 14/07/22 | Qua 04/05/22 | Qui 14/07/22
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 17/05/22 | Sex 20/05/22 | Qua 04/05/22 | Seg 09/05/22 | Qua 04/05/22 | Seg 09/05/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22 | Seg 09/05/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 24/05/22 | Ter 24/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22 | Ter 10/05/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 25/05/22 | Qui 26/05/22 | Qua 18/05/22 | Qui 19/05/22 | Qua 18/05/22 | Qui 19/05/22
Detalhamento | 100% | 1 dia | Sex 27/05/22 | Seg 06/06/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/06/22 | Ter 07/06/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22 | Sex 20/05/22
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Ter 21/06/22 | Qua 29/06/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22
Certificação dos documentos | 100% | 37 dias | Qui 30/06/22 | Seg 04/07/22 | Ter 24/05/22 | Qui 14/07/22 | Ter 24/05/22 | Qui 14/07/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Seg 04/07/22 | Seg 04/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22
TR-314K-14 | 100% | 25 dias | Sex 17/06/22 | Seg 22/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 17/06/22 | Qui 23/06/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 23/06/22 | Qui 23/06/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 24/06/22 | Seg 04/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 05/07/22 | Seg 11/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22
Detalhamento | 100% | 3 dias | Ter 12/07/22 | Seg 18/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 18/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 18/07/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22
Aprovação VALE | 100% | 4 dias | Seg 08/08/22 | Qua 17/08/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22
Certificação dos documentos | 100% | 11 dias | Qui 18/08/22 | Seg 22/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/08/22 | Seg 22/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22
TR-313K-13 | 100% | 25 dias | Ter 17/05/22 | Qua 20/07/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22 | Seg 11/07/22 | Ter 16/08/22
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 17/05/22 | Seg 23/05/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 24/05/22 | Qua 01/06/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22 | Ter 12/07/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 02/06/22 | Qua 08/06/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22 | Qua 13/07/22
Detalhamento | 100% | 0 dias | Qui 09/06/22 | Qua 15/06/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22
Aprovação VALE | 100% | 4 dias | Qui 07/07/22 | Sex 15/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22 | Qui 21/07/22 | Ter 26/07/22
Certificação dos documentos | 100% | 11 dias | Seg 18/07/22 | Qua 20/07/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22 | Qua 27/07/22 | Qua 10/08/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22 | Ter 16/08/22
TR-311K-06 | 100% | 16 dias | Ter 07/06/22 | Qua 10/08/22 | Ter 09/08/22 | Qua 31/08/22 | Ter 09/08/22 | Qua 31/08/22
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 07/06/22 | Seg 13/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 13/06/22 | Seg 13/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 14/06/22 | Qui 23/06/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22 | Ter 09/08/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 24/06/22 | Qui 30/06/22 | Qua 10/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 10/08/22 | Qua 17/08/22
Detalhamento | 100% | 2 dias | Sex 01/07/22 | Qui 07/07/22 | Qui 11/08/22 | Sex 12/08/22 | Qui 11/08/22 | Sex 12/08/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 07/07/22 | Qui 07/07/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22
Aprovação VALE | 100% | 7 dias | Qui 28/07/22 | Sex 05/08/22 | Qui 18/08/22 | Sex 26/08/22 | Qui 18/08/22 | Sex 26/08/22
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Seg 08/08/22 | Qua 10/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 10/08/22 | Qua 10/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22 | Qua 31/08/22
TR-311K-08 | 100% | 35 dias | Sex 08/07/22 | Ter 13/09/22 | Seg 22/08/22 | Seg 10/10/22 | Seg 22/08/22 | Seg 10/10/22
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Sex 08/07/22 | Qui 14/07/22 | Seg 22/08/22 | Ter 23/08/22 | Seg 22/08/22 | Ter 23/08/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 14/07/22 | Qui 14/07/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 15/07/22 | Seg 25/07/22 | Qua 24/08/22 | Sex 26/08/22 | Qua 24/08/22 | Sex 26/08/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 14 dias | Ter 26/07/22 | Seg 01/08/22 | Seg 29/08/22 | Sex 16/09/22 | Seg 29/08/22 | Sex 16/09/22
Detalhamento | 100% | 5 dias | Ter 02/08/22 | Seg 08/08/22 | Qui 01/09/22 | Qui 08/09/22 | Qui 01/09/22 | Qui 08/09/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
Aprovação VALE | 100% | 9 dias | Ter 30/08/22 | Qui 08/09/22 | Ter 20/09/22 | Sex 30/09/22 | Ter 20/09/22 | Sex 30/09/22
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 09/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 13/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
TR-314K-15 | 100% | 32 dias | Qui 13/10/22 | Ter 20/12/22 | Qui 25/08/22 | Seg 10/10/22 | Qui 25/08/22 | Seg 10/10/22
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qua 19/10/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22 | Qui 25/08/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 20/10/22 | Sex 28/10/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Seg 31/10/22 | Seg 07/11/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 31/08/22
Detalhamento | 100% | 1 dia | Ter 08/11/22 | Seg 14/11/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22 | Ter 30/08/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 14/11/22 | Seg 14/11/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
Aprovação VALE | 100% | 3 dias | Ter 06/12/22 | Qui 15/12/22 | Ter 20/09/22 | Qui 22/09/22 | Ter 20/09/22 | Qui 22/09/22
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 16/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
TR-313K-21 | 100% | 31 dias | Ter 04/10/22 | Seg 21/11/22 | Qua 21/09/22 | Sex 04/11/22 | Qua 21/09/22 | Sex 04/11/22
Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 04/10/22 | Seg 10/10/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 3 dias | Ter 11/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 22/09/22 | Seg 26/09/22 | Qui 22/09/22 | Seg 26/09/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 26/09/22 | Qui 29/09/22 | Seg 26/09/22 | Qui 29/09/22
Detalhamento | 100% | 11 dias | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 30/09/22 | Seg 17/10/22 | Sex 30/09/22 | Seg 17/10/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22
Aprovação VALE | 100% | 8 dias | Seg 07/11/22 | Qua 16/11/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Qui 17/11/22 | Seg 21/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22
TR-313K-17 | 100% | 24 dias | Seg 21/08/23 | Ter 03/10/23 | Sex 30/09/22 | Sex 04/11/22 | Sex 30/09/22 | Sex 04/11/22
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 30/09/22 | Seg 03/10/22 | Sex 30/09/22 | Seg 03/10/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 10/10/22 | Ter 11/10/22 | Seg 10/10/22 | Ter 11/10/22
Detalhamento | 100% | 3 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 11/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 11/10/22 | Sex 14/10/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22 | Seg 17/10/22
Aprovação VALE | 100% | 8 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 27/10/22
Certificação dos documentos | 100% | 5 dias | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22 | Sex 28/10/22 | Sex 04/11/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22 | Sex 04/11/22
TR-314K-19 | 100% | 27 dias | Sex 07/04/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 07/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 11 dias | Ter 25/04/23 | Seg 01/05/23 | Ter 25/10/22 | Qua 09/11/22 | Ter 25/10/22 | Qua 09/11/22
Detalhamento | 100% | 2 dias | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 09/11/22 | Qui 10/11/22 | Qua 09/11/22 | Qui 10/11/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22
TR-313K-08 | 100% | 27 dias | Seg 14/11/22 | Sex 06/01/23 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22 | Ter 18/10/22 | Sex 25/11/22
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22 | Ter 18/10/22 | Qui 20/10/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22 | Qui 20/10/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 2 dias | Ter 22/11/22 | Qua 30/11/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22 | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 6 dias | Qui 01/12/22 | Qua 07/12/22 | Qui 10/11/22 | Sex 18/11/22 | Qui 10/11/22 | Sex 18/11/22
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 09/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22 | Qui 03/11/22
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22 | Sex 18/11/22
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 22/11/22
Certificação dos documentos | 100% | 3 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 23/11/22 | Sex 25/11/22
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22
TR-313K-16 | 100% | 39 dias | Seg 21/08/23 | Ter 03/10/23 | Qua 23/11/22 | Qua 25/01/23 | Qua 23/11/22 | Qua 25/01/23
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 06/12/22 | Sex 09/12/22 | Ter 06/12/22 | Sex 09/12/22
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 8 dias | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 23/11/22 | Sex 02/12/22 | Qua 23/11/22 | Sex 02/12/22
Detalhamento | 100% | 13 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 19/12/22 | Qui 12/01/23 | Seg 19/12/22 | Qui 12/01/23
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo e desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22 | Ter 20/12/22
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo e Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23
TR-315K-17 | 100% | 77 dias | Seg 23/05/22 | Qua 05/07/23 | Sex 25/11/22 | Qui 23/03/23 | Sex 25/11/22 | Qui 23/03/23
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Ter 23/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 16/01/23 | Qua 18/01/23 | Seg 16/01/23 | Qua 18/01/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23 | Qui 19/01/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 08/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22
Detalhamento | 100% | 36 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/12/22 | Qua 15/02/23 | Ter 20/12/22 | Qua 15/02/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 20/01/23 | Qua 25/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 25/01/23
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 24/01/23
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23
MARCO - PROJETOS | 100% | 24 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23
Aprovação VALE | 100% | 22 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
TR-313K-10 | 100% | 30 dias | Seg 14/11/22 | Sex 06/01/23 | Qui 09/02/23 | Qui 23/03/23 | Qui 09/02/23 | Qui 23/03/23
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Qui 09/02/23 | Seg 13/02/23 | Qui 09/02/23 | Seg 13/02/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 21/11/22 | Seg 21/11/22 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 22/11/22 | Qua 30/11/22 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/12/22 | Qua 07/12/22 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23
Detalhamento | 100% | 5 dias | Sex 09/12/22 | Qui 15/12/22 | Seg 27/02/23 | Seg 06/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 06/03/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 24 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23
Aprovação VALE | 100% | 22 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/02/23 | Qua 22/03/23
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
MARCO - PROJETOS | 100% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 16/12/22 | Ter 03/01/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23
Certificação dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
TR-315K- 05 | 100% | 85 dias | Ter 27/09/22 | Sex 11/11/22 | Ter 14/02/23 | Seg 19/06/23 | Ter 14/02/23 | Seg 19/06/23
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Ter 27/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 19 dias | Ter 04/10/22 | Qui 13/10/22 | Qua 01/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 01/03/23 | Seg 27/03/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23
Detalhamento | 100% | 11 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 06/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 06/03/23 | Seg 20/03/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 5 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23
MARCO - Emissão Inicial da Memória de Cálculo (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23
Certificação dos documentos | 100% | 2 dias | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23
MARCO - Emissão da Memória de CálculO (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 62 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 20/03/23 | Seg 19/06/23 | Seg 20/03/23 | Seg 19/06/23
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação VALE | 100% | 2 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23 | Ter 21/03/23 | Qua 22/03/23
Atendimento a comentários | 100% | 10 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23 | Qui 23/03/23 | Qua 05/04/23
MARCO - Emissão Inicial dos desenhos (Rev_B) | 100% | 0 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Aprovação VALE | 100% | 14 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23
Certificação dos documentos | 100% | 35 dias | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 28/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 28/04/23 | Seg 19/06/23
MARCO - Emissão dos Desenhos Certificados (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
TR-325K-06 | 100% | 36 dias | Seg 09/01/23 | Ter 21/02/23 | Ter 21/03/23 | Sex 12/05/23 | Ter 21/03/23 | Sex 12/05/23
Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Seg 09/01/23 | Sex 13/01/23 | Ter 21/03/23 | Sex 24/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 24/03/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Seg 16/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 25/01/23 | Ter 31/01/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23
Detalhamento | 100% | 1 dia | Qua 01/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 15 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 9 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Qui 11/05/23 | Sex 28/04/23 | Qui 11/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 15 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 12/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 10 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Sex 12/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 12/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23
TR-313K-14 | 100% | 22 dias | Seg 09/01/23 | Ter 21/02/23 | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23
Projeto Conceitual | 100% | 7 dias | Seg 09/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Seg 16/01/23 | Ter 24/01/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 25/01/23 | Ter 31/01/23 | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23
Detalhamento | 100% | 9 dias | Qua 01/02/23 | Ter 07/02/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 13 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 27/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 13 dias | Ter 07/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 1 dia | Qua 08/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Ter 21/02/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 21/02/23 | Ter 21/02/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23
TR-325K-16 | 100% | 72 dias | Qua 22/02/23 | Qui 06/04/23 | Sex 03/03/23 | Sex 16/06/23 | Sex 03/03/23 | Sex 16/06/23
Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 21/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 21/04/23 | Ter 25/04/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 39 dias | Sex 10/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 28/04/23 | Sex 03/03/23 | Sex 28/04/23
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/05/23 | Sex 16/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 16/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 2 dias | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 19 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 14/06/23 | Qui 18/05/23 | Qua 14/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
TR-313K-01 | 100% | 36 dias | Qua 22/02/23 | Qui 06/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 14/06/23 | Seg 24/04/23 | Qua 14/06/23
Projeto Conceitual | 100% | 11 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 10/03/23 | Qui 16/03/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23
Detalhamento | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 18 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 18 dias | Qui 23/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 14/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Sex 24/03/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 19/05/23 | Ter 13/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
TR-315K-18 | 100% | 60 dias | Sex 07/04/23 | Seg 22/05/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Sex 07/04/23 | Qui 13/04/23 | Dom 23/04/23 | Qua 26/04/23 | Dom 23/04/23 | Qua 26/04/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 11 dias | Ter 25/04/23 | Seg 01/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23
Detalhamento | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 21 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 19 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
TR-313K-02 | 100% | 60 dias | Seg 23/05/22 | Qua 05/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23 | Dom 23/04/23 | Ter 18/07/23
Projeto Conceitual | 100% | 34 dias | Ter 23/05/23 | Seg 29/05/23 | Dom 23/04/23 | Seg 12/06/23 | Dom 23/04/23 | Seg 12/06/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 08/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
Detalhamento | 100% | 4 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCOS - PROJETOS | 100% | 21 dias | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
TR-314K-01 | 96% | 50 dias | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 23/08/23 | Qua 14/06/23 | ND
Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23
Detalhamento | 100% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 96% | 23 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 96% | 24 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
TR-325K-08 | 97% | 52 dias | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Seg 12/06/23 | Qua 23/08/23 | Seg 12/06/23 | ND
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23
Detalhamento | 100% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 96% | 24 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 96% | 24 dias | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 07/08/23 | Ter 15/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
TR-311K-03 | 25% | 42 dias | Qua 04/10/23 | Qui 16/11/23 | Ter 25/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 25/07/23 | ND
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 7 dias | Qua 11/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 31/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qui 02/11/23 | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 02/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/11/23 | Qui 02/11/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Qua 06/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qui 02/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/11/23 | Qui 02/11/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | Qua 13/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
TR-325K-07 | 32% | 35 dias | Sex 17/11/23 | Seg 01/01/24 | Ter 25/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 25/07/23 | ND
Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Conceitual | 100% | 5 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23
Dimensionamento / Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23
Detalhamento | 20% | 9 dias | Ter 12/12/23 | Seg 18/12/23 | Seg 21/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
TR-315K-09 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Sex 17/11/23 | Seg 01/01/24 | Sex 01/09/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 5 dias | Ter 12/12/23 | Seg 18/12/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Seg 18/12/23 | Seg 01/01/24 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/12/23 | Seg 18/12/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/12/23 | Qua 27/12/23 | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qui 28/12/23 | Seg 01/01/24 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 01/01/24 | Seg 01/01/24 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
TR-315K-07 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 02/01/24 | Qua 14/02/24 | Sex 01/09/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 09/01/24 | Qua 17/01/24 | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 18/01/24 | Qua 24/01/24 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 25/01/24 | Qua 31/01/24 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Qua 04/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
TR-325K-09 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 02/01/24 | Qua 14/02/24 | Qui 05/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 09/01/24 | Qua 17/01/24 | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 18/01/24 | Qua 24/01/24 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 25/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 31/01/24 | Qua 14/02/24 | Qua 08/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/01/24 | Qua 31/01/24 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 01/02/24 | Sex 09/02/24 | Qui 09/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 12/02/24 | Qua 14/02/24 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/02/24 | Qua 14/02/24 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
TR-315K-08 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Qui 15/02/24 | Sex 29/03/24 | Qui 05/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Qui 15/02/24 | Qua 21/02/24 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Qui 22/02/24 | Sex 01/03/24 | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 5 dias | Seg 11/03/24 | Sex 15/03/24 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Sex 15/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/03/24 | Sex 15/03/24 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/03/24 | Ter 26/03/24 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 29/03/24 | Sex 29/03/24 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Sex 15/03/24 | Sex 29/03/24 | Qua 08/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/03/24 | Sex 15/03/24 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/03/24 | Ter 26/03/24 | Qui 09/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 27/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 29/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
TR-314K-18 (aguardando definição de entrega) | 0% | 31 dias | Ter 17/05/22 | Qua 20/07/22 | Qui 05/10/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 17/05/22 | Ter 17/05/22 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Conceito | 0% | 1 dia | Seg 23/05/22 | Seg 23/05/22 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aprovação do Conceitual | 0% | 7 dias | Ter 24/05/22 | Qua 01/06/22 | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 0% | 5 dias | Qui 02/06/22 | Qui 02/06/22 | Qua 25/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Detalhamento | 0% | 5 dias | Qui 09/06/22 | Ter 14/06/22 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 07/07/22 | Dom 17/07/22 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 18/07/22 | Ter 19/07/22 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qua 15/06/22 | Qua 20/07/22 | Qua 08/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 07/07/22 | Dom 17/07/22 | Qui 09/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 18/07/22 | Ter 19/07/22 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
TR-311K-04 | 30% | 33 dias | Ter 27/09/22 | Sex 11/11/22 | Ter 21/03/23 | Ter 09/05/23 | Ter 21/03/23 | ND
Projeto Conceitual | 100% | 9 dias | Ter 27/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 21/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 31/03/23
MARCO - Emissão do Conceito | 100% | 0 dias | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23
Aprovação do Conceitual | 0% | 11 dias | Ter 04/10/22 | Qui 13/10/22 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | ND | ND
Dimensionamento / Cálculo | 63% | 4 dias | Sex 14/10/22 | Qui 20/10/22 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Ter 28/03/23 | ND
Detalhamento | 50% | 3 dias | Sex 21/10/22 | Qui 27/10/22 | Sex 07/04/23 | Qua 26/04/23 | Sex 07/04/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Seg 24/04/23 | Sex 05/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | ND | ND
MARCOS - PROJETOS | 0% | 8 dias | Qui 27/10/22 | Sex 11/11/22 | Qua 26/04/23 | Ter 09/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/10/22 | Qui 27/10/22 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/10/22 | Ter 08/11/22 | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/11/22 | Sex 11/11/22 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | ND | ND
PT091 - CIRCUITO PELLET FEED - TC3019 (TIMBOPEBA) | 90% | 137 dias | Sex 17/03/23 | Sex 01/09/23 | Qua 01/03/23 | Seg 18/09/23 | Qua 01/03/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 33 dias | Sex 17/03/23 | Seg 17/04/23 | Qua 01/03/23 | Seg 17/04/23 | Qua 01/03/23 | Seg 17/04/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Mobilização | 100% | 3 dias | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 05/04/23 | Seg 10/04/23 | Qua 05/04/23 | Seg 10/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Análise da documentação | 100% | 0 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 29/03/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
ETAPA DE CAMPO - FASE 1 | 88% | 68 dias | Seg 17/04/23 | Qui 22/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
TC-4530 | 47% | 68 dias | Seg 17/04/23 | Qui 01/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-4530 | 44% | 63 dias | Qui 18/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 0% | 40 dias | Sex 19/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-4531 | 0% | 13,99 dias | Qua 19/04/23 | Qui 01/06/23 | Qui 11/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 0% | 3 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 11/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 0% | 0,99 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-4531 | 0% | 10,99 dias | Qui 18/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0,99 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 16/05/23 | Ter 16/05/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 25/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
TC-3018 | 94% | 68 dias | Seg 24/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3018 | 94% | 63 dias | Seg 22/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-3019 | 94% | 68 dias | Qua 26/04/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3019 | 94% | 63 dias | Seg 22/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-3034 | 94% | 68 dias | Sex 28/04/23 | Qua 07/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TC-3034 | 94% | 63 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentários | 100% | 19 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
AL-3030 | 94% | 68 dias | Qua 03/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3030 | 94% | 63 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
AL-3031 | 94% | 68 dias | Qui 04/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3031 | 94% | 63 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
AL-3032 | 94% | 68 dias | Sex 05/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3032 | 94% | 63 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
AL-3033 | 94% | 68 dias | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AL-3033 | 94% | 63 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 10 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 29/05/23
Atendimento a Comentário | 100% | 19 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23 | Ter 30/05/23 | Seg 26/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
CT-4529 | 94% | 68 dias | Ter 09/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CT-01 | 94% | 63 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 23 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 23 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
CT-3018 | 100% | 49 dias | Sex 12/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 08/05/23 | Sex 14/07/23
Inspeção Visual e testes não destrutivos | 100% | 3 dias | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do Relatorio de Inspeção | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CT-02 | 100% | 44 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 23 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 21 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 16/05/23 | Sex 14/07/23 | Ter 16/05/23 | Sex 14/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
AS-BUILT | 100% | 3 dias | ND | ND | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23
Levantamento Dimensional | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO - FASE 2 | 94% | 86 dias | Qua 17/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Seg 18/09/23 | Ter 16/05/23 | ND
TC-4530 | 95% | 62 dias | Qua 17/05/23 | Qua 14/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23
Aplicação das condições contorno | 100% | 2 dias | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23
Validação do calculo estrutural | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23
Indicação de reforço | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-4530 | 94% | 62 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-4531 | 0% | 20 dias | Qua 17/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 31/05/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-4531 | 0% | 10 dias | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 31/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
TC-3018 | 94% | 62 dias | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3018 | 94% | 62 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-3019 | 94% | 62 dias | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3019 | 94% | 62 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
TC-3034 | 0% | 20 dias | Ter 13/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 27/06/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3034 | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
AL-3030 | 0% | 20 dias | Ter 13/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 27/06/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO TC-3030 | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
AL-3031 | 0% | 20 dias | Seg 26/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3031 | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 10/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
AL-3032 | 0% | 20 dias | Seg 26/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3032 | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 10/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
AL-3033 | 0% | 20 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Modelagem FEM | 0% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Aplicação das condições contorno | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
Validação do calculo estrutural | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
Indicação de reforço | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO AL-3033 | 0% | 10 dias | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
CT-4529 | 94% | 62 dias | Qui 20/07/23 | Sex 18/08/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23 | Qui 08/06/23
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO CT-01 | 94% | 62 dias | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 16/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 16/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
CT-3018 | 94% | 86 dias | Qui 03/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Seg 18/09/23 | Ter 16/05/23 | ND
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23
Aplicação das condições contorno | 100% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Validação do calculo estrutural | 100% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Indicação de reforço | 100% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO CT-02 | 94% | 86 dias | Sex 18/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 16/05/23 | Seg 18/09/23 | Ter 16/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 45 dias | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23 | Ter 16/05/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
PT129 - Substituição do Britador Primário IB01-BR01 | 93% | 118 dias | Seg 13/03/23 | Qui 06/07/23 | Qui 09/03/23 | Seg 28/08/23 | Qui 09/03/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 78 dias | Seg 13/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 03/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Mobilização | 100% | 59 dias | Qua 05/04/23 | Ter 09/05/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
ETAPA DE CAMPO | 99% | 67 dias | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
GERAL | 99% | 67 dias | Qua 10/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Escaneamento | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23
Elaboração do Modelo CAD 3D | 100% | 7 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - MODELO 3D | 99% | 18 dias | Ter 23/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Levantamento Dimensional e inspeção visual | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do relatório de inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 100% | 44 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23 | Seg 15/05/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 31 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Elaboração do Projeto de As-Built | 100% | 18 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 15/05/23 | Qua 07/06/23
Verificação do Projeto de As-Built | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23
MARCO - PROJETO AS-BUILT | 100% | 27 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 14 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 88% | 71 dias | Qua 17/05/23 | Qui 06/07/23 | Qui 18/05/23 | Seg 28/08/23 | Qui 18/05/23 | ND
MECÂNICA | 30% | 22 dias | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 4 dias | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
Analise de resultados | 100% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Qua 31/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qua 31/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 07/08/23 | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
ESTRUTURA METÁLICA | 100% | 41 dias | Sex 19/05/23 | Sex 23/06/23 | Qui 18/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 18/05/23 | Seg 17/07/23
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 12 dias | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 25/05/23 | Seg 12/06/23
Analise de resultados | 100% | 2 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 09/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 12/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
CIVIL | 100% | 25 dias | Seg 29/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23
Modelagem | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 22 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 27/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 28/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 100% | 25 dias | Qua 17/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23
Análise comparativa dos britadores | 100% | 2 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
Definição do projeto (adequação ou novo) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 21 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Verificação do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | 100% | 22 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Adaptação /elaboração do projeto | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 100% | 21 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Verificação da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 21 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
AUTOMAÇÃO | 100% | 24 dias | Qua 24/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23
Elaborar da topologia da automação | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND
Verificação da Topologia | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
MARCO - TOPOLOGIA | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 09/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Elaboração do Diagrama lógico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | ND | ND
Verificação do Diagrama Lógico | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - DIAGRAMA LÓGICO | 0% | 10 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Elaboração do Esquema elétrico da automação | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Verificação do Esquema Elétrico da automação | 100% | 2 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - ESQUEMA ELÉTRICO DA AUTOMAÇÃO | 100% | 22 dias | Ter 06/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 14/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Verificação da Folha de Dados | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
MARCO - FOLHA DE DADOS | 100% | 21 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 12 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
PT131 - Substituição do Britador Primário IB02-BR03 | 77% | 134 dias | Seg 13/03/23 | Qui 06/07/23 | Qui 09/03/23 | Qua 20/09/23 | Qui 09/03/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 78 dias | Seg 13/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23 | Qui 09/03/23 | Sex 30/06/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 03/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Mobilização | 100% | 59 dias | Qua 05/04/23 | Ter 09/05/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23 | Qua 05/04/23 | Sex 30/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Visita Técnica para análise de informações | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
ETAPA DE CAMPO | 99% | 67 dias | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
GERAL | 99% | 67 dias | Qua 10/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 08/05/23 | Qui 10/08/23 | Seg 08/05/23 | ND
Escaneamento | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23
Elaboração do Modelo CAD 3D | 100% | 7 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - MODELO 3D | 99% | 18 dias | Ter 23/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Levantamento Dimensional e inspeção visual | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração do relatório de inspeção | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 100% | 45 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 15/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 15/05/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 31 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23 | Ter 16/05/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Projeto de As-Built | 100% | 5 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 31/05/23
Verificação do Projeto de As-Built | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23
MARCO - PROJETO AS-BUILT | 100% | 23 dias | Qua 24/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 15/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 13 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 29/06/23 | Seg 17/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 62% | 70 dias | Qua 17/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 12/06/23 | Qua 20/09/23 | Seg 12/06/23 | ND
PROJETO DO CHUTE DE ALIMENTAÇÃO | 9% | 41 dias | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 24/07/23 | Qua 20/09/23 | Seg 24/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Sex 19/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23
Modelagem FEM | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
Aplicação das condições de contorno | 0% | 2 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 08/08/23 | ND
Analise de resultados | 0% | 1 dia | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 31/05/23 | Qui 01/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 14/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 16/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 25/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qua 07/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 05/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 09/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 06/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
PROJETO DO SKID DO BRITADOR | 12% | 25 dias | Sex 19/05/23 | Sex 23/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 2 dias | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 23/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23
Analise de resultados | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Ter 08/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 08/08/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 6 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 09/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 12/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
CIVIL | 56% | 35 dias | Seg 29/05/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 03/07/23 | ND
Modelagem | 100% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 18/07/23 | Qua 02/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 12 dias | Ter 13/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 02/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 02/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 9 dias | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 03/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 10 dias | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 88% | 42 dias | Qua 17/05/23 | Qui 29/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 12/06/23 | ND
Análise comparativa dos britadores | 100% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Definição do projeto (adequação ou novo) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 8 dias | Qua 24/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 9 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 99% | 19 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Elaboração do Diagrama de Interligação | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23
Verificação do Diagrama de Interligação | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | 75% | 16 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Adaptação /elaboração do projeto | 100% | 4 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 67% | 17 dias | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 07/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 6 dias | Ter 06/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 4 dias | Seg 05/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 14/07/23
Verificação da Folha de Dados | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - FOLHA DE DADOS | 40% | 16 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
AUTOMAÇÃO | 99% | 36 dias | Qua 24/05/23 | Qui 29/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 22/06/23 | ND
Elaborar da topologia da automação | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
Verificação da Topologia | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
MARCO - TOPOLOGIA | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 09/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
Elaboração do Diagrama lógico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Verificação do Diagrama Lógico | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
MARCO - DIAGRAMA LÓGICO | 0% | 10 dias | Qui 01/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 02/06/23 | Ter 13/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
Elaboração do Esquema elétrico da automação | 100% | 8 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23
Verificação do Esquema Elétrico da automação | 100% | 9 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - ESQUEMA ELÉTRICO DA AUTOMAÇÃO | 99% | 19 dias | Ter 06/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Seg 12/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Elaboração da Folha de Dados | 100% | 8 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23
Verificação da Folha de Dados | 100% | 9 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - FOLHA DE DADOS | 99% | 20 dias | Qui 15/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23 | Sáb 15/07/23 | Ter 01/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV | 19% | 111 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 31/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO | 42% | 78 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qua 13/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 41 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 40% | 58 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Qua 13/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
TORRE B1 | 39% | 58 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Qua 13/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 39% | 58 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 13/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 64% | 58 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 13/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 20 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 38% | 38 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/07/23 | Qua 13/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23
Atendimento a Comentários | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 25/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Ter 15/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 15/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 09/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Qua 07/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 11% | 9 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 17/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
CIVIL | 10% | 37 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 21/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 21/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 5% | 22 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 18 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 12 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 12 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
TORRE B2 | 40% | 56 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Seg 11/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 40% | 56 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 11/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 55% | 51 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qui 22/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 20 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 18 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 20/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 3% | 31 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 27 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 29/08/23 | Sex 21/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 100% | 13 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Aprovação do Cliente | 100% | 9 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 15/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 15/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 13 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 9 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 17/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 17/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 9 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 17/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
CIVIL | 9% | 35 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 21/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação do Projeto Básico | 6% | 18 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 23/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO | 5% | 106 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 24/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 93% | 61 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Sex 18/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2% | 64 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Ter 24/10/23 | Seg 24/07/23 | ND
TORRE B1 | 2% | 40 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 2% | 40 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 4% | 40 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 8 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 29/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 04/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 06/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 28 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 07/08/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 14/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 18/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 29/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 04/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
TORRE B2 | 2% | 64 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Ter 24/10/23 | Seg 24/07/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 2% | 64 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 24/07/23 | Ter 24/10/23 | Seg 24/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 4% | 62 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 24/07/23 | Sex 20/10/23 | Seg 24/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 27/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 6 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 52 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 09/08/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 12 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 09/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 22/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 25/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 05/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO | 24% | 79 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Qui 14/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 40 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 24/05/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 17 dias | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 16% | 59 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
TORRE B3 | 20% | 59 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 20% | 59 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 28% | 52 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 04/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 8 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 27/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 6% | 17 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 03/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 03/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 04/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 5% | 22 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 18 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 6% | 18 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 02/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 02/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 14 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 03/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 03/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
CIVIL | 10% | 30 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 02/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 02/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 12 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 09/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 09/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 9 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 10/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 10/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 15 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 15 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
TORRE B4 | 11% | 55 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 11% | 55 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 12% | 51 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Sex 08/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 26 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 23 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 21/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 22 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 19 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 11 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 03/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 11 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
CIVIL | 10% | 37 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 24/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 27/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 15 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 18/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 12 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 28/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 10 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO | 7% | 111 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 31/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 81% | 61 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Sex 18/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 3% | 63 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
TORRE B3 | 0% | 34 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
PROJETO DETALHADO | 0% | 34 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 28 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 10/08/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 8 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 28 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 04/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
TORRE B4 | 6% | 63 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 6% | 63 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 13% | 56 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 01/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 01/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 04/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 6 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Sáb 19/08/23 | Qua 30/08/23 | Sáb 19/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23 | Sáb 19/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 45 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 28/08/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 06/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO | 38% | 81 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Seg 18/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 93% | 36 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qui 13/07/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 35% | 61 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Seg 18/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
COLUNA 2 | 40% | 57 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 40% | 57 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 59% | 57 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 12/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 14 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 23/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 23/06/23 | Qua 12/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3,4 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 50% | 42 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 13/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23
Atendimento a Comentários | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 29/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 84% | 19 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Qua 23/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 15 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 22 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 28/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 04/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 4 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 16/08/23
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
CIVIL | 10% | 40 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 13/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23
Verificação do Projeto Básico | 2% | 24 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 21/07/23 | Qui 24/08/23 | Sex 21/07/23 | ND
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
COLUNA 4 | 28% | 57 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 28% | 57 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Seg 18/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 35% | 50 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 40% | 30 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Ter 01/08/23
Atendimento a Comentários | 0% | 9 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 50% | 26 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 55% | 22 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 29/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 16 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 10/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 10/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 10 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Sex 25/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
CIVIL | 14% | 38 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 18/09/23 | Ter 25/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO | 7% | 104 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Sex 20/10/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 93% | 58 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 14/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 3% | 57 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 31/07/23 | Sex 20/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
COLUNA 2 | 6% | 41 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 6% | 41 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 27/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 12% | 34 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 7 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 14/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Sex 25/08/23 | Qua 16/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 16/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 15 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 02/08/23 | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 27 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 21/08/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 4 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 13/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 13/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
COLUNA 4 | 1% | 48 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 11/08/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 1% | 48 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 11/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 3% | 46 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 11/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Dom 20/08/23 | Qua 30/08/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Qua 23/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 13/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 28/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 45 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 17/08/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 24/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 27/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 03/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO | 17% | 115 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Ter 07/11/23 | Qua 24/05/23 | ND
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO | 20% | 76 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Seg 11/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 38 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 17/07/23 | Qua 24/05/23 | Seg 17/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 15% | 56 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 22/06/23 | Seg 11/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
TORRE B5 | 14% | 47 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 14% | 47 dias | Seg 29/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 13% | 44 dias | Seg 29/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 23/08/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Seg 10/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 13/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 25 dias | Ter 06/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 21/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 16 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 16 dias | Qua 07/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 16/08/23 | Sex 28/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Sex 09/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 10/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
CIVIL | 15% | 31 dias | Qui 01/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 17 dias | Seg 12/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 14 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 27/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
TORRE B6 | 16% | 52 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Qua 28/06/23 | Seg 11/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 16% | 52 dias | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 28/06/23 | Seg 11/09/23 | Qua 28/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 20% | 43 dias | Qui 15/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 28/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 0,5 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 4 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 28/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 28/07/23 | Qua 02/08/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 02/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 9 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 03/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 14/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 16/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
CIVIL | 11% | 26 dias | Ter 20/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 03/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO | 9% | 115 dias | Qua 24/05/23 | Sex 01/09/23 | Qua 24/05/23 | Ter 07/11/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 93% | 62 dias | Qua 24/05/23 | Ter 06/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 21/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 6% | 67 dias | Seg 29/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 01/08/23 | Ter 07/11/23 | Ter 01/08/23 | ND
TORRE B5 | 14% | 41 dias | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 28/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 14% | 41 dias | Qua 07/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 28/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 29% | 31 dias | Qua 07/06/23 | Seg 17/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 10 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Ter 27/06/23 | Dom 20/08/23 | Qua 30/08/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 10 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 18/08/23
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Dom 20/08/23 | Qua 30/08/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 24/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 25/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Seg 03/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 04/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 32 dias | Ter 13/06/23 | Qui 20/07/23 | Seg 14/08/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Ter 20/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 5 dias | Sex 16/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Sex 23/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 04/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 2 dias | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 29/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 04/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 12/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 06/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 26/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 27/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
TORRE B6 | 0% | 49 dias | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 28/08/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
PROJETO DETALHADO | 0% | 49 dias | Seg 26/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 28/08/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 43 dias | Seg 26/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 4 dias | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 28/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 05/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 14/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 14/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 18/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 28/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 09/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 2 dias | Qui 10/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 11/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
CIVIL | 0% | 45 dias | Sex 30/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Modelagem e Cálculo | 0% | 5 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 11/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Sex 21/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 25/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 4 dias | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 29/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 16/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 13/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Qua 16/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 19/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Ter 22/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 25/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Seg 17/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO | 30% | 75 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Sex 08/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 33 dias | Qua 24/05/23 | Seg 19/06/23 | Qua 24/05/23 | Seg 10/07/23 | Qua 24/05/23 | Seg 10/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 23% | 55 dias | Seg 29/05/23 | Qui 17/08/23 | Qui 22/06/23 | Sex 08/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
PROJETO BÁSICO | 23% | 55 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Qui 22/06/23 | Sex 08/09/23 | Qui 22/06/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 24% | 43 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Qui 22/06/23 | Ter 22/08/23 | Qui 22/06/23 | ND
Análise dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23
Modelagem e Cálculo | 100% | 4 dias | Ter 30/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 6 dias | Qua 07/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 05/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 30 dias | Seg 19/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 10/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 27 dias | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação do Critério de Projeto | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 16 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 100% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 26/07/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 6% | 18 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 22/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 13 dias | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23
Verificação do Memorial Descritivo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 09/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
CIVIL | 20% | 46 dias | Qua 07/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 05/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23
Elaboração do Projeto Básico | 100% | 6 dias | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 19/07/23
Verificação do Projeto Básico | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 21 dias | Sex 23/06/23 | Qua 05/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 21/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 18 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 21/07/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 5 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 21/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Qui 22/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 21/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qua 21/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 25/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO | 19% | 87 dias | Qua 24/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 24/05/23 | Ter 26/09/23 | Qua 24/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 93% | 54 dias | Qua 24/05/23 | Seg 19/06/23 | Qua 24/05/23 | Qua 09/08/23 | Qua 24/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 11 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 08/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 14% | 43 dias | Seg 29/05/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 26/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
PROJETO DETALHADO | 14% | 43 dias | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 26/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
ESTRUTURAS METÁLICAS | 11% | 43 dias | Ter 20/06/23 | Qui 17/08/23 | Qua 26/07/23 | Ter 26/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 09/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 09/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 26% | 19 dias | Ter 27/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 25/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Seg 24/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 05/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 3 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Ter 01/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
CIVIL | 17% | 37 dias | Ter 27/06/23 | Qui 17/08/23 | Seg 31/07/23 | Qui 21/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem e Cálculo | 100% | 6 dias | Ter 27/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 07/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 10 dias | Qua 05/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 22/08/23
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 24/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Seg 24/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Materiais | 0% | 3 dias | Seg 24/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Lista de Materiais | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 8 dias | Qui 27/07/23 | Ter 08/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Seg 31/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 04/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Elaboração do Critério de Projeto | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 04/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação do Critério de Projeto | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 4 dias | Seg 31/07/23 | Qui 03/08/23 | Seg 04/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 8 dias | Sex 04/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
ELÉTRICA | 0% | 10 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Aterramento | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 0% | 8 dias | Qui 20/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
AUMUND | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
CHUTE | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
VALE - CONTRATO 663 - Cert. Eqpto. Sondagem | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
SONDA XXXXX (AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO) | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
USIMINAS | 78% | 50 dias | Ter 02/05/23 | Sex 21/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 12/06/23 | ND
FILTRO PRENSA | 78% | 50 dias | Ter 02/05/23 | Sex 21/07/23 | Seg 12/06/23 | Seg 21/08/23 | Seg 12/06/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 24 dias | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23
CALIBRAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS - FILTRO PRENSA | 100% | 24 dias | Seg 12/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23
Refinamento e Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 13/06/23
Aplicação das Condições de Contorno | 100% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23
Análise de Resultados | 100% | 2 dias | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23
Calibração do Modelo | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração da Apresentação | 100% | 4 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23
MARCO - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS | 100% | 11 dias | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 13/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
ETAPA DE CAMPO | 63% | 21 dias | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 21/08/23 | Sex 21/07/23 | ND
Escaneamento Filtro Prensa | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23
Elaboração do Relatório de Escaneamento | 100% | 11 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23
MARCO - ENVIO DO RELATÓRIO | 0% | 7 dias | Qua 12/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 13/07/23 | Sex 21/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
COORDENAÇÃO - ADRIANO | 81% | 843 dias? | Seg 04/07/22 | Sex 25/11/22 | Ter 04/08/20 | Seg 15/01/24 | Ter 04/08/20 | ND
ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE) | 53% | 61 dias | Qua 21/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 21/06/23 | Sex 15/09/23 | Qua 21/06/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 7 dias | Qua 21/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23
Análise da documentação | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23
Aprovação da OS | 100% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 17 dias | Qui 29/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 26/07/23
Coleta Extensométrica e Coleta Acelerométrica | 100% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23
Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 8 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23
MARCO - Relatório de Coleta | 0% | 10 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 10/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 34% | 41 dias | Qui 29/06/23 | Seg 07/08/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/09/23 | Qua 19/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 11 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23
Modelagem FEM e Cálculo | 21% | 14 dias | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 03/08/23 | ND
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 2 dias | Seg 17/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
VOTORANTIM - PRUFTECHINIK - (AGUARDANDO NOVA DATA DE PARADA) | 20% | 76 dias | Qui 06/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 06/07/23 | Ter 24/10/23 | Qui 06/07/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 5 dias | Qui 06/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23
Aprovação da OS | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23
Entrega dos documentos | 100% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23
Análise da documentação | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23
ETAPA DE CAMPO | 0% | 18 dias | Sex 14/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 18/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Coleta Extensométrica e Coleta Acelerométrica | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Coleta | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Relatório de Coleta | 0% | 10 dias | Seg 24/07/23 | Seg 07/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 25/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 18% | 69 dias | Seg 17/07/23 | Qui 24/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 24/10/23 | Seg 17/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23
Modelagem FEM e Cálculo | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 2 dias | Qua 02/08/23 | Qui 03/08/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
CEMIG - HOLD | 88% | 360 dias | Seg 04/07/22 | Qui 06/10/22 | Qui 21/07/22 | Seg 15/01/24 | Qui 21/07/22 | ND
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO - HOLD | 88% | 360 dias | Seg 04/07/22 | Ter 07/02/23 | Qui 21/07/22 | Seg 15/01/24 | Qui 21/07/22 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 6 dias | Seg 04/07/22 | Sex 08/07/22 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23
Análise de Documentação | 100% | 6 dias | Seg 04/07/22 | Sex 08/07/22 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23
ETAPA DE CAMPO | 87% | 355 dias | Qui 21/07/22 | Ter 24/01/23 | Qui 21/07/22 | Seg 08/01/24 | Qui 21/07/22 | ND
Ensaio 1 | 100% | 182 dias | Qui 21/07/22 | Qui 29/09/22 | Qui 21/07/22 | Seg 24/04/23 | Qui 21/07/22 | Seg 24/04/23
Visita Técnica para Reconhecimento | 100% | 1 dia | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22 | Qui 21/07/22
Elaboração do Planejamento da Coleta | 100% | 1 dia | Qui 28/07/22 | Qui 28/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22
Envio do Planejamento da Coleta | 100% | 1 dia | Qui 28/07/22 | Qui 28/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22
Emissão do PLE | 100% | 1 dia | Ter 23/08/22 | Ter 23/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22 | Sex 26/08/22
Drenagem e Lavagem do Óleo | 100% | 1 dia | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22
Remoção da Tubulação de água | 100% | 1 dia | Ter 13/09/22 | Ter 13/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22 | Seg 12/09/22
Instalação dos extensômetros | 100% | 4 dias | Qua 14/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 13/09/22 | Sex 16/09/22 | Ter 13/09/22 | Sex 16/09/22
Montagem da Tubulação | 100% | 1 dia | Qua 21/09/22 | Qua 21/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
Coleta Extensométrica | 100% | 2 dias | Qui 22/09/22 | Qua 28/09/22 | Ter 20/09/22 | Qua 21/09/22 | Ter 20/09/22 | Qua 21/09/22
Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 2 dias | Qui 29/09/22 | Qui 29/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 27/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 27/09/22
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 1 | 100% | 121 dias | Seg 29/08/22 | Seg 03/10/22 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 29/08/22 | Seg 29/08/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Ter 20/09/22 | Qua 28/09/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 110 dias | Qui 29/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 03/10/22 | Seg 03/10/22 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
Ensaio 2 - Aguardar definição | 0% | 20 dias | Seg 02/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 04/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND
Emissão do PLE | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 04/12/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
Coleta Extensométrica | 0% | 4 dias | Ter 03/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Coleta | 0% | 5 dias | Seg 09/10/23 | Seg 16/10/23 | Seg 11/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 2 | 0% | 10 dias | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 15/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | Seg 18/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 04/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 08/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 89% | 352 dias | Seg 11/07/22 | Qui 01/09/22 | Ter 02/08/22 | Seg 15/01/24 | Ter 02/08/22 | ND
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22 | Ter 02/08/22
Modelagem FEM | 100% | 31 dias | Seg 11/07/22 | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22 | Sex 16/09/22 | Qua 03/08/22 | Sex 16/09/22
Tempo de Simulação | 100% | 0 dias | Qui 04/08/22 | Seg 22/08/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Ter 23/08/22 | Qui 25/08/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22 | Sex 16/09/22
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 26/08/22 | Qui 01/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22 | Seg 19/09/22
MARCO - Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Qui 01/09/22 | Qui 06/10/22 | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22 | Ter 20/09/22 | Seg 26/09/22
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 01/09/22 | Qui 01/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22 | Ter 20/09/22
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Sex 23/09/22 | Seg 03/10/22 | Qua 21/09/22 | Seg 26/09/22 | Qua 21/09/22 | Seg 26/09/22
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 04/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 06/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22 | Seg 26/09/22
Elaboração do Relatório Pré intervenção | 100% | 11 dias | Qui 22/09/22 | Qui 22/09/22 | Seg 03/10/22 | Ter 18/10/22 | Seg 03/10/22 | Ter 18/10/22
MARCO - Relatório Pré intervenção | 100% | 122 dias | Qui 22/09/22 | Qui 06/10/22 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23 | Qua 19/10/22 | Seg 24/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 22/09/22 | Qui 22/09/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22 | Qua 19/10/22
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Sex 23/09/22 | Seg 03/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22 | Qui 20/10/22 | Seg 31/10/22
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 110 dias | Ter 04/10/22 | Qui 06/10/22 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23 | Ter 01/11/22 | Ter 18/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/10/22 | Qui 06/10/22 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Seg 23/10/23 | Seg 11/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
MARCO - Relatório Pós intervenção | 0% | 10 dias | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | Sex 22/12/23 | Seg 15/01/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | Sex 22/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 24/10/23 | Qua 01/11/23 | Ter 02/01/24 | Qua 10/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | Qui 11/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 89% | 758 dias? | Seg 04/07/22 | Sex 24/02/23 | Ter 04/08/20 | Seg 04/09/23 | Ter 04/08/20 | ND
PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria) | 87% | 146 dias | Sex 03/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 03/02/23 | Seg 04/09/23 | Sex 03/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 115 dias | Sex 03/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 03/02/23 | Qui 20/07/23 | Sex 03/02/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23 | Sex 03/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 06/02/23 | Seg 06/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23 | Qua 08/02/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23
Mobilização | 100% | 30 dias | Qua 08/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 10/04/23 | Seg 27/02/23 | Seg 10/04/23
Elaboração da Lista de Pendências | 100% | 1 dia | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23 | Seg 13/02/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 06/02/23 | Seg 06/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Análise da documentação | 100% | 6 dias | Ter 07/02/23 | Ter 14/02/23 | Qui 16/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/02/23 | Sex 24/02/23
CRONOGRAMA: CR-1000LL-F-15032 | 100% | 105 dias | Ter 07/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 17/02/23 | Qui 20/07/23 | Sex 17/02/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Ter 07/02/23 | Seg 13/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/02/23 | Qua 15/03/23
Análise VALE | 100% | 3 dias | Ter 14/02/23 | Seg 20/02/23 | Qui 16/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 16/03/23 | Seg 20/03/23
Atendimento aos comentários | 100% | 21 dias | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 21/03/23 | Qua 19/04/23 | Ter 21/03/23 | Qua 19/04/23
Emissão do Cronograma atualizado (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 22/02/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 3 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23
Atualização e Emissão do Cronograma (Rev_C) | 0% | 54 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 27/04/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 1 dia | Qua 08/03/23 | Sex 10/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
LISTA DE DOCUMENTOS: LD-1000LL-F-15030 | 100% | 92 dias | Ter 14/02/23 | Qui 16/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 09/03/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5 dias | Ter 14/02/23 | Sex 17/02/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23
Análise VALE | 100% | 6 dias | Seg 20/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 16/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 23/03/23
Atendimento aos comentários | 100% | 18 dias | Ter 28/02/23 | Seg 06/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23
Emissão do Cronograma atualizado (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Seg 06/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 3 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23
Atualização e Emissão do Lista de Documentos (Rev_C) | 0% | 54 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 27/04/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 1 dia | Ter 14/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 45 dias | Seg 13/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 16/06/23 | Qua 12/04/23 | Sex 16/06/23
Inspeção Visual | 100% | 5 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23
Coleta Acelerométrica | 100% | 5 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 18/04/23
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1211LL-G-00001 | 100% | 40 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 19/05/23
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1230LL-G-15011 | 100% | 33 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5,9 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Ter 02/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 09/05/23
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
RELATÓRIO TÉCNICO: RL-1310LL-G-00001 | 100% | 27 dias | Seg 20/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 0 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23
Análise VALE | 100% | 19 dias | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 16/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 0 dias | Seg 03/04/23 | Qui 06/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Seg 10/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 0 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 84% | 132 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 24/02/23 | Seg 04/09/23 | Sex 24/02/23 | ND
1211LL - PRÉDIO DA BRITAGEM SECUNDÁRIA IB3 | 85% | 132 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Sex 24/02/23 | Seg 04/09/23 | Sex 24/02/23 | ND
Metálica | 92% | 132 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Sex 24/02/23 | Seg 04/09/23 | Sex 24/02/23 | ND
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 15 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23
Análise Estática | 100% | 15 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23
Modelagem FEM | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 16/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1,5 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23
Análise dos resultados | 100% | 0,4 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
2ª Condição: Projeto 12MTA | 100% | 13 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23
Análise Estática | 100% | 13 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 4 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-S-00002 | 91% | 130 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 28/02/23 | Seg 04/09/23 | Ter 28/02/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 18 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 30/03/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 25 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 07/06/23 | Qui 04/05/23 | Qua 07/06/23
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Atendimento aos comentários | 93% | 42 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Qua 28/06/23 | ND
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-S-70169 e 1211LL-S-70170 | 91% | 105 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 03/04/23 | Sex 01/09/23 | Seg 03/04/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 13 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Seg 03/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 03/04/23 | Qui 20/04/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 32 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 19/06/23 | Qui 04/05/23 | Seg 19/06/23
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 4 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 20/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Atendimento aos comentários | 93% | 42 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Qua 28/06/23 | ND
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Civil | 73% | 116 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Sex 17/03/23 | Sex 01/09/23 | Sex 17/03/23 | ND
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 22 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23
Análise Estática | 100% | 22 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23 | Sex 17/03/23 | Ter 18/04/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 9 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 29/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 29/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 42 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23
Análise Estática | 100% | 18 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23
Ajuste do Modelo | 100% | 2 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23
Análise dos resultados | 100% | 1,1 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23
Análise Dinâmica | 100% | 42 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23
Análise dos resultados | 100% | 29,5 dias | Sex 10/03/23 | Seg 03/04/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23 | Qui 23/03/23 | Qua 24/05/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 0% | 2 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | ND | ND
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-C-00004 | 42% | 75 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 18/05/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 23 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 18/05/23 | Ter 20/06/23 | Qui 18/05/23 | Ter 20/06/23
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23
Atendimento aos comentários | 0% | 32 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 25/08/23 | Qua 12/07/23 | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Emissão final | 0% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-C-00003 | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 29/05/23 | Ter 20/06/23
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 7 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
1230LL - PRÉDIO DA BRITAGEM TERCIÁRIA IB3 | 81% | 120 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Seg 13/03/23 | Sex 01/09/23 | Seg 13/03/23 | ND
Metálica | 69% | 120 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 13/03/23 | Sex 01/09/23 | Seg 13/03/23 | ND
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23
Análise Estática | 100% | 14 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 30/03/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 20/03/23 | Qua 22/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 22/03/23
Análise dos resultados | 100% | 6 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qui 23/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 30/03/23
2ª Condição: Projeto 12MTA | 100% | 19 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23
Análise Estática | 100% | 19 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23 | Seg 13/03/23 | Qui 06/04/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23
Análise dos resultados | 100% | 11 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 03/04/23 | Seg 20/03/23 | Seg 03/04/23
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 3 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23 | Ter 04/04/23 | Qui 06/04/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1230LL-S-15045 | 88% | 101 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 01/09/23 | Seg 10/04/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 9 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 20/04/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 6 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 25/07/23 | Ter 01/08/23
Emissão Revisão 1 | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PROJETO DE REFORÇO: 1230L-S-16153 e 1230LL-S-16154 | 45% | 97 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 01/09/23 | Sex 14/04/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 5 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Atendimento aos comentários | 14% | 42 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Qua 28/06/23 | ND
Emissão Revisão 1 | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Civil | 100% | 82 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Qui 23/03/23 | Qui 20/07/23 | Qui 23/03/23 | Qui 20/07/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 46 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 30/05/23 | Qui 23/03/23 | Ter 30/05/23
Análise Estática | 100% | 44 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 26/05/23 | Qui 23/03/23 | Sex 26/05/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 0 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 5 dias | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23
Análise dos resultados | 100% | 28 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 17/04/23 | Sex 26/05/23 | Seg 17/04/23 | Sex 26/05/23
Análise Dinâmica | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 48 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 23/03/23 | Sex 02/06/23
Análise Estática | 100% | 17,98 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 23/03/23 | Ter 18/04/23
Ajuste do Modelo | 100% | 0 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 5 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 29/03/23
Análise dos resultados | 100% | 1,98 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23
Análise Dinâmica | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 0 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1230LL-C-15095 | 100% | 34 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 12 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23
Análise VALE | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 3 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
PROJETO DE REFORÇO: 1230LL-C-15457 | 100% | 34 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 13 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23
Análise VALE | 100% | 3 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 3 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23
Análise do documento revisado (VALE) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
Emissão final | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
1310LL - PRÉDIO DO PENEIRAMENTO TERCIÁRIO IB3 | 85% | 119 dias | Qua 15/02/23 | Seg 08/05/23 | Qua 15/03/23 | Seg 04/09/23 | Qua 15/03/23 | ND
Metálica | 88% | 119 dias | Qua 15/02/23 | Seg 17/04/23 | Qua 15/03/23 | Seg 04/09/23 | Qua 15/03/23 | ND
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 13 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23
Análise Estática | 100% | 13 dias | Qua 15/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 31/03/23
Modelagem FEM | 100% | 7 dias | Qua 15/02/23 | Qua 22/02/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 23/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 23/02/23 | Seg 27/02/23 | Qua 29/03/23 | Qui 30/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 30/03/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 31/03/23
2ª Condição: Projeto 12Mta | 100% | 18,15 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23
Análise Estática | 100% | 18,15 dias | Qua 01/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 15/03/23 | Ter 11/04/23
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Qua 01/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 08/03/23 | Qui 09/03/23 | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23 | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23
Proposta de Reforço (caso necessário) | 100% | 3 dias | Sex 10/03/23 | Ter 14/03/23 | Qua 05/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 11/04/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1310LL-S-00006 | 84% | 100 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 01/09/23 | Ter 11/04/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 7,85 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 11/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 20/04/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23
Emissão da memória de cálculo atualizada (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Atendimento aos comentários | 100% | 2 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PROJETO DE REFORÇO: 1310LL-S-00907 e 1310LL-S-00908 | 88% | 96 dias | Qua 15/03/23 | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 04/09/23 | Ter 18/04/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 3 dias | Qua 15/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23
Análise VALE | 100% | 7 dias | Qua 22/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
Atendimento aos comentários | 100% | 15 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 24/05/23
Emissão do projeto de reforço atualizado (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 29/03/23 | Ter 04/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | ND | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 05/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 25/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Atendimento aos comentários | 93% | 42 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 25/08/23 | Qua 28/06/23 | ND
Emissão Revisão 1 | 0% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Análise VALE | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação e emissão final | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Civil | 83% | 101 dias | Qua 01/03/23 | Seg 08/05/23 | Ter 11/04/23 | Seg 04/09/23 | Ter 11/04/23 | ND
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 34 dias | Qua 01/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 11/04/23 | Ter 30/05/23 | Ter 11/04/23 | Ter 30/05/23
Análise Estática | 100% | 32 dias | Seg 13/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 4 dias | Seg 13/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 4 dias | Seg 20/03/23 | Ter 21/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Análise dos resultados | 100% | 24 dias | Qua 22/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 24/04/23 | Sex 26/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 26/05/23
Análise Dinâmica | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Qua 01/03/23 | Qui 02/03/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23
2ª Condição: Novos Carregamentos | 100% | 36 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Qui 01/06/23 | Ter 11/04/23 | Qui 01/06/23
Análise Estática | 100% | 32 dias | Sex 24/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 26/05/23
Ajuste do Modelo | 100% | 3,85 dias | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 4 dias | Ter 28/03/23 | Qua 29/03/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Análise dos resultados | 100% | 23 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23
Análise Dinâmica | 100% | 4 dias | Sex 10/03/23 | Qua 15/03/23 | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 01/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 3 dias | Seg 13/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23 | Ter 30/05/23 | Qui 01/06/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1310LL-C-00005 | 74% | 69 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 04/09/23 | Seg 29/05/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23
Análise VALE | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23
Atendimento aos comentários | 38% | 19 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 31/07/23 | Sex 25/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Emissão final | 0% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
PROJETO DE REFORÇO: 1310LL-C-00003 | 74% | 69 dias | Seg 03/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 04/09/23 | Seg 29/05/23 | ND
Desenvolvimento e emissão inicial | 100% | 38 dias | Seg 03/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 29/05/23 | Qui 20/07/23
Análise VALE | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 28/07/23
Atendimento aos comentários | 38% | 19 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 31/07/23 | Sex 25/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Análise do documento revisado (VALE) | 0% | 5 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Emissão final | 0% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
PT149 PROJETO PARTICULADOS TPD (PORTO TUBARÃO) | 93% | 132 dias | Qui 23/02/23 | Seg 19/06/23 | Qui 23/02/23 | Sex 01/09/23 | Qui 23/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 40 dias | Qui 23/02/23 | Qua 29/03/23 | Qui 23/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 23/02/23 | Qui 20/04/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23 | Qui 23/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Mobilização | 100% | 17 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 04/04/23 | Seg 13/03/23 | Ter 04/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Análise da documentação | 100% | 4 dias | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Sex 03/03/23 | Qua 08/03/23 | Sex 03/03/23 | Qua 08/03/23
Elaboração do cronograma | 100% | 0 dias | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 23 dias | Sex 03/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Seg 06/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 6 dias | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - LISTA DE DOCUMENTOS | 100% | 23 dias | Sex 03/03/23 | Sex 17/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 03/03/23 | Sex 03/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 17 dias | Seg 06/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23 | Seg 20/03/23 | Qua 12/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 15/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
ETAPA DE CAMPO | 83% | 113 dias | Qua 22/03/23 | Ter 09/05/23 | Qua 22/03/23 | Sex 01/09/23 | Qua 22/03/23 | ND
GERAL | 100% | 17 dias | Qua 22/03/23 | Seg 10/04/23 | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 22/03/23 | Sex 14/04/23
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 1 dia | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23
Inspeção Visual | 100% | 4 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Coleta Acelerométrica | 100% | 4 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
ÁREA DE GRÃOS | 75% | 96 dias | Ter 11/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 17/04/23 | Sex 01/09/23 | Seg 17/04/23 | ND
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 54% | 96 dias | Ter 11/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 01/09/23 | Seg 17/04/23 | ND
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 40% | 93 dias | Qui 13/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 01/09/23 | Qui 20/04/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aprovação do Cliente | 0% | 46 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 26/06/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 2,13 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 20 dias | Qui 13/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 13/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Sex 14/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 28/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 65 dias | Sex 14/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Sex 14/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 62 dias | Ter 18/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 26 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 3 dias | Sex 14/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 20 dias | Ter 18/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
ÁREA DE FERTILIZANTES | 100% | 65 dias | Qua 19/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 65 dias | Qua 19/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/07/23
Elaboração do Relatório de Inspeção | 100% | 4 dias | Qua 19/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 62 dias | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Atendimento a comentários | 100% | 14 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 19/05/23 | Qua 07/06/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 26 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 18/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Tratamento de Dados e Elaboração do Relatório de Coleta | 100% | 4 dias | Qua 19/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Ter 09/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
ÁREA DE GRÃOS | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 78 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23
Metálica | 100% | 78 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23 | Qua 26/04/23 | Qua 16/08/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23
Análise Estática | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23 | Qua 26/04/23 | Ter 20/06/23
Modelagem FEM | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23
Análise dos resultados | 100% | 29 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 08/05/23 | Ter 20/06/23
Análise Dinâmica | 100% | 4 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 36 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 21/06/23 | Ter 02/05/23 | Qua 21/06/23
Análise Estática | 100% | 35 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 02/05/23 | Ter 20/06/23
Adequação do Modelo FEM | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Análise dos resultados | 100% | 34 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 40 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23
Atendimento à Comentários | 100% | 15 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 0% | 14 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 11 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | ND | ND
Civil | 100% | 21 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 13/06/23 | Ter 11/07/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23
Análise Estática | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 6 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23
Análise Estática | 100% | 6 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 20/06/23
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Análise dos resultados | 100% | 4 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 100% | 12 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 26/06/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01 PARA TR-GR-02/ARMAZÉM | 0% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
Metálica | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 38 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 20/04/23 | Qui 15/06/23
Análise Estática | 100% | 37 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 14/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 14/06/23
Modelagem FEM | 100% | 7 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 3 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23
Análise dos resultados | 100% | 27 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23 | Seg 08/05/23 | Qua 14/06/23
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 7 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23
Análise Estática | 100% | 7 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 26/06/23
Adequação do Modelo FEM | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23
Análise dos resultados | 100% | 5 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23
Análise Dinâmica | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 40 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23 | Qua 21/06/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Seg 03/07/23
Atendimento à Comentários | 100% | 15 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 4 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 0% | 10 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Civil | 100% | 25 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 16/06/23 | Qui 20/07/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
Análise Estática | 100% | 3 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
Análise Estática | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 100% | 8 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 20/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-GR-01C PARA TR-GR-01D | 0% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 04/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
ÁREA DE FERTILIZANTES | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 19/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
Metálica | 100% | 81 dias | Ter 11/04/23 | Seg 12/06/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23 | Qui 20/04/23 | Qua 16/08/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 10 dias | Ter 11/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 05/05/23
Análise Estática | 100% | 6 dias | Ter 11/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 27/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 27/04/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 28/04/23
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Qui 20/04/23 | Seg 24/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Análise Dinâmica | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23
Análise dos resultados | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 05/05/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 9 dias | Qua 26/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23
Análise Estática | 100% | 2 dias | Qua 26/04/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23
Adequação do Modelo FEM | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23
Análise Dinâmica | 100% | 7 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23
Análise dos resultados | 100% | 7 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23
Proposta de Reforços (caso necessário) | 0% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | ND | ND
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 16/05/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 64 dias | Qua 10/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 17/05/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Qui 11/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23 | Qui 18/05/23 | Ter 13/06/23
Atendimento a Comentário | 100% | 6 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 21/06/23
MARCO - Emissão (Ver_B) | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 22/06/23 | Qui 06/07/23
Atendimento a Comentários | 100% | 12 dias | Sex 23/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 24/07/23
MARCO - Emissão (Ver_C) | 100% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 13 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23 | Ter 25/07/23 | Qui 10/08/23
Cerificação do Documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 24/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 0% | 13 dias | Sex 26/05/23 | Seg 12/06/23 | Seg 29/05/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 10 dias | Seg 29/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 30/05/23 | Ter 13/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | ND | ND
Civil | 100% | 24 dias | Qua 26/04/23 | Seg 19/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 07/06/23 | Ter 11/07/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23
Análise Estática | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 4 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 13/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23
2ª Condição: Redução de emissão de particulados TPD | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23
Análise Estática | 100% | 3 dias | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23
Ajuste do Modelo | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23
Análise dos resultados | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
Elaboração de Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 100% | 16 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 12 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 06/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Elaboração do Projeto de Reforço, se necessário | 0% | 2 dias | Ter 16/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO: CASA DE TRANSFERÊNCIA TR-FE-01 PARA TR-FE-02 | 0% | 9 dias | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
PT199 - ACG - Carga piso prédio 2032 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
VBC | 100% | 79 dias | Qui 12/01/23 | Ter 14/03/23 | Qui 12/01/23 | Seg 08/05/23 | Qui 12/01/23 | Seg 08/05/23
ANÁLISE MODAL SENSOR VBC - 026 | 100% | 79 dias | Qui 12/01/23 | Ter 14/03/23 | Qui 12/01/23 | Seg 08/05/23 | Qui 12/01/23 | Seg 08/05/23
ETAPA INICIAL | 100% | 2 dias | Qui 12/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 13/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 13/01/23
Kick off interno | 100% | 1 dia | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23
Análise de documentação | 100% | 1 dia | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23 | Sex 13/01/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 77 dias | Seg 16/01/23 | Ter 14/03/23 | Seg 16/01/23 | Seg 08/05/23 | Seg 16/01/23 | Seg 08/05/23
FASE 1 | 100% | 31 dias | Seg 16/01/23 | Ter 28/02/23 | Seg 16/01/23 | Qua 01/03/23 | Seg 16/01/23 | Qua 01/03/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23 | Seg 16/01/23 | Sex 20/01/23
Caracterização de Materiais | 100% | 5 dias | Seg 23/01/23 | Sex 03/02/23 | Seg 23/01/23 | Sex 27/01/23 | Seg 23/01/23 | Sex 27/01/23
Análise de Resultados | 100% | 1 dia | Seg 06/02/23 | Sex 10/02/23 | Sex 27/01/23 | Sex 27/01/23 | Sex 27/01/23 | Sex 27/01/23
Proposta de modificação | 100% | 21 dias | Seg 13/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 28/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 28/02/23
MARCO: Projeto Detalhado - Proteção Acústica | 100% | 0 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23
MARCO - Apresentação do Relatório | 100% | 0 dias | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23 | Qua 01/03/23
FASE 2 | 100% | 10 dias | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 24/04/23 | Seg 08/05/23
Envio da nova proposta do componente eletrônico | 100% | 1 dia | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23
Proposta de modificação | 100% | 9 dias | Ter 21/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 25/04/23 | Seg 08/05/23 | Ter 25/04/23 | Seg 08/05/23
MARCO - APRESENTAÇÃO | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23
MARCO - Apresentação final | 100% | 0 dias | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23
VALE - CONTRATO 456 | 80% | 767 dias? | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Ter 04/08/20 | Seg 18/09/23 | Ter 04/08/20 | ND
PT008 - Análise estrutural da torre de apoio lança RP-313K-09 | 100% | 55 dias | Qua 15/03/23 | Qua 12/04/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23
ETAPA INICIAL | 100% | 29 dias | Qua 15/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 54 dias | Sex 17/03/23 | Qua 12/04/23 | Qui 16/03/23 | Sex 02/06/23 | Qui 16/03/23 | Sex 02/06/23
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Qua 22/03/23 | Qua 22/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
Proposta de Reforços, se necessário | 100% | 1 dia | Qui 23/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 30 dias | Ter 28/03/23 | Qua 12/04/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 27 dias | Qua 29/03/23 | Qui 06/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 10/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
PT011 - TR-313K-88_89 - Análise Estrutural SKIDs | 100% | 41 dias | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 04/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 04/04/23 | Sex 02/06/23
ETAPA INICIAL | 100% | 15 dias | Qui 06/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 0 dias | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23 | Seg 10/04/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 37 dias | Qua 12/04/23 | Qui 11/05/23 | Ter 11/04/23 | Sex 02/06/23 | Ter 11/04/23 | Sex 02/06/23
Modelagem CAD | 100% | 1 dia | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23
Modelagem FEM | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 12/04/23
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qui 20/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 19/04/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 30 dias | Qua 26/04/23 | Qui 11/05/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 27 dias | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 09/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP | 60% | 106 dias | Qua 05/04/23 | Ter 16/07/24 | Seg 17/04/23 | Seg 18/09/23 | Seg 17/04/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 45 dias | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23 | Seg 17/04/23 | Qua 21/06/23
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 26/04/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 50% | 101 dias | Ter 25/04/23 | Sex 26/05/23 | Ter 25/04/23 | Seg 18/09/23 | Ter 25/04/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 27/04/23
Modelagem FEM | 100% | 5 dias | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 05/05/23
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23
Proposta de Reforços, se necessário | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 28% | 63 dias | Sex 12/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 20/06/23 | Seg 18/09/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23
Atendimento a Comentários | 0% | 11 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 18/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 15/05/23 | Ter 23/05/23 | Seg 04/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 24/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
PT013 - ANÁLISE ESTRUTURAL - VIGA REFORÇADA - CT - 313K - 215 | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23
ETAPA INICIAL | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 23 dias | Ter 04/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 12 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 31/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 | 68% | 53 dias | Qua 21/06/23 | Qui 14/09/23 | Qua 14/06/23 | Seg 28/08/23 | Qua 14/06/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 36 dias | Qua 21/06/23 | Ter 11/07/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23 | Qua 14/06/23 | Qua 02/08/23
Aprovação do Plano de Trabalho | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 7 dias | Qui 22/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 29/06/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 63% | 40 dias | Ter 04/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 03/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 03/07/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23
Aplicação dos Carregamentos | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 31/07/23
Análise dos Resultados | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 31/07/23
Proposta de Reforços, se necessário | 0% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 86% | 31 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23
Atendimento a Comentário | 100% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 28/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 100% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 09/08/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 100% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 12/07/23 | Qua 02/08/23
Verificação do Projeto Detalhado | 100% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 30% | 29 dias | Sex 11/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 14/07/23 | Qui 24/08/23 | Sex 14/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 14/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 3% | 21 dias | Qui 24/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 26/07/23 | Qui 24/08/23 | Qua 26/07/23 | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
PT015 - Análise DEM - TR 43 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
PT016 - Acelerometria CT - TR 43 | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
PT017 - Detalhamento Sistema de Troca de Tambores | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
<Nova Tarefa> | 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
KOMATSU | 54% | 91 dias | Seg 08/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 08/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS | 54% | 91 dias | Seg 08/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 08/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 62 dias | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 02/08/23 | Seg 08/05/23 | Qua 02/08/23
Aprovação da ordem de serviço | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23
Elaboração da Lista de Pendências | 100% | 2 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 12/05/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23
Entrega dos documentos | 100% | 57,8 dias | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 12/05/23 | Qua 02/08/23 | Sex 12/05/23 | Qua 02/08/23
Análise da documentação | 100% | 11 dias | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 34% | 81 dias | Seg 22/05/23 | Sex 07/07/23 | Seg 22/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 22/05/23 | ND
PÓRTICO 20/40 toneladas | 36% | 81 dias | Seg 22/05/23 | Sex 30/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 22/05/23 | ND
METÁLICA | 36% | 81 dias | Seg 22/05/23 | Sex 30/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 14/09/23 | Seg 22/05/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23
Modelagem FEM | 100% | 8 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 29/05/23 | Qua 07/06/23 | Seg 29/05/23 | Qua 07/06/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23
Análise de resultados | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23
Proposta de adequações | 100% | 3 dias | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23
Elaboração da memória de cálculo | 100% | 6,5 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 16 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Análise das Juntas Soldadas | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Análise de Pinos e Parafusos | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração do projeto de reforço | 0% | 5 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO | 0% | 7 dias | Qua 21/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 06/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
ELÉTRICA - Hold | 0% | 36 dias | Seg 22/05/23 | Qui 22/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Dimensionamento do grau de proteção do painel | 0% | 16 dias | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 01/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Dimensionamento dos cabos | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Dimensionamento de sistemas de proteção | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Elaboração de memória de cálculo | 0% | 5 dias | Ter 30/05/23 | Seg 05/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 7 dias | Seg 05/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | ND | ND
Elaboração dos arranjos 2D | 0% | 5 dias | Ter 06/06/23 | Ter 13/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
MARCO - ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICA | 0% | 7 dias | Ter 13/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 12/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 13/06/23 | Ter 13/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 14/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Elaboração de lista de materiais | 0% | 2 dias | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 7 dias | Qua 31/05/23 | Seg 12/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | ND | ND
PÓRTICO 15 toneladas | 31% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 14/09/23 | Sex 02/06/23 | ND
METÁLICA | 31% | 72 dias | Seg 29/05/23 | Sex 07/07/23 | Sex 02/06/23 | Qui 14/09/23 | Sex 02/06/23 | ND
Modelagem CAD | 100% | 4 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23
Modelagem FEM | 100% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23
Análise de resultados | 100% | 8 dias | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23
Proposta de adequações | 0% | 3 dias | Seg 19/06/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | ND | ND
Desenvolvimento da memória de cálculo | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 11 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 4 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 06/07/23 | Ter 11/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Análise das Juntas Soldadas | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Análise de Pinos e Parafusos | 0% | 23 dias | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 31/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Ter 20/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 01/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Desenvolvimento do projeto de reforço | 0% | 5 dias | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO | 0% | 7 dias | Qua 28/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 29/06/23 | Qua 05/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
ELÉTRICA - Hold | 0% | 25 dias | Qui 01/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Dimensionamento do grau de proteção do painel | 0% | 3 dias | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | ND | ND
Dimensionamento dos cabos | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Dimensionamento de sistemas de proteção | 0% | 3 dias | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | ND | ND
Elaboração de memória de cálculo | 0% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 7 dias | Sex 16/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 17/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
Elaboração dos arranjos 2D | 0% | 5 dias | Seg 19/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICA | 0% | 7 dias | Sex 23/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
Elaboração de lista de materiais | 0% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 0% | 7 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 26/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
085 - 0219 - VALE - VIT | 5% | 170 dias | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 13/03/23 | Qui 16/11/23 | Seg 13/03/23 | ND
RECUPERADORA - RC - 03 | 5% | 170 dias | Seg 13/03/23 | Seg 04/09/23 | Seg 13/03/23 | Qui 16/11/23 | Seg 13/03/23 | ND
ETAPA INICIAL | 88% | 108 dias | Seg 13/03/23 | Qui 17/08/23 | Seg 13/03/23 | Qua 16/08/23 | Seg 13/03/23 | ND
Aprovação da ordem de serviço | 100% | 1 dia | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23 | Seg 13/03/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23
Análise de Documnetação | 50% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 1% | 62 dias | Qui 17/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 17/08/23 | Qui 16/11/23 | Qui 17/08/23 | ND
Memória de Cálculo Mecânico | 0% | 22 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Memória de Cálculo Mecânico | 0% | 20 dias | Qui 17/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Modelo FEM | 2% | 45 dias | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 20/10/23 | Qui 17/08/23 | ND
Modelagem FEM | 2% | 43 dias | Qua 23/08/23 | Seg 28/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 18/10/23 | Qui 17/08/23 | ND
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - MODELO FEM | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Memória de Cálculo FEM | 0% | 17 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 23/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
Memória de Cálculo FEM | 0% | 15 dias | Ter 29/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Verificação Interna | 0% | 2 dias | Sex 01/09/23 | Seg 04/09/23 | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - MÉMORIA DE CÁLCULO | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
COORDENAÇÃO - MARCOS | 45% | 217 dias | Qua 22/06/22 | Seg 07/11/22 | Qua 04/01/23 | Qui 16/11/23 | Qua 04/01/23 | ND
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 43% | 202 dias | Qua 22/06/22 | Seg 07/11/22 | Qua 04/01/23 | Ter 24/10/23 | Qua 04/01/23 | ND
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO E CAUÊ (CONCEIÇÃO) | 33% | 152 dias | Qua 04/01/23 | Seg 03/07/23 | Qua 04/01/23 | Sex 11/08/23 | Qua 04/01/23 | ND
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CAUÊ | 100% | 74 dias | Qua 04/01/23 | Sex 10/03/23 | Qua 04/01/23 | Qui 20/04/23 | Qua 04/01/23 | Qui 20/04/23
GERAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23
ETAPA INICIAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23
Reunião de Kick Off | 100% | 1 dia | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
ESTRUTURA DO AGITADOR DA TANCAGEM - TQ-1890EE-01 E 02 | 100% | 38 dias | Sex 20/01/23 | Sex 10/03/23 | Sex 24/02/23 | Qui 20/04/23 | Sex 24/02/23 | Qui 20/04/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 1 dia | Sex 20/01/23 | Qui 09/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 27/02/23
Agendamento da atividade com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 20/01/23 | Qui 02/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23
Coleta de Dados | 100% | 0 dias | Qua 08/02/23 | Qui 09/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 36 dias | Sex 10/02/23 | Sex 10/03/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23 | Ter 28/02/23 | Qui 20/04/23
Tratamento de dados | 100% | 4 dias | Sex 10/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 28/02/23 | Sex 03/03/23 | Ter 28/02/23 | Sex 03/03/23
Elaboração de Relatórios | 100% | 4 dias | Sex 17/02/23 | Sex 24/02/23 | Qua 15/03/23 | Seg 20/03/23 | Qua 15/03/23 | Seg 20/03/23
MARCO - Emissão do Relatório | 100% | 22 dias | Sex 24/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23 | Seg 20/03/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 18 dias | Seg 27/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 21/03/23 | Sex 14/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Qua 08/03/23 | Sex 10/03/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
PT142 - COLETA VIBRACIONAL DA ESTRUTURA DE AGITADOR - CONCEIÇÃO | 17% | 152 dias | Qua 04/01/23 | Seg 03/07/23 | Qua 04/01/23 | Sex 11/08/23 | Qua 04/01/23 | ND
GERAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23
ETAPA INICIAL | 100% | 13 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23 | Qua 04/01/23 | Sex 20/01/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23
Reunião de Kick Off | 100% | 1 dia | Qui 12/01/23 | Qui 12/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1870CC-01 - HOLD | 0% | 41 dias | Seg 27/02/23 | Sex 14/04/23 | Seg 27/02/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 21 dias | Seg 27/02/23 | Qui 16/03/23 | Seg 27/02/23 | Seg 27/03/23 | ND | ND
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 17 dias | Seg 27/02/23 | Sex 10/03/23 | Seg 27/02/23 | Ter 21/03/23 | ND | ND
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qua 15/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 20 dias | Sex 17/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 28/03/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Sex 17/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 03/04/23 | ND | ND
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Sex 24/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 04/04/23 | Ter 11/04/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Qui 30/03/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 31/03/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Qui 20/04/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1872CC-01 - HOLD | 0% | 34 dias | Sex 31/03/23 | Seg 22/05/23 | Qua 12/04/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 14 dias | Sex 31/03/23 | Qui 20/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 03/05/23 | ND | ND
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 10 dias | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Qua 12/04/23 | Qua 26/04/23 | ND | ND
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 20 dias | Seg 24/04/23 | Seg 22/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Seg 24/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 04/05/23 | Qua 10/05/23 | ND | ND
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Ter 02/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
ESTRUTURA DO AGITADOR TQ-1872CC-02 - HOLD | 0% | 39 dias | Ter 09/05/23 | Seg 03/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 14 dias | Ter 09/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 18/05/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND
Agendamento da atividade com o cliente | 0% | 10 dias | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Coleta de Dados | 0% | 2 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 25 dias | Seg 29/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 07/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
Tratamento de dados | 0% | 5 dias | Seg 29/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
Elaboração de Relatórios | 0% | 5 dias | Ter 13/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 22/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão do Relatório | 0% | 10 dias | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Qua 28/06/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 07/07/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | ND | ND
ESTRUTURA DO TANQUE TQ-1872CC-04 | 99% | 66 dias | Ter 09/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 09/05/23 | Sex 11/08/23 | Ter 09/05/23 | ND
ETAPA DE CAMPO | 100% | 9 dias | Ter 09/05/23 | Seg 15/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23
Agendamento da atividade com o cliente | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23
Coleta de Dados | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 99% | 58 dias | Ter 16/05/23 | Sex 09/06/23 | Seg 22/05/23 | Sex 11/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
Tratamento de dados | 100% | 0,99 dias | Ter 16/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23
Elaboração de Relatórios | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23
Verificação de relatório | 100% | 1 dia | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
MARCO - Emissão do Relatório | 99% | 38 dias | Qui 25/05/23 | Sex 09/06/23 | Ter 20/06/23 | Sex 11/08/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 16 dias | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 11/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) - MC-1872CC-M-00032_REV_2 | 0% | 0 dias | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - (Carajás Ferrosos) | 56% | 143 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/02/23 | ND
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Serra Leste | 50% | 143 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 0 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Serra Leste | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 12% | 83 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Serra Leste | 100% | 10 dias | Seg 22/05/23 | Qui 25/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 0% | 74 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 0% | 70 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 29/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Manganês | 53% | 143 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 15 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Manganês | 100% | 13 dias | Seg 10/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 7% | 83 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Manganês | 100% | 5,8 dias | Qua 10/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 0% | 74 dias | Qua 31/05/23 | Qui 15/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 0% | 70 dias | Qui 01/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 22/05/23 | Ter 29/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 13/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Açai, Cupuaçu, Graviola, N5 | 65% | 143 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 18 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 22/05/23 | Qua 26/04/23 | Seg 22/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Açaí | 100% | 12 dias | Qui 30/03/23 | Sex 31/03/23 | Ter 02/05/23 | Qua 17/05/23 | Ter 02/05/23 | Qua 17/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Graviola | 100% | 7,13 dias | Seg 03/04/23 | Ter 04/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 17/05/23 | Qua 26/04/23 | Qua 17/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Cupuaçu | 100% | 14 dias | Qua 05/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 27/04/23 | Sex 19/05/23 | Qui 27/04/23 | Sex 19/05/23
Inspeção Visual - Restaurante N5 (TAC1) | 100% | 11 dias | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 28% | 87 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Ter 02/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 02/05/23 | ND
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Açaí | 100% | 12 dias | Qui 20/04/23 | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 02/05/23 | Sex 19/05/23
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Graviola | 100% | 5 dias | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Cupuaçu | 100% | 11 dias | Qui 04/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 05/06/23
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 1% | 74 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 0% | 70 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 29/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Igarapé Bahia | 50% | 143 dias | Qua 15/02/23 | Qui 15/06/23 | Ter 07/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 07/02/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 106 dias | Qua 15/02/23 | Sex 19/05/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23 | Ter 07/02/23 | Ter 11/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23 | Qui 02/03/23
Mobilização | 100% | 29 dias | Ter 28/02/23 | Qua 29/03/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23 | Sex 03/03/23 | Qui 13/04/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23 | Ter 07/02/23
Análise da documentação | 100% | 27 dias | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23 | Qua 08/02/23 | Sex 17/03/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
MARCO - Lista de Documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
Envio da Lista de documentos | 100% | 0 dias | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Qui 30/03/23 | Qua 19/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23
Inspeção Visual - Restaurante Igarapé Bahia | 100% | 0 dias | Qua 12/04/23 | Qui 13/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 13% | 83 dias | Qui 16/03/23 | Qui 15/06/23 | Seg 08/05/23 | Sex 01/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
Elaboração do Relatório Técnico - Restaurante Igarapé Bahia | 100% | 10 dias | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS | 1% | 74 dias | Sex 19/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 0% | 70 dias | Seg 22/05/23 | Ter 30/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 29/08/23 | Seg 22/05/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - EFC | 59% | 44 dias | Qua 10/05/23 | Sex 04/08/23 | Ter 04/07/23 | Seg 04/09/23 | Ter 04/07/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 35 dias | Qua 10/05/23 | Ter 01/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 04/07/23 | Ter 22/08/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23
Liberação para Visita Técnica | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Envio de Documentação | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23
Emissão do Cronograma | 0% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
Emissão da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - SÃO LUIS | 52% | 29 dias | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 25/07/23 | Seg 04/09/23 | Ter 25/07/23 | ND
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23
Coleta de Dados | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 47% | 25 dias | Ter 11/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Tratamento de Dados | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 10 dias | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 22/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
PT201 - COLETA VIBRACIONAL DAS PASSARELAS - Alto Alegre do Pindaré | 52% | 27 dias | Sex 07/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 27/07/23 | Seg 04/09/23 | Qui 27/07/23 | ND
ETAPA DE CAMPO | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23
Coleta de Dados | 100% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 28/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 47% | 25 dias | Ter 11/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Tratamento de Dados | 100% | 3 dias | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23
Verificação do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 10 dias | Sex 21/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 22/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 24/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (Itabira) | 2% | 49 dias | Seg 14/08/23 | Sex 10/11/23 | Seg 14/08/23 | Ter 24/10/23 | Seg 14/08/23 | ND
ETAPA INICIAL | 50% | 17 dias | Seg 14/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 14/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 14/08/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 1 dia | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
INSPEÇÃO E AS BUILT | 0% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Ponte Metálica | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Ponte de Concreto | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Muro de Contenção | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 39 dias | Sex 15/09/23 | Sex 10/11/23 | Ter 29/08/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
PONTE METÁLICA | 0% | 30 dias | Sex 15/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 29/08/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Elaboração do As-Built | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 13/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | Qua 27/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
PONTE DE CONCRETO | 0% | 30 dias | Sex 15/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 29/08/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Elaboração do As-Built | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | Sex 08/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qua 04/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 10 dias | Sex 13/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 16/10/23 | Ter 24/10/23 | Qua 27/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MURO DE CONTENÇÃO | 0% | 29 dias | Sex 29/09/23 | Sex 10/11/23 | Qua 13/09/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Elaboração do As-Built | 0% | 5 dias | Sex 29/09/23 | Qui 05/10/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - AS BUILT | 0% | 10 dias | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/10/23 | Qui 19/10/23 | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Campo | 0% | 5 dias | Sex 06/10/23 | Sex 13/10/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Campo | 0% | 1 dia | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 0% | 10 dias | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Modelagem | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Sex 22/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Análise dos Resultados | 0% | 2 dias | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 02/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 9 dias | Sex 27/10/23 | Sex 10/11/23 | Ter 10/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 30/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 11/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 09/11/23 | Sex 10/11/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
VALE - CONTRATO 456 | 100% | 74 dias | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Seg 05/06/23 | Qui 16/02/23 | Seg 05/06/23
PT001 - COLETA EXTENSOMÉTRICA CT-215 | 100% | 74 dias | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Seg 05/06/23 | Qui 16/02/23 | Seg 05/06/23
ETAPA INICIAL | 100% | 44 dias | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/02/23 | Qui 20/04/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23 | Qui 16/02/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Sex 17/02/23 | Sex 17/02/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23
Reunião inicial para mobilização | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 20/02/23 | Seg 20/02/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 14/03/23
Mobilização | 100% | 26 dias | Qua 22/02/23 | Qui 23/03/23 | Ter 14/03/23 | Qui 20/04/23 | Ter 14/03/23 | Qui 20/04/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 16/03/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 55 dias | Sex 24/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 16/03/23 | Seg 05/06/23 | Qui 16/03/23 | Seg 05/06/23
Coleta de Dados | 100% | 7 dias | Sex 24/03/23 | Qua 29/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 16/03/23 | Sex 24/03/23
Tratamento de Dados | 100% | 2 dias | Qui 30/03/23 | Qui 30/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 3 dias | Sex 31/03/23 | Qua 05/04/23 | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 27/03/23 | Sex 31/03/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 31 dias | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 05/06/23 | Qui 20/04/23 | Seg 05/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 16 dias | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 20/04/23 | Seg 15/05/23 | Qui 20/04/23 | Seg 15/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 15 dias | Ter 18/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23 | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 7 dias | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23 | Qui 25/05/23 | Seg 05/06/23
TÉRNIUM | 100% | 94 dias | Sex 10/03/23 | Qua 07/06/23 | Sex 10/03/23 | Ter 25/07/23 | Sex 10/03/23 | Ter 25/07/23
TESTE DE TRANSMISSIBILIDADE DE VIBRAÇÃO | 100% | 94 dias | Sex 10/03/23 | Qua 07/06/23 | Sex 10/03/23 | Ter 25/07/23 | Sex 10/03/23 | Ter 25/07/23
ETAPA INICIAL | 100% | 8 dias | Sex 10/03/23 | Sex 31/03/23 | Sex 10/03/23 | Ter 21/03/23 | Sex 10/03/23 | Ter 21/03/23
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23 | Sex 10/03/23
Mobilização | 100% | 7 dias | Seg 13/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 21/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 21/03/23
ETAPA DE CAMPO (ETAPA 1) | 100% | 85 dias | Seg 03/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 23/03/23 | Ter 25/07/23 | Qui 23/03/23 | Ter 25/07/23
Coleta Estaca tipo prancha | 100% | 2 dias | Seg 03/04/23 | Seg 03/04/23 | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 27/03/23
Coleta Estaca Metálica | 100% | 0 dias | Ter 04/04/23 | Ter 04/04/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23 | Seg 27/03/23
Coleta Estaca de Concreto | 100% | 1 dia | Qua 05/04/23 | Qua 05/04/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23 | Qui 23/03/23 | Sex 24/03/23
Coleta Regeneradores | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23
Coleta Ventoinhas | 100% | 0 dias | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23
Tratamento e Análise de Dados | 100% | 10 dias | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 29/03/23 | Qua 12/04/23 | Qua 29/03/23 | Qua 12/04/23
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 4,5 dias | Ter 18/04/23 | Ter 25/04/23 | Qua 29/03/23 | Seg 17/04/23 | Qua 29/03/23 | Seg 17/04/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 70 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Sex 14/04/23 | Ter 25/07/23 | Sex 14/04/23 | Ter 25/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 68 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 24/07/23 | Seg 17/04/23 | Seg 24/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO (ETAPA 2) | 0% | 24 dias | Sex 05/05/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Aprovação para desenvolvimento da Etapa 2 | 0% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
Modelagem | 0% | 7 dias | Seg 08/05/23 | Ter 16/05/23 | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
Sugestões de modificações nas estruturas | 0% | 5 dias | Qua 17/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 5 dias | Qua 24/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 6 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 18/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Reforço | 0% | 5 dias | Qua 24/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE REFORÇO | 0% | 6 dias | Ter 30/05/23 | Qua 07/06/23 | Sex 18/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
LARGO VANÁDIO MARACÁS | 25% | 137 dias | Ter 02/05/23 | Qua 13/12/23 | Ter 02/05/23 | Qui 16/11/23 | Ter 02/05/23 | ND
INTEGRIDADE ESTRUTURAL - EVAPORAÇÃO E PRÉ EVAPORAÇÃO | 20% | 137 dias | Ter 02/05/23 | Qua 13/12/23 | Ter 02/05/23 | Qui 16/11/23 | Ter 02/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 67 dias | Ter 02/05/23 | Ter 05/09/23 | Ter 02/05/23 | Qui 03/08/23 | Ter 02/05/23 | Qui 03/08/23
Aprovação Do Contrato | 100% | 1 dia | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23
Visita Técnica | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23
Mobilização | 100% | 17 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 06/07/23 | Sex 28/07/23 | Qui 06/07/23 | Sex 28/07/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Emissão do Cronograma | 100% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
Emissão da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO E END | 40% | 53 dias | Seg 07/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 31/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
PLANTA QUÍMICA | 40% | 53 dias | Seg 07/08/23 | Qua 01/11/23 | Seg 31/07/23 | Seg 16/10/23 | Seg 31/07/23 | ND
ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 0% | 23 dias | Seg 07/08/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Levantamento de Desenhos | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Estrutura do Prédio Industrial | 0% | 15 dias | Seg 07/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 18/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Silo 530 - SI 001 | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Tanque 530 - TQ 08 | 0% | 1 dia | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
530 - HE 200 | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Tanque - 230 - TQ 008 | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Tanque - 530 - TQ 200 | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 70% | 30 dias | Qua 13/09/23 | Qua 08/11/23 | Seg 31/07/23 | Ter 12/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
Levantamento de Desenhos | 100% | 3 dias | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23
Estrutura do Prédio Industrial | 90% | 20 dias | Qua 13/09/23 | Qua 18/10/23 | Qui 03/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 03/08/23 | ND
550 - CZ 501 | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
550 - HE 201 | 0% | 1 dia | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 201 | 0% | 1 dia | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 203 | 0% | 1 dia | Sex 27/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 205 | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 202 | 0% | 1 dia | Sex 03/11/23 | Seg 06/11/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 206 | 0% | 1 dia | Ter 07/11/23 | Qua 08/11/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO - RELATÓRIOS | 6% | 66 dias | Seg 14/08/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Qui 16/11/23 | Qui 10/08/23 | ND
PLANTA QUÍMICA | 6% | 66 dias | Seg 14/08/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Qui 16/11/23 | Qui 10/08/23 | ND
ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 10% | 45 dias | Qua 04/10/23 | Qua 13/12/23 | Qui 10/08/23 | Seg 16/10/23 | Qui 10/08/23 | ND
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL | 41% | 29 dias | Qua 04/10/23 | Seg 27/11/23 | Qui 10/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 10/08/23 | ND
Elaboração do Laudo | 60% | 20 dias | Qua 04/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 10/08/23 | Sex 08/09/23 | Qui 10/08/23 | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 10/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 11/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 13/11/23 | Qua 22/11/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
550 - CZ 501 | 0% | 11 dias | Sex 10/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 10/11/23 | Seg 13/11/23 | Seg 11/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 13/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 16/11/23 | Sex 24/11/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
550 - HE 201 | 0% | 11 dias | Ter 14/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 14/11/23 | Qui 16/11/23 | Qua 13/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 17/11/23 | Sex 01/12/23 | Sex 15/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 18/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 201 | 0% | 11 dias | Sex 17/11/23 | Ter 05/12/23 | Sex 15/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 17/11/23 | Seg 20/11/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 21/11/23 | Ter 05/12/23 | Ter 19/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 22/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Ter 05/12/23 | Ter 05/12/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 203 | 0% | 11 dias | Ter 21/11/23 | Qui 07/12/23 | Ter 19/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 21/11/23 | Qua 22/11/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qui 23/11/23 | Qui 07/12/23 | Qui 21/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 24/11/23 | Seg 04/12/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 05/12/23 | Qui 07/12/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 205 | 0% | 11 dias | Qui 23/11/23 | Seg 11/12/23 | Qui 21/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qui 23/11/23 | Sex 24/11/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Seg 27/11/23 | Seg 11/12/23 | Seg 25/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 28/11/23 | Qua 06/12/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 11/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 202 | 0% | 11 dias | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | Seg 25/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 25/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qua 29/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 27/09/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 30/11/23 | Sex 08/12/23 | Qui 28/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 11/12/23 | Qua 13/12/23 | Qui 05/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Tanque - 550 - TQ 206 | 0% | 11 dias | Qua 29/11/23 | Sex 15/12/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qua 29/11/23 | Qui 30/11/23 | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 01/12/23 | Sex 15/12/23 | Sex 29/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 04/12/23 | Ter 12/12/23 | Seg 02/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
GERAL - ÁREA DE EVAPORAÇÃO | 0% | 11 dias | Seg 27/11/23 | Qua 13/12/23 | Sex 29/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório | 0% | 2 dias | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Verificação do Relatório | 0% | 1 dia | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO | 0% | 8 dias | Qua 29/11/23 | Qua 13/12/23 | Ter 03/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 30/11/23 | Sex 08/12/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 11/12/23 | Qua 13/12/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 0% | 36 dias | Seg 14/08/23 | Sex 06/10/23 | Seg 25/09/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL | 0% | 24 dias | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 15 dias | Seg 14/08/23 | Seg 04/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 05/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 17/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 06/09/23 | Sex 15/09/23 | Qua 18/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Silo 530 - SI 001 | 0% | 11 dias | Ter 05/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 17/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Sex 08/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 19/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Tanque 530 - TQ 08 | 0% | 11 dias | Sex 08/09/23 | Ter 26/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Ter 12/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 23/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
530 - HE 200 | 0% | 11 dias | Ter 12/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 25/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Tanque - 230 - TQ 008 | 0% | 11 dias | Qui 14/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Tanque - 530 - TQ 200 | 0% | 11 dias | Seg 18/09/23 | Qua 04/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo | 0% | 2 dias | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Sex 27/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - LAUDO | 0% | 8 dias | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | Ter 31/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
GERAL - ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO | 0% | 11 dias | Qua 20/09/23 | Sex 06/10/23 | Ter 31/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório | 0% | 2 dias | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 31/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Verificação do Relatório | 0% | 1 dia | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO | 0% | 8 dias | Sex 22/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 03/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 06/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Sex 06/10/23 | Seg 13/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado | 0% | 0 dias | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Qui 16/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
ANALISE DE FALHA VENTILADOR - 550 - BO - 202 | 38% | 37 dias | Ter 02/05/23 | Sex 08/09/23 | Ter 18/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 18/07/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 12,6 dias | Ter 02/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 18/07/23 | Qui 03/08/23 | Ter 18/07/23 | Qui 03/08/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Visita Técnica | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23
Envio da Documentação | 100% | 1 dia | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23
Recebimento das partes do Rotor | 100% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
Elaboração Do Cronograma | 100% | 0,6 dias | Seg 24/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Emissão do Cronograma | 100% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
Emissão da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 34% | 28 dias | Ter 25/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 31/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 31/07/23 | ND
ANÁLISE NUMÉRICA | 89% | 20 dias | Ter 25/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 31/07/23 | Seg 28/08/23 | Seg 31/07/23 | ND
Modelagem CAD - Rotor Atual | 100% | 2 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 31/07/23 | Ter 01/08/23
Modelagem FEM - Rotor Original | 100% | 11 dias | Sex 28/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23
Modelagem FEM - Rotor Atual | 100% | 12 dias | Sex 28/07/23 | Sex 18/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 17/08/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 60% | 6 dias | Seg 21/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 18/08/23 | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
ANÁLISE LABORATORIAL | 50% | 17 dias | Seg 07/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 30/08/23 | Seg 07/08/23 | ND
Envio das Amostras | 100% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23
Análise Química - Espectometria Óptica | 100% | 6 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 16/08/23
Análise Metalográfica | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Análise Visual da Solda | 0% | 3 dias | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Análise de Tamanho de Grão | 0% | 3 dias | Sex 11/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Análise de Inclusões | 0% | 3 dias | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Ensaio de Dureza - HRB | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Ensaio de Tração | 100% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23
Elaboração/ Envio do Relatório Técnico | 0% | 2 dias | Qui 24/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Entrega Interna de Relatório Técnico | 0% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
ANÁLISE DA FALHA | 0% | 19 dias | Seg 07/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Análise dos Dados Operacionais | 0% | 12 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Levantamento de Hipóteses | 0% | 12 dias | Ter 08/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 11/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Análise dos Dados Numéricos | 0% | 8 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Análise dos Dados Laboratoriais | 0% | 8 dias | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Elaboração do Laudo da Falha | 0% | 19 dias | Qua 23/08/23 | Seg 28/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo da Falha | 0% | 1 dia | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Laudo da Falha | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Seg 11/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
COORDENAÇÃO - ANA | 30% | 461 dias | Ter 11/10/22 | Ter 08/08/23 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND
VALE - CONTRATO 580 (ACG) | 31% | 393 dias | Ter 11/10/22 | Seg 03/07/23 | Ter 11/10/22 | Seg 20/05/24 | Ter 11/10/22 | ND
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu) | 65% | 100 dias | Seg 17/04/23 | Qua 13/09/23 | Seg 17/04/23 | Sex 08/09/23 | Seg 17/04/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 11 dias | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 17/04/23 | Qua 03/05/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Entrega da Documentação | 100% | 1 dia | Ter 18/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 2 | 69% | 85 dias | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qui 04/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 04/05/23 | ND
ANÁLISE DE 2º NÍVEL | 58% | 85 dias | Qua 19/04/23 | Qua 31/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 04/05/23 | ND
Análise da Documentação | 100% | 0 dias | Qua 19/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 11/05/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 10 dias | Qua 26/04/23 | Ter 02/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qua 03/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 26/05/23 | Seg 29/05/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Sex 05/05/23 | Seg 08/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 30/05/23 | Qua 31/05/23
Análise do Plano de Chumbação | 100% | 2 dias | Ter 09/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23
Elaboração da Memória de cálculo | 100% | 24 dias | Qui 11/05/23 | Ter 16/05/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23 | Seg 05/06/23 | Sex 07/07/23
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 31 dias | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 20/07/23 | Sex 01/09/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 27 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 29/08/23 | Sex 21/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
DESENHOS DETALHADOS | 41% | 18 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 08/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 08/08/23 | ND
Atualização dos Projetos enviados | 100% | 7 dias | Sex 11/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 08/08/23 | Sex 18/08/23
Revisão dos Projetos | 100% | 0 dias | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23
MARCO - PROJETOS ATUALIZADOS | 0% | 10 dias | Ter 29/08/23 | Qua 13/09/23 | Dom 20/08/23 | Sex 01/09/23 | Dom 20/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23 | Dom 20/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 21/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
ESTUDO CONCEITUAL | 100% | 51 dias | Qui 18/05/23 | Seg 03/07/23 | Qua 10/05/23 | Qui 20/07/23 | Qua 10/05/23 | Qui 20/07/23
Estudo de um novo tipo de fundação por estaca | 100% | 8 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 19/05/23
Pré-dimensionamento | 100% | 9 dias | Seg 29/05/23 | Sex 09/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 22/05/23 | Qui 01/06/23
Elaboração do Relatório Técnico | 100% | 5 dias | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 09/06/23
Revisão do Relatório Técnico | 100% | 1 dia | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23 | Seg 12/06/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 100% | 23 dias | Seg 19/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23 | Ter 20/06/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 16 dias | Ter 20/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 21/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 21/06/23 | Qua 12/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 4 dias | Qui 29/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 17/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 3 | 42% | 31 dias | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
ANÁLISE DE 2º NÍVEL | 42% | 31 dias | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 26/07/23 | ND
Modelagem da Estrutura | 100% | 7 dias | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 26/07/23 | Qui 03/08/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 2 dias | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
Elaboração da Memória de cálculo | 100% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 10/08/23
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 18 dias | Sex 18/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 11/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 11/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 11 dias | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 14/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 7 dias | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA) | 87% | 221 dias | Seg 18/07/22 | Qua 27/09/23 | Ter 11/10/22 | Qua 06/09/23 | Ter 11/10/22 | ND
FASE 1 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL GERAL DO GALPÃO | 97% | 221 dias | Seg 18/07/22 | Seg 23/01/23 | Ter 11/10/22 | Qua 06/09/23 | Ter 11/10/22 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 79 dias | Ter 11/10/22 | Seg 28/11/22 | Ter 11/10/22 | Sex 10/02/23 | Ter 11/10/22 | Sex 10/02/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22 | Ter 11/10/22
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 0 dias | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22 | Ter 27/12/22
Mobilização | 100% | 14 dias | Seg 17/10/22 | Seg 14/11/22 | Qua 28/12/22 | Sex 20/01/23 | Qua 28/12/22 | Sex 20/01/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23 | Sex 10/02/23
ETAPA DE CAMPO | 100% | 25 dias | Seg 14/11/22 | Qua 14/12/22 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23
INSPEÇÃO E LEVANTAMENTO | 100% | 25 dias | Seg 14/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23 | Ter 24/01/23 | Ter 28/02/23
Inspeção de Integridade | 100% | 4 dias | Seg 14/11/22 | Qui 17/11/22 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23
Levantamento estrutural | 100% | 4 dias | Seg 14/11/22 | Qui 17/11/22 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23 | Ter 24/01/23 | Sex 27/01/23
Levantamento Estrutural - 2a visita | 100% | 1 dia | Qui 17/11/22 | Seg 21/11/22 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23 | Ter 28/02/23
VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA EM CAMPO - VALE | 0% | 51 dias | Qua 07/12/22 | Qua 14/12/22 | Qui 16/03/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
Verificação dos elementos estruturais e geotécnicos realizados pelo cliente (pacometria e esclerometria) | 0% | 51 dias | Qua 07/12/22 | Qua 14/12/22 | Qui 16/03/23 | Ter 30/05/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 32 dias | Sex 18/11/22 | Seg 09/01/23 | Seg 30/01/23 | Qua 15/03/23 | Seg 30/01/23 | Qua 15/03/23
RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 12 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 12 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23 | Seg 30/01/23 | Ter 14/02/23
PROJETO DE AS-BUILT | 100% | 26 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23
Elaboração do Projeto de As Built | 100% | 26 dias | Sex 18/11/22 | Ter 22/11/22 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23 | Seg 30/01/23 | Ter 07/03/23
MODELAGEM E CÁLCULO ESTRUTURAL | 100% | 7 dias | Qua 23/11/22 | Ter 03/01/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 15/03/23
ESTRUTURA METÁLICA | 100% | 6 dias | Qua 23/11/22 | Qua 30/11/22 | Ter 07/03/23 | Ter 14/03/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/03/23
Modelagem FEM | 100% | 2 dias | Qua 23/11/22 | Qui 24/11/22 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23
Aplicação das condições de contorno e cargas levantadas em campo | 100% | 0 dias | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23
Validação por elementos finitos (ou analítica) das estruturas | 100% | 0 dias | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Ter 29/11/22 | Qua 30/11/22 | Seg 13/03/23 | Ter 14/03/23 | Seg 13/03/23 | Ter 14/03/23
CIVIL | 100% | 5 dias | Ter 29/11/22 | Ter 03/01/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23
1ª Etapa - Verificação inicial | 100% | 5 dias | Ter 29/11/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23
Elaboração do Procedimento de Coleta contemplando as indicações as regiões de coleta das informações | 100% | 5 dias | Seg 05/12/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 09/03/23 | Qua 15/03/23
Modelagem | 0% | 2 dias | Ter 29/11/22 | Qua 30/11/22 | Qui 16/03/23 | Sex 17/03/23 | ND | ND
Aplicação das condições de contorno e cargas da estrutura | 0% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Qui 01/12/22 | Seg 20/03/23 | Seg 20/03/23 | ND | ND
Validação da fundação | 0% | 1 dia | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22 | Ter 21/03/23 | Ter 21/03/23 | ND | ND
2ª Etapa - Após verificação em campo da Fundação | 0% | 10 dias | Qui 15/12/22 | Ter 03/01/23 | Qua 31/05/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
Analise das informações coletadas | 0% | 1 dia | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | ND | ND
Modelagem e Aplicação das Condições de Contorno e Cargas | 0% | 3 dias | Sex 16/12/22 | Seg 19/12/22 | Qui 01/06/23 | Seg 05/06/23 | ND | ND
Validação | 0% | 3 dias | Ter 20/12/22 | Qua 21/12/22 | Ter 06/06/23 | Sex 09/06/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 22/12/22 | Ter 03/01/23 | Seg 12/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
RELATÓRIO FINAL | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório Final | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
PROJETO DETALHADO | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Seg 09/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 4 dias | Qua 04/01/23 | Seg 09/01/23 | Qui 15/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS (APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS) | 96% | 140 dias | Seg 18/07/22 | Seg 23/01/23 | Qua 15/02/23 | Qua 06/09/23 | Qua 15/02/23 | ND
MARCO 1 - Entrega do Relatório de Campo | 100% | 62 dias | Qua 23/11/22 | Qua 07/12/22 | Qua 15/02/23 | Qua 17/05/23 | Qua 15/02/23 | Qua 17/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 23/11/22 | Qua 23/11/22 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23 | Qua 15/02/23
Aprovação do Cliente | 100% | 38 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Qui 16/02/23 | Qua 12/04/23 | Qui 16/02/23 | Qua 12/04/23
Atendimento a comentários | 100% | 3 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qui 24/11/22 | Sex 02/12/22 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Seg 05/12/22 | Qua 07/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Qua 07/12/22 | Qua 07/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23
MARCO 2 - Entrega do Projeto de As-Built | 92% | 125 dias | Ter 22/11/22 | Ter 06/12/22 | Qui 09/03/23 | Qua 06/09/23 | Qui 09/03/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 22/11/22 | Ter 22/11/22 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23 | Qui 09/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 23 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Sex 10/03/23 | Qua 12/04/23 | Sex 10/03/23 | Qua 12/04/23
Atendimento a comentários | 100% | 3 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 13/04/23 | Seg 17/04/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23 | Seg 17/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 20 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23 | Ter 18/04/23 | Qua 17/05/23
Atendimento a comentários | 100% | 66 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 18/05/23 | Seg 21/08/23 | Qui 18/05/23 | Seg 21/08/23
MARCO - Emissão (Rev_C) | 100% | 2 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 23/11/22 | Qui 01/12/22 | Qui 24/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 24/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 02/12/22 | Ter 06/12/22 | Seg 04/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 06/12/22 | Ter 06/12/22 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Estrutura Metálica) | 100% | 16 dias | Qua 30/11/22 | Qui 15/12/22 | Qua 15/03/23 | Qui 06/04/23 | Qua 15/03/23 | Qui 06/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 30/11/22 | Qua 30/11/22 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23
Cancelamento do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Sex 31/03/23 | Ter 04/04/23 | Sex 31/03/23 | Ter 04/04/23
MARCO - Envio do documento Cancelado (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Estrutura Metálica) | 100% | 27 dias | Qua 30/11/22 | Qui 15/12/22 | Qui 06/04/23 | Qua 17/05/23 | Qui 06/04/23 | Qua 17/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 30/11/22 | Qua 30/11/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23
Atendimento a comentários | 100% | 7 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23 | Qua 26/04/23 | Sex 05/05/23
MARCO - Emissão (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qui 01/12/22 | Seg 12/12/22 | Sex 05/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 17/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Ter 13/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qui 15/12/22 | Qui 15/12/22 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23
MARCO 3 - Entrega da Memória de cálculo (Civil) | 0% | 10 dias | Ter 03/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 14/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 03/01/23 | Ter 03/01/23 | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 04/01/23 | Qui 12/01/23 | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 13/01/23 | Ter 17/01/23 | Seg 26/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 17/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
MARCO 4 - Entrega do Relatório contendo o procedimento de coleta | 100% | 29 dias | Ter 06/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23 | Qua 15/03/23 | Qua 26/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 06/12/22 | Ter 06/12/22 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23 | Qua 15/03/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23 | Qui 16/03/23 | Qui 30/03/23
Atendimento a comentários | 100% | 5 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23 | Sex 31/03/23 | Qui 06/04/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 0 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Qua 07/12/22 | Sex 16/12/22 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 10/04/23 | Ter 25/04/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 0 dias | Seg 19/12/22 | Qua 21/12/22 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qua 21/12/22 | Qua 21/12/22 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23 | Qua 26/04/23
MARCO 5 - Entrega do Relatório Final | 0% | 10 dias | Sex 06/01/23 | Sex 20/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 09/01/23 | Ter 17/01/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 18/01/23 | Sex 20/01/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
MARCO 5 - Entrega do Projeto Detalhado (Civil e Metálica) | 0% | 10 dias | Seg 09/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 10/01/23 | Qua 18/01/23 | Qua 21/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 19/01/23 | Seg 23/01/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | ND | ND
FASE 2 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - ETAPA EXPERIMENTAL | 62% | 75 dias | Qui 18/05/23 | Sex 25/08/23 | Qui 18/05/23 | Sex 01/09/23 | Qui 18/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 16 dias | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23 | Qui 18/05/23 | Sex 09/06/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23
Mobilização | 100% | 9 dias | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23 | Sex 19/05/23 | Sex 09/06/23
ETAPA DE CAMPO | 57% | 72 dias | Ter 23/05/23 | Qui 10/08/23 | Ter 23/05/23 | Sex 01/09/23 | Ter 23/05/23 | ND
PLANO DE COLETA | 100% | 9 dias | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23 | Ter 23/05/23 | Sex 02/06/23
Elaboração do Plano de Coleta | 100% | 7 dias | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 23/05/23 | Qua 31/05/23
Verificação do Plano de Coleta | 100% | 2 dias | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23 | Qui 01/06/23 | Sex 02/06/23
INSTRUMENTAÇÃO E COLETA TOPOGRÁFICA | 51% | 54 dias | Qui 15/06/23 | Qui 10/08/23 | Seg 19/06/23 | Sex 01/09/23 | Seg 19/06/23 | ND
PREPARAÇÃO | 100% | 6 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 26/06/23
Instalação dos Extensômetros | 100% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23
Coleta Topográfica de referência (sem carga) | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
TESTE E ANÁLISE COM CARGAS | 100% | 7 dias | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23 | Seg 26/06/23 | Ter 04/07/23
TESTE COM CARGA DE 1 TON. | 100% | 2 dias | Ter 20/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23
Coleta Topográfica com 1 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Coleta Topográfica com 1 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 1 TONELADA | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Qua 21/06/23 | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
TESTE COM CARGA DE 3 TON. | 100% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 27/06/23 | Qua 28/06/23
Coleta Topográfica com 3 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Coleta Topográfica com 3 Tonelada Geral | 100% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 3 TONELADA | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23
TESTE COM CARGA DE 5 TON. | 100% | 2 dias | Seg 26/06/23 | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23
Coleta Topográfica com 5 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Seg 26/06/23 | Seg 26/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23
Coleta Topográfica com 5 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 5 TONELADA | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23 | Ter 27/06/23
TESTE COM CARGA DE 7 TON. | 0% | 2 dias | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Coleta Topográfica com 7 Tonelada Posição de 1 a 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 0% | 1 dia | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | Qua 28/06/23 | ND | ND
Coleta Topográfica com 7 Tonelada Geral | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 7 TONELADA | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
Análise Técnica dos Dados Coletados | 0% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | ND | ND
TESTE COM CARGA DE 9 TON. | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23
Coleta Topográfica com 9 Tonelada Posição de 1 a 6 | 100% | 2 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23
Coleta Extensométrica - Posição 1 a 6 | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23
Equipamento em repouso no Ponto 6 | 100% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23
Coleta Topográfica com 9 Tonelada Geral | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23
Coleta Extensométrica - Repouso na Posição 6 | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23
ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL 9 TONELADA | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23
Análise Técnica dos Dados Coletados | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23
RELATÓRIO FINAL | 19% | 42 dias | Ter 04/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 05/07/23 | Sex 01/09/23 | Qua 05/07/23 | ND
Elaboração do Relatório Técnico Final | 100% | 7 dias | Ter 04/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 13/07/23
Verificação do Relatório Técnico Final | 100% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL | 0% | 34 dias | Qui 20/07/23 | Qua 02/08/23 | Sáb 15/07/23 | Sex 01/09/23 | Sáb 15/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23 | Sáb 15/07/23
Aprovação do Cliente | 0% | 31 dias | Qui 20/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 29/08/23 | Seg 17/07/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
FASE 3 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - PROJETO DE REFORÇO | 66% | 37 dias | Sex 11/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 12/07/23 | Sex 01/09/23 | Qua 12/07/23 | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 66% | 37 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 12/07/23 | Sex 01/09/23 | Qua 12/07/23 | ND
MODELAGEM E CÁLCULO ESTRUTURAL | 100% | 24 dias | Sex 11/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23
SIMULAÇÃO | 100% | 24 dias | Sex 11/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 12/07/23 | Seg 14/08/23
Modelagem | 100% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23
Aplicação das condições de contorno | 100% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
Validação da estrutura | 100% | 6 dias | Qui 24/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 17/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 24/07/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 13 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 19/07/23 | Qui 10/08/23 | Qua 19/07/23 | Qui 10/08/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 2 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23
PROJETO BÁSICO | 0% | 11 dias | Ter 29/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 16/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Básico | 0% | 10 dias | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Básico | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS | 7% | 14 dias | Sex 01/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 14/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 14/08/23 | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 7% | 14 dias | Sex 01/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 14/08/23 | Sex 01/09/23 | Seg 14/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23
Aprovação do Cliente | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | Qua 16/08/23 | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO BÁSICO | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 30/08/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 6% | 253 dias | Seg 15/05/23 | Ter 14/05/24 | Seg 15/05/23 | Seg 20/05/24 | Seg 15/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 84% | 68 dias | Seg 15/05/23 | Sex 18/08/23 | Seg 15/05/23 | Sex 18/08/23 | Seg 15/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23 | Ter 23/05/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23
Mobilização | 100% | 11 dias | Ter 30/05/23 | Qui 29/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 23/06/23 | Sex 07/07/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23
Envio do Cronograma (Rev. A) | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Documentos | 0% | 1 dia | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Envio da Lista de Documentos (Rev. A) | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO | 17% | 203 dias | Seg 03/07/23 | Seg 29/04/24 | Ter 11/07/23 | Seg 06/05/24 | Ter 11/07/23 | ND
PACOTE 1 | 37% | 61 dias | Seg 03/07/23 | Qui 19/10/23 | Ter 11/07/23 | Qui 05/10/23 | Ter 11/07/23 | ND
92 - Casa De Bombas - Espessamento | 100% | 1 dia | Seg 03/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
116 - Subestacao 4Q65 E 4Q69 | 100% | 1 dia | Ter 04/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
140 - Subestacao Precipitador Eletrostatico Subestacao 4Sepe (Precip.Eletr. 4R1) | 100% | 1 dia | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23
74 - Casa De Bombas BV55 | 100% | 1 dia | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 100% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Qui 06/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23
77 - Descarregamento E Distribuicao De Soda Caustica | 100% | 1 dia | Sex 07/07/23 | Sex 07/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23
83 - Casa De Bombas - Aspersão Do Patio Finos | 100% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23
24 - Balança Rodoviaria | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
178 - Sala De Controle Operacional Do Peneiramento | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
93 - AV81 E BV81 - Compressores | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
147 - Cabine De Comando VV-01 | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
167 - Casa De Compressores | 100% | 1 dia | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
173 - Britagem De Carvao - Supressao De PO | 100% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23
184 - Casa De Compressores Peneiramento | 100% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 100% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
204 - Casa De Bombas De Oleo 1 | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
148 - Cabine De Comando VV-02 (Confirmar demolição) | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
149 - Cabine De Comando VV-03 | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
150 - Cabine De Comando VV-04 | 100% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
415 - Sala De Materiais E Controle | 100% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
180 - Sala De Controle 68 (By Pass) | 100% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
493 - Deposito De Oleo Askarel | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
276 - Estacao De Monitoramento Ambiental | 100% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23
73 - Precipitador Eletrostatico BR1 | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 0% | 1 dia | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
171 - Britagem De Carvao - Subestacao | 0% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
230 - Dep. Intermediario De Residuos E Posto De Lubrificantes | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
242 - Casa De Quimica - ETE Sul | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
244 - Casa Do Operador - ETE Sul | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
254 - Se AXO 40 | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
277 - Sala Paineis Da Balanca | 0% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
280 - Housing C1 | 0% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
334 - Transformador Alimentacao 6R44 | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
338 - Subestacao Da Cascata Sub Sinc - SEC5Q7 | 0% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
374 - Posto De Abastecimento De Locomotivas | 0% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 0% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
466 - Casa De Quimica - ETE Norte | 0% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
476 - Sala Controles Eletricos | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
479 - Sala Controle Do Tgl - Term. Graneis Liq. (SC-TGL) | 0% | 1 dia | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
687 - Canteiro Contratada Equipex | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
514 - Housing (Proximo Torre A) | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
527 - Deposito Sala Bomba Graxa | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
703 - Usina 8 - Ponto De Ambulancia | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
812I - Usina 8 - Estacao Robotizada De Ensaios Fisicos | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
872I - Usina 8 - Supressor De PO | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
888I - Usina 8 - Subestacao De Servicos Aux. Dos Patios | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
281 - Subestacao Eletrica 1 | 0% | 1 dia | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
700 - Subestação Elevada (Prox. Máquinas Móveis) | 0% | 1 dia | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 0% | 1 dia | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
480 - Subestacao TGL (SE-TGL) | 0% | 1 dia | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
166 - Subestacao De Controle Sul | 0% | 1 dia | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
400 - Subestacao Precipitador Eletrostatico AR1 (1SE-PE) | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 0% | 1 dia | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
416 - Subestacao Precipitador Eletrostatico - 5SE-PE | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
419 - Subestacao Precipitador Eletrostatico 6R10 - 6SE-PE | 0% | 1 dia | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 0% | 1 dia | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
424 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 2 - SE-RBD2 | 0% | 1 dia | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 0% | 1 dia | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
275 - Subestacao Eletrica 2 | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
422 - Subestacao Casa De Bombas/Castelo D Agua - SE-CAST | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 05/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
PACOTE 2 | 0% | 68 dias | Sex 20/10/23 | Ter 16/01/24 | Sex 06/10/23 | Seg 22/01/24 | ND | ND
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Sex 20/10/23 | Qua 25/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
601 - CEL 2 | 0% | 4 dias | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Ter 07/11/23 | Sex 10/11/23 | Qua 25/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 0% | 4 dias | Seg 13/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
273 - Vestiário - Oficina De Locomotivas | 0% | 5 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
268 - Laboratório - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Seg 04/12/23 | Ter 05/12/23 | Qui 14/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 0% | 2 dias | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 18/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 0% | 1 dia | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
318 - ETEO - Estocagem Temporaria De Residuos | 0% | 2 dias | Seg 11/12/23 | Ter 12/12/23 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
642 - Portaria De Carapina | 0% | 2 dias | Qua 13/12/23 | Qui 14/12/23 | Ter 02/01/24 | Qua 03/01/24 | ND | ND
314 - ETEO - Almoxarifado | 0% | 1 dia | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND
624 - ETEO - Vestiario | 0% | 2 dias | Ter 09/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | Ter 16/01/24 | ND | ND
315 - ETEO - Casa De Quimica | 0% | 2 dias | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | Qua 17/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND
316 - ETEO - Escritorio | 0% | 1 dia | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
317 - ETEO - Laboratorio 2 | 0% | 1 dia | Seg 15/01/24 | Seg 15/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
691 - ETEO - SE | 0% | 1 dia | Ter 16/01/24 | Ter 16/01/24 | Seg 22/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND
PACOTE 3 | 0% | 74 dias | Qua 17/01/24 | Seg 29/04/24 | Ter 23/01/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 0% | 2 dias | Qua 17/01/24 | Qui 18/01/24 | Ter 23/01/24 | Qua 24/01/24 | ND | ND
377 - Armazem De Insumos | 0% | 9 dias | Ter 30/01/24 | Sex 09/02/24 | Seg 05/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 0% | 4 dias | Ter 20/02/24 | Sex 23/02/24 | Seg 26/02/24 | Qui 29/02/24 | ND | ND
228 - Subestacao Eletrica N. 01 | 0% | 4 dias | Seg 26/02/24 | Qui 29/02/24 | Sex 01/03/24 | Qua 06/03/24 | ND | ND
724 - Galpão Posto 8 | 0% | 2 dias | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24 | Seg 18/03/24 | Ter 19/03/24 | ND | ND
156 - Prensa De Rolos | 0% | 2 dias | Qui 14/03/24 | Sex 15/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | ND | ND
704 - Galpão - 1 - Equip.Móveis (Lonado Fundos) | 0% | 2 dias | Seg 18/03/24 | Ter 19/03/24 | Sex 22/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND
705 - Galpão - 2 - Equip.Móveis (Lonado Prox.Vestiário) | 0% | 2 dias | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24 | Qua 27/03/24 | ND | ND
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 0% | 2 dias | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Seg 08/04/24 | Ter 09/04/24 | ND | ND
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 0% | 2 dias | Qui 04/04/24 | Sex 05/04/24 | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND
222 - Galpao De Refratarios | 0% | 2 dias | Seg 08/04/24 | Ter 09/04/24 | Sex 12/04/24 | Seg 15/04/24 | ND | ND
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 0% | 2 dias | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | Ter 16/04/24 | Qua 17/04/24 | ND | ND
398 - Galpao De Pecas | 0% | 1 dia | Ter 23/04/24 | Ter 23/04/24 | Seg 29/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
723 - Hub Ed. Beira Mar | 0% | 1 dia | Qua 24/04/24 | Qua 24/04/24 | Ter 30/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 0% | 1 dia | Qui 25/04/24 | Qui 25/04/24 | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 0% | 1 dia | Sex 26/04/24 | Sex 26/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
216 - Controle De Qualidade | 0% | 1 dia | Seg 29/04/24 | Seg 29/04/24 | Seg 06/05/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
ETAPA DE ENGENHARIA | 2% | 204 dias | Seg 17/07/23 | Ter 14/05/24 | Seg 24/07/23 | Seg 20/05/24 | Seg 24/07/23 | ND
RELATÓRIOS | 3% | 204 dias | Seg 17/07/23 | Seg 13/05/24 | Seg 24/07/23 | Seg 20/05/24 | Seg 24/07/23 | ND
PACOTE 1 | 4% | 151 dias | Seg 17/07/23 | Seg 04/03/24 | Seg 24/07/23 | Ter 05/03/24 | Seg 24/07/23 | ND
493 - Deposito De Oleo Askarel | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23
150 - Cabine De Comando VV-04 | 100% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23
24 - Balança Rodoviaria | 100% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23
74 - Casa De Bombas BV55 | 0% | 5 dias | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
77 - Descarregamento E Distribuicao De Soda Caustica | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
83 - Casa De Bombas - Aspersão Do Patio Finos | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
140 - Subestacao Precipitador Eletrostatico Subestacao 4Sepe (Precip.Eletr. 4R1) | 0% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
178 - Sala De Controle Operacional Do Peneiramento | 0% | 4 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 18/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
93 - AV81 E BV81 - Compressores | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
147 - Cabine De Comando VV-01 | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
167 - Casa De Compressores | 0% | 5 dias | Seg 14/08/23 | Seg 21/08/23 | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | ND | ND
173 - Britagem De Carvao - Supressao De PO | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
184 - Casa De Compressores Peneiramento | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
204 - Casa De Bombas De Oleo 1 | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
148 - Cabine De Comando VV-02 (Confirmar demolição) | 0% | 5 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
149 - Cabine De Comando VV-03 | 0% | 5 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 29/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
116 - Subestacao 4Q65 E 4Q69 | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
415 - Sala De Materiais E Controle | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
180 - Sala De Controle 68 (By Pass) | 0% | 5 dias | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 0% | 5 dias | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
92 - Casa De Bombas - Espessamento | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
276 - Estacao De Monitoramento Ambiental | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
73 - Precipitador Eletrostatico BR1 | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
91 - Casa De Sopradores (Não existe) | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - 3a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
171 - Britagem De Carvao - Subestacao | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
172 - Britagem De Carvao - Ferramentaria (Não existe) | 0% | 4 dias | Ter 10/10/23 | Seg 16/10/23 | Qua 18/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
230 - Dep. Intermediario De Residuos E Posto De Lubrificantes | 0% | 4 dias | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
242 - Casa De Quimica - ETE Sul | 0% | 4 dias | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
244 - Casa Do Operador - ETE Sul | 0% | 4 dias | Seg 23/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
254 - Se AXO 40 | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
277 - Sala Paineis Da Balanca | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
280 - Housing C1 | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Sex 10/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
334 - Transformador Alimentacao 6R44 | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Sex 10/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - 4a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
338 - Subestacao Da Cascata Sub Sinc - SEC5Q7 | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
374 - Posto De Abastecimento De Locomotivas | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Qui 23/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
466 - Casa De Quimica - ETE Norte | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Qui 23/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
470 - Galpao Manutencao/Reparos Pier De Carvao | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
476 - Sala Controles Eletricos | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
479 - Sala Controle Do Tgl - Term. Graneis Liq. (SC-TGL) | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
687 - Canteiro Contratada Equipex | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
514 - Housing (Proximo Torre A) | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
527 - Deposito Sala Bomba Graxa | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
703 - Usina 8 - Ponto De Ambulancia | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
MARCO - 5a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | Qua 20/12/23 | Qui 11/01/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/12/23 | Sex 05/01/24 | Qui 21/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Ter 09/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | Qui 11/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
812I - Usina 8 - Estacao Robotizada De Ensaios Fisicos | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Qui 21/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND
872I - Usina 8 - Supressor De PO | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Qui 21/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND
888I - Usina 8 - Subestacao De Servicos Aux. Dos Patios | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Qui 04/01/24 | Ter 09/01/24 | ND | ND
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Qui 04/01/24 | Ter 09/01/24 | ND | ND
281 - Subestacao Eletrica 1 | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
700 - Subestação Elevada (Prox. Máquinas Móveis) | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Ter 16/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
480 - Subestacao TGL (SE-TGL) | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Ter 16/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
MARCO - 6a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 19/01/24 | Qui 01/02/24 | Sex 19/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/01/24 | Seg 29/01/24 | Seg 22/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Qua 31/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Sex 02/02/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
166 - Subestacao De Controle Sul | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Seg 22/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND
400 - Subestacao Precipitador Eletrostatico AR1 (1SE-PE) | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Seg 22/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Sex 26/01/24 | Qua 31/01/24 | ND | ND
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Sex 26/01/24 | Qua 31/01/24 | ND | ND
416 - Subestacao Precipitador Eletrostatico - 5SE-PE | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND
419 - Subestacao Precipitador Eletrostatico 6R10 - 6SE-PE | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Qua 07/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND
424 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 2 - SE-RBD2 | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Qua 07/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 0% | 3 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Ter 13/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
275 - Subestacao Eletrica 2 | 0% | 3 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Ter 13/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 0% | 3 dias | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | Sex 16/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND
422 - Subestacao Casa De Bombas/Castelo D Agua - SE-CAST | 0% | 3 dias | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | Sex 16/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND
MARCO - 7a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | Ter 20/02/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | Qua 21/02/24 | Qui 29/02/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | Sex 01/03/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Ter 05/03/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND
PACOTE 2 | 0% | 52 dias | Sex 16/02/24 | Sex 03/05/24 | Qua 21/02/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
601 - CEL 2 | 0% | 4 dias | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | ND | ND
269 - Portaria / Adm - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | Seg 26/02/24 | ND | ND
300 - Refeitório - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Qui 22/02/24 | Ter 27/02/24 | Ter 27/02/24 | Sex 01/03/24 | ND | ND
227 - ECC - Edificio Central De Controle De Praia Mole | 0% | 4 dias | Qui 22/02/24 | Ter 27/02/24 | Ter 27/02/24 | Sex 01/03/24 | ND | ND
273 - Vestiário - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Qui 07/03/24 | ND | ND
268 - Laboratório - Oficina De Locomotivas | 0% | 4 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Qui 07/03/24 | ND | ND
295 - Área De Lazer - Oficina De Locomotivas | 0% | 3 dias | Ter 05/03/24 | Qui 07/03/24 | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | ND | ND
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 0% | 3 dias | Ter 05/03/24 | Qui 07/03/24 | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | ND | ND
318 - ETEO - Estocagem Temporaria De Residuos | 0% | 3 dias | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND
642 - Portaria De Carapina | 0% | 3 dias | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND
314 - ETEO - Almoxarifado | 0% | 3 dias | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
624 - ETEO - Vestiario | 0% | 3 dias | Qua 13/03/24 | Sex 15/03/24 | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 20/03/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | Qui 21/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
315 - ETEO - Casa De Quimica | 0% | 3 dias | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND
316 - ETEO - Escritorio | 0% | 3 dias | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND
317 - ETEO - Laboratorio 2 | 0% | 3 dias | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND
691 - ETEO - SE | 0% | 3 dias | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
PACOTE 3 | 0% | 36 dias | Ter 26/03/24 | Seg 13/05/24 | Sex 29/03/24 | Seg 20/05/24 | ND | ND
252 - Oficina De Maquinas Pesadas | 0% | 3 dias | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND
377 - Armazem De Insumos | 0% | 3 dias | Ter 26/03/24 | Qui 28/03/24 | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND
515 - Az Pecas Mro - Centro De Dist. Lubrificantes | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | ND | ND
228 - Subestacao Eletrica N. 01 | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | ND | ND
724 - Galpão Posto 8 | 0% | 3 dias | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | ND | ND
156 - Prensa De Rolos | 0% | 3 dias | Qua 03/04/24 | Sex 05/04/24 | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | ND | ND
704 - Galpão - 1 - Equip.Móveis (Lonado Fundos) | 0% | 3 dias | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | ND | ND
705 - Galpão - 2 - Equip.Móveis (Lonado Prox.Vestiário) | 0% | 3 dias | Seg 08/04/24 | Qua 10/04/24 | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | ND | ND
XX - Prédio Da Antiga Granasa | 0% | 3 dias | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 3 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
637 - Canteiro Contratada - Pelicano | 0% | 3 dias | Qui 11/04/24 | Seg 15/04/24 | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | ND | ND
222 - Galpao De Refratarios | 0% | 3 dias | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | Sex 19/04/24 | Ter 23/04/24 | ND | ND
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 0% | 3 dias | Ter 16/04/24 | Qui 18/04/24 | Sex 19/04/24 | Ter 23/04/24 | ND | ND
398 - Galpao De Pecas | 0% | 3 dias | Sex 19/04/24 | Ter 23/04/24 | Qua 24/04/24 | Sex 26/04/24 | ND | ND
723 - Hub Ed. Beira Mar | 0% | 2 dias | Qua 24/04/24 | Qui 25/04/24 | Ter 30/04/24 | Qui 02/05/24 | ND | ND
329 - Vestiario, Almoxarifado E Ferramentaria | 0% | 2 dias | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
319 - Oficina Mecanica 1 - Contratada | 0% | 2 dias | Sex 26/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 03/05/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
216 - Controle De Qualidade | 0% | 2 dias | Ter 30/04/24 | Qui 02/05/24 | Ter 07/05/24 | Qua 08/05/24 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 3 | 0% | 8 dias | Qui 02/05/24 | Seg 13/05/24 | Qua 08/05/24 | Seg 20/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 02/05/24 | Qui 02/05/24 | Qua 08/05/24 | Qua 08/05/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 02/05/24 | Sex 10/05/24 | Qui 09/05/24 | Sex 17/05/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 13/05/24 | Seg 13/05/24 | Seg 20/05/24 | Seg 20/05/24 | ND | ND
MEMÓRIAS DE CÁLCULO | 0% | 129 dias | Sex 27/10/23 | Ter 14/05/24 | Seg 06/11/23 | Ter 14/05/24 | ND | ND
PACOTE 1 | 0% | 100 dias | Sex 27/10/23 | Ter 02/04/24 | Seg 06/11/23 | Ter 02/04/24 | ND | ND
74 - Casa De Bombas BV55 | 0% | 4 dias | Sex 27/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
493 - Deposito De Oleo Askarel | 0% | 4 dias | Sex 03/11/23 | Qua 08/11/23 | Sex 10/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | Seg 20/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 20/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 09/11/23 | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 16/11/23 | Ter 21/11/23 | Qui 23/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 22/11/23 | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 28/11/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 04/12/23 | Qui 07/12/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 08/12/23 | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | Qua 20/12/23 | Qui 11/01/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/12/23 | Sex 05/01/24 | Qui 21/12/23 | Seg 08/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Ter 09/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 10/01/24 | Qua 10/01/24 | Qui 11/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 14/12/23 | Ter 19/12/23 | Qui 21/12/23 | Qua 03/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 20/12/23 | Ter 02/01/24 | Qui 04/01/24 | Ter 09/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 03/01/24 | Seg 08/01/24 | Qua 10/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 09/01/24 | Sex 12/01/24 | Ter 16/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
MARCO - 3a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Sex 19/01/24 | Qui 01/02/24 | Sex 19/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | Sex 19/01/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/01/24 | Seg 29/01/24 | Seg 22/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Qua 31/01/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Sex 02/02/24 | Sex 02/02/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 15/01/24 | Qui 18/01/24 | Seg 22/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 19/01/24 | Qua 24/01/24 | Sex 26/01/24 | Qua 31/01/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 25/01/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 31/01/24 | Seg 05/02/24 | Qua 07/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 06/02/24 | Sex 09/02/24 | Ter 13/02/24 | Sex 16/02/24 | ND | ND
MARCO - 4a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | Ter 20/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | Ter 20/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | Qui 29/02/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | Seg 04/03/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | Seg 19/02/24 | Qui 22/02/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 16/02/24 | Qua 21/02/24 | Sex 23/02/24 | Qua 28/02/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 22/02/24 | Ter 27/02/24 | Qui 29/02/24 | Ter 05/03/24 | ND | ND
MARCO - 5a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1 | 0% | 10 dias | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | ND | ND
PACOTE 2 | 0% | 42 dias | Qua 28/02/24 | Sex 03/05/24 | Qua 06/03/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 28/02/24 | Seg 04/03/24 | Qua 06/03/24 | Seg 11/03/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 05/03/24 | Sex 08/03/24 | Ter 12/03/24 | Sex 15/03/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 3 dias | Seg 11/03/24 | Qui 14/03/24 | Seg 18/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Qua 20/03/24 | Ter 02/04/24 | Qua 20/03/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 20/03/24 | Qui 28/03/24 | Qui 21/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 29/03/24 | Ter 02/04/24 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 02/04/24 | Ter 02/04/24 | Qua 03/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 15/03/24 | Qua 20/03/24 | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 21/03/24 | Ter 26/03/24 | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 2 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
PACOTE 3 | 0% | 30 dias | Qua 27/03/24 | Ter 14/05/24 | Ter 02/04/24 | Ter 14/05/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qua 27/03/24 | Seg 01/04/24 | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Ter 02/04/24 | Sex 05/04/24 | Seg 08/04/24 | Qui 11/04/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Seg 08/04/24 | Qui 11/04/24 | Sex 12/04/24 | Qua 17/04/24 | ND | ND
MARCO - 1a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 3 | 0% | 10 dias | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | Sex 19/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | Sex 19/04/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | Sex 19/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | Ter 30/04/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | Sex 03/05/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Sex 12/04/24 | Qua 17/04/24 | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24 | ND | ND
Prédio XY | 0% | 4 dias | Qui 18/04/24 | Ter 23/04/24 | Qua 24/04/24 | Seg 29/04/24 | ND | ND
MARCO - 2a ENTREGA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 3 | 0% | 10 dias | Ter 30/04/24 | Ter 14/05/24 | Ter 30/04/24 | Ter 14/05/24 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 30/04/24 | Ter 30/04/24 | Ter 30/04/24 | Ter 30/04/24 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 30/04/24 | Qui 09/05/24 | Ter 30/04/24 | Qui 09/05/24 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | Sex 10/05/24 | Ter 14/05/24 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | Ter 14/05/24 | ND | ND
PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 (Duque de Caxias) | 28% | 143 dias | Qua 19/04/23 | Qua 11/10/23 | Qua 19/04/23 | Ter 14/11/23 | Qua 19/04/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 64 dias | Qua 19/04/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/07/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/07/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 25/05/23
Mobilização | 100% | 22 dias | Ter 25/04/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23 | Sex 26/05/23 | Ter 27/06/23
Entrega dos documentos | 100% | 1 dia | Seg 24/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23
Análise da documentação | 100% | 1 dia | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23
MARCO - CRONOGRAMA | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
ETAPA DE CAMPO | 42% | 97 dias | Qui 18/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 04/10/23 | Qui 18/05/23 | ND
FASE 1 - PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA DO G2 E SERVIÇOS DE CAMPO | 42% | 97 dias | Qui 18/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 04/10/23 | Qui 18/05/23 | ND
Visita técnica para levantamento arquitetônico | 100% | 1 dia | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23
Inspeção Sensitiva para avaliação Estrutural | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Seg 05/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23
Escaneamento da Estrutura | 100% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 03/07/23 | Qui 06/07/23
Tratamento da nuvem de pontos | 100% | 10 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 07/07/23 | Qui 20/07/23
Avaliação da integridade estrutural das instalações | 100% | 2 dias | Qua 07/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 17/07/23
Elaboração do projeto (planta) de layout das instalações | 100% | 0 dias | Qua 07/06/23 | Qua 28/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
Verificação do Projeto Arquitetônico | 100% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23
MARCO - PROJETO ARQUITETÔNICO (LAYOUT) | 29% | 75 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Ter 20/06/23 | Qua 04/10/23 | Ter 20/06/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Aprovação do Cliente | 100% | 22 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 20/07/23 | Qua 21/06/23 | Qui 20/07/23
Atendimento a Comentários | 0% | 28 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 29/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 22 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório Técnico de Inspeção | 100% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Qua 28/06/23 | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23
Verificação do Relatório de Inspeção | 100% | 1 dia | Qui 29/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO | 26% | 28 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 29/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 20 dias | Qua 12/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 19% | 124 dias | Seg 03/07/23 | Qua 11/10/23 | Qui 18/05/23 | Ter 14/11/23 | Qui 18/05/23 | ND
FASE 2 - SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS | 56% | 89 dias | Seg 03/07/23 | Sex 11/08/23 | Qui 18/05/23 | Sex 22/09/23 | Qui 18/05/23 | ND
MODELAGEM DO GALPÃO | 72% | 69 dias | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 18/05/23 | Qui 24/08/23 | Qui 18/05/23 | ND
GALPÃO ORIGINAL CONFORME PROJETO | 100% | 58 dias | Seg 03/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 18/05/23 | Ter 08/08/23 | Qui 18/05/23 | Ter 08/08/23
Análise da Documentação | 100% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23
Modelagem do Galpão conforme projeto | 100% | 7 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23 | Qui 25/05/23 | Sex 02/06/23
Aplicação das cargas e condições de contorno | 100% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23 | Seg 05/06/23 | Ter 06/06/23
Análise dos resultados | 100% | 2 dias | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 5 dias | Qua 12/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 16/06/23
Verificação da Memória de Cálculo | 100% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 36 dias | Qua 19/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
Revisão da Memória de Cálculo | 100% | 9 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 100% | 1 dia | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Aprovação do Cliente | 100% | 7 dias | Qui 20/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 21/07/23 | Seg 31/07/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 5 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 21% | 25 dias | Qui 06/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 24/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
Modelagem / Adequação do Galpão para sua condição atual (considerando visita em campo, patologias e desvios) | 100% | 3 dias | Qui 06/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23
Aplicação das cargas e condições de contorno | 100% | 1 dia | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23
Análise dos resultados | 100% | 1 dia | Qua 12/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23
Modelagem dos reforços | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Qui 27/07/23 | ND
Adequação das cargas e aplicação das condições de contorno | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qua 19/07/23 | Ter 25/07/23 | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 1 - ESTR. METÁLICA) | 0% | 10 dias | Qua 26/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 27/07/23 | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
ANÁLISES ESTRUTURAIS E GEOTÉCNICAS DO GALPÃO | 23% | 34 dias | Qua 19/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 04/08/23 | ND
Análise de determinação da probabilidade de falha | 100% | 2 dias | Qua 19/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23
Análise da fundação do galpão | 33% | 18 dias | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 08/08/23 | Sex 01/09/23 | Ter 08/08/23 | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Ter 25/07/23 | Sex 28/07/23 | Seg 04/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 1 - CIVIL) | 0% | 10 dias | Sex 28/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 11/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE | 22% | 88 dias | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 21/06/23 | Qua 25/10/23 | Qua 21/06/23 | ND
MODELAGEM DO NOVO GALPÃO (CENÁRIO 2) | 0% | 28 dias | Seg 31/07/23 | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Modelagem do novo Galpão considerando 15 m de pé direito e adequação da ponte rolante (capacidade de 10 t) | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 14/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 2 dias | Seg 07/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - ESTR. METÁLICA) | 0% | 10 dias | Qua 16/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 17/08/23 | Sex 25/08/23 | Qua 27/09/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Modelagem da Fundação | 0% | 3 dias | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 2 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 4 dias | Sex 18/08/23 | Qua 23/08/23 | Qui 28/09/23 | Ter 03/10/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - CIVIL) | 0% | 10 dias | Qui 24/08/23 | Sex 08/09/23 | Qua 04/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 25/08/23 | Seg 04/09/23 | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
ANÁLISE TÉCNICA DE ALTERNATIVAS | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Análise das alternativas de projeto do ponto de vista técnico e de qualidade (Galpão existente X Galpão Novo) | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
ANÁLISE DE CUSTOS DE ALTERNATIVAS | 0% | 3 dias | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Análise de custos, riscos e um comparativo financeiro entre as alternativas (Galpão existente X Galpão Novo) | 0% | 3 dias | Qua 23/08/23 | Sex 25/08/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
ELABORAÇÃO DE TRADE-OFF E APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DE ALTERNATIVAS | 33% | 88 dias | Seg 17/07/23 | Qui 14/09/23 | Qua 21/06/23 | Qua 25/10/23 | Qua 21/06/23 | ND
Elaboração do layout geral do cenário 1 | 90% | 30 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 21/06/23 | Ter 01/08/23 | Qua 21/06/23 | ND
Verificação do Layout Cenário 1 | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
MARCO - LAYOUT GERAL DO CENÁRIO 1 | 0% | 10 dias | Qua 02/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 03/08/23 | Sex 11/08/23 | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | ND | ND
Elaboração do layout geral do cenário 2 | 15% | 20 dias | Qui 03/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 20/07/23 | Qui 17/08/23 | Qui 20/07/23 | ND
Verificação do Layout Cenário 2 | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
MARCO - LAYOUT GERAL DO CENÁRIO 2 | 0% | 10 dias | Ter 22/08/23 | Ter 05/09/23 | Qui 24/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 24/08/23 | Qui 24/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 23/08/23 | Qui 31/08/23 | Sex 25/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 01/09/23 | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório Técnico quanto a viabilidade dos cenários (Galpão existente X Galpão Novo) | 0% | 3 dias | Seg 28/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Verificação do Relatório Técnico | 0% | 1 dia | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE VIABILIDADE | 0% | 10 dias | Qua 30/08/23 | Qui 14/09/23 | Ter 10/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 31/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 12/09/23 | Qui 14/09/23 | Seg 23/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
FASE 4 - PROJETO DE ENGENHARIA | 0% | 23 dias | Qui 31/08/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 0% | 19 dias | Qui 31/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Básico dos Reforços Metálicos | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO BÁSICO DO REFORÇO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Básico dos reforços das Fundações | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO BÁSICO DO REFORÇO DAS FUNDAÇÕES | 0% | 10 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual de Utilidades, Elétrica, SPDA, SPCI, salas administrativas, pórtico ou ponte rolante | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO CONCEITUAL (UTILIDADES, ELÉTRICA, SPDA, SPCI, SALAS ADM. E PÓRTICO OU PONTE ROLANTE) | 0% | 10 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Elaboração da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Verificação da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
MARCO - FOLHA DE DADOS | 0% | 10 dias | Sex 08/09/23 | Sex 22/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 11/09/23 | Ter 19/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 31/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Seg 25/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2) | 0% | 21 dias | Qui 31/08/23 | Seg 02/10/23 | Qua 11/10/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual das Estruturas Metálicas do Galpão | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 04/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 05/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual das Fundações | 0% | 2 dias | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS FUNDAÇÕES | 0% | 10 dias | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 08/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 19/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual das Instalações Elétricas, Utilidades, SPDA, SPCI, ponte rolante, salas administrativas | 0% | 4 dias | Ter 05/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 17/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Verificação do projeto | 0% | 1 dia | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO CONCEITUAL (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, UTILIDADES, SPDA, SPCI, PONTE ROLANTE, SALAS ADM.) | 0% | 10 dias | Ter 12/09/23 | Ter 26/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qua 13/09/23 | Qui 21/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 22/09/23 | Ter 26/09/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 26/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Elaboração da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Verificação da Folha de Dados | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - FOLHA DE DADOS | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 14/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 25/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Qui 14/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 25/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 15/09/23 | Seg 25/09/23 | Qui 26/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Seg 18/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 26/10/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 19/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 08/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Sex 10/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONTRATAÇÃO "TURN-KEY" | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
GALPÃO ORIGINAL CONFORME PROJETO | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 9 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1) | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 9 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2) | 0% | 12 dias | Ter 19/09/23 | Qua 11/10/23 | Sex 27/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração da Especificação Técnica | 0% | 3 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica | 0% | 1 dia | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 0% | 9 dias | Seg 25/09/23 | Qua 11/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 26/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA | 13% | 110 dias | Seg 10/07/23 | Qua 22/11/23 | Seg 10/07/23 | Sex 15/12/23 | Seg 10/07/23 | ND
ETAPA INICIAL | 100% | 17 dias | Seg 10/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 10/07/23 | Ter 01/08/23 | Seg 10/07/23 | Ter 01/08/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 100% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 13% | 103 dias | Ter 18/07/23 | Qua 22/11/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/12/23 | Qua 19/07/23 | ND
ESTRUTURA METÁLICA | 4% | 68 dias | Ter 18/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 11/08/23 | Ter 21/11/23 | Sex 11/08/23 | ND
Entrega do Projeto Arquitetônico - VALE (2 cenários) | 100% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23
Indicação do melhor cenário quanto ao cálculo estrutural - Vibracon | 100% | 1 dia | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23
Definição e entrega do Projeto Arquitetônico - VALE | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 23/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Adequação e Análise do Modelo do Galpão | 0% | 7 dias | Qua 19/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Avaliação dos Reforços, se necessário. | 0% | 4 dias | Qua 02/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 11/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Qui 17/08/23 | Sex 15/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO GALPÃO | 0% | 10 dias | Seg 21/08/23 | Qua 06/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 22/08/23 | Qua 30/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Reforço do Galpão | 0% | 14 dias | Qui 10/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 15/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Reforço do Galpão | 0% | 2 dias | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DO GALPÃO | 0% | 10 dias | Sex 01/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 06/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 04/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 19/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 23/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Escoramento | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Qui 05/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Escoramento | 0% | 2 dias | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DE ESCORAMENTO | 0% | 10 dias | Seg 11/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | Seg 16/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 12/09/23 | Qua 20/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | Qui 26/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 5 dias | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Sex 15/09/23 | Ter 03/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 15/09/23 | Sex 15/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 18/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 23/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 03/10/23 | Ter 03/10/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | Sex 20/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Sex 22/09/23 | Ter 10/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 25/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 27/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Sex 29/09/23 | Qua 18/10/23 | Seg 06/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 06/11/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 02/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | Sex 17/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 5 dias | Sex 18/08/23 | Qui 24/08/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 1 dia | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR | 0% | 10 dias | Sex 25/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 25/08/23 | Sex 25/08/23 | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 28/08/23 | Ter 05/09/23 | Qui 28/09/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
CIVIL | 20% | 103 dias | Qua 19/07/23 | Qua 22/11/23 | Qua 19/07/23 | Sex 15/12/23 | Qua 19/07/23 | ND
Elaboração do Plano de Corpo de Prova | 100% | 9 dias | Qua 19/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23
Verificação do Plano de Corpo de Prova | 100% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
MARCO - PLANO DE CORPO DE PROVA | 37% | 30 dias | Qui 27/07/23 | Seg 14/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23
Atendimento a Comentários | 0% | 9 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 28/07/23 | Seg 07/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração do Plano de Sondagem | 100% | 9 dias | Qui 27/07/23 | Qui 03/08/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 31/07/23
Verificação do Plano de Sondagem | 100% | 1 dia | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23
MARCO - PLANO DE SONDAGEM | 37% | 30 dias | Sex 04/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 01/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23
Aprovação do Cliente | 100% | 11 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 16/08/23
Atendimento a Comentários | 0% | 9 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 29/08/23 | Qui 17/08/23 | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Seg 07/08/23 | Qua 16/08/23 | Qua 30/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 17/08/23 | Qua 23/08/23 | Seg 11/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Liberação VALE para avaliação da Fundação / Resultado dos Ensaios solicitados | 0% | 1 dia | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Adequação e Análise do Modelo da Fundação conforme quadro de cargas do Galpão (incluindo reforços) | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Avaliação dos Reforços, se necessário | 0% | 7 dias | Sex 01/09/23 | Ter 12/09/23 | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 25/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto de Reforço da Fundação | 0% | 10 dias | Qua 13/09/23 | Ter 26/09/23 | Ter 17/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto de Reforço da Fundação | 0% | 2 dias | Qua 27/09/23 | Qui 28/09/23 | Ter 31/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DA FUNDAÇÃO | 0% | 10 dias | Qui 28/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 01/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 29/09/23 | Seg 09/10/23 | Sex 03/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 10/10/23 | Ter 17/10/23 | Ter 14/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Sex 17/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND
Elaboração do Plano de Demolição/Construção | 0% | 5 dias | Qua 27/09/23 | Ter 03/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 07/11/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Demolição/Construção | 0% | 1 dia | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
MARCO - PLANO DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO | 0% | 10 dias | Qua 04/10/23 | Qui 19/10/23 | Qua 08/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 04/10/23 | Qua 04/10/23 | Qua 08/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Qui 05/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 09/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 17/10/23 | Qui 19/10/23 | Ter 21/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 4 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Qua 08/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 10 dias | Qua 11/10/23 | Seg 30/10/23 | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 13/10/23 | Seg 23/10/23 | Qui 16/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Seg 30/10/23 | Seg 27/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Qua 11/10/23 | Qua 18/10/23 | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo | 0% | 1 dia | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qua 22/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 0% | 10 dias | Qui 19/10/23 | Ter 07/11/23 | Qua 22/11/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | Qua 22/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 20/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 23/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 31/10/23 | Ter 07/11/23 | Seg 04/12/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Qua 06/12/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND
Elaboração da Requisição Técnica | 0% | 5 dias | Qui 19/10/23 | Qua 25/10/23 | Qua 22/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
Verificação da Requisição Técnica | 0% | 1 dia | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 0% | 10 dias | Qui 26/10/23 | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 29/11/23 | Qua 29/11/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 27/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 30/11/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qua 08/11/23 | Ter 14/11/23 | Seg 11/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Qua 13/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 5 dias | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 0% | 1 dia | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Qua 06/12/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR | 0% | 7 dias | Sex 03/11/23 | Qua 22/11/23 | Qua 06/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 03/11/23 | Sex 03/11/23 | Qua 06/12/23 | Qua 06/12/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Seg 06/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 07/12/23 | Qua 13/12/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | Qui 14/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 22/11/23 | Qua 22/11/23 | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | ND | ND
GERAL | 0% | 22 dias | Seg 04/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Compatibilização do projeto estrutural e arquitetônico | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 09/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto | 0% | 2 dias | Ter 19/09/23 | Qui 21/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Sex 22/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | Ter 07/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | Qui 09/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75 | 22% | 103 dias | Seg 05/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 08/05/23 | Seg 02/10/23 | Seg 08/05/23 | ND
ETAPA INICIAL | 82% | 90 dias | Seg 05/06/23 | Qua 26/07/23 | Seg 08/05/23 | Qua 13/09/23 | Seg 08/05/23 | ND
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Seg 05/06/23 | Seg 05/06/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23
Reunião de Kick-off com o cliente | 100% | 1 dia | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23
Reunião inicial para Mobilização | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23 | Sex 09/06/23
Envio da instrução prévia - VALE | 100% | 1 dia | Qua 07/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23
Mobilização | 81% | 27 dias | Sex 09/06/23 | Seg 10/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 25/08/23 | Qua 19/07/23 | ND
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23 | Sex 16/06/23
MARCO - CRONOGRAMA | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 0% | 1 dia | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
MARCO - LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
ETAPA DE CAMPO | 0% | 25 dias | Ter 11/07/23 | Seg 14/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
FASE 1 - SERVIÇOS DE CAMPO | 0% | 25 dias | Ter 11/07/23 | Seg 14/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Inspeção Sensitiva da Estrutura | 0% | 2 dias | Ter 11/07/23 | Qua 12/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Levantamento Dimensional | 0% | 3 dias | Qui 13/07/23 | Seg 17/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Escaneamento laser | 0% | 5 dias | Ter 11/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 28/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Tratamento da nuvem de pontos | 0% | 5 dias | Ter 18/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 04/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório da Nuvem de Pontos | 0% | 2 dias | Ter 25/07/23 | Qua 26/07/23 | Ter 12/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório da Nuvem de Pontos | 0% | 1 dia | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DA NUVEM DE PONTOS | 0% | 7 dias | Qui 27/07/23 | Seg 07/08/23 | Qui 14/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/07/23 | Qui 27/07/23 | Qui 14/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 28/07/23 | Qui 03/08/23 | Sex 15/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 04/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 22/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório de Inspeção | 0% | 4 dias | Qui 20/07/23 | Ter 25/07/23 | Qua 06/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Verificação do Relatório de Inspeção | 0% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CAMPO | 0% | 7 dias | Qua 26/07/23 | Sex 04/08/23 | Qua 13/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 27/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 14/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração do As-Built | 0% | 5 dias | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | ND | ND
Verificação do As-Built | 0% | 2 dias | Qua 02/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 20/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
MARCO - AS BUILT | 0% | 7 dias | Qui 03/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 03/08/23 | Qui 03/08/23 | Qui 21/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Sex 04/08/23 | Qui 10/08/23 | Sex 22/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 29/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 0% | 18 dias | Qui 20/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
FASE 2 - CÁLCULOS | 0% | 18 dias | Qui 20/07/23 | Seg 14/08/23 | Qua 06/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Modelagem Númerica do Galpão | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Aplicação das cargas e condições de contorno | 0% | 1 dia | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 1 dia | Qua 26/07/23 | Qua 26/07/23 | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo | 0% | 3 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo | 0% | 1 dia | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 0% | 8 dias | Seg 31/07/23 | Qui 10/08/23 | Seg 18/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 26/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 10/08/23 | Qui 10/08/23 | Qui 28/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades | 0% | 2 dias | Ter 01/08/23 | Qua 02/08/23 | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades | 0% | 1 dia | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 0% | 8 dias | Qua 02/08/23 | Seg 14/08/23 | Qua 20/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qua 02/08/23 | Qua 02/08/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Qui 03/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 21/09/23 | Qua 27/09/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 10/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE | 0% | 8 dias | Qui 03/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 21/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Análise Técnica de Alternativas (permanência ou demolição) | 0% | 2 dias | Qui 03/08/23 | Sex 04/08/23 | Qui 21/09/23 | Sex 22/09/23 | ND | ND
Elaboração de Laudo com apresentação das alternativas (Diagnóstico/Parecer Técnico) | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Verificação do Laudo | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO (LAUDO) | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 5 dias | Ter 08/08/23 | Seg 14/08/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 1 dia | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
VALE - CONTRAT0 721 (RUÍDOS) | 24% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND
ÁNALISE E REDUÇÃO DE RUÍDOS | 24% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND
MINA DE FÁBRICA | 38% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND
OFICINA INDUSTRIAL - FÁBRICA | 41% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND
ETAPA E: PROJETOS | 41% | 125 dias | Seg 20/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 20/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 20/03/23 | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 5 dias | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 24/03/23
Elaboração dos croquis 3D - equipamento (Estufa, furadeira de bancada, guilhotina, lavador, chaveteira vertical e serra de fita) | 100% | 7 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23
Verificação do Croqui 3D - equipamento | 100% | 4 dias | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23 | Ter 11/04/23 | Sex 14/04/23
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 3 dias | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 11/04/23 | Qui 13/04/23
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23
Revisão Final | 100% | 7 dias | Seg 24/04/23 | Sex 05/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 24/04/23 | Qua 03/05/23
MARCO - Entrega do Croqui e Apresentação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 5 dias | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23 | Ter 11/04/23 | Seg 17/04/23
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23 | Ter 18/04/23 | Qua 19/04/23
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
Aprovação VALE | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
AGUARDANDO RETORNO VALE REFERENTE ALTERAÇÃO DE SOLUÇÃO EM CAMPO | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Seg 29/05/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 30/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 21/07/23 | Sex 21/07/23 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 25/07/23 | Seg 31/07/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Ter 01/08/23 | Seg 07/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 2 dias | Qua 21/06/23 | Qui 22/06/23 | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 22/06/23 | Qui 22/06/23 | Seg 14/08/23 | Seg 14/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 23/06/23 | Qui 06/07/23 | Qua 16/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Sex 07/07/23 | Seg 10/07/23 | Qua 30/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Seg 10/07/23 | Seg 10/07/23 | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 05/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 14/07/23 | Ter 18/07/23 | Qua 06/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Ter 18/07/23 | Ter 18/07/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
OF. MAN. MEC E OF. PAM (PAM - LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO) | 35% | 120 dias | Seg 27/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 27/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 27/03/23 | ND
ETAPA E: PROJETOS | 35% | 120 dias | Seg 27/03/23 | Ter 25/07/23 | Seg 27/03/23 | Seg 18/09/23 | Seg 27/03/23 | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 3 dias | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23 | Seg 27/03/23 | Qua 29/03/23
Elaboração dos croquis 3D - equipamento (Galpão, Compressor e Macaco hidráulico) | 100% | 7 dias | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23 | Qui 30/03/23 | Seg 10/04/23
Verificação do Croqui 3D - equipamento | 100% | 2 dias | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23 | Ter 11/04/23 | Qua 12/04/23
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 1 dia | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23 | Qui 13/04/23
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 2 dias | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 17/04/23
Revisão final | 100% | 4 dias | Qui 27/04/23 | Sex 05/05/23 | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23 | Qui 27/04/23 | Qua 03/05/23
MARCO - Entrega do Croqui e Apresentação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 4 dias | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 13/04/23 | Ter 18/04/23
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Sex 19/05/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23
AGUARDANDO RETORNO VALE REFERENTE ALTERAÇÃO DE SOLUÇÃO EM CAMPO | 0% | 0 dias | Qui 13/07/23 | Qui 13/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Seg 22/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Seg 29/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 21/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Qua 31/05/23 | Qua 31/05/23 | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qui 01/06/23 | Qua 07/06/23 | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 09/06/23 | Qui 15/06/23 | Qua 02/08/23 | Ter 08/08/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 16/06/23 | Ter 20/06/23 | Qua 09/08/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Qua 21/06/23 | Sex 23/06/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 9 dias | Seg 26/06/23 | Sex 07/07/23 | Sex 18/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Seg 10/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 31/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 12/09/23 | Ter 12/09/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Sex 08/09/23 | Qui 14/09/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Seg 24/07/23 | Ter 25/07/23 | Sex 15/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 25/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
MINA DE VIGA | 23% | 461 dias | Seg 18/07/22 | Sex 26/01/24 | Seg 18/07/22 | Sex 31/05/24 | Seg 18/07/22 | ND
FILTRAGEM | 40% | 303 dias | Ter 14/03/23 | Seg 31/07/23 | Ter 14/03/23 | Sex 31/05/24 | Ter 14/03/23 | ND
ETAPA E: PROJETOS | 40% | 303 dias | Ter 14/03/23 | Seg 31/07/23 | Ter 14/03/23 | Sex 31/05/24 | Ter 14/03/23 | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 100% | 4 dias | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 14/03/23 | Sex 17/03/23
Elaboração dos croquis 3D (Bomba de vácuo, Bambo de polpa modelo 1 e 2, Bomba de água e compressor) | 100% | 4 dias | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23 | Seg 20/03/23 | Qui 23/03/23
Verificação do Croqui 3D | 100% | 1 dia | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23 | Sex 24/03/23
Indicação das soluções no croqui | 100% | 2 dias | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23 | Seg 27/03/23 | Ter 28/03/23
Elaboração do croqui incluindo a solução | 100% | 3 dias | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 24/04/23 | Qua 26/04/23
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 100% | 12 dias | Qui 27/04/23 | Sex 28/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 15/05/23 | Qui 27/04/23 | Seg 15/05/23
Revisão Final | 100% | 4 dias | Ter 02/05/23 | Qua 03/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Entrega do Croqui | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Apresentação dos croquis | 100% | 0 dias | Qua 03/05/23 | Qua 03/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Elaboração do Projeto Conceitual | 100% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Ter 09/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23 | Seg 22/05/23 | Qua 24/05/23
Verificação do Projeto Conceitual | 100% | 2 dias | Qua 10/05/23 | Qua 10/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23
Revisão Final do Projeto Conceitual | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23 | Seg 29/05/23
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual (Rev_A) | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24 | Sex 31/05/24
Apresentação do Conceito para Equipe Higienista | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
Apresentação do Conceito para Saúde Segurança e Operação/Manutenção | 100% | 1 dia | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Aprovação VALE | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Qui 25/05/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Visita na área para realização de novas medições | 0% | 1 dia | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Revisão do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual (Rev_B) | 0% | 0 dias | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Aprovação Vale | 0% | 10 dias | Qui 21/09/23 | Qua 04/10/23 | Qui 21/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 4 dias | Sex 26/05/23 | Qui 01/06/23 | Qui 05/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 2 dias | Sex 02/06/23 | Ter 06/06/23 | Qua 11/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 06/06/23 | Ter 06/06/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 4 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Seg 16/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 3 dias | Qui 15/06/23 | Qua 21/06/23 | Sex 20/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 2 dias | Qui 22/06/23 | Seg 26/06/23 | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Ter 27/06/23 | Qui 29/06/23 | Sex 27/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qui 29/06/23 | Qui 29/06/23 | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 7 dias | Sex 30/06/23 | Qua 12/07/23 | Qua 01/11/23 | Sex 10/11/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 13/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 4 dias | Qui 13/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 13/11/23 | Sex 17/11/23 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 20/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Qua 26/07/23 | Seg 20/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 2 dias | Qui 27/07/23 | Seg 31/07/23 | Qui 23/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Sex 24/11/23 | Sex 24/11/23 | ND | ND
FLOTAÇÃO | 41% | 227 dias | Ter 14/02/23 | Sex 08/09/23 | Ter 14/02/23 | Qui 18/01/24 | Ter 14/02/23 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 74% | 138 dias | Ter 14/02/23 | Ter 02/05/23 | Ter 14/02/23 | Sex 01/09/23 | Ter 14/02/23 | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 15 dias | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23 | Ter 14/02/23 | Ter 07/03/23
2a Apresentação (áreas) | 100% | 32 dias | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23
Comentários VALE | 100% | 32 dias | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23 | Ter 14/02/23 | Qui 30/03/23
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 100% | 10 dias | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23 | Sex 31/03/23 | Sex 14/04/23
Verificação do lider técnico | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 100% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23
Visita Técnica para alinhamento do plano de ação | 100% | 1 dia | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Revisão do Plano de Ação pela equipe | 0% | 17 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 20/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação do Plano pela líder técnica | 0% | 4 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Seg 14/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 14/04/23 | Sex 14/04/23 | Sex 18/08/23 | Sex 18/08/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 17/04/23 | Ter 02/05/23 | Seg 21/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 78 dias | Qui 18/05/23 | Sex 08/09/23 | Qua 20/09/23 | Qui 18/01/24 | ND | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qui 18/05/23 | Qua 24/05/23 | Qua 20/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Seg 29/05/23 | Qua 27/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Qui 01/06/23 | Qui 01/06/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Seg 05/06/23 | Qua 07/06/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Sex 09/06/23 | Seg 12/06/23 | Sex 06/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Revisão Final - croqui | 0% | 2 dias | Ter 13/06/23 | Qua 14/06/23 | Ter 10/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qua 14/06/23 | Qua 14/06/23 | Qua 11/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Qua 28/06/23 | Sex 13/10/23 | Qui 26/10/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 4 dias | Sex 09/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 06/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Qui 15/06/23 | Qui 15/06/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Revisão Final - conceito | 0% | 2 dias | Sex 16/06/23 | Seg 19/06/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Qui 19/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Ter 20/06/23 | Seg 03/07/23 | Sex 20/10/23 | Sex 03/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 3 dias | Ter 04/07/23 | Qui 06/07/23 | Seg 06/11/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 5 dias | Sex 07/07/23 | Qui 13/07/23 | Qui 09/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Sex 14/07/23 | Qui 20/07/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Sex 21/07/23 | Qui 27/07/23 | Sex 24/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 01/12/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 06/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Sex 04/08/23 | Sex 04/08/23 | Sex 08/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Seg 07/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 11/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Ter 22/08/23 | Qua 23/08/23 | Ter 02/01/24 | Qua 03/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 03/01/24 | Qua 03/01/24 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 02/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 29/08/23 | Qui 31/08/23 | Ter 09/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qui 31/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 11/01/24 | Qui 11/01/24 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Ter 29/08/23 | Seg 04/09/23 | Ter 09/01/24 | Seg 15/01/24 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 05/09/23 | Sex 08/09/23 | Ter 16/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Sex 08/09/23 | Sex 08/09/23 | Qui 18/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND
BRITAGEM PRIMÁRIA | 28% | 274 dias | Ter 14/02/23 | Ter 14/11/23 | Ter 14/02/23 | Seg 25/03/24 | Ter 14/02/23 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 69% | 196 dias | Ter 14/02/23 | Ter 25/07/23 | Ter 14/02/23 | Ter 28/11/23 | Ter 14/02/23 | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 1 dia | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23 | Ter 14/02/23
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 9 dias | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23 | Ter 07/03/23 | Sex 17/03/23
2a Apresentação (áreas) | 100% | 18 dias | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23
Comentários VALE | 100% | 18 dias | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23 | Ter 07/03/23 | Qui 30/03/23
Visita para alinhamento do Plano de Ação | 100% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 8 dias | Ter 27/06/23 | Qui 06/07/23 | Sex 27/10/23 | Qua 08/11/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 3 dias | Sex 07/07/23 | Ter 11/07/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Ter 11/07/23 | Ter 11/07/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qua 12/07/23 | Ter 25/07/23 | Ter 14/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 78 dias | Qua 26/07/23 | Ter 14/11/23 | Qua 29/11/23 | Seg 25/03/24 | ND | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qua 26/07/23 | Ter 01/08/23 | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qua 02/08/23 | Sex 04/08/23 | Qua 06/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Ter 08/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 12/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Sex 11/08/23 | Seg 14/08/23 | Sex 15/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qua 16/08/23 | Qui 17/08/23 | Ter 19/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 21/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | Qui 21/12/23 | Qui 11/01/24 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Sex 11/08/23 | Sex 18/08/23 | Sex 15/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 21/08/23 | Seg 21/08/23 | Sex 22/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Ter 22/08/23 | Ter 22/08/23 | Qui 04/01/24 | Qui 04/01/24 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qua 23/08/23 | Ter 05/09/23 | Sex 05/01/24 | Qui 18/01/24 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Qua 06/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 19/01/24 | Qui 25/01/24 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 26/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 26/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Seg 18/09/23 | Seg 18/09/23 | Ter 30/01/24 | Ter 30/01/24 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Qua 31/01/24 | Ter 06/02/24 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | Qua 07/02/24 | Ter 13/02/24 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | Qua 14/02/24 | Sex 16/02/24 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | Seg 19/02/24 | Qua 21/02/24 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Qua 21/02/24 | Qua 21/02/24 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Qua 11/10/23 | Qua 25/10/23 | Qui 22/02/24 | Qua 06/03/24 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qui 26/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 07/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Sex 27/10/23 | Sex 27/10/23 | Sex 08/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qui 26/10/23 | Qua 01/11/23 | Qui 07/03/24 | Qua 13/03/24 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 03/11/23 | Ter 07/11/23 | Qui 14/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Seg 18/03/24 | Seg 18/03/24 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Sex 03/11/23 | Qui 09/11/23 | Qui 14/03/24 | Qua 20/03/24 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 10/11/23 | Ter 14/11/23 | Qui 21/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Ter 14/11/23 | Ter 14/11/23 | Seg 25/03/24 | Seg 25/03/24 | ND | ND
ESPESSADOR | 32% | 224 dias | Seg 20/03/23 | Qui 18/01/24 | Seg 20/03/23 | Qui 15/02/24 | Seg 20/03/23 | ND
ETAPA B: BANCO DE DADOS | 100% | 31 dias | Qui 27/04/23 | Qui 18/05/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23 | Seg 03/04/23 | Sex 19/05/23
Elaboração do Banco de Dados contemplando os dados da Simulação | 100% | 16 dias | Qui 27/04/23 | Qui 04/05/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23
Verificação do líder técnico | 100% | 3 dias | Sex 05/05/23 | Ter 09/05/23 | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23
Revisão da Folha de Dados pela Equipe | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Ter 16/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 05/05/23
Verificação do líder técnico | 100% | 6 dias | Qua 17/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - Envio da Folha de Dados para aprovação | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
ETAPA C: SIMULAÇÃO | 100% | 41 dias | Seg 20/03/23 | Seg 15/05/23 | Seg 20/03/23 | Sex 19/05/23 | Seg 20/03/23 | Sex 19/05/23
Elaboração do CAD 3D | 100% | 10 dias | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23 | Seg 20/03/23 | Sex 31/03/23
Simulação | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23
Elaboração da Memória de Cálculo | 100% | 16 dias | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23 | Seg 03/04/23 | Qua 26/04/23
Verificação do lider Técnico | 100% | 0 dias | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23 | Ter 02/05/23
Revisão da Memória pela Equipe | 100% | 1 dia | Sex 05/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23
Verificação Final do líder Técnico | 100% | 6 dias | Sex 12/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 15/05/23
MARCO - Envio da Memória de Cálculo para aprovação | 100% | 0 dias | Seg 15/05/23 | Seg 15/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 18% | 60 dias | Qua 17/05/23 | Qua 30/08/23 | Sex 30/06/23 | Seg 25/09/23 | Sex 30/06/23 | ND
Simulação | 100% | 3 dias | Qua 17/05/23 | Ter 06/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23
Elaboração do Plano de Ação | 100% | 3 dias | Qua 07/06/23 | Qua 14/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/07/23
Verificação do Plano de Ação | 100% | 10 dias | Qui 15/06/23 | Sex 23/06/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23 | Ter 04/07/23 | Ter 18/07/23
Revisão do Plano pela Equipe | 100% | 3 dias | Seg 26/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23 | Qua 19/07/23 | Sex 21/07/23
Verificação do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Qua 05/07/23 | Qua 05/07/23 | Sex 28/07/23 | Sex 28/07/23 | ND | ND
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Qui 06/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Seg 07/08/23 | Sex 11/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Seg 14/08/23 | Qua 16/08/23 | Sex 08/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 16/08/23 | Qua 16/08/23 | Seg 11/09/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 17/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 25/09/23 | ND | ND
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 94 dias | Qui 31/08/23 | Qui 18/01/24 | Ter 26/09/23 | Qui 15/02/24 | ND | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qui 31/08/23 | Qua 06/09/23 | Ter 26/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Sex 08/09/23 | Ter 12/09/23 | Ter 03/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Qua 13/09/23 | Qua 13/09/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Qui 14/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Ter 19/09/23 | Qua 20/09/23 | Sex 13/10/23 | Seg 16/10/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 2 dias | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Ter 17/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Qua 18/10/23 | Qua 18/10/23 | ND | ND
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qua 27/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qui 28/09/23 | Qua 11/10/23 | Seg 23/10/23 | Seg 06/11/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Ter 19/09/23 | Seg 25/09/23 | Sex 13/10/23 | Qui 19/10/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 2 dias | Ter 26/09/23 | Qua 27/09/23 | Sex 20/10/23 | Seg 23/10/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qui 28/09/23 | Sex 29/09/23 | Ter 24/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 25/10/23 | Qua 25/10/23 | ND | ND
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Seg 02/10/23 | Seg 16/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 14/11/23 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Ter 17/10/23 | Seg 23/10/23 | Qui 16/11/23 | Qua 22/11/23 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Ter 24/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 23/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Sex 27/10/23 | Sex 03/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 04/12/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Seg 06/11/23 | Sex 10/11/23 | Ter 05/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Seg 13/11/23 | Qui 16/11/23 | Ter 12/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Sex 17/11/23 | Ter 21/11/23 | Sex 15/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Ter 21/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 19/12/23 | Ter 19/12/23 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Qua 22/11/23 | Ter 05/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 10/01/24 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Qua 06/12/23 | Qui 07/12/23 | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Qui 07/12/23 | Qui 07/12/23 | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Qua 06/12/23 | Ter 12/12/23 | Qui 11/01/24 | Qua 17/01/24 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qui 18/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Sex 15/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 22/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Seg 18/12/23 | Sex 22/12/23 | Ter 23/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Ter 02/01/24 | Qui 04/01/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Qui 04/01/24 | Qui 04/01/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 05/01/24 | Qui 18/01/24 | Sex 02/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
CLASSIFICAÇÃO | 1% | 151,55 dias | Ter 27/06/23 | Qui 04/01/24 | Qua 12/07/23 | Sex 23/02/24 | Qua 12/07/23 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 1% | 94,55 dias | Ter 27/06/23 | Ter 03/10/23 | Qua 12/07/23 | Ter 28/11/23 | Qua 12/07/23 | ND
Simulação | 10% | 15 dias | Ter 27/06/23 | Sex 07/07/23 | Qua 12/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 12/07/23 | ND
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 30/08/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 17/07/23 | Sex 28/07/23 | Qua 06/09/23 | Qui 21/09/23 | ND | ND
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 3 dias | Seg 31/07/23 | Qua 02/08/23 | Qui 21/09/23 | Ter 26/09/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qui 03/08/23 | Seg 07/08/23 | Ter 26/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Seg 07/08/23 | Seg 07/08/23 | Sex 29/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Ter 08/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 29/09/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Qua 01/11/23 | Qui 09/11/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Seg 18/09/23 | Ter 19/09/23 | Qui 09/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 13/11/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qua 20/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 13/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
ETAPA E: PROJETOS | 0% | 57 dias | Qua 04/10/23 | Qui 04/01/24 | Ter 28/11/23 | Sex 23/02/24 | ND | ND
Levantamento Dimensional (As-Built) | 0% | 5 dias | Qua 04/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 28/11/23 | Ter 05/12/23 | ND | ND
Elaboração dos croquis 3D | 0% | 3 dias | Qua 11/10/23 | Seg 16/10/23 | Ter 05/12/23 | Sex 08/12/23 | ND | ND
Verificação do Croqui 3D | 0% | 1 dia | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | Sex 08/12/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
Elaboração do croqui incluindo a solução | 0% | 3 dias | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 11/12/23 | Qui 14/12/23 | ND | ND
Verificação do croqui (equipamento e solução) | 0% | 2 dias | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | Qui 14/12/23 | Seg 18/12/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 2 dias | Qua 25/10/23 | Qui 26/10/23 | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
MARCO - Entrega do Croqui | 0% | 0 dias | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
Apresentação do Croqui | 0% | 1 dia | Qui 26/10/23 | Qui 26/10/23 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Sex 27/10/23 | Sex 10/11/23 | Sex 22/12/23 | Seg 15/01/24 | ND | ND
Elaboração do Projeto Conceitual | 0% | 5 dias | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | Qui 14/12/23 | Qui 21/12/23 | ND | ND
Verificação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Qui 21/12/23 | Sex 22/12/23 | ND | ND
Revisão Final | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 22/12/23 | Ter 02/01/24 | ND | ND
MARCO - Entrega do Projeto Conceitual | 0% | 0 dias | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Ter 02/01/24 | Ter 02/01/24 | ND | ND
Apresentação do Projeto Conceitual | 0% | 1 dia | Ter 31/10/23 | Ter 31/10/23 | Sex 05/01/24 | Seg 08/01/24 | ND | ND
Aprovação VALE | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 08/01/24 | Seg 22/01/24 | ND | ND
Elaboração do Memorial Descritivo | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Seg 22/01/24 | Seg 29/01/24 | ND | ND
Verificação do Memorial Descritivo pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Sex 24/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 29/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Planilha de Quantidades (fornecedores) | 0% | 3 dias | Sex 24/11/23 | Ter 28/11/23 | Seg 29/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
MARCO - Entrega do Memorial Descritivo | 0% | 0 dias | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Especificação Técnica do Fornecedor como entrada da simulação | 0% | 5 dias | Qua 29/11/23 | Ter 05/12/23 | Qui 01/02/24 | Qui 08/02/24 | ND | ND
Simulação | 0% | 5 dias | Qua 06/12/23 | Ter 12/12/23 | Qui 08/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
Elaboração da Memória de Cálculo com as atenuações do fornecedor | 0% | 3 dias | Qua 13/12/23 | Sex 15/12/23 | Qui 15/02/24 | Ter 20/02/24 | ND | ND
Verificação da Memória de Cálculo pelo líder Técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/02/24 | Sex 23/02/24 | ND | ND
MARCO - Emissão da Memória de Cálculo | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/02/24 | Sex 23/02/24 | ND | ND
Elaboração do Projeto Detalhado | 0% | 10 dias | Sex 17/11/23 | Qui 30/11/23 | Seg 22/01/24 | Seg 05/02/24 | ND | ND
Verificação do Projeto Detalhado | 0% | 2 dias | Sex 01/12/23 | Seg 04/12/23 | Seg 05/02/24 | Qua 07/02/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Projeto Detalhado | 0% | 0 dias | Seg 04/12/23 | Seg 04/12/23 | Qua 07/02/24 | Qua 07/02/24 | ND | ND
Elaboração do Relatório com Especificação Técnica | 0% | 5 dias | Seg 11/12/23 | Sex 15/12/23 | Seg 05/02/24 | Seg 12/02/24 | ND | ND
Verificação da Especificação Técnica pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Especificação Técnica | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
Elaboração da Planilha de Quantidades (com custo) | 0% | 5 dias | Qui 21/12/23 | Qui 04/01/24 | Qui 15/02/24 | Qui 22/02/24 | ND | ND
Verificação da Planilha de Quantidades pelo líder técnico | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 12/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
MARCO - Entrega da Planilha de Quantidades | 0% | 0 dias | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qui 15/02/24 | Qui 15/02/24 | ND | ND
MOAGEM | 3% | 65 dias | Seg 18/07/22 | Sex 14/07/23 | Seg 18/07/22 | Qua 19/10/22 | Seg 18/07/22 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 3% | 65 dias | Seg 18/07/22 | Sex 14/07/23 | Seg 18/07/22 | Qua 19/10/22 | Seg 18/07/22 | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22 | Seg 18/07/22
2a Apresentação (áreas) | 100% | 1 dia | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22 | Qui 13/10/22
Visita Técnica | 0% | 1 dia | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Qui 08/09/22 | Qui 08/09/22 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 10 dias | Qua 10/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 09/09/22 | Qui 22/09/22 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 4 dias | Qua 21/06/23 | Seg 26/06/23 | Sex 23/09/22 | Qua 28/09/22 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 4 dias | Ter 27/06/23 | Sex 30/06/23 | Qui 29/09/22 | Ter 04/10/22 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Ter 04/10/22 | Ter 04/10/22 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 03/07/23 | Sex 14/07/23 | Qua 05/10/22 | Qua 19/10/22 | ND | ND
ALTO CAMPO | 66% | 84 dias | Sex 05/05/23 | Qui 24/08/23 | Qui 04/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 04/05/23 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 66% | 84 dias | Sex 05/05/23 | Qui 24/08/23 | Qui 04/05/23 | Qui 31/08/23 | Qui 04/05/23 | ND
Verificação do Plano de Ação pelo lider técnico | 100% | 8 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 15/05/23 | Qui 04/05/23 | Seg 15/05/23
Revisão Final | 100% | 4 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 16/05/23 | Sex 19/05/23
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 100% | 0 dias | Sex 05/05/23 | Sex 05/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23
2a Apresentação (áreas) | 100% | 42 dias | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Seg 22/05/23 | Qua 19/07/23 | Seg 22/05/23 | Qua 19/07/23
Comentários VALE | 100% | 1 dia | Seg 08/05/23 | Ter 06/06/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 16 dias | Qui 27/07/23 | Sex 04/08/23 | Sex 21/07/23 | Sex 11/08/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 3 dias | Seg 07/08/23 | Qua 09/08/23 | Seg 14/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 09/08/23 | Qua 09/08/23 | Qui 17/08/23 | Qui 17/08/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 10/08/23 | Qui 24/08/23 | Sex 18/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
BRITAGEM TERCIÁRIA | 0% | 72 dias | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 72 dias | Seg 07/08/23 | Seg 11/12/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 10 dias | Seg 07/08/23 | Seg 21/08/23 | Seg 28/08/23 | Seg 11/09/23 | ND | ND
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Ter 22/08/23 | Seg 28/08/23 | Ter 12/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Ter 29/08/23 | Ter 12/09/23 | Ter 19/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 5 dias | Qua 13/09/23 | Ter 19/09/23 | Ter 03/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qua 20/09/23 | Sex 22/09/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Sex 22/09/23 | Sex 22/09/23 | Sex 13/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Seg 25/09/23 | Qua 25/10/23 | Seg 16/10/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | Sex 17/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Sex 24/11/23 | Seg 27/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 27/11/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 1 dia | Seg 27/11/23 | Seg 27/11/23 | Ter 28/11/23 | Ter 28/11/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 9 dias | Ter 28/11/23 | Seg 11/12/23 | Qua 29/11/23 | Seg 11/12/23 | ND | ND
OFICINA INDUSTRIAL | 0% | 72 dias | Sex 06/10/23 | Sex 26/01/24 | Seg 19/02/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 72 dias | Sex 06/10/23 | Sex 26/01/24 | Seg 19/02/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND
Simulação | 0% | 10 dias | Sex 06/10/23 | Sex 20/10/23 | Seg 19/02/24 | Sex 01/03/24 | ND | ND
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 23/10/23 | Sex 27/10/23 | Seg 04/03/24 | Sex 08/03/24 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 30/10/23 | Seg 13/11/23 | Seg 11/03/24 | Sex 22/03/24 | ND | ND
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 5 dias | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | Seg 25/03/24 | Sex 29/03/24 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Qua 22/11/23 | Sex 24/11/23 | Seg 01/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Sex 24/11/23 | Sex 24/11/23 | Qua 03/04/24 | Qua 03/04/24 | ND | ND
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Seg 27/11/23 | Qua 03/01/24 | Qui 04/04/24 | Seg 06/05/24 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Qui 04/01/24 | Qua 10/01/24 | Ter 07/05/24 | Seg 13/05/24 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Qui 11/01/24 | Sex 12/01/24 | Ter 14/05/24 | Qua 15/05/24 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Sex 12/01/24 | Sex 12/01/24 | Qua 15/05/24 | Qua 15/05/24 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Seg 15/01/24 | Sex 26/01/24 | Qui 16/05/24 | Qua 29/05/24 | ND | ND
MÉDIO CAMPO | 0% | 71 dias | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 0% | 71 dias | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | Sex 25/08/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
Simulação | 0% | 10 dias | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | Sex 25/08/23 | Sex 08/09/23 | ND | ND
Elaboração do Plano de Ação | 0% | 5 dias | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | Seg 11/09/23 | Sex 15/09/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 10 dias | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | Seg 18/09/23 | Sex 29/09/23 | ND | ND
Revisão do Plano pela Equipe | 0% | 4 dias | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | Seg 02/10/23 | Qui 05/10/23 | ND | ND
Verificação do Plano de Ação | 0% | 3 dias | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | Sex 06/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do Plano de Ação para aprovação | 0% | 0 dias | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | ND | ND
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
2a Apresentação (áreas) | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 22 dias | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | Qua 11/10/23 | Seg 13/11/23 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 5 dias | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | Ter 14/11/23 | Ter 21/11/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Qua 22/11/23 | Qui 23/11/23 | Qua 22/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | Qui 23/11/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Sex 24/11/23 | Qui 07/12/23 | Sex 24/11/23 | Qui 07/12/23 | ND | ND
MINA DE MUTUCA | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND
OFICINA INDUSTRIAL | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND
ETAPA D: PLANO DE AÇÃO | 26% | 101 dias | Qua 19/04/23 | Qua 02/08/23 | Qua 19/04/23 | Qua 13/09/23 | Qua 19/04/23 | ND
Revisão do Plano de Ação / Simulação | 100% | 2 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23
Verificação do Plano de Ação pelo lider técnico | 100% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23 | Sex 21/04/23
Revisão Final do Plano de Ação | 100% | 3 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 10/05/23 | Sex 05/05/23 | Qua 10/05/23
Verificação final | 100% | 12 dias | Qua 10/05/23 | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO PARA APROVAÇÃO (REV A) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23
1a Apresentação (Equipe de Higiêne) | 100% | 1 dia | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
Revisão do Plano de Ação pela equipe | 100% | 27 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 05/06/23 | Qua 12/07/23 | Seg 05/06/23 | Qua 12/07/23
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO PARA APROVAÇÃO (REV B) | 100% | 0 dias | Qui 11/05/23 | Qui 11/05/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23
2a Apresentação (áreas) | 0% | 53 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Comentários VALE | 0% | 53 dias | Sex 12/05/23 | Ter 13/06/23 | Seg 29/05/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Revisão do Plano de Ação atendendo aos comentários | 0% | 10 dias | Ter 04/07/23 | Seg 17/07/23 | Sex 11/08/23 | Sex 25/08/23 | ND | ND
Verificação do lider técnico | 0% | 2 dias | Ter 18/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 28/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
MARCO - ENVIO DO PLANO DE AÇÃO CERTIFICADO | 0% | 0 dias | Qua 19/07/23 | Qua 19/07/23 | Ter 29/08/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Plano de Ação Aprovado | 0% | 10 dias | Qui 20/07/23 | Qua 02/08/23 | Qua 30/08/23 | Qua 13/09/23 | ND | ND
VALE - CONTRATO 456 | 100% | 68 dias | Sex 24/02/23 | Ter 28/03/23 | Sex 24/02/23 | Sex 02/06/23 | Sex 24/02/23 | Sex 02/06/23
PT002 - ANÁLISE DA FUNDAÇÃO CT-313K-215 | 100% | 68 dias | Sex 24/02/23 | Ter 28/03/23 | Sex 24/02/23 | Sex 02/06/23 | Sex 24/02/23 | Sex 02/06/23
ETAPA INICIAL | 100% | 16 dias | Sex 24/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 17/03/23 | Sex 24/02/23 | Sex 17/03/23
Aprovação da ADP | 100% | 1 dia | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23 | Sex 24/02/23
Elaboração do Cronograma | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23
Elaboração da Lista de Documentos | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23 | Sex 17/03/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 100% | 55 dias | Seg 27/02/23 | Ter 28/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 55 dias | Seg 27/02/23 | Ter 28/03/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23 | Qua 15/03/23 | Sex 02/06/23
Análise da Documentação | 100% | 1 dia | Seg 27/02/23 | Seg 27/02/23 | Qua 15/03/23 | Qui 16/03/23 | Qua 15/03/23 | Qui 16/03/23
Modelagem da Estrutura | 100% | 4 dias | Ter 28/02/23 | Sex 03/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 22/03/23 | Sex 17/03/23 | Qua 22/03/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 100% | 4 dias | Seg 06/03/23 | Seg 06/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 28/03/23 | Qui 23/03/23 | Ter 28/03/23
Análise dos resultados | 100% | 3 dias | Ter 07/03/23 | Qua 08/03/23 | Qua 29/03/23 | Sex 31/03/23 | Qua 29/03/23 | Sex 31/03/23
Elaboração da Memória de cálculo | 100% | 4 dias | Qui 09/03/23 | Sex 10/03/23 | Qua 29/03/23 | Qua 05/04/23 | Qua 29/03/23 | Qua 05/04/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100% | 30 dias | Qua 08/03/23 | Ter 28/03/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23 | Qui 20/04/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qua 08/03/23 | Qua 08/03/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23 | Qui 20/04/23
Aprovação do Cliente | 100% | 27 dias | Qui 09/03/23 | Sex 17/03/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23 | Qui 20/04/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 100% | 3 dias | Seg 20/03/23 | Ter 28/03/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 100% | 0 dias | Ter 28/03/23 | Ter 28/03/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23
GERDAU | 44% | 256 dias | Qui 06/04/23 | Ter 08/08/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 06/04/23 | ND
ANÁLISE DE RECALQUE | 44% | 256 dias | Qui 06/04/23 | Ter 08/08/23 | Qui 06/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 06/04/23 | ND
GERAL | 100% | 7 dias | Qui 06/04/23 | Sex 14/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23 | Qui 06/04/23 | Seg 17/04/23
Aprovação da Proposta | 100% | 1 dia | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23 | Qui 06/04/23
Kick Off externo | 100% | 1 dia | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23 | Ter 11/04/23
Análise da Documentação | 100% | 4 dias | Qua 12/04/23 | Sex 14/04/23 | Qua 12/04/23 | Seg 17/04/23 | Qua 12/04/23 | Seg 17/04/23
ETAPA 1 - INSPEÇÃO ESTRUTURAL | 100% | 248 dias | Seg 17/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 19/04/23 | Qui 18/04/24 | Qua 19/04/23 | Qui 18/04/24
RETOMADORA P1/P3 | 100% | 246 dias | Seg 17/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Qui 18/04/24 | Seg 24/04/23 | Qui 18/04/24
Inspeção Estrutural Nível 1 | 100% | 1 dia | Seg 17/04/23 | Ter 18/04/23 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24 | Qui 18/04/24
Elaboração do Plano de Ensaios e Sondagem | 100% | 14 dias | Seg 24/04/23 | Ter 25/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 14 dias | Sex 28/04/23 | Ter 09/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23
PÁTIO LESTE / OESTE | 100% | 16 dias | Qua 19/04/23 | Qui 18/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 12/05/23 | Qua 19/04/23 | Sex 12/05/23
Inspeção Estrutural Nível 1 | 100% | 0 dias | Qua 19/04/23 | Qui 20/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23 | Qua 19/04/23
Elaboração do Plano de Ensaios e Sondagem | 100% | 14 dias | Qua 26/04/23 | Qui 27/04/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23
Elaboração do Relatório de Campo | 100% | 14 dias | Qua 10/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23 | Seg 24/04/23 | Sex 12/05/23
ETAPA 2 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - GERDAU | 0% | 75 dias | Sex 28/04/23 | Qui 29/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
Execução dos ensaios e sondagens pela GERDAU | 0% | 75 dias | Sex 28/04/23 | Qui 29/06/23 | Seg 15/05/23 | Ter 29/08/23 | ND | ND
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS | 0% | 38 dias | Sex 30/06/23 | Seg 31/07/23 | Qua 30/08/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
RETOMADORA P1/P3 | 0% | 27 dias | Sex 30/06/23 | Sex 14/07/23 | Qua 30/08/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Sex 30/06/23 | Sex 30/06/23 | Qua 30/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Modelagem da Estrutura | 0% | 3 dias | Seg 03/07/23 | Qua 05/07/23 | Qui 31/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 0% | 2 dias | Qui 06/07/23 | Sex 07/07/23 | Ter 05/09/23 | Qua 06/09/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 3 dias | Seg 10/07/23 | Qua 12/07/23 | Sex 08/09/23 | Qua 04/10/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório Técnico | 0% | 2 dias | Qui 13/07/23 | Sex 14/07/23 | Qui 05/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
PÁTIO LESTE / OESTE | 0% | 11 dias | Seg 17/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 09/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Análise da Documentação | 0% | 1 dia | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | Seg 09/10/23 | Seg 09/10/23 | ND | ND
Modelagem da Estrutura | 0% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 10/10/23 | Sex 13/10/23 | ND | ND
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 0% | 2 dias | Sex 21/07/23 | Seg 24/07/23 | Seg 16/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
Análise dos resultados | 0% | 3 dias | Ter 25/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Elaboração do Relatório Técnico | 0% | 2 dias | Sex 28/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 23/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
MARCOS CONTRATUAIS | 67% | 115 dias | Ter 25/04/23 | Ter 08/08/23 | Sex 19/05/23 | Qua 01/11/23 | Sex 19/05/23 | ND
RETOMADORA P1/P3 | 73% | 104 dias | Ter 25/04/23 | Seg 24/07/23 | Sex 19/05/23 | Ter 17/10/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - PLANO DE ENSAIOS E SONDAGEM (RETOMADORA E PÁTIO) | 100% | 8 dias | Ter 25/04/23 | Qui 04/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 25/04/23 | Ter 25/04/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 26/04/23 | Sex 28/04/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Ter 02/05/23 | Qui 04/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qui 04/05/23 | Qui 04/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 8 dias | Ter 09/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Ter 09/05/23 | Ter 09/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Qua 10/05/23 | Sex 12/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Seg 15/05/23 | Qua 17/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Qua 17/05/23 | Qua 17/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 6 dias | Sex 14/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 06/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Sex 14/07/23 | Sex 14/07/23 | Sex 06/10/23 | Sex 06/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Seg 17/07/23 | Qua 19/07/23 | Seg 09/10/23 | Qua 11/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 20/07/23 | Seg 24/07/23 | Sex 13/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 24/07/23 | Seg 24/07/23 | Ter 17/10/23 | Ter 17/10/23 | ND | ND
PÁTIO LESTE / OESTE | 57% | 115 dias | Qui 27/04/23 | Ter 08/08/23 | Sex 19/05/23 | Qua 01/11/23 | Sex 19/05/23 | ND
MARCO - PLANO DE ENSAIOS E SONDAGEM | 0% | 6 dias | Qui 27/04/23 | Seg 08/05/23 | Sex 12/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Qui 27/04/23 | Qui 27/04/23 | Sex 12/05/23 | Sex 12/05/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Sex 28/04/23 | Qua 03/05/23 | Seg 15/05/23 | Qua 17/05/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 04/05/23 | Seg 08/05/23 | Qui 18/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 08/05/23 | Seg 08/05/23 | Seg 22/05/23 | Seg 22/05/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO | 100% | 8 dias | Qui 18/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 100% | 0 dias | Qui 18/05/23 | Qui 18/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23 | Sex 19/05/23
Aprovação do Cliente | 100% | 8 dias | Sex 19/05/23 | Ter 23/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23 | Sex 19/05/23 | Ter 30/05/23
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 25/05/23 | Sex 26/05/23 | Qua 31/05/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Sex 26/05/23 | Sex 26/05/23 | Sex 02/06/23 | Sex 02/06/23 | ND | ND
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO | 0% | 6 dias | Seg 31/07/23 | Ter 08/08/23 | Ter 24/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Seg 31/07/23 | Seg 31/07/23 | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 3 dias | Ter 01/08/23 | Qui 03/08/23 | Qua 25/10/23 | Sex 27/10/23 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Sex 04/08/23 | Ter 08/08/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
CGA | 14% | 152 dias | Ter 20/06/23 | Qui 01/02/24 | Ter 20/06/23 | Qui 01/02/24 | Ter 20/06/23 | ND
CSN | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND
CSN - MOINHO HOROMILL 4400 - MONITORAMENTO | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND
Elaboração de Relatório | 29% | 127 dias | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | Qua 20/12/23 | Ter 20/06/23 | ND
Elaboração de Relatório 1 | 100% | 3 dias | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23 | Ter 20/06/23 | Qui 22/06/23
Elaboração de Relatório 2 | 100% | 3 dias | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23 | Ter 18/07/23 | Qui 20/07/23
Elaboração de Relatório 3 | 0% | 3 dias | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | Sex 18/08/23 | Ter 22/08/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 4 | 0% | 3 dias | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | Seg 18/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 5 | 0% | 3 dias | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | Qua 18/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 6 | 0% | 3 dias | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | Qui 16/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 7 | 0% | 3 dias | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | Seg 18/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
Emissão de Relatório | 29% | 124 dias | Sex 23/06/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/06/23 | Qua 20/12/23 | Sex 23/06/23 | ND
Emissão de Relatório 1 | 100% | 1 dia | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23 | Sex 23/06/23
Emissão de Relatório 2 | 100% | 1 dia | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23 | Qui 20/07/23
Emissão de Relatório 3 | 0% | 1 dia | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 4 | 0% | 1 dia | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | Qua 20/09/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 5 | 0% | 1 dia | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | Sex 20/10/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 6 | 0% | 1 dia | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 7 | 0% | 1 dia | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | Qua 20/12/23 | ND | ND
MOSAIC | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND
RC01 - MONITORAMENTO | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Elaboração de Relatório | 0% | 124 dias | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | Sex 28/07/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Elaboração de Relatório 1 | 0% | 3 dias | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | Sex 28/07/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 2 | 0% | 3 dias | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | Qua 30/08/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 3 | 0% | 3 dias | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | Qui 28/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 4 | 0% | 3 dias | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | Seg 30/10/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 5 | 0% | 3 dias | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | Qua 29/11/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
Elaboração de Relatório 6 | 0% | 3 dias | Qua 03/01/24 | Sex 05/01/24 | Qua 03/01/24 | Sex 05/01/24 | ND | ND
Elaboração de Relatório 7 | 0% | 3 dias | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | Ter 30/01/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Emissão de Relatório | 0% | 122 dias | Ter 01/08/23 | Qui 01/02/24 | Ter 01/08/23 | Qui 01/02/24 | ND | ND
Emissão de Relatório 1 | 0% | 1 dia | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | Ter 01/08/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 2 | 0% | 1 dia | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | Sex 01/09/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 3 | 0% | 1 dia | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 4 | 0% | 1 dia | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | Qua 01/11/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 5 | 0% | 1 dia | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | Sex 01/12/23 | ND | ND
Emissão de Relatório 6 | 0% | 1 dia | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | Sex 05/01/24 | ND | ND
Emissão de Relatório 7 | 0% | 1 dia | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | Qui 01/02/24 | ND | ND
FÉRIAS | 40% | 817 dias | Ter 27/04/21 | Seg 04/07/22 | Ter 04/08/20 | Qui 30/11/23 | Ter 04/08/20 | ND
PREVISTA | 49% | 94 dias | ND | ND | Seg 03/07/23 | Qui 16/11/23 | Seg 03/07/23 | ND
Adriano Couto | 0% | 10 dias | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | Seg 04/09/23 | Seg 18/09/23 | ND | ND
Breno Emiliano | 100% | 15 dias | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23 | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23 | Seg 10/07/23 | Dom 30/07/23
Élida Jussara | 100% | 21 dias | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23 | Seg 03/07/23 | Seg 31/07/23
Humberto Oliveira | 100% | 12 dias | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23 | Qua 12/07/23 | Qui 27/07/23
Isabel Avelar | 0% | 10 dias | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | Qua 01/11/23 | Qui 16/11/23 | ND | ND
João Rodolfo | 100% | 17 dias | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 03/07/23 | Ter 25/07/23
Lucas Santiago | 0% | 8 dias | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | Ter 01/08/23 | Qui 10/08/23 | ND | ND
Marcos Valério | 0% | 16 dias | Seg 11/09/23 | Seg 02/10/23 | Seg 11/09/23 | Seg 02/10/23 | ND | ND
Monike Oliveira | 100% | 10 dias | Seg 24/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 24/07/23 | Sex 04/08/23 | Seg 24/07/23 | Sex 04/08/23
Rafael Monteiro | 100% | 7 dias | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23 | Seg 17/07/23 | Ter 25/07/23
Rogério Queiroz | 0% | 14 dias | Qua 16/08/23 | Seg 04/09/23 | Qua 16/08/23 | Seg 04/09/23 | ND | ND
Lucas Lorran | 0% | 12 dias | Qua 16/08/23 | Qui 31/08/23 | Qua 16/08/23 | Qui 31/08/23 | ND | ND
Marcos Patrick | 100% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23
Mauro Barbosa | 0% | 21 dias | Ter 01/08/23 | Qua 30/08/23 | Ter 01/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
DATA LIMITE | 0% | 74 dias | ND | ND | Seg 14/08/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Tharick Abdala | 0% | 15 dias | ND | ND | Qui 09/11/23 | Qui 30/11/23 | ND | ND
Ricardo Vieira - Férias 1 | 0% | 12 dias | ND | ND | Seg 14/08/23 | Qua 30/08/23 | ND | ND
Ricardo Vieira - Férias 2 | 0% | 12 dias | ND | ND | Qua 13/09/23 | Qui 28/09/23 | ND | ND
NÃO POSSUI DATAS | 0% | 723 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Seg 17/07/23 | ND | ND
Ana Flávia | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
José Geraldo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Rafael Domingos | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Ronei Avelar | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Málkia Carvalho | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Dhedley Santos | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Evânio Moreira | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Gustavo Prado | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Stefano Costa | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Leonardo Gontijo | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Gabriel Mudado | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Geraldo Moreira | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Gueciner Peixoto | 0% | 0 dias | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Diogo Brito | 0% | 0 dias | ND | ND | Seg 17/07/23 | Seg 17/07/23 | ND | ND
NOVO CRONOGRAMA | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
FORMATAÇÃO - COORDENADOR: | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
CONTRATO: | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
PT / OSI | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
ETAPA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
AAAA | 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
MARCO - X | 0% | 10 dias? | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | Ter 04/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 0% | 0 dias | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
Aprovação do Cliente | 0% | 7 dias | Ter 04/08/20 | Qua 12/08/20 | Ter 04/08/20 | Qua 12/08/20 | ND | ND
Certificação do documento - Vibracon | 0% | 3 dias | Qui 13/08/20 | Seg 17/08/20 | Qui 13/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 0% | 0 dias | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | Seg 17/08/20 | ND | ND
| 0% | 1 dia? | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND
| 0% | 1 dia? | ND | ND | Ter 04/08/20 | Ter 04/08/20 | ND | ND