## Planilha1
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Parte 1: Elaboração Do Relatório referente a inspeção visual | 2024-02-07
Modelagem Númerica do Galpão | 2024-02-19
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2024-02-19
Análise dos resultados
Parte 2: Elaboração Do Relatório referente a Memória de Cálculo | 2024-02-07
Análise do Plano de Revitalização necessária | 2024-02-15
Parte 3: Elaboração Do Relatório referente a Revitalização | 2024-02-15
Unificar e revisar o Laudo Técnico
MARCO - LAUDO TÉCNICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A)