## MAURO
Nome da Tarefa | TérminoPlanejado
COORDENAÇÃO - MAURO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU)
EMPILHADEIRA 2
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1
ETAPA DE CAMPO
FASE 1
MECÂNICA
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-05 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-05 | 0
CIVIL
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-05 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-05 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Atendimento a Comentários | 2024-04-05 | 15
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-04-05 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-12 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-16 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-16 | 0
FASE 3
GERAL
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS
Elaboração dos conceitos - Estrutura Metálica | 2024-04-02 | 0
MARCO - PROJETOS DE CONCEITOS - ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-02 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-11 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-16 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-16 | 0
PT218 - MODIFICAÇÃO NO SISTEMA DE INVERSÃO DE CAÇAMBAS
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2024-04-05 | 20
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise FEM | 2024-04-19 | 0
Elaboração do Arranjo Geral - Básico | 2024-04-26 | 0
Verificação do Arranjo Geral - Básico | 2024-04-29 | 0
Critérios de Projetos de Mecânica - Básico | 2024-04-25 | 0
Memória de Cálculo - Básico | 2024-04-25 | 0
Elaboração de Planilha de Quantidades - Básico | 2024-04-26 | 0
Verificação de Documentação Básico | 2024-04-30 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - DOCUMENTAÇÕES CONCEITUAIS
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-03 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-03 | 0
MARCO - CÁLCULOS E AVALIAÇÕES BÁSICOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-25 | 0
MARCO - PROJETOS BÁSICOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-29 | 0
MARCO - DOCUMENTAÇÕES BÁSICOS
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-30 | 0
PT136 - ANÁLISE COMPLEMENTAR - REFORÇO TQ1870CC
REFORÇO TQ1870CC
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-04 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-04 | 0
MARCO - CAD 2D
Aprovação do Cliente | 2024-04-05 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-10 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-10 | 0
PT226 - ANÁLISE ESTRUTURAL - PRÉDIO DA MISTURA (USINA - 4)
ETAPA DE ESCRITÓRIO
DISCIPLINA - ESTRUTURA METÁLICA
Projeto de Reforços | 2024-04-10 | 0
Verificação do Projeto de Reforços | 2024-04-10 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2024-04-16 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 2024-04-16 | 0
DISCIPLINA - CIVIL
Cálculos de Condições de Contorno | 2024-04-02 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-04-03 | 0
Desenvolvimento das Análises | 2024-04-05 | 0
Proposta de Reforços | 2024-04-10 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-04-12 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-04-12 | 0
Projeto de Reforços | 2024-04-18 | 0
Verificação do Projeto de Reforços | 2024-04-18 | 0
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2024-04-23 | 0
Verificação da Planilha de Quantidades | 2024-04-23 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGA (S)
Aprovação do Cliente | 2024-04-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-12 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-12 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÃO PLANO DE CARGA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-12 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-23 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-26 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-26 | 0
MARCO - PROJETO DE REFORÇO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-18 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-29 | 0
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-23 | 0
VALE - CONTRATO 456
PT021 - ANÁLISE DO SISTEMA DE ESTICAMENTO TR-313K-86
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2024-04-03 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-12 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-17 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-17 | 0
PT022 - OIN'S 062 E 063 -ANÁLISE DA COBERTURA COM ESTRUTURA DE ANDAIMES - TR-88
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM | 2024-04-05 | 0
Cálculo das Condições de Contorno | 2024-04-10 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-04-12 | 0
Desenvolvimento das Análises | 2024-04-18 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-04-22 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-04-23 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-23 | 0
PT023 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO CAVALETE AUTO-ALINHANTE DO TR43
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-02 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-02 | 0
MOSAIC
BLOQUEIO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Projeto Detalhado | 2024-04-05 | 0
Verificação do Projeto Detalhado | 2024-04-08 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - PROJETO DETALHADO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-08 | 0
MAN ENERGY
ANÁLISE DO CONJUNTO MOTOR REDUTOR TURBINA
FASE 2
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Proposta de Reforços | 2024-04-17 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-17 | 0
CSN
INTEGRIDADE ESTRUTURAL E CONDIÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE CIMENTO - TRANSPORTADOR 541-CT1
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM | 2024-04-02 | 10
Cálculo das Condições de Contorno | 2024-04-01 | 0
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-04-04 | 0
Calibração do Modelo | 2024-04-09 | 0
Desenvolvimento das Análises | 2024-04-15 | 0
Verificação das Condições de Operação | 2024-04-16 | 0
Elaboração das Propostas de Modificação | 2024-04-23 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-04-26 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-04-26 | 0
Elaboração dos Desenhos Básicos dos Reforços | 2024-04-26 | 0
Verificação dos Desenhos Básicos dos Reforços | 2024-04-26 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2024-04-02 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-03 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-03 | 0
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
MARCO - Emissão Inicial | 2024-04-26 | 0
085 - 0219 - VALE - VIT
RECUPERADORA - RC - 3PP7A
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelo FEM
Modelagem FEM | 2024-04-23 | 0
Verificação Modelagem FEM | 2024-04-24 | 0
MARCO - MODELO FEM
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-24 | 0
INTERCEMENT
ETAPA CAMPO
Integração na Planta da Intercement | 2024-04-01 | 0
Coleta Extensométrica | 2024-04-08 | 0
Escaneamento 3D | 2024-04-08 | 0
Termografia | 2024-04-08 | 0
Inspeção Visual | 2024-04-08 | 0
ETAPA ESCRITÓRIO
Análise dos dados coletados | 2024-04-11 | 0
Tratamento da Nuvem de Pontos | 2024-04-10 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 2024-04-11 | 0
Verificação do Relatório de Campo | 2024-04-11 | 0
Modelagem FEM | 2024-04-08 | 0
Cálculo das condições de contorno | 2024-04-01 | 0
Aplicação das condições de contorno | 2024-04-10 | 0
Calibração do modelo | 2024-04-17 | 0
Desenvolvimento de análise térmica | 2024-04-26 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
MARCO - Emissão Inicial | 2024-04-11 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-18 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-22 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 2024-04-22 | 0

## ROGÉRIO
Nome da Tarefa | TérminoPlanejado
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT195 - RECUPERAÇÃO/ TROCA DE AA'S - TIG
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2024-04-04 | 0
ETAPA DE CAMPO
Visita de Campo | 2024-04-08 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO DOS AA'S
MARCO - RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO DOS AA'S
Aprovação do Cliente | 2024-04-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-04 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-04 | 0
RELATÓRIO DA METODOLOGIA EXECUTIVA
Elaboração do Relatório da Metodologia Executiva | 2024-04-22 | 0
Verificação da Relatório da Metodologia Executiva | 2024-04-30 | 0
MARCO - RELATÓRIO DA METODOLOGIA EXECUTIVA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-30 | 0
RELATÓRIO DE METODOLOGIA E EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DOS AA'S
Entrega dos documentos | 2024-04-10 | 0
Análise da documentação | 2024-04-17 | 0
RELATÓRIO DE REQUISITOS DOS INSPETORES
Entrega dos documentos | 2024-04-10 | 0
Análise da documentação | 2024-04-17 | 0
PT229 - ACG - SERVIÇOS DE FFS - ANÁLISE ESTRUTURAL ELABORAÇÃO DE PROJETO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Atendimento a Comentários | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
MARCO - DESENHO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Atendimento a Comentários | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
USIMINAS
MOINHO 004-1023
ETAPA DE CAMPO
MARCO - RELATÓRIO DE COLETA
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Aplicação das Condições de Contorno | 2024-04-02 | 0
Análise dos Resultados | 2024-04-11 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-04-16 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-04-17 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-17 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-26 | 0
VALE - CONTRATO 456
PT024 - ANÁLISE DO TAMBOR TR 80
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-09 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-12 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-12 | 0
INTERCEMENT
ETAPA CAMPO
Integração na Planta da Intercement | 2024-04-01 | 0
Escaneamento 3D | 2024-04-08 | 0
Inspeção Visual | 2024-04-08 | 0
ETAPA ESCRITÓRIO
Tratamento da Nuvem de Pontos | 2024-04-10 | 0
MARCO - NUVEM DE PONTOS
MARCO - Emissão Inicial | 2024-04-10 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-17 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 2024-04-19 | 0
Elaboração do Relatório de Campo | 2024-04-11 | 0
Verificação do Relatório de Campo | 2024-04-11 | 0
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
MARCO - Emissão Inicial | 2024-04-11 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-18 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-22 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado | 2024-04-22 | 0
Modelagem SAP 2000 | 2024-04-12 | 0
Cálculo das condições de contorno | 2024-04-16 | 0
Aplicação das condições de contorno | 2024-04-18 | 0
Desenvolvimento de análise estrutural | 2024-04-22 | 0
Elaboração das Propostas de Modificação | 2024-04-24 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo Estrutura | 2024-04-29 | 0
Verificação da Memória de Cálculo Estrutura | 2024-04-29 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURA
MARCO - Emissão Inicial | 2024-04-29 | 0
CSN
PATIO P15 - ÁREA 32
ENTREGAS - LAUDO SITUACIONAL - EMPILHADEIRA 32-EP-201 | 2024-04-23 | 0
ENTREGAS - NUVEM DE PONTOS - EMPILHADEIRA 32-EP-201 | 2024-04-17 | 0
ENTREGAS - MODELO 3D - EMPILHADEIRA 32-EP-201 | 2024-04-10 | 0
ENTREGAS - MODELO 3D - EMPILHADEIRA 32-3722 | 2024-04-23 | 0
ENTREGAS - NUVEM DE PONTOS - RETOMADORA 32-RT-202 | 2024-04-19 | 0
ENTREGAS - MODELO 3D - RETOMADORA 32-RT-202 | 2024-04-12 | 0
ENTREGAS - NUVEM DE PONTOS - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 | 2024-04-15 | 0
ENTREGAS - MODELO 3D - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 | 2024-04-08 | 0
ENTREGAS - NUVEM DE PONTOS - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 | 2024-04-19 | 0
ENTREGAS - MODELO 3D - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 | 2024-04-12 | 0
ENTREGAS - DESENHO - QUADRO DE ILUMINAÇÃO - 32-EP-201 | 2024-04-30 | 0
ENTREGAS - DESENHO - EMPILHADEIRA 32-EP-201 - ARRANJO | 2024-04-24 | 0
ENTREGAS - DESENHO - EMPILHADEIRA 32-EP-201 - ARRANJO | 2024-04-24 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - ARRANJO | 2024-04-22 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - AS BUILT | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - AS BUILT | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - AS BUILT | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4152 - AS BUILT | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - RETOMADORA 32-RT-202- ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - RETOMADORA 32-RT-202- ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - RETOMADORA 32-RT-202- ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - RETOMADORA 32-RT-202- ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - RELATORIO MENSAL - 32-EP-201 | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - RELATORIO MENSAL - 32-4152 | 2024-04-29 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0
ENTREGAS - DESENHO - TRANSPORTADOR DE CORREIA 32-4154 - ARRANJO | 2024-04-26 | 0

## MARCOS
Nome da Tarefa | TérminoPlanejado
COORDENAÇÃO - MAURO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU)
EMPILHADEIRA 2
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2024-04-03 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-08 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-08 | 0
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1

## ANA
Nome da Tarefa | TérminoPlanejado
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PORTO DE TUBARÃO)
ETAPA DE ENGENHARIA
ENTREGAS DE MARÇO 24
MARCO - 1A ENTREGA DE RELATÓRIOS - PACOTE 3 E MEMÓRIAS DE CÁLCULO - PACOTE 1, 2 E 3
Aprovação do Cliente | 2024-04-19 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-19 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-19 | 0
ENTREGAS DE ABRIL 24
Elaborar relatório: 457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 2024-04-05 | 0
Elaborar relatório: 377 - Armazem de Insumos | 2024-04-12 | 0
Elaborar Memória de Cálculo: 74 - Casa de Bombas BV55 | 2024-04-18 | 0
Verificar Memória de Cálculo (74) | 2024-04-19 | 0
Elaborar Memória de Cálculo: 416 - Subestação Precipitador Eletrostatico 5SE-PE | 2024-04-18 | 0
Verificar Memória de Cálculo (416) | 2024-04-19 | 0
Elaborar Memória de Cálculo: 479 - Sala Controle TGL - Terminal Graneis Liq SC - TGL | 2024-04-18 | 0
Verificar Memória de Cálculo (479) | 2024-04-19 | 0
MARCO - ENTRGEAS DE RELATÓRIOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-19 | 0
PT-206 - TUNEL ARMCO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
ANÁLISE DE VENTILAÇÃO
TUNEL TNLCO001
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-08 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-11 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-11 | 0
PT220 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL HOSPITAL JUATUBA
ETAPA 1
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO 3 - MODELAGEM E CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2024-04-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-04 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-04 | 0
MARCO 5 - RESULTADO DOS ENSAIOS
Aprovação do Cliente | 2024-04-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-04 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-04 | 0
ETAPA 2 - ADITIVO
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
Aprovação do Cliente | 2024-04-01 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-04 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-04 | 0
PT224 - INSPEÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL TELHADO RAIMUNDO MASCARENHAS.
ETAPA INICIAL
Solicitar número ao arquivo técnico | 2024-04-03 | 0
Recebimento número ao arquivo técnico | 2024-04-12 | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-04-19 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise dos resultados | 2024-04-11 | 0
Parte 2: Elaboração Do Relatório referente a Memória de Cálculo | 2024-04-16 | 0
Análise do Plano de Revitalização necessária | 2024-04-15 | 0
Parte 3: Elaboração Do Relatório referente a Revitalização | 2024-04-18 | 0
Unificar e revisar o Laudo Técnico | 2024-04-19 | 0
MARCO - LAUDO TÉCNICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-19 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-30 | 0
PT240 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO PRÉDIO PROCESSO SERRA SUL (ED-209KS-03)
ETAPA INICIAL
Análise dos documentos recebimentos | 2024-04-01 | 0
Solicitar número ao arquivo técnico | 2024-04-03 | 0
Recebimento número ao arquivo técnico | 2024-04-09 | 0
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2024-04-15 | 0
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 1 - ANÁLISE SIMPLIFICADA (LIGAÇÕES)
Modelagem de regiões específicas da Estrutura - SAP | 2024-04-04 | 0
Aplicação das condições de contorno | 2024-04-08 | 0
Análise das ligações | 2024-04-11 | 0
Elaboração da Memória de Cálculo | 2024-04-15 | 0
Verificação da Memória de Cálculo | 2024-04-16 | 0
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2024-04-16 | 0
Aprovação do Cliente | 2024-04-25 | 0
Certificação do documento - Vibracon | 2024-04-30 | 0
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2024-04-30 | 0
FASE 2 - ANÁLISE COMPLETA
Modelagem da Estrutura - SAP | 2024-04-30 | 0
GERDAU
ANÁLISE DE RECALQUE
ETAPA 1 - INSPEÇÃO ESTRUTURAL
RETOMADORA P1/P3
Inspeção Estrutural Nível 1 | 2024-04-18 | 0
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS
RETOMADORA P1/P3
Elaboração do Relatório Técnico | 2024-04-01 | 0
PÁTIO LESTE / OESTE
Elaboração do Relatório Técnico | 2024-04-01 | 0
MARCOS CONTRATUAIS
RETOMADORA P1/P3
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
Aprovação do Cliente | 2024-04-19 | 0
PÁTIO LESTE / OESTE
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
Aprovação do Cliente | 2024-04-19 | 0