## mauro
Nome da Tarefa
COORDENAÇÃO - MAURO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU)
Empilhadeira 2
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1
ETAPA DE CAMPO
FASE 1
MECÂNICA
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-22
CIVIL
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL
Atendimento a Comentários | 2023-11-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-17
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-28
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-28
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2
MECÂNICA
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Atendimento a Comentários | 2023-11-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-16
Aprovação do Cliente | 2023-11-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-27
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Atendimento a Comentários | 2023-11-20
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-20
Aprovação do Cliente | 2023-11-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-29
FASE 3
GERAL
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-23
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Atendimento a Comentários | 2023-11-10
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-23
TEMPO DE PARADA / INTERFERÊNCIA DE CADA SERVIÇO
Elaboração da RT | 2023-11-23
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA (RT)
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-23
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS
Elaboração do Plano de Trade Off | 2023-11-29
MARCO - PLANO DE TRADE OFF
Aprovação do Cliente | 2023-11-08
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-13
MOSAIC
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ
312-RM-301
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise e Proposta de Modificação | 2023-11-14
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-29
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-30
311-RM-302
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Revisão FEM | 2023-11-14
Análise e Proposta de Modificação | 2023-11-30
MÁQUINAS DE PÁTIO - CATALÃO
240-RM-001
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD | 2023-11-28
Modelagem FEM | 2023-11-30
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MODELO NUMÉRICO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-11-30
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI
EMPILHADEIRA - HO01SK
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM | 2023-11-13
Calibração do Modelo FEM | 2023-11-17
Análise e Proposta de Modificação | 2023-11-30
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Revisão do Relatório | 2023-11-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-11-01
MARCO - MODELO NUMÉRICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-13
CSN
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Relatório de Campo | 2023-11-14

## marcos
Término Planejado
COORDENAÇÃO - MARCOS
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (Itabira)
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PONTE METÁLICA
MARCO - AS BUILT
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
PONTE DE CONCRETO
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-09
Análise dos Resultados | 2023-11-13
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-20
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-21
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-21
Aprovação do Cliente | 2023-11-30
MURO DE CONTENÇÃO
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
Modelagem | 2023-11-17
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-21
Análise dos Resultados | 2023-11-23
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-29
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-30
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-30
PT210 - ESPESSADORES
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2023-11-20
ETAPA DE CAMPO
INSPEÇÃO VISUAL E VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL
Espessador - ES143K-02 | 2023-11-08
Espessador - ES143K-04 | 2023-11-09
Espessador - ES143K-05 | 2023-11-10
ETAPA DE ESCRITÓRIO
ESPESSADOR - ES143K-02
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
Elaboração do Relatório de Inspeção | 2023-11-20
Verificação do Relatório de Inspeção | 2023-11-21
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-21
Aprovação do Cliente | 2023-11-30
MODELO CAD
Verificação Interna | 2023-11-10
MARCO - MODELO CAD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-22
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-27
MODELO FEM
Modelagem FEM | 2023-11-10
Verificação Interna | 2023-11-13
MARCO - MODELO FEM
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-28
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-28
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-17
Análise dos Resultados | 2023-11-21
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-24
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-27
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-27
PLANO DE MANUTENÇÃO
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2023-11-30
ESPESSADOR - ES143K-04
MODELO CAD
Verificação Interna | 2023-11-10
MARCO - MODELO CAD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-22
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-27
MODELO FEM
Verificação Interna | 2023-11-13
MARCO - MODELO FEM
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-28
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-28
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-17
Análise dos Resultados | 2023-11-21
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-24
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-27
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-27
PLANO DE MANUTENÇÃO
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2023-11-30
ESPESSADOR - ES143K-05
MODELO CAD
Verificação Interna | 2023-11-10
MARCO - MODELO CAD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-22
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-27
MODELO FEM
Verificação Interna | 2023-11-13
MARCO - MODELO FEM
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-28
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-28
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-17
Análise dos Resultados | 2023-11-21
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-24
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-27
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-27
PLANO DE MANUTENÇÃO
Elaboração Do Plano de Manutenção | 2023-11-30
PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2023-11-10
Análise da Documentação | 2023-11-16
ETAPA DE CAMPO
AS BUILT
Galpão 2 | 2023-11-20
Galpão 3 | 2023-11-22
Galpão 4 | 2023-11-24
Galpão 5 | 2023-11-28
Galpão 6 | 2023-11-30
ETAPA DE ESCRITÓRIO
GALPÃO 2
DESENHO DE AS BUILT
Elaboração do Desenho de As Built | 2023-11-23
Verificação do Desenho de As Built | 2023-11-24
MARCO - AS BUILT
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-24
GALPÃO 3
DESENHO DE AS BUILT
Elaboração do Desenho de As Built | 2023-11-29
Verificação do Desenho de As Built | 2023-11-30
MARCO - AS BUILT
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-30
CSN
ANÁLISE DE FALHA DA LINHA 2 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Levantamento de Hipóteses | 2023-11-13
Aplicação das Condições de Contorno - Diferentes Hipóteses | 2023-11-13
Análise dos Dados Numéricos | 2023-11-14
Elaboração do Relatórios de Falha | 2023-11-21
Verificação do Relatórios de Falha | 2023-11-22
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-11-22
MONITORAMENTO POR EXTENSOMETRIA DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise dos Resultados Numéricos da Linha 1 | 2023-11-14
Elaboração do Plano de Coleta | 2023-11-17
Definição dos Critérios de Análises dos Dados | 2023-11-17
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento dos Complementos de Ponte | 2023-11-17
Teste dos Complementos de Ponte | 2023-11-20
Montagem do Sistema de Aquisição de Dados | 2023-11-21
Teste do Sistema de Aquisição | 2023-11-23
Teste de Cominicação com a Internet/DashBoard | 2023-11-27
ETAPA DE CAMPO
Instalação dos Extensômetros do Transportador | 2023-11-22
Passagem e Fixação de Cabeamento | 2023-11-24
Fixação do Painel do Sistema | 2023-11-27
Habilitação do Sistema de Aquisição de Dados | 2023-11-28
Teste Geral de Comunicação | 2023-11-29
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - ACOMPANHAMENTO NO DASHBOARD
MARCO - Emissão de Relatório | 2023-11-29

## ana
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu)
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 2
ANÁLISE DE 2º NÍVEL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Revisão do Documento | 2023-11-07
MARCO - Envio do documento revisado (Rev_B) | 2023-11-07
Aprovação do Cliente | 2023-11-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-22
PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA)
FASE 1 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL GERAL DO GALPÃO
MARCOS CONTRATUAIS (APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS)
MARCO 2 - Entrega do Projeto de As-Built
Atendimento a comentários | 2023-11-07
MARCO - Emissão (Rev_D) | 2023-11-07
Aprovação do Cliente | 2023-11-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-22
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-22
FASE 3 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - PROJETO DE REFORÇO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Atendimento a comentários | 2023-11-14
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-29
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão)
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Documentos | 2023-11-17
ETAPA DE CAMPO - INSPEÇÃO
3a VISITA
PACOTE 1
388 - Subestacao Area Da Lavrita | 2023-11-20
280 - Housing C1 | 2023-11-20
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2023-11-21
481 - Sala Controle Casa De Transferencia 01 (SC-CT01) | 2023-11-21
478 - Subestação Carregamento Vagoes 01 SE-ECV01 | 2023-11-22
PACOTE 2
320 - Oficina Mecanica 2 - Equipamentos Moveis 2 | 2023-11-23
642 - Portaria De Carapina | 2023-11-27
PACOTE 3
727 - Area Vivencia - Motoristas Unimar | 2023-11-29
ETAPA DE ENGENHARIA
ENTREGAS DE OUTUBRO 23
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
ENTREGAS DE NOVEMBRO 23
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 2023-11-01
140 - Subestacao Precipitador Eletrostatico Subestacao 4Sepe (Precip.Eletr. 4R1) | 2023-11-08
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 2023-11-14
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 2023-11-20
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 2023-11-01
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 2023-11-08
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 2023-11-14
703 - Usina 8 - Ponto De Ambulancia | 2023-11-20
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 2023-11-01
334 - Transformador Alimentacao 6R44 | 2023-11-08
254 - Se AXO 40 | 2023-11-14
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 2023-11-20
281 - Subestacao Eletrica 1 | 2023-11-01
415 - Sala De Materiais E Controle | 2023-11-06
MARCO - 2a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-20
Aprovação do Cliente | 2023-11-28
ENTREGAS DE DEZEMBRO 23
PACOTE 1 - RELATÓRIOS
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 2023-11-24
400 - Subestacao Precipitador Eletrostatico AR1 (1SE-PE) | 2023-11-30
457 - Casa De Bombas Usina 7 (Espessadores Kobrasco) | 2023-11-30
280 - Housing C1 | 2023-11-24
700 - Subestação Elevada (Prox. Máquinas Móveis) | 2023-11-30
242 - Casa De Quimica - ETE Sul | 2023-11-24
687 - Canteiro Contratada Equipex | 2023-11-30
PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 (Duque de Caxias)
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE
MODELAGEM DO NOVO GALPÃO (CENÁRIO 2)
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - CIVIL)
Aprovação do Cliente | 2023-11-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
FASE 4 - PROJETO DE ENGENHARIA
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2)
MARCO - ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-06
Aprovação do Cliente | 2023-11-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
MARCO - CIVIL
Atendimento a comentários | 2023-11-10
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-23
MARCO - TUBULAÇÃO
Atendimento a comentários | 2023-11-01
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-08
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
MARCO - MECÂNICA
Atendimento a comentários | 2023-11-06
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-06
Aprovação do Cliente | 2023-11-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
MARCO - ELÉTRICA
Atendimento a comentários | 2023-11-10
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-11-10
Aprovação do Cliente | 2023-11-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-23
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONTRATAÇÃO "TURN-KEY"
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2)
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Aprovação do Cliente | 2023-11-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-16
PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA
ETAPA DE ESCRITÓRIO
ESTRUTURA METÁLICA
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO GALPÃO
Aprovação do Cliente | 2023-11-14
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-20
Elaboração do Projeto de Reforço do Galpão | 2023-11-13
Verificação do Projeto de Reforço do Galpão | 2023-11-13
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DO GALPÃO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-13
Aprovação do Cliente | 2023-11-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-28
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-28
Verificação do Projeto de Escoramento | 2023-11-14
MARCO - PROJETO DE ESCORAMENTO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-29
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-11-14
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-11-14
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-29
Elaboração do Memorial Descritivo | 2023-11-20
Verificação do Memorial Descritivo | 2023-11-21
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-21
Aprovação do Cliente | 2023-11-30
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-11-23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-11-24
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-24
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 2023-11-28
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 2023-11-29
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-29
CIVIL
MARCO - PLANO DE CORPO DE PROVA
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-14
MARCO - PLANO DE SONDAGEM
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-14
GERAL
Compatibilização do projeto estrutural e arquitetônico | 2023-11-28
Verificação do Projeto | 2023-11-30
MARCO - COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-30
PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2023-11-10
ETAPA DE CAMPO
FASE 1 - SERVIÇOS DE CAMPO
MARCO - RELATÓRIO DA NUVEM DE PONTOS
Aprovação do Cliente | 2023-11-07
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-10
Elaboração do Relatório de Inspeção | 2023-11-09
Elaboração do As-Built | 2023-11-14
Verificação do As-Built | 2023-11-14
MARCO - AS BUILT
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-29
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-29
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2 - CÁLCULOS
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-11-03
Análise dos resultados | 2023-11-09
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-14
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-11-14
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-27
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-11-20
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-11-20
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-20
Aprovação do Cliente | 2023-11-29
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-30
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE
Análise Técnica de Alternativas (permanência ou demolição) | 2023-11-21
Elaboração de Laudo com apresentação das alternativas (Diagnóstico/Parecer Técnico) | 2023-11-22
Verificação do Laudo | 2023-11-22
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO (LAUDO)
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-22
GERDAU - Hold até novembro
ANÁLISE DE RECALQUE
ETAPA 2 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - GERDAU
Execução dos ensaios e sondagens pela GERDAU | 2023-11-14
ETAPA 3 - CÁLCULOS E RELATÓRIOS
RETOMADORA P1/P3
Análise da Documentação | 2023-11-16
Modelagem da Estrutura | 2023-11-21
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2023-11-23
Análise dos resultados | 2023-11-28
Elaboração do Relatório Técnico | 2023-11-30
MARCOS CONTRATUAIS
RETOMADORA P1/P3
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-30

## adriano
COORDENAÇÃO - ADRIANO | 2024-02-05
ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE) | 2023-11-10
FASE 2 | 2023-11-10
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-10
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-10
VOTORANTIM - PRUFTECHINIK | 2023-11-07
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-07
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-07
Aprovação do Cliente | 2023-11-01
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-07
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-07
CEMIG | 2023-12-15
INSTRUMENTAÇÃO DO CONJUNTO MECÂNICO DO ARO | 2023-12-15
ETAPA DE CAMPO | 2023-12-07
Ensaio 2 - Aguardar definição | 2023-12-07
Instalação dos Extensometros em Bancada | 2023-11-08
Emissão do PLE | 2023-11-09
Coleta Extensométrica | 2023-11-16
Elaboração do Relatório de Coleta | 2023-11-23
MARCO - Relatório de Coleta - Ensaio 2 | 2023-12-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-23
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-12-15
Elaboração do Relatório Pós intervenção | 2023-11-30
MARCO - Relatório Pós intervenção | 2023-12-15
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-30
VALE - CONTRATO 580 - ACG | 2024-01-09
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01 | 2024-01-09
ETAPA DE CAMPO | 2023-11-01
Checagem Dimensional | 2023-11-01
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-09
Modelagem CAD 3D | 2023-11-03
Modelagem FEM | 2023-11-03
Aplicação de Condições de Contorno e Cálculo | 2023-11-27
VALE - CONTRATO 456 | 2023-11-17
PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP | 2023-11-14
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-14
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-14
Aprovação do Cliente | 2023-11-09
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-14
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-14
PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01 | 2023-11-01
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-01
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-01
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-01
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-01
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-11-01
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-01
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-01
PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores | 2023-11-17
ETAPA DE CAMPO | 2023-11-07
MARCO - RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA | 2023-11-07
Aprovação do Cliente | 2023-11-01
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-07
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-07
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-17
MARCO - MODELO CAD | 2023-11-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-01
Aprovação do Cliente | 2023-11-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-17
PT015 - Análise DEM - TR 43 | 2023-11-07
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-07
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-07
Aprovação do Cliente | 2023-11-01
Certificação do documento - Vibracon | 2023-11-07
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-11-07
KOMATSU | 2024-02-05
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS | 2024-02-05
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-02-05
PÓRTICO 20/40 toneladas | 2024-01-04
METÁLICA | 2024-01-04
Análise das Juntas Soldadas | 2023-11-16
085 - 0219 - VALE - VIT | 2024-01-04
RECUPERADORA - RC - 03 | 2023-11-20
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-20
Memória de Cálculo FEM | 2023-11-20
Memória de Cálculo FEM | 2023-11-16
Verificação Interna | 2023-11-20
MARCO - MÉMORIA DE CÁLCULO | 2023-11-20
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-20
TRANSPORTADOR - TR-H20 | 2024-01-04
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-04
Memória de Cálculo Mecânico | 2023-11-28
Memória de Cálculo Mecânico | 2023-11-24
Verificação Interna | 2023-11-28
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO MECANICO | 2023-11-28
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-11-28
MOSAIC | 2023-12-12
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-12-12
Modelagem CAD | 2023-11-06
Modelagem FEM e Cálculo | 2023-11-13
Estudo de Fadiga | 2023-11-17
Cálculo Mecânico | 2023-11-22
Cálculo de Automação | 2023-11-27
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-11-30
STELLANTIS | 2024-01-19
SISTEMA - T4 AT6 | 2023-11-24
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2023-11-24
Check step 1 | 2023-11-24
Revisão da Análise Modal e Diffnorm | 2023-11-01
Revisão do Posicionamento dos Centros Elásticos | 2023-11-07
Atualização das Curvas de Coxim | 2023-11-22
Elaboração da Análise de Sistema | 2023-11-24
MARCO - ANÁLISE DE SISTEMA | 2023-11-24
MARCO - Emissão do Documento | 2023-11-24
SISTEMA - 521 T3 CVT | 2024-01-19
ETAPA DE ESCRITÓRIO | 2024-01-19
Step 0 | 2023-11-01
MARCO - ANÁLISE DE SISTEMA DO STEP 0 | 2023-11-01
MARCO - Emissão do Documento | 2023-11-01
Step A | 2023-11-01
Elaboração da Análise de Sistema do Step A | 2023-11-01
MARCO - ANÁLISE DE SISTEMA DO STEP A | 2023-11-01
MARCO - Emissão do Documento | 2023-11-01
Step B | 2023-12-12
Revisão do Mapa Modal do Step A | 2023-11-09
Revisão da Análise de Alta Frequência do Step A | 2023-11-16
Revisão da Progressividade das Curvas em Manobras Estásicas do Step A | 2023-11-23
Revisão de Cargas de Emissão do Step A | 2023-11-30