## rogério
COORDENAÇÃO - ROGÉRIO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT072 - ANCORAGEM DE SÃO LUIS
TR-325K-08
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
TR-311K-03
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
TR-325K-07
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
TR-311K-04
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
TR-325K-09
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
TR-315K-09
Projeto Conceitual | 2023-10-05
MARCO - Emissão do Conceito | 2023-10-06
Aprovação do Conceitual | 2023-10-13
Dimensionamento / Cálculo | 2023-10-11
Detalhamento | 2023-10-17
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCOS - PROJETOS | 2023-10-27
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
TR-315K-08
Projeto Conceitual | 2023-10-06
MARCO - Emissão do Conceito | 2023-10-09
Aprovação do Conceitual | 2023-10-18
Dimensionamento / Cálculo | 2023-10-11
Detalhamento | 2023-10-20
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCOS - PROJETOS | 2023-11-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
TR-314K-18 (aguardando definição de entrega)
Projeto Conceitual | 2023-10-13
MARCO - Emissão do Conceito | 2023-10-16
Aprovação do Conceitual | 2023-10-25
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B1
PROJETO BÁSICO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-19
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-08
Atendimento a Comentários | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-24
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-11-08
Atendimento a Comentários | 2023-10-24 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - LV | Ter 05/12/23
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-24 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - BÁSICO | Sex 10/11/23
CIVIL |  | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Sex 10/11/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-20 | TORRE B1 | Ter 07/11/23
Atendimento a comentários | 2023-10-06 | PROJETO BÁSICO | Ter 07/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 31/10/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Ter 31/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 31/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31 | CIVIL | Ter 07/11/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-17 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 07/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-18 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | Ter 24/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-30 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30 | Verificação da Planilha de Quantidades | Qua 18/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
TORRE B2 |  | TORRE B2 | Sex 10/11/23
PROJETO BÁSICO |  | PROJETO BÁSICO | Sex 10/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | Sex 10/11/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-17 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Sex 10/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-12 | Atendimento a Comentários | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-17 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_C) | Qui 26/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-17 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Ter 31/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-24 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-11 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-19 | MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 31/10/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-10-25
Atendimento a Comentários | 2023-10-11
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
CIVIL |  | CIVIL | Seg 06/11/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-20 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
Atendimento a Comentários | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-06 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-31 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | Verificação da Planilha de Quantidades | Sex 20/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-20
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO |  | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 1 - DETALHADO | Sex 01/12/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Sex 01/12/23
TORRE B1 |  | TORRE B1 | Sex 24/11/23
PROJETO DETALHADO |  | PROJETO DETALHADO | Sex 24/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | Sex 24/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-16 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Atendimento a Comentários | 2023-10-11 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-11 | Elaboração do Projeto Detalhado | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-16 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-11 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-30 | Verificação da Requisição Técnica | Qui 26/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Qua 08/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-25 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30 | CIVIL | Qui 09/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-10-17 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-12 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-17 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-17 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-18 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Qui 09/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-13 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18 | ELÉTRICA | Qui 26/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Qui 26/10/23
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-16 | Certificação do documento - Vibracon | Qui 26/10/23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-17 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qui 26/10/23
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-10-27 | TORRE B2 | Sex 01/12/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17 | PROJETO DETALHADO | Sex 01/12/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-24 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Sex 01/12/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
CIVIL |  | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-20 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | Verificação da Requisição Técnica | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Seg 13/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 31/10/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-10 | CIVIL | Sex 10/11/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-20 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-17 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Sex 10/11/23
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-18 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-30 | ELÉTRICA | Seg 23/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 23/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-25 | Certificação do documento - Vibracon | Seg 23/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Seg 23/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO | Ter 21/11/23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Ter 21/11/23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23 | TORRE B3 | Ter 14/11/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03 | PROJETO BÁSICO | Ter 14/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Qui 09/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Qui 09/11/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-24 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-25 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-07 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-27 | MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | Seg 06/11/23
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-09 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27 | CIVIL | Ter 14/11/23
ELÉTRICA |  | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 14/11/23
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
TORRE B2 |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
PROJETO DETALHADO |  | TORRE B4 | Ter 21/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | PROJETO BÁSICO | Ter 21/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-13 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
CIVIL |  | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-03 | MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06 | CIVIL | Ter 21/11/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-10 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 21/11/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-20 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-19 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO | Ter 05/12/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-20 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Ter 05/12/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-01 | TORRE B3 | Qui 30/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20 | PROJETO DETALHADO | Qui 30/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-27 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Qui 30/11/23
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-25 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-11-08 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
ELÉTRICA |  | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Elaboração da Requisição Técnica | Sex 20/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Verificação da Requisição Técnica | Seg 23/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - BÁSICO |  | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | CIVIL | Sex 10/11/23
TORRE B3 |  | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Ter 07/11/23
PROJETO BÁSICO |  | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 24/10/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Sex 10/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | ELÉTRICA | Seg 23/10/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-10-13 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 23/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Certificação do documento - Vibracon | Seg 23/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Seg 23/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | TORRE B4 | Ter 05/12/23
CIVIL |  | PROJETO DETALHADO | Ter 05/12/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Ter 05/12/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-10 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-10 | Atendimento a Comentários | Ter 24/10/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | Ter 24/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | Elaboração da Requisição Técnica | Ter 24/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13 | Verificação da Requisição Técnica | Qui 26/10/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Qua 08/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | CIVIL | Sex 10/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
TORRE B4 |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
PROJETO BÁSICO |  | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-13 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-13 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Sex 10/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-18 | ELÉTRICA | Seg 23/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-13 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 23/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18 | Certificação do documento - Vibracon | Seg 23/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Seg 23/10/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-10-13 | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO | Seg 13/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Seg 13/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | COLUNA 2 | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
CIVIL |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | Ter 24/10/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-27 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 24/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 24/10/23
Atendimento a Comentários | 2023-10-13 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 24/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Ter 24/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-24 | Certificação do documento - Vibracon | Ter 24/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Ter 24/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27 | CIVIL | Seg 06/11/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-12 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-25 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-20 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25 | COLUNA 4 | Seg 13/11/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13 | PROJETO BÁSICO | Seg 13/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16 | CIVIL | Seg 13/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 13/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 2 - DETALHADO |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO | Ter 05/12/23
TORRE B3 |  | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Ter 05/12/23
PROJETO DETALHADO |  | COLUNA 2 | Qua 08/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | PROJETO DETALHADO | Qua 08/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-13 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Qua 08/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-30 | Elaboração da Planilha de Quantidades | Qua 25/10/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-31 | Verificação da Planilha de Quantidades | Qui 26/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Qua 08/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-31 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
CIVIL |  | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-20 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | Verificação da Requisição Técnica | Qua 25/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qua 25/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13 | CIVIL | Ter 07/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-17 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-30 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-25 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23 | ELÉTRICA | Seg 06/11/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30 | COLUNA 4 | Ter 05/12/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-24 | PROJETO DETALHADO | Ter 05/12/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-25 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Ter 05/12/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-07 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-26 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Qua 01/11/23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-27 | Aprovação do Cliente | Sex 27/10/23
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-09 | Elaboração da Planilha de Quantidades | Sex 27/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27 | Verificação da Planilha de Quantidades | Ter 31/10/23
ELÉTRICA |  | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 13/11/23
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | CIVIL | Ter 07/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
TORRE B4 |  | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
PROJETO DETALHADO |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Qua 01/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Sex 27/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-23 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-11-03 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-20 | ELÉTRICA | Qua 25/10/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-24 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Qua 25/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-06 | Certificação do documento - Vibracon | Qua 25/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-24 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qua 25/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-31 | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO | Ter 28/11/23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-27 | PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO | Seg 06/11/23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-31 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Seg 06/11/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-13 | TORRE B5 | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-31 | PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
CIVIL |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | Seg 06/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-19 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-16 | MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-19 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-19 | CIVIL | Seg 06/11/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-10 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Ter 31/10/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-20 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-17 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-10 | TORRE B6 | Seg 06/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-11 | PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-23 | CIVIL | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-16 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-17 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-27 | PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO | Ter 28/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Ter 28/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-24 | TORRE B5 | Ter 28/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27 | PROJETO DETALHADO | Ter 28/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Ter 28/11/23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-23 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-24 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-06 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Qua 08/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-24 | Aprovação do Cliente | Seg 23/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-31 | Atendendo Comentários | Qua 25/10/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-27 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_C) | Qua 25/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-30 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-30 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
ELÉTRICA |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | CIVIL | Ter 07/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Qua 25/10/23
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - BÁSICO |  | Certificação do documento - Vibracon | Qua 25/10/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qua 25/10/23
COLUNA 2 |  | MARCO - PROJETO DETALHADO | Sex 03/11/23
PROJETO BÁSICO |  | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 24/10/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | Aprovação do Cliente | Seg 30/10/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-10 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-06 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
CIVIL |  | ELÉTRICA | Seg 23/10/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-23 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 23/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11 | Certificação do documento - Vibracon | Seg 23/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-18 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Seg 23/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23 | TORRE B6 | Seg 13/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23 | PROJETO DETALHADO | Seg 13/11/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Seg 13/11/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-11 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23 | Elaboração da Planilha de Quantidades | Sex 27/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23 | Verificação da Planilha de Quantidades | Ter 31/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-10 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 13/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-11 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 31/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-23 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-18 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
COLUNA 4 |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
PROJETO BÁSICO |  | CIVIL | Ter 07/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Qua 25/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-06 | Certificação do documento - Vibracon | Qua 25/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qua 25/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Seg 06/11/23
MARCO - MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
CIVIL |  | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Atendimento a Comentários | 2023-10-11 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-11 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-16 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26 | ELÉTRICA | Qua 25/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Qua 25/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-23 | Certificação do documento - Vibracon | Qua 25/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qua 25/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26 | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO | Seg 06/11/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-18 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Seg 06/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-19 | PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-31 | CIVIL | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19 | MARCO - PROJETO BÁSICO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-26 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
PT177 - PLATAFORMA DE ACESSO - GRUPO - DETALHADO |  | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
ETAPA DE ESCRITÓRIO |  | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
COLUNA 2 |  | PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO | Qua 08/11/23
PROJETO DETALHADO |  | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Qua 08/11/23
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | PROJETO DETALHADO | Qua 08/11/23
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Qua 08/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-10 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Qui 26/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-10 | Certificação do documento - Vibracon | Qua 25/10/23
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-06 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qua 25/10/23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-18 | Certificação do documento em 0 - Vibracon | Qui 26/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-09 | Verificação da Planilha de Quantidades | Ter 24/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-13 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Ter 24/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-10 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-11 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-23 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-18 | Verificação da Requisição Técnica | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Qua 08/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-12 | CIVIL | Ter 07/11/23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-13 | MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Seg 06/11/23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-10-25 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13 | MARCO - PROJETO DETALHADO | Qui 26/10/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-20 | Certificação do documento - Vibracon | Qui 26/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25 | MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | Qui 26/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25 | MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | Seg 06/11/23
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-16 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-17 | MARCO - LISTA DE MATERIAIS | Seg 06/11/23
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-27 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17 | MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-24 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27 | MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | Seg 06/11/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-18 | MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | Ter 07/11/23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-19 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qui 26/10/23
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-10-31 | ELÉTRICA | Seg 06/11/23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19 | MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | Seg 06/11/23
Aprovação do Cliente | 2023-10-26 | MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | Qua 25/10/23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31 | Aprovação do Cliente | Ter 31/10/23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
CIVIL
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-11
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-10
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-11
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-12
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-13
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-25
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-16
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-17
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-27
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17
Aprovação do Cliente | 2023-10-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-19
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-20
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-24
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-06
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-25
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-26
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-08
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-26
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
COLUNA 4
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-12
Aprovação do Cliente | 2023-10-09
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-12
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-10
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-11
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-16
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-18
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-30
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18
Aprovação do Cliente | 2023-10-25
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-23
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-25
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-30
CIVIL
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-10
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-20
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20
Elaboração do Projeto Detalhado | 2023-10-13
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-16
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-19
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-20
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-01
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-25
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-26
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-11-08
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-26
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMA DE ACESSO
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B5
PROJETO BÁSICO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-31
Atendimento a Cementários | 2023-10-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-17
Aprovação do Cliente | 2023-10-26
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
CIVIL
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-25
Atendimento a Comentários | 2023-10-11
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
TORRE B6
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-25
MARCO - Emissão Inicial (Ver_B) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-18
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-19
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19
Aprovação do Cliente | 2023-10-26
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
PT178 - PLATAFORMA DE ACESSO - FORQUILHA 3 - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
TORRE B5
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-19
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-10
Aprovação do Cliente | 2023-10-16
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-19
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-13
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-10
Aprovação do Cliente | 2023-10-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-18
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-19
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19
Aprovação do Cliente | 2023-10-26
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-11
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-12
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-12
Aprovação do Cliente | 2023-10-19
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-24
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-24
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-13
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-16
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-19
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10
Aprovação do Cliente | 2023-10-16
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-19
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-19
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-17
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-18
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-30
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18
Aprovação do Cliente | 2023-10-25
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-24
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-25
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-26
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-27
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
TORRE B6
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-12
Aprovação do Cliente | 2023-10-09
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-12
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-11
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-09
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-11
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-16
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-18
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-10-30
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-18
Aprovação do Cliente | 2023-10-25
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-23
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-25
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-30
CIVIL
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-10
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-20
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-10
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-13
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-25
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-05
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-06
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-13
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-16
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-26
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-27
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - BÁSICO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO BÁSICO
CIVIL
MARCO - PROJETO BÁSICO | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-10
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-10
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-13
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-16
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-16
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-17
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-27
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-17
Aprovação do Cliente | 2023-10-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
PT178 - ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO - PLATAFORMAS DE ACESSO LIFT LINE SPIDER - DETALHADO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PROJETO DETALHADO
ESTRUTURAS METÁLICAS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-12
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B_) | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-12
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-12
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-10
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-11
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-18
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-23
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-23
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-13
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-16
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-18
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-19
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-10-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19
Aprovação do Cliente | 2023-10-26
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-23
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-24
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-06
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
CIVIL
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-06
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18
Verificação do Projeto Detalhado | 2023-10-13
MARCO - PROJETO DETALHADO | 2023-10-25
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-13
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-16
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração da Lista de Materiais | 2023-10-18
Verificação da Lista de Materiais | 2023-10-19
MARCO - LISTA DE MATERIAIS | 2023-10-31
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19
Aprovação do Cliente | 2023-10-26
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-20
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-23
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-11-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Elaboração do Critério de Projeto | 2023-10-26
Verificação do Critério de Projeto | 2023-10-27
MARCO - CRITÉRIO DE PROJETO | 2023-11-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27
Elaboração da Requisição Técnica | 2023-10-26
Verificação da Requisição Técnica | 2023-10-27
MARCO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2023-11-09
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27
ELÉTRICA
MARCO - PROJETO DE ATERRAMENTO | 2023-10-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-12
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-17

## mauro
COORDENAÇÃO - MAURO
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO (CAPANEMA, TIMBOPEBA E BRUCUTU)
Empilhadeira 2
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCO - PROJETO DOS REFORÇOS
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
PT138 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO VVS1
ETAPA DE CAMPO
FASE 1
MECÂNICA
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - MECÂNICA
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-19
Atendimento a Comentários | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
CIVIL
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO - CIVIL
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-19
Atendimento a Comentários | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2
MECÂNICA
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Atendimento a Comentários | 2023-10-23
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-23
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
CIVIL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Atendimento a Comentários | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
FASE 3
GERAL
ANÁLISES DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO
MARCO - RELATÓRIO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA DO ATIVO
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Atendimento a Comentários | 2023-10-24
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-24
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
TEMPO DE PARADA / INTERFERÊNCIA DE CADA SERVIÇO
Estimativa de tempo para recondicionamento total do VVS1 | 2023-10-18
Estimativa de tempo para substituição dos conjuntos do VVS1 | 2023-10-30
TRADE-OFF - 5 ALTERNATIVAS
Elaboração do Plano de Trade Off | 2023-10-18
Apresentação do Plano de Trade Off | 2023-10-19
MARCO - PLANO DE TRADE OFF
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-30
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
MOSAIC
MÁQUINAS DE PÁTIO - ARAXÁ
312-RM-301
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Revisão FEM | 2023-10-25
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MODELO NUMÉRICO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25
MARCO - CALIBRAÇÃO DO MODELO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-25
MÁQUINAS DE PÁTIO - CAJATI
EMPILHADEIRA - HO01SK
ETAPA DE CAMPO
Coleta | 2023-10-30
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Elaboração do Relatório de Campo | 2023-10-24
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - Relatório de Campo
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-24
CSI - CSN
PRÉDIO DE PENEIRAMENTO - CASA DE PEDRA
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Cálculo das Ligações | 2023-10-11
Revisão do Desenho Esquemático | 2023-10-12
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - REVISÃO DO DESENHO ESQUEMÁTICO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-16
CSN
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA LINHA 1 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE CAMPO
Coleta Extensométrica | 2023-10-18
Coleta Extensométrica e Acelerométrica | 2023-10-30
Inspeção Visual | 2023-10-30
Escaneamento 3D | 2023-10-30
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Análise dos Dados Coletados | 2023-10-25
Modelagem CAD - Condição de Projeto | 2023-10-25
Modelagem FEM - Condição de Projeto | 2023-10-27
Aplicação das Condições de Contorno | 2023-10-31
Elaboração do Relatório de Campo | 2023-10-27
Tratamento de Nuvem de Pontos | 2023-10-30

## marcos
COORDENAÇÃO - MARCOS
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Serra Leste
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Manganês
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Açai, Cupuaçu, Graviola, N5
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
PT148 - Avaliação Estrutural - Telhados Refeitórios - Igarapé Bahia
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Aprovação do Cliente | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
PT208 - PROJETO RIO TANQUE (Itabira)
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PONTE METÁLICA
MARCO - AS BUILT
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
Análise dos Resultados | 2023-10-06
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-12
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-31
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-30
PONTE DE CONCRETO
MARCO - AS BUILT
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
Modelagem | 2023-10-27
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-10-30
Análise dos Resultados | 2023-10-30
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-30
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-30
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-31
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
MURO DE CONTENÇÃO
MARCO - AS BUILT
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
MARCO - RELATÓRIO DE CAMPO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
Modelagem | 2023-10-27
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-10-30
Análise dos Resultados | 2023-10-30
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-30
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-30
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-31
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
LARGO VANÁDIO MARACÁS
INTEGRIDADE ESTRUTURAL - EVAPORAÇÃO E PRÉ EVAPORAÇÃO
ETAPA DE ESCRITÓRIO - RELATÓRIOS
PLANTA QUÍMICA
ÁREA DE EVAPORAÇÃO
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
550 - CZ 501
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
550 - HE 201
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
Tanque - 550 - TQ 201
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
Tanque - 550 - TQ 203
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
Tanque - 550 - TQ 205
Verificação do Laudo | 2023-10-26
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-26
Aprovação do Cliente | 2023-10-27
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-30
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-30
Tanque - 550 - TQ 202
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
Tanque - 550 - TQ 206
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
GERAL - ÁREA DE EVAPORAÇÃO
Verificação do Relatório | 2023-10-27
MARCO - RELATÓRIO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO
ESTRUTURA DO PRÉDIO INDUSTRIAL
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
Silo 530 - SI 001
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
Tanque 530 - TQ 08
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
530 - HE 200
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
Tanque - 230 - TQ 008
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
Tanque - 530 - TQ 200
Verificação do Laudo | 2023-10-27
MARCO - LAUDO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
GERAL - ÁREA DE PRÉ EVAPORAÇÃO
Verificação do Relatório | 2023-10-27
MARCO - RELATÓRIO
MARCO - Emissão Inicial | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado | 2023-10-31
PT210 - ESPESSADORES
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2023-10-30
ETAPA DE ESCRITÓRIO
ESPESSADOR - ES143K-02
MODELO CAD
Modelagem CAD 3D | 2023-10-31
ESPESSADOR - ES143K-04
MODELO CAD
Modelagem CAD 3D | 2023-10-30
Verificação Interna | 2023-10-31
MARCO - MODELO CAD
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-31
CSN
ANÁLISE DE FALHA DA LINHA 2 DE TRANSPORTE DE CIMENTO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM | 2023-10-31
PT211 - PROJETO DETALHADO REFORÇOS GALPÕES EFVM
ETAPA INICIAL

## ana
COORDENAÇÃO - ANA
VALE - CONTRATO 580 (ACG)
PT070 - ESTUDO DAS MÁQUINAS DE PÁTIO - PROJETO CAMINHO DE ROLAMENTO DA EM-6219 (Brucutu)
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 2
ANÁLISE DE 2º NÍVEL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Revisão do Documento | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento revisado (Rev_B) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20
DESENHOS DETALHADOS
MARCO - PROJETOS ATUALIZADOS | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
ETAPA DE ESCRITÓRIO - ETAPA 3
ANÁLISE DE 2º NÍVEL
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
PT124_ADP_AES_129/2021 - OFICINA DE MUTUCA (MUTUCA)
FASE 1 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL GERAL DO GALPÃO
MARCOS CONTRATUAIS (APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS)
MARCO 2 - Entrega do Projeto de As-Built | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
FASE 2 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - ETAPA EXPERIMENTAL
ETAPA DE CAMPO
INSTRUMENTAÇÃO E COLETA TOPOGRÁFICA
RELATÓRIO FINAL
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
FASE 3 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL - PROJETO DE REFORÇO
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCOS CONTRATUAIS
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-10-20
Atendimento a comentários | 2023-10-06
MARCO - Emissão (Rev_B) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-17
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-20
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-20
PT160 - LAUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (Porto de Tubarão)
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Documentos | 2023-10-13
ETAPA DE ENGENHARIA
RELATÓRIOS
PACOTE 1
77 - Descarregamento E Distribuicao De Soda Caustica | 2023-10-09
83 - Casa De Bombas - Aspersão Do Patio Finos | 2023-10-13
92 - Casa De Bombas - Espessamento | 2023-10-19
178 - Sala De Controle Operacional Do Peneiramento | 2023-10-11
74 - Casa De Bombas BV55 | 2023-10-16
147 - Cabine De Comando VV-01 | 2023-10-19
167 - Casa De Compressores | 2023-10-06
173 - Britagem De Carvao - Supressao De PO | 2023-10-11
184 - Casa De Compressores Peneiramento | 2023-10-17
205 - Casa De Bombas De Oleo 2 | 2023-10-20
204 - Casa De Bombas De Oleo 1 | 2023-10-10
148 - Cabine De Comando VV-02 (Confirmar demolição) | 2023-10-17
149 - Cabine De Comando VV-03 | 2023-10-20
85 - Predio Da Caldeira E Abrigo De Cilindros | 2023-10-16
415 - Sala De Materiais E Controle | 2023-10-20
MARCO - 1a ENTREGA DOS RELATÓRIOS - PACOTE 1 | 2023-11-06
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
180 - Sala De Controle 68 (By Pass) | 2023-10-25
492 - Deposito De Materiais Radioativos | 2023-10-31
406 - Subestacao Inversores 3Q65/69 | 2023-10-25
407 - Subestacao Precip. Eletrostatico 3R1 (3SE-PE) | 2023-10-31
421 - Subestacao Eletrica Bacia De Decantacao 01 | 2023-10-25
425 - Subestacao Reservatorio Da Bacia 1 - SE-RBD1 | 2023-10-31
888I - Usina 8 - Subestacao De Servicos Aux. Dos Patios | 2023-10-25
324 - Subestacao 7SEP-PSE | 2023-10-31
254 - Se AXO 40 | 2023-10-25
243 - Sala Painel Eletrico - ETE Sul | 2023-10-31
PT165 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO INDUSTRIAL G2 (Duque de Caxias)
ETAPA DE CAMPO
FASE 1 - PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA DO G2 E SERVIÇOS DE CAMPO
MARCO - PROJETO ARQUITETÔNICO (LAYOUT) | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-06
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-06
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2 - SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS
MODELAGEM DO GALPÃO
GALPÃO EXISTENTE (CENÁRIO 1)
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 1 - ESTR. METÁLICA) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-11
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-11
ANÁLISES ESTRUTURAIS E GEOTÉCNICAS DO GALPÃO
MARCO - RELATÓRIO TÉCNICO (CENÁRIO 1 - CIVIL) | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
FASE 3 - ESTUDO DE VIABILIDADE
MODELAGEM DO NOVO GALPÃO (CENÁRIO 2)
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - ESTR. METÁLICA) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-06
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-11
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-11
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CENÁRIO 2 - CIVIL) | 2023-10-17
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-03
Aprovação do Cliente | 2023-10-12
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-17
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-17
ELABORAÇÃO DE TRADE-OFF E APRESENTAÇÃO EXECUTIVA DE ALTERNATIVAS
MARCO - LAYOUT GERAL DO CENÁRIO 2 | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
MARCO - RELATÓRIO DE VIABILIDADE (LAUDO) | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
FASE 4 - PROJETO DE ENGENHARIA
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2)
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 2023-10-03
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-03
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-03
Elaboração do Projeto Conceitual das Fundações | 2023-10-04
Verificação do projeto | 2023-10-04
MARCO - PROJETO CONCEITUAL DAS FUNDAÇÕES | 2023-10-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-04
Aprovação do Cliente | 2023-10-11
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-16
Elaboração do Projeto Conceitual das Instalações Elétricas, Utilidades, SPDA, SPCI, ponte rolante, salas administrativas | 2023-10-06
Verificação do projeto | 2023-10-06
MARCO - PROJETO CONCEITUAL (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, UTILIDADES, SPDA, SPCI, PONTE ROLANTE, SALAS ADM.) | 2023-10-18
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-18
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-18
MARCO - FOLHA DE DADOS | 2023-10-04
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-04
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-04
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-10-11
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-03
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-11
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-11
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONTRATAÇÃO "TURN-KEY"
GALPÃO NOVO (CENÁRIO 2)
Elaboração da Especificação Técnica | 2023-10-06
Verificação da Especificação Técnica | 2023-10-06
MARCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2023-10-16
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-06
Aprovação do Cliente | 2023-10-13
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-16
PT186 - ESTALEIRO DE SOLDAS_ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DETALHADO DA COBERTURA
ETAPA DE ESCRITÓRIO
ESTRUTURA METÁLICA
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-11
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-12
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO GALPÃO | 2023-10-26
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-12
Aprovação do Cliente | 2023-10-23
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-26
Elaboração do Projeto de Reforço do Galpão | 2023-10-20
Verificação do Projeto de Reforço do Galpão | 2023-10-23
MARCO - PROJETO DETALHADO/REFORÇO DO GALPÃO | 2023-11-07
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-23
Elaboração da Planilha de Quantidades | 2023-10-27
Verificação da Planilha de Quantidades | 2023-10-30
MARCO - PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-11-14
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-30
Elaboração do Relatório de Diagnóstico de PNR | 2023-10-18
Verificação do Relatório de Diagnóstico de PNR | 2023-10-19
MARCO - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE PNR | 2023-11-03
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-19
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
CIVIL
MARCO - PLANO DE CORPO DE PROVA | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-10
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-13
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-13
MARCO - PLANO DE SONDAGEM | 2023-10-16
Aprovação do Cliente | 2023-10-11
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-16
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-16
PT188 - ESTUDO DE ENGENHARIA DO GALPÃO RH75
ETAPA INICIAL
Elaboração da Lista de Desenhos e Documentos | 2023-10-09
ETAPA DE CAMPO
FASE 1 - SERVIÇOS DE CAMPO
Tratamento da nuvem de pontos | 2023-10-10
Elaboração do Relatório da Nuvem de Pontos | 2023-10-12
Verificação do Relatório da Nuvem de Pontos | 2023-10-13
MARCO - RELATÓRIO DA NUVEM DE PONTOS | 2023-10-27
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
Elaboração do Relatório de Inspeção | 2023-10-16
Verificação do Relatório de Inspeção | 2023-10-11
MARCO - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CAMPO | 2023-10-25
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-20
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-25
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
Elaboração do As-Built | 2023-10-13
Verificação do As-Built | 2023-10-13
MARCO - AS BUILT | 2023-10-27
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-13
Aprovação do Cliente | 2023-10-24
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-27
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
ETAPA DE ESCRITÓRIO
FASE 2 - CÁLCULOS
Análise da Documentação | 2023-10-10
Modelagem Númerica do Galpão | 2023-10-17
Aplicação das cargas e condições de contorno | 2023-10-19
Análise dos resultados | 2023-10-25
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-30
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-30
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2023-11-14
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-30

## adriano
Término Planejado
COORDENAÇÃO - ADRIANO
ARCELORMITTAL (VIBRACON SERVICE)
FASE 2 - (A DEFINIR COM O CLIENTE)
ETAPA DE CAMPO
Elaborar o Plano de Coleta | 2023-10-02
Coleta Acelerométrica | 2023-10-09
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD | 2023-10-18
VOTORANTIM - PRUFTECHINIK
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem FEM e Cálculo | 2023-10-03
Proposta de Reforços, se necessário | 2023-10-05
Elaboração da Memória de Cálculo | 2023-10-10
Verificação da Memória de Cálculo | 2023-10-11
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-11
Aprovação do Cliente | 2023-10-31
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
VALE - CONTRATO 580 - ACG
PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria)
ETAPA DE ESCRITÓRIO
1211LL - PRÉDIO DA BRITAGEM SECUNDÁRIA IB3
FASE 1
Civil
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-C-00004
Análise do documento revisado (VALE) | 2023-10-04
Emissão final | 2023-10-04
FASE 2
Metálica
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo)
Análise Estática |  | COORDENAÇÃO - ADRIANO | Seg 05/02/24
Modelagem FEM | 2023-10-26 | VALE - CONTRATO 580 - ACG | Qua 17/01/24
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2023-10-27 | PT146 - Projeto S-2087 - IB3 12 MTA - ANÁLISE ESTRUTURAL (alegria) | Qua 29/11/23
Análise dos resultados | 2023-10-30 | ETAPA DE ESCRITÓRIO | Qua 29/11/23
Proposta de Reforço (caso necessário) | 2023-10-31 | 1211LL - PRÉDIO DA BRITAGEM SECUNDÁRIA IB3 | Qua 29/11/23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-S-00002 |  | FASE 2 | Qua 29/11/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 2023-10-17 | Metálica | Seg 20/11/23
Análise VALE | 2023-10-27 | MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-S-00002 | Qua 08/11/23
Atendimento aos comentários | 2023-10-31 | Análise VALE | Sex 27/10/23
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-S-70169 e 1211LL-S-70170 |  | Atendimento aos comentários | Ter 31/10/23
Desenvolvimento e emissão inicial | 2023-10-31 | PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-S-70169 e 1211LL-S-70170 | Seg 20/11/23
Análise VALE | 2023-10-31 | Desenvolvimento e emissão inicial | Ter 31/10/23
Atendimento aos comentários | 2023-10-31 | Civil | Qua 29/11/23
Civil |  | 1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) | Ter 07/11/23
1ª Condição: Situação atual (Levantamento de Campo) |  | Análise Estática | Qua 01/11/23
Análise Estática |  | Modelagem da Estrutura | Sex 27/10/23
Modelagem da Estrutura | 2023-10-27 | Aplicação de carregamento e condições de contorno | Seg 30/10/23
Aplicação de carregamento e condições de contorno | 2023-10-30
Análise dos resultados | 2023-10-31
Análise Dinâmica
Análise dos resultados | 2023-10-30
Proposta de Reforços (caso necessário) | 2023-10-31
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1211LL-C-00004
Desenvolvimento e emissão inicial | 2023-10-31
PROJETO DE REFORÇO: 1211LL-C-00003
Desenvolvimento e emissão inicial | 2023-10-31
1310LL - PRÉDIO DO PENEIRAMENTO TERCIÁRIO IB3
Civil
MEMÓRIA DE CÁLCULO: MC-1310LL-C-00005
Análise do documento revisado (VALE) | 2023-10-18
Emissão final | 2023-10-18
PROJETO DE REFORÇO: 1310LL-C-00003
Análise do documento revisado (VALE) | 2023-10-18
Emissão final | 2023-10-18
PT199 - ANÁLISE ESTRUTURAL - ED2032KS01
ETAPA INICIAL
Mobilização | 2023-10-20
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD 3D | 2023-10-31
Modelagem FEM | 2023-10-31
VALE - CONTRATO 456
PT012 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA CABEÇA MÓVEL TR-313K-88/89 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA ADP
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_B) | 2023-10-31
PT014 - ANÁLISE ESTRUTURAL - BATENTE - ER - 313K - 01
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
PT009 - Projeto Conceitual - Sistema de Troca de Tambores
ETAPA DE ESCRITÓRIO
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-24
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-25
MARCO - PROJETO DETALHADO
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-26
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-27
KOMATSU
001_0123_KMT - ADEQUAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL PÓRTICOS
ETAPA DE ESCRITÓRIO
PÓRTICO 20/40 toneladas
METÁLICA
Análise das Juntas Soldadas | 2023-10-25
PÓRTICO 15 toneladas
METÁLICA
Análise das Juntas Soldadas | 2023-10-26
Análise de Pinos e Parafusos | 2023-10-26
MARCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-27
Aprovação do Cliente | 2023-10-30
Certificação do documento - Vibracon | 2023-10-31
MARCO - Envio do documento Certificado (Rev_0) | 2023-10-31
085 - 0219 - VALE - VIT
RECUPERADORA - RC - 03
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelo FEM
Modelagem FEM | 2023-10-18
Verificação Interna | 2023-10-20
MARCO - MODELO FEM
MARCO - Emissão Inicial (Rev_A) | 2023-10-20
TRANSPORTADOR - TR-H20
ETAPA INICIAL
Entrega dos documentos | 2023-10-25
Análise de Documentação | 2023-10-26
MOSAIC
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Modelagem CAD | 2023-10-26
Modelagem FEM e Cálculo | 2023-10-27
Estudo de Fadiga | 2023-10-30
STELLANTIS
SISTEMA - T4 AT6
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Check step 1
Revisão da Análise Modal e Diffnorm | 2023-10-23
Revisão do Posicionamento dos Centros Elásticos | 2023-10-24
Atualização das Curvas de Coxim | 2023-10-25
Elaboração da Análise de Sistema | 2023-10-26
MARCO - ANÁLISE DE SISTEMA
MARCO - Emissão do Documento | 2023-10-30
SISTEMA - 521 T3 CVT
ETAPA DE ESCRITÓRIO
Step 0
Elaboração da Análise de Sistema do Step 0 | 2023-10-02
MARCO - ANÁLISE DE SISTEMA DO STEP 0
MARCO - Emissão do Documento | 2023-10-02
Step A
Definição do Mapa Modal | 2023-10-09
Análise de Alta Frequência | 2023-10-13
Definição da Progressividade das Curvas em Manobras Estásicas | 2023-10-20
Definição de Cargas de Missão | 2023-10-27

## CGA
CSN
CSN - MOINHO HOROMILL 4400 - MONITORAMENTO
Elaboração de Relatório
Elaboração de Relatório 1 - 22/06 | 2023-06-22 |  | jun
Elaboração de Relatório 2 - 31/07 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | jul
Elaboração de Relatório 3 - 22/08 | 2023-08-22 |  | ago
Elaboração de Relatório 4 - 20/09 | 2023-09-20 |  | set
Elaboração de Relatório 5 - 20/10 | 2023-10-20 |  | out
Elaboração de Relatório 6 - 20/11 | 2023-11-20 |  | nov
Elaboração de Relatório 7 - 20/12 | 2023-12-20 |  | dez
Emissão de Relatório
Emissão de Relatório 1 - 23/06 | 2023-06-23 |  | jun
Emissão de Relatório 2 - 31/07 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | jul
Emissão de Relatório 3 - 23/08 | 2023-08-23 |  | ago
Emissão de Relatório 4 - 20/09 | 2023-09-20 |  | set
Emissão de Relatório 5 - 20/10 | 2023-10-20 |  | out
Emissão de Relatório 6 - 20/11 | 2023-11-20 |  | nov
Emissão de Relatório 7 - 20/12 | 2023-12-20 |  | dez
MOSAIC
RC01 - MONITORAMENTO
Elaboração de Relatório
Elaboração de Relatório 1 - 01/08 | 2023-08-01 |  | ago
Elaboração de Relatório 2 - 01/09 | 2023-09-01 |  | set | Elaboração de Relatório 1 - 01/08
Elaboração de Relatório 3 - 02/10 | 2023-10-02 |  | out | Elaboração de Relatório 2 - 01/09
Elaboração de Relatório 4 - 01/11 | 2023-11-01 |  | nov | Elaboração de Relatório 3 - 02/10
Elaboração de Relatório 5 - 01/12 | 2023-12-01 |  | dez | Elaboração de Relatório 4 - 01/11
Elaboração de Relatório 6 - 05/01 | 2024-01-05 |  | jan | Elaboração de Relatório 5 - 01/12
Elaboração de Relatório 7 - 01/02 | 2024-02-01 |  | fev | Elaboração de Relatório 6 - 05/01
Emissão de Relatório |  |  |  | Elaboração de Relatório 7 - 01/02
Emissão de Relatório 1 - 01/08 | 2023-08-01 |  | ago
Emissão de Relatório 2 - 01/09 | 2023-09-01 |  | set
Emissão de Relatório 3 - 02/10 | 2023-10-02 |  | out
Emissão de Relatório 4 - 01/11 | 2023-11-01 |  | nov
Emissão de Relatório 5 - 01/12 | 2023-12-01 |  | dez
Emissão de Relatório 6 - 05/01 | 2024-01-05 |  | jan
Emissão de Relatório 7 - 01/02 | 2024-02-01 |  | fev